附件1

石狮市夜间经济发展工作领导小组成员名单

组 长：黄春辉 市委副书记、市政府市长

副组长：邱永丰 市政府副市长

成 员：戴元军 市公安局交通警察大队大队长

邱华侨 市交通和港口发展局局长

林金场 市商务局局长

卢荣斌 市文化体育和旅游局局长

张国钦 市市场监督管理局局长

邱建申 市城市管理局局长

蔡文博 凤里街道办事处主任

邱灿飞 湖滨街道办事处主任

黄明瑄 灵秀镇政府镇长

蔡俊龙 宝盖镇政府镇长

陈殿魁 蚶江镇政府镇长

王英俊 永宁镇政府镇长

邱建明 祥芝镇政府镇长

傅凉凉 鸿山镇政府镇长

邱永乐 锦尚镇政府镇长

领导小组下设办公室，挂靠市商务局，负责领导小组日常工作，办公室主任由市商务局副局长李荣亮同志担任。

附件2

石狮市2020年夜间经济项目推进表

| 序号 | 项目名称 | 所在位置 | 主要内容 | 现 状 | 提升目标 | 所在镇（街道） | 责任领导 | 分管领导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一批：已于2020年6月底前推进运营 |
| 1 | 智慧地摊经济平台——后花休闲夜市场 | 凤里童装基地 | 打造夜间休闲市场，引入特色小吃摊、服饰摊等，做到业态互补，吸引人流拉动消费。 | 该区域现有一定数量的小吃摊、服饰摊等流动摊点。 | 规范管理、形象提升。 | 凤里 | 蔡文博 | 杨婉贞 |  |
| 2 | 凤凰城美食小吃街 | 新华路、凤凰城 | 打造夜间美食一条街，聚集闽南特色美食、风味小吃、大排档等。 | 该区域现有一定数量的本地特色美食摊等流动摊点。 | 规范管理、形象提升。 | 凤里 | 蔡文博 | 孙文添 |  |
| 3 | 步行街夜市 | 农贸路、延年路 | 整合发展农贸路、延年路地摊经济、小店经济，打造集鞋服、小商品、美食等业态的综合夜市。 | 该区域曾是流动摊点集市。 | 重新划分功能区域，规范摊位设置、设施配套和管理制度，进一步提升夜间经济水平。 | 湖滨 | 邱灿飞 | 施青苗 |  |
| 4 | 电商不夜城 | 灵狮路、金相路 | 整合店面资源，引进美食“老字号”，丰富饮食文化内涵。 | 灵狮路、金相路现拥有品类多样的餐饮美食店。 | 成立美食夜市街管委会，对项目进行规划设计，对周边环境进行整治。 | 灵秀 | 黄明暄 | 李辉育 |  |
| 5 | 古浮湾海鲜夜市 | 祥芝沿海大通道东侧古浮湾段 | 项目位于古浮湾，沿海大通道东侧，在原有古浮大排档基础上改造提升。 | 占地54亩，共4幢闽南特色仿古建筑风格联排店面，已入驻12家海鲜美食坊。 | 规范管理、形象提升。 | 祥芝 | 邱建明 | 孙甜甜 |  |
| 6 | 黄金海岸夜游生活圈 | 沿海大通道、黄金海岸、红塔湾 | 增加旅游夜间餐饮及休闲漫步道、旅游体验项目、民宿等文创旅游项目，吸引更多的游客到黄金海岸。 | 目前已初具规范，红塔湾、黄金海岸已初步形成联片生活圈。 | 引进夜间烧烤、团建、音乐餐厅、海鲜馆等业态，完成海边漫步道建设，植入彩虹滑道项目、沙滩酒吧、闽南特色小吃等业态。 | 永宁 | 王英俊 | 王少勇 |  |
| 第二批：2020年9月底前推进运营 |
| 7 | 星期Yi猫眼夜市 | 凤里星期Yi文创园 | 发挥星期Yi创意园产业聚集优势，规划建设特色酒吧一条街，满足市民夜间消费需求。 | 特色酒吧一条街，目前处于停止运营状态。 | 重新规划，改造提升、运营。 | 凤里 | 蔡文博 | 陈文默 |  |
| 8 | 宝石路美食街 | 宝源小区宝石东路 | 合理规划，利用湖滨综合农贸市场的优势，建设美食夜市街区。 | 湖滨综合农贸市场已封顶外装，宝石东路两侧店面正进行规范建设。 | 整体规范建设。 | 湖滨 | 邱灿飞 | 施正极 |  |
| 9 | 闽南婚庆文化风情街 | 新湖步行街（瑞昌街） | 改造步行街（瑞昌街），按照婚庆主题街区思路，打造传统商圈商业文化新亮点。 | 新湖步行街店面经营状况一般。 | 重新规划，形象改造建设。 | 湖滨 | 邱灿飞 | 施青苗 |  |
| 10 | 华山古民居夜游项目 | 灵秀华山古民居 | 建设华山古民居景区夜景灯光工程。邀请南音、什音，梨园戏、高甲戏、木偶剧等剧团开展夜间文艺演出活动，打造乡村夜游项目。 | 灵秀华山古民居已改造完成。 | 实施夜景灯光工程，争取年底投入使用。 | 灵秀 | 黄明暄 | 谢胜德 |  |
| 11 | 湿地公园观光夜市 | 玉湖观光食品厂 | 建设集参观、休闲、体验、品赏豆腐文化、石器文化、陶瓷文化的旅游观光景点，正规划建设传统制作豆腐工艺石雕墙，豆腐文化馆，豆腐宴餐厅，孔子、雷锋石雕瞻仰区，吴助仁部分收藏展馆，石狮名优产品展厅，利用闲余楼房改造成民宿。 | 现已建农耕古旧石器、陶器公园，两座石柱玉湖塔，传统制作豆腐工艺体验馆，玉湖食品公司70米长科普宣传栏，中国豆腐创始人刘安石雕像展区，40米长石柱墙，介绍中国豆腐史话及玉湖豆腐简史的大型石壁，制作豆腐参观走廊。 | 帮助实施夜景灯光工程，店铺招商引资，引入特色闽南小吃。 | 蚶江 | 陈殿魁 | 吕晓斯 |  |
| 12 | 鸿山伍堡新街夜市 | 伍堡新大街 | 在伍堡新大街鸿山公园周边打造夜间休闲市场，引入小吃摊、大排档、烧烤、服饰摊等，开展夜间文艺演出活动，打造乡村夜游项目。 | 该区域现有一定数量的小吃摊、服饰摊等流动摊点，人流量较多，已初步形成夜间休闲市场。 | 引导推动夏季夜间小吃摊、大排档、烧烤、服饰摊等发展，统一规划建设、统一业态布局、统一协调管理。 | 鸿山 | 傅凉凉 | 杜晓岚 |  |
| 13 | 西偏旅游商品街 | 永宁西偏村 | 引入特色餐饮、小吃、烧烤、露天酒吧等。 | 目前店面已建设完工。 | 店铺招商引资。 | 永宁 | 王英俊 | 邱志雄 |  |
| 14 | 厝上新大街夜市 | 锦尚镇厝上新大街 | 打造以厝上新大街为中心的夜间休闲场所。 | 已聚集一批特色小吃店。 | 对厝上新大街、锦南路沿路景观结合人居环境整治提升工程等进行整治提升，美化、亮化镇文体服务中心、人民公园等休闲娱乐场所。 | 锦尚 | 邱永乐 | 高培榕 |  |
| 第三批：策划推进 |
| 15 | 松茂商业街 | 宝盖镇科技园 | 打造科技园商业街，发展夜间经济。 | 松茂村科技园旁15亩回批地现状态为空地。 | 完成论证和立项。 | 宝盖 | 蔡俊龙 | 陈晓聪 |  |
| 16 | 闽南理工大学学生街 | 坑东村学生街 | 闽南理工学院正门口建设学生街。 | 目前空置。 | 拆迁、完成前期准备工作。 | 宝盖 | 蔡俊龙 | 陈晓聪 |  |
| 17 | 彭田夜市街 | 彭田新大街 | 整合提升彭田新大街美食广场-乐天天超市段店面、摊点，打造夜市一条街。 | 活跃以彭田新大街美食广场及乐天天超市周边摊点的夜宵经济。 | 规范管理、形象提升。 | 灵秀 | 黄明暄 | 李辉育 |  |