## Sheet1
附件2
石狮市2021年城乡建设品质提升项目一览表
序号 | 项目名称 | 项目建设地点 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 （万元） | 建成后预计 总新增规模 或能力 | 2021年投资资金拼盘 |  | 2021年工作计划 |  |  | 项目业主 （建设、筹建、代建单位） | 责任人 | 项目主管 部门 | 项目业主 联系人 | 联系人 手机
[7 empty] | 财政投入（万元） | 自筹 （万元） | 计划形象进度 | 年度新增 规模或能力
合计 |  |  |  |  | 1746427 |  | 17140 | 504018
一、居住品质提升 |  |  |  |  | 323974 |  | 5500 | 151908
1. 老旧小区改造
1 | 石狮市老旧小区改造项目 | 全市 | 支持44个老旧小区改造，建筑面积约545875平方米，共有住宅楼约119栋、3342户。主要进行小区道路、排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、消防等基础设施和公共服务设施提升改造。 | 2021 | 5550 | 改造44个老旧小区 | 5500 | 0 | 第一季度完成人保宿舍楼、灵秀路电力宿舍楼、永宁公寓、工艺巷20号商厦改造；第二季度二期项目完工，完成三期项目编制预算及招标文件等前期工作；第三季度累计完成三期工程量50%；第四季度完工。 | 改造44个老旧小区 |  | 相关镇（街道） |  | 住建局 | 涂玉助 | 18305982301
2.棚户区（危旧房）改造
1 | 狮仔山片区安置房建设 | 凤里街道 | 占地面积45亩，总建筑面积10.7万平方米。 | 2019-2021 | 34267 | 10.7万平方米 | 0 | 2908 | 第一季度景观完成80%，公区装修完成80%；第二季度竣工。 |  |  | 石狮世茂新领航置业有限公司 |  | 凤里街道 | 佘雅容 | 13799883880
2 | 石狮建发泱著小区 | 宝盖镇 | 占地面积86.64亩，总建筑面积21万平方米，建设商业居住区及相关配套设施。 | 2021-2023 | 130000 | 21万平米 | 0 | 70000 | 第一季度完成前期工作及基础开挖；第二季度主体施工，累计完成工程量10%；第三季度主体施工，累计完成工程量20%；第四季度主体施工，累计完成工程量30%。 |  |  | 石狮兆裕置业有限公司 |  | 宝盖镇 | 王佳章 | 15080311002
3 | 百德康园云尚 | 宝盖镇 | 占地87亩，总建筑面积21.71万平方米，建设住宅小区并配套幼儿园。 | 2021-2023 | 120000 | 21.71万平米 | 0 | 70000 | 第一季度完成期工作；第二季度入场开挖施工；第三季度主体施工，累计完成工程量10%；第四季度主体施工，累计完成工程量20%。 |  |  | 石狮市百德房地产开发有限公司 |  | 宝盖镇 | 叶翔 | 13625978880
3. 农贸市场升级改造
1 | 钞坑综合市场 | 灵秀镇 | 占地面积26.53亩，总建筑面积49782平方米，拟建设负二层停车场，一层农贸市场，二、三层预留引进业态，四至六层公寓。 | 2019-2021 | 28157 |  | 0 | 7000 | 第一季度完成地下室施工，累计完成总工程量40%；第二季度累计完成总工程量60%；第三季度累计完成总工程量80%；第四季度完工。 |  |  | 福建石狮园区开发建设有限公司 |  | 灵秀镇 | 陈志成 | 13599128985
2 | 新长福综合市场 | 湖滨街道 | 占地面积10.7亩，总建筑面积1.6万平方米，拟建设地下室停车场，一层农贸市场，二、三层预留办公及引进其他相关业态。 | 2021-2022 | 6000 |  | 0 | 2000 | 第一季度完成前期筹备工作；第二季度办理用地及相关手续并开始地勘设计等工作；第三季度完成设计预算等相关工作；第四季度完成招投标并开始施工。 |  |  | 长福社区居民委员会 |  | 湖滨街道 | 戴金盾 | 13905052302
4. 房屋安全专项治理
1 | 开展房屋安全专项治理 | 石狮市 | 持续深化人员密集场所房屋结构安全专项治理，深入推进农村房屋安全复核整治、钢结构厂房专项整治等，有序推进全市城市危房改造、规范农房建设、工业厂房升级、历史“两违”处置等“四大工程”。 | 2021-2022 | 0 | 无 | 0 | 0 | 全年工作 |  |  | 市房屋安全指挥部 |  | 住建局 | 林雪明 | 15059549241
二、交通品质提升 |  |  |  |  | 94087 |  | 605 | 58505
5. 城市道路
1 | 泉州环湾快速路石狮连接线工程（二期工程） | 蚶江镇 | 道路右线全长966米，左线全长972米，含一座306米大桥。建设内容包括道路工程、桥涵工程、管线工程、雨水工程、交通工程、道路照明工程等市政配套设施。 | 2021-2022 | 26151 | 0.97公里 | 0 | 10000 | 第一季度开工建设，累计完成工程量20%；第二季度累计完成工程量35%；第三季度累计完成工程量50%；第四季度累计完成工程量65%。 |  |  | 石狮市交通建设有限责任公司 | 洪星东 | 交通港口局 | 蔡文桥 | 13799888990
2 | 泉州二重环湾快速路匝道工程（狮城大道至晋江） | 灵秀镇 | 建设2道匝道，连接狮城大道至晋江二重环湾高架桥。匝道长均为300米，匝道落地后与狮城大道形成T字形渠化交叉。 | 2021-2022 | 5400 | 0.3公里 | 0 | 4172 | 第一季度完成施工图设计及审查；第二季度完成预算及招标工作；第三季度进场施工并完成总工程量20%；第四季度累计完成总工程量55%。 |  |  | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 交通港口局 | 陈炳昭 | 13400828100
3 | 外西环路高铁连接线 | 灵秀镇 | 道路全长969米，道路红线宽度45米，主要建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程等，为我市连接高铁泉州南站的快捷通道。 | 2021-2022 | 8197 | 0.969公里 | 0 | 2429 | 第一季度完成施工图设计；第二季度完成预算审核；第三季度进场施工，累计完成总工程量10%；第四季度累计完成总工程量30%。 |  |  | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 交通港口局 | 陈炳昭 | 13400828100
4 | 益家东路（海宁路—规划路) | 蚶江镇 | 道路全长240米、宽38米，建设内容包括道路工程、交通工程、管线工程、路灯工程及绿化工程。 | 2021 | 1100 | 0.24公里 | 0 | 1100 | 第一季度累计完成总工程量50%；第二季度累计完成总工程量70%；第三季度完工。 |  | 0.24公里 | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 住建局 | 王永金 | 18259061014
5 | 共富路（石永路—石永二路）工程 | 永宁镇 | 全长约2公里，红线宽度26米，设计等级为二级公路标准兼城市道路。对共富路（石永路至石永二路）进行改造，主要建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程等。 | 2020-2021 | 4295 | 2.0公里 | 0 | 4195 | 第一季度完成招标工作并进场施工，累计完成工程量20%；第二季度累计完成工程量40%；第三季度累计完成工程量60%；第四季度累计完工。 |  | 2.0公里 | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 交通港口局 | 陈炳昭 | 13400828100
6 | 宝盖第六中心幼儿园周边道路 | 宝盖镇 | 建设宝盖第六中心幼儿园南侧18米规划路（长210米），以及学院路延伸至石永路长约200米、宽26米道路。 | 2021 | 1600 | 0.41公里 | 0 | 1600 | 第一季度完成方案及施工图设计；第二季度完成预算审核及招标工作；第三季度累计完成总工程量50%；第四季度完工。 |  | 0.41公里 | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 住建局 | 陈炳昭 | 13400828100
7 | 府园路道路工程 | 宝盖镇 | 占地67亩，全长1.76公里，道路宽度26米，双向四车道，设计行车速度40km/h。建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程。 | 2020-2022 | 8014 | 1.76公里 | 0 | 5914 | 第一季度完成招标工作并进场；第二季度累计完成总工程量10%；第三季度累计完成总工程量30%；第四季度累计完成总工程量50%。 |  | 0.88公里 | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 住建局 | 陈炳昭 | 13400828100
8 | 海宁路东段（港口大道—弘德路） | 蚶江镇 | 道路全长约1公里，路宽38米，建设内容包括道路工程、交通工程、管线工程、路灯工程及绿化工程。 | 2021 | 4000 | 1公里 | 0 | 3900 | 第一季度开工建设，累计完成总工程量25%；第二季度累计完成总工程量50%；第三季度累计完成总工程量75%；第四季度完工。 |  | 1公里 | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 住建局 | 陈炳昭 | 13400828100
9 | 永宁外线（红塔湾旅游路至梅宁路）道路工程 | 永宁镇 | 道路全长1.068公里，路基宽度45至47米，双向六车道，二级公路标准兼城市道路功能，沥青混凝土路面。 | 2020-2021 | 17572 | 1.068公里 | 0 | 12572 | 第一季度累计完成工程量55%；第二季度累计完成工程量65%；第三季度累计完成工程量80%；第四季度完工。 |  | 1.068公里 | 石狮市交通建设有限责任公司 | 洪星东 | 交通港口局 | 肖琴 | 13705978116
10 | 西南一路（石金路—石灵路）道路改造工程 | 灵秀镇 | 全长约850米、宽26米，建设内容包括道路工程、交通工程、市政管线工程、照明工程、绿化工程等。 | 2021 | 1200 |  | 0 | 1200 | 第一季度完成方案设计；第二季度完成施工图设计和招投标；第三季度进场施工；第四季度完工。 |  |  | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 住建局 | 陈炳昭 | 13400828100
11 | 花园路（西南一路—同兴路）道路改造工程 | 灵秀镇 | 全长约650米、宽38米，建设内容包括道路工程、交通工程、市政管线工程、照明工程、绿化工程等。 | 2021 | 1500 |  | 0 | 1500 | 第一季度完成方案设计；第二季度完成施工图设计和招投标；第三季度进场施工；第四季度完工。 |  |  | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 住建局 | 陈炳昭 | 13400828100
6. 农村公路
1 | 锦江外线南侧与湿地公园连接段工程 | 蚶江镇 | 建设连接通道2个，宽度5米，通道一长度50米，通道二长度51米，堤顶路长度1.29公里、宽度4米，道路性质为新建人行步道。 | 2020-2021 | 1030 | 1.39公里 | 0 | 730 | 第一季度累计完成总工程量30%；第二季度完工。 |  | 1.39公里 | 石狮市交通建设有限责任公司 | 洪星东 | 交通港口局 | 王玉棉 | 15859524790
2 | 锦尚外线下穿通道工程 | 锦尚镇 | 建设2个下穿通道，通道一设置全长184米1-7.5*7.5箱涵，通道二设置1*20米简支空心板桥，桥面宽度36米。 | 2020-2021 | 4113 | 0.2公里 | 0 | 3613 | 第一季度累计完成总工程量30%；第二季度完工。 |  | 0.2公里 | 石狮市交通建设有限责任公司 | 洪星东 | 交通港口局 | 林伟军 | 13960277998
3 | Y003道路（石锦路至永祥路）改造工程 | 锦尚镇 永宁镇 | 路线长度2.74公里，水泥路面，进行道路修复。 | 2021 | 500 | 2.74公里 | 0 | 500 | 第一季度完成工可编制及工可审批；第二季度完成施工图设计和招投标；第三季度进场施工；第四季度完工。 |  | 2.74公里 | 石狮市交通建设有限责任公司 | 洪星东 | 交通港口局 | 蔡文桥 | 13799888990
4 | 石湖港区停车场周边道路工程 | 蚶江镇 | 主要建设3条城市支路，红线宽度均为18米，道路总长约1415米，建设内容包括道路、给水、雨水、污水、电力、通信、路灯、交通及绿化等。 | 2021-2023 | 2900 | 1.415公里 | 0 | 200 | 第一季度确定地勘及设计单位；第二季度完成地勘和设计方案会审；第三季度开展施工图设计；第四季度完成施工图设计，开展施工图审图。 |  |  | 福建石狮港口开发建设有限责任公司 | 刘世昌 | 交通港口局 | 侯国泰 | 13515039771
7. 公共交通
1 | 2021年为民办实事公交候车亭项目 | 石狮市 | 新建37个公交候车亭，其中共富路（石锦路至沿海大通道）路段20个，红塔湾旅游公路13个，石锦大道福利院1个，新建国际食品城3个。 | 2021 | 540 | 新增公交候车亭37座 | 540 | 0 | 第一季度进行方案论证、可研、立项等前期工作；第二季度进行施工图设计；第三季度编制预算文件及招标文件，完成招投标并组织进场施工；第四季度完工。 |  | 37 | 石狮市交通建设有限责任公司 | 洪星东 | 交通港口局 | 蔡文侨 | 13799888990
8. 公共停车设施
1 | 红塔湾旅游路停车场工程 | 永宁镇 | 拟在永宁边防所东侧和黄金海岸6-1地块西侧建设2个停车场项目，预计可提供180个停车位。 | 2020-2021 | 270 | 180个 | 0 | 240 | 第一季度累计完成总工程量50%；第二季度完工。 |  | 180个 | 石狮市城市资源经营有限责任公司 | 洪家滨 | 住建局 | 黄东阳 | 13625077545
2 | 八卦街镇中路入口停车场 | 凤里办事处 | 占地面积8.96亩，建设两层停车楼，新增90个停车位，并在停车楼顶部布置景观建筑。 | 2021-2022 | 3000 | 90个 | 0 | 2000 | 第一季度完成施工图设计；第二季度完成预算及工程招投标；第三季度进场施工，累计完成工程量40%；第四季度累计完成工程量60%。 |  | 50个 | 石狮市凤里投资建设有限公司 | 蔡芳汶 | 凤里街道 | 蔡芳汶 | 13905050606
3 | 灵秀山公园配套停车场 | 灵秀镇 | 拟在灵秀山公园入口处配建林荫式停车场，新建机动车停车位250个。 | 2021 | 750 | 250个 | 0 | 750 | 第一季度完成方案设计；第二季度完成招投标；第三季度累计完成总工程量50%；第四季度完工。 |  | 250个 | 石狮市园林建设发展有限公司 | 柯华鸣 | 住建局 | 林文升 | 15059878385
9. 慢行系统
1 | 石龙路人行天桥 |  | 结合石龙路改造工程，实施石龙路人行天桥工程，串联石狮服装城、国际轻纺城、世茂摩天城等商圈，通过在建花园路人行天桥连接风炉山山体公园，形成南片区慢行示范区。 | 2021 | 500 |  | 0 | 500 | 第一季度确定设计单位并完成方案图初稿；第二季度完成施工图设计及图审工作；第三季度完成招标，累计完成总工程量40%；第四季度完工。 |  |  | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 住建局 | 陈炳昭 | 13400828100
10. 交通整治
1 | 西环路与西灵路交叉口改造 | 灵秀镇 | 对西环路南北出口道拓宽一个车道并增加渠化岛，设置专用右转车道，并设置二次过街人行安全岛。 | 2021 | 180 |  | 0 | 180 | 第一季度进行前期工作；第二季度进场施工并完工。 |  |  | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 住建局 | 陈炳昭 | 13400828100
2 | 西环路与金相路交叉口改造 | 灵秀镇 | 对西环路南北进出口道展宽一个车道，在金相路西侧出口道展宽一个车道，东侧进口道展宽一个车道。 | 2021 | 150 |  | 0 | 150 | 第一季度进行前期工作；第二季度进场施工并完工。 |  |  | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 住建局 | 陈炳昭 | 13400828100
3 | 南洋路与云锦路交叉口改造 | 灵秀镇 | 在云锦路、凤仪街出口道展宽一个车道，南洋路维持五进四出。 | 2021 | 110 |  | 0 | 110 | 第一季度进行前期工作；第二季度进场施工并完工。 |  |  | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 住建局 | 陈炳昭 | 13400828100
4 | 塘园、灵山片区交通堵点整治项目 | 灵秀镇 | 拟在塘园、灵山片区实施道路微循环，实施单向通行等合理交通组织，科学设置交通管理设施，确保道路交通安全畅通有序。 | 2021-2022 | 65 |  | 65 | 0 | 第一季度完成设计及预算等前期工作；第二季度完成招标及进场施工；第三季度完成建设并运行微循环。 |  |  | 石狮市公安局交通警察大队 | 潘毓聪 | 公安局 | 陈泽海 | 15905020233
5 | 南环路与石金路交叉口改造 | 灵秀镇 | 进行道路交叉口车道展宽，提升交叉口通行能力。 | 2021 | 150 |  | 0 | 150 | 第一季度完成方案设计；第二季度完成施工招投标并进场施工；第三季度完工。 |  |  | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 住建局 | 陈炳昭 | 13400828100
6 | 长林东路道路完善工程（湖滨街道） | 湖滨街道 | 道路全长100米，主要建设：小桥工程，初步预计宽18米，净跨长9米；道路工程，与长林东路（门牌号为长林中路）及宝岛路对接；长林东路路灯工程，主要进行通电及维护。 | 2021 | 200 |  | 0 | 200 | 第一季度完成施工图设计；第二季度进场施工；第三季度完工。 |  |  | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 住建局 | 陈炳昭 | 13400828100
7 | 加曾寨规划二路（石龙路至加曾寨安置小区） | 灵秀镇 | 建设全长110米、宽18米的道路以及雨污水、交通、路灯、绿化工程。 | 2021 | 200 |  | 0 | 200 | 第一季度完成方案设计；第二季度进场施工；第三季度完工。 |  |  | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 住建局 | 陈炳昭 | 13400828100
8 | 御景天下西侧12米规划路 | 宝盖镇 | 建设全长130米、宽12米的道路以及雨污水、交通、路灯、绿化工程。 | 2021 | 150 |  | 0 | 150 | 第一季度完成方案设计；第二季度进场施工；第三季度完工。 |  |  | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 住建局 | 陈炳昭 | 13400828100
9 | 世贸海丝馆公交“微枢纽”项目 | 灵秀镇 | 占地面积约500平方米，最多可停放12辆公交车。站点配备司机休息室、卫生间等配套设施，并配备充电桩。 | 2021 | 250 | 12辆 | 0 | 250 | 第一季度进行场地配套设置及充电桩设计；第二季度充电桩完工，项目投入使用。 |  | 12辆 | 福建世茂文博发展有限公司 | 陈垂堆 | 交通港口局 | 陈垂堆 | 15960778769
三、水环境品质提升 |  |  |  |  | 182346 |  | 20 | 31495
11. 排水防涝 | [10 empty] | 21.7
1 | 石狮市水头排涝枢纽工程 | 蚶江镇 | 改造2座排涝水闸，建设集排涝泵站、跨海大桥及沿海大通道景观的大型标志性水工建筑物。 | 2020-2023 | 54365 |  | 0 | 13000 | 第一季度累计完成总工程量25%；第二季度累计完成总工程量40%；第三季度累计完成总工程量50%；第四季度累计完成总工程量60%。 |  |  | 福建石狮水务投资发展有限公司 | 黄书豪 | 城管局 （水务处） | 王文雅 傅金锡 | 13906992896 18960238881
2 | 石永路（学府路黄金大道）城市主干道地下管网提质增效项目 | 宝盖镇 永宁镇 | 石永路（学府路黄金大道）总长约4.4公里，对未建设雨污水管道的路段新增雨污水管道，收集周边污水，完善污水管道系统，确保道路全线雨污水管道系统畅通。 | 2021-2022 | 600 |  | 0 | 360 | 第一季度完成施工图编制，预算及预算审核同步；第二季度完成招标工作并进场施工；第三季度累计完成工程量40%；第四季度累计完成工程量60%。 |  |  | 福建石狮水务投资发展有限公司 |  | 城管局 （水务处） | 傅金锡 | 18960238881
3 | 石锦路（学府路一沿海大通道）城市主干道地下管网提质增效项目 | 宝盖镇 蚶江镇 锦尚镇 | 石锦路（学府路一沿海大通道）总长约3.6公里，对未建设雨污水管道的路段新增雨污水管道，以收集周边污水，完善污水管道系统，确保道路全线雨污水管道系统畅通。 | 2021-2022 | 500 | 新增雨水管道4.2公里 | 0 | 300 | 第一季度完成施工图编制，预算及预算审核同步；第二季度完成招标工作并进场施工；第三季度累计完成工程量40%；第四季度累计完成工程量60%。 |  | 4.2 | 福建石狮水务投资发展有限公司 | 傅金锡 | 城管局 （水务处） | 傅金锡 | 18960238881
4 | 益家东路（海宁路—规划路)配套雨水工程 | 蚶江镇 | 对全长约240米的益家东路（海宁路—规划路)道路工程配套建设长约600米的雨水管道。 | 2021 | 60 | 新增雨水管道0.6公里 | 0 | 60 | 第一季度累计完成总工程量50%；第二季度累计完成总工程量70%；第三季度完工。 |  | 0.6 | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 住建局 | 王永金 | 18259061014
5 | 宝盖第六中心幼儿园周边道路配套雨水工程 | 宝盖镇 | 对宝盖第六中心幼儿园南侧18米规划路、学院路延伸至石永路，配套建设长约850米的雨水管道。 | 2021 | 85 | 新增雨水管道0.85公里 | 0 | 85 | 第一季度完成方案及施工图设计；第二季度完成预算审核及招标工作；第三季度累计完成总工程量50%；第四季度完工。 |  | 0.85 | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 住建局 | 陈炳昭 | 18960238881
6 | 共富路（石永路—石永二路）工程配套雨水工程 | 永宁镇 | 对全长约2公里的共富路（石永路至石永二路）道路工程配套建设长约5公里的雨水管道。 | 2020-2021 | 500 | 新增雨水管道5.0公里 | 0 | 500 | 第一季度完成招标工作进场施工，累计完成工程量20%；第二季度累计完成工程量40%；第三季度累计完成工程量60%；第四季度累计完工。 |  | 5 | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 交通港口局 | 陈炳昭 | 13400828100
7 | 海宁路东段（港口大道—弘德路）配套雨水工程 | 宝盖镇 蚶江镇 | 对全长度约1公里的海宁路东段（港口大道—弘德路）道路工程配套建设长约1.35公里的雨水管道。 | 2021 | 200 | 新增雨水管道1.35公里 | 0 | 200 | 第一季度开工建设，累计完成总工程量25%；第二季度累计完成总工程量50%；第三季度累计完成总工程量75%；第四季度完工。 |  | 1.35 | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 住建局 | 陈炳昭 | 13400828100
8 | 石狮市第六实验幼儿园东侧18米路（蚶江厝仔）配套雨水工程 | 蚶江镇 | 对第六实验幼儿园周边18米规划路配套建设长约500米的雨水管道。 | 2021 | 50 | 新增雨水管道0.5公里 | 0 | 50 | 第一季度完成施工图设计；第二季度进场施工；第三季度完工。 |  | 0.5 | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 住建局 | 陈炳昭 | 13400828100
9 | 灵秀镇第三中心幼儿园东侧道路配套雨水工程 | 灵秀镇 | 对灵秀镇第三中心幼儿园东侧12米规划路配套建设长约400米的雨水管道。 | 2021 | 40 | 新增雨水管道0.4公里 | 0 | 40 | 第一季度完成施工图设计及招投标；第二季度完工。 |  | 0.4 | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 住建局 | 陈炳昭 | 13400828100
10 | 宝晖路（东港路-九二路）道路配套雨水工程 | 宝盖镇 | 对全长约483米的宝晖路（东港路-九二路）道路工程配套建设长约790米的雨水管道。 | 2020-2021 | 79 | 新增雨水管道0.79公里 | 0 | 79 | 第一季度完成施工图审查，开展预算工作；第二季度完成预算及预算审核；第三季度进场并完成总工程量50%；第四季度完工。 |  | 0.79 | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 住建局 | 陈炳昭 | 13400828100
11 | 府园路配套雨水工程 | 宝盖镇 | 对全长约1.76公里的府园路道路工程配套建设长约4400米的雨水管道（2021年完成3500米）。 | 2020-2022 | 440 | 新增雨水管道4.4公里 | 0 | 350 | 第一季度完成招标工作并进场；第二季度累计完成总工程量10%；第三季度累计完成总工程量40%；第四季度累计完成总工程量80%。 |  | 3.5 | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 住建局 | 陈炳昭 | 13400828100
12 | 锦南路西段（共富路—青莲村委会东侧道路）道路配套雨水工程 | 蚶江镇 锦尚镇 | 对锦南路西段道路工程约700米的新建路段配套建设长约1750米的雨水管道。 | 2021 | 175 | 新增雨水管道1.75公里 | 0 | 175 | 第一季度完成方案及施工图设计；第二季度完成预算审核及招标工作；第三季度进场施工，累计完成总工程量50%；第四季度完工。 |  | 1.75 | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 住建局 | 陈炳昭 | 13400828100
13 | 永宁外线（红塔湾旅游路至梅宁路）道路配套雨水工程 | 永宁镇 | 对全长约1.068公里的永宁外线（红塔湾旅游路至梅宁路）道路工程配套建设长约2200米的雨水管道（2021年完成1100米）。 | 2020-2021 | 220 | 新增雨水管道2.2公里 | 0 | 110 | 第一季度累计完成工程量55%；第二季度累计完成工程量65%；第三季度累计完成工程量80%；第四季度完工。 |  | 1.1 | 石狮市交通建设有限责任公司 | 洪星东 | 交通港口局 | 肖琴 | 13705978116
14 | 泉州环湾快速路石狮连接线二期配套雨水工程 | 蚶江镇 | 对全长约970公里的泉州环湾快速路石狮连接线工程（二期工程）道路工程配套建设长约1660米的雨水管道。 | 2021 | 166 | 新增雨水管道1.66公里 | 0 | 166 | 第一季度开工建设，累计完成工程量20%；第二季度累计完成工程量50%；第三季度累计完成工程量70%；第四季度累计完成工程量100%。 |  | 1.66 | 石狮市交通建设有限责任公司 | 洪星东 | 交通港口局 | 蔡文侨 | 13799888990
12. 城市供水
1 | 石狮市二次供水及配套设备、设施、管网新建与改造工程 | 石狮市 | 主要包括原水改造工程，净水厂改造工程，输配水管网新建、改造工程，用户改造工程，供水信息、安全管理系统工程。 | 2015-2022 | 32000 |  | 0 | 2000 | 用户改造工程计划完成国税花苑、泉美豪庭小区、世府名门、宏伟首府、宝光豪庭、金汇房地产二期等20个小区住宅楼户表改造及接管，改造对象4757户。 第一季度模底调查、资料收集，对条件成熟并提交申请的小区进行设计；第二季度开展模底调查、资料收集，审核改造小区施工图设计，推进部份小区改造并施工建设；第三季度施工图设计，推进部份小区改造并进场施工；第四季度施工图设计，推进部份小区改造并进场施工。 | 2021年度二次供水改造建设计划20个小区项目，用户数约2000户。 |  | 福建石狮水务投资发展有限公司 | 郭清科 | 城管局 （水务处） | 郭清科 | 15880707770
13. 保障农村饮用水水质安全
1 | 应急水源饮用水水源保护区划定方案 | 石狮市 | 推进应急水源工程建设和保护，加快推进应急水源工程建设，于2021年底前制定应急水源饮用水水源保护区划定方案,报泉州市政府预审并经省政府批准后，设立保护区边界标志并设置隔离设施。 | 2021 | 20 |  | 20 | 0 | 2021年底前制定应急水源饮用水水源保护区划定方案,并报泉州市政府预审。 |  |  | 市水务处 |  | 城管局 | 郑伟 | 13600707505
14. 城市生活污水处理
1 | 石狮大道、石泉二路污水管网连接工程 | 宝盖镇 | 完善石泉二路、石狮大道污水管网及部分断头管网建设，新建DN400～DN500污水管约5600米。 | 2019-2021 | 3000 | 新建污水管5.6公里 | 0 | 3000 | 第一季度累计完成总工程量40%；第二季度累计完成总工程量75%；第三季度完工。 | 新建污水管5.6公里 |  | 福建石狮水务投资发展有限公司 | 魏族明 | 城管局 （水务处） | 傅金锡 | 18960238881
2 | 府园路配套污水工程 | 宝盖镇 | 建设污水管道约2.134公里。 | 2021-2022 | 150 | 新建污水管2.134公里 | 0 | 120 | 第一季度完成招标工作并进场；第二季度累计完成总工程量10%；第三季度累计完成总工程量40%；第四季度累计完成总工程量80%。 | 新建污水管1.7公里 |  | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 住建局 | 陈炳昭 | 13400828100
3 | 海宁路东段（港口大道—弘德路）配套污水工程 | 蚶江镇 | 建设污水管道约1.284公里。 | 2021 | 150 | 新建污水管1.284公里 | 0 | 150 | 第一季度开工建设，累计完成总工程量25%；第二季度累计完成总工程量50%；第三季度累计完成总工程量75%；第四季度完工。 | 新建污水管1.284公里 |  | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 住建局 | 陈炳昭 | 13400828100
4 | 石龙路（南环路—同兴路）道路改造配套污水工程 | 灵秀镇 | 建设污水管道约0.466公里。 | 2021 | 50 | 新建污水管0.466公里 | 0 | 50 | 第一季度完成方案审查，进行施工图设计；第二季度完成招标并进场施工；第三季度累计完成总工程量50%；第四季度完工。 | 新建污水管0.466公里 |  | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 住建局 | 陈炳昭 | 13400828100
5 | 石永路（学府路黄金大道）城市主干道地下管网提质增效项目 | 宝盖镇 永宁镇 | 石永路（学府路黄金大道）总长约4.4公里，对未建设雨污水管道的路段新增雨污水管道，以收集周边污水，完善污水管道系统，确保道路全线雨污水管道系统畅通。污水管道约8.859公里。 | 2021-2022 | 4520 | 新建污水管8.859公里 | 0 | 2700 | 第一季度完成施工图编制，预算及预算审核同步；第二季度完成招标工作并进场施工；第三季度累计完成工程量40%；第四季度累计完成工程量70%。 | 新建污水管6.2公里 |  | 福建石狮水务投资发展有限公司 | 黄明猛 | 城管局 （水务处） | 傅金锡 | 18960238881
15. 镇、村生活污水治理
1 | 石狮市农村生活污水治理PPP工程 | 石狮市 | 进行全市农村生活污水管网建设，收集全市7个镇83个行政村生活污水并接入市政管网，进入污水处理厂。局部无法接入市政管网的，采用分散建设微型污水处理设施进行处理。 | 2018-2021 | 84976 |  | 0 | 8000 | 第一季度累计完成总工程量20%；第二季度累计完成总工程量45%；第三季度累计完成总工程量73%；第四季度完工。 |  |  | 福建石狮产业投资发展集团有限责任公司 | 王建浦 | 城管局 （水务处） | 王建浦 | 13599983678
四、风貌品质提升 |  |  |  |  | 144105 |  | 3100 | 46330
16. 城市园林绿化
1 | 灵秀山公园绿化景观提升工程 | 灵秀镇 | 对灵秀山公园进行绿化景观提升。 | 2020-2023 | 14000 |  | 0 | 7000 | 第一季度完成方案设计；第二季度完成招投标；第三季度累计完成总工程量20%；第四季度累计完成总工程量40%。 |  |  | 石狮市园林建设发展有限公司 | 柯华鸣 | 住建局 | 林文升 | 15059878385
2 | 风炉山景观提升工程项目 | 湖滨街道 | 占地面积约27亩，计划投资1500万元，对风炉山山体公园部分节点进行完善，布置公厕、公园服务中心等配套设施。 | 2020-2021 | 1500 | 27亩 | 0 | 750 | 第一季度累计完成总工程量60%；第二季度完工。 | 27亩 |  | 石狮市园林建设发展有限公司 | 柯华鸣 | 住建局 | 张曦 | 15060841897
3 | 石狮市军事主题公园（一期） | 锦尚镇 | 占地面积1732亩，建设训练场地、军事公园主题游览区、将军山游览区，并对垃圾综合处理厂至新沙提村海岸带、沿海基干林、周边生态进行修复。 | 2020-2021 | 2500 |  | 0 | 1500 | 第一季度累计完成总工程量60%；第二季度累计完成总工程量80%；第三季度完工。 |  |  | 石狮市城市建设有限公司 |  | 住建局 | 蔡少溶 | 15160380999
4 | 实施30个口袋公园项目 | 凤里街道 湖滨街道 灵秀镇 宝盖镇 | 结合创建国家园林城市活动，在市区建成30个街头绿地、口袋公园或休闲场所，初步实现“满城见绿、遍地开花”的宜居家园。 | 2021 | 1500 |  | 1500 | 0 | 第一季度完成口袋公园选址、勘察、设计、招标等工作，开始动工建设；第二季度完成6个口袋公园建设；第三季度完成15个口袋公园建设;第四季度完成30个口袋公园建设。 |  |  | 市政公用事业处 | 宋建华 | 城管局 | 李志伟 | 18750599688
5 | 石祥路（学府路-G228）整治项目 | 宝盖镇 蚶江镇 祥芝镇 鸿山镇 | 全长11公里，主要进行道路标线施划，人行道、路缘石破损修复，道路绿化补植，道路交叉口景观提升，护栏及墙体彩绘等。 | 2020-2021 | 400 |  | 400 | 0 | 第一季度完工。 |  |  | 交通港口局 |  | 交通港口局 | 陈明辉 | 15396583659
6 | 石永路景观提升工程 | 宝盖镇 永宁镇 | 全长约4.5公里，对石永路（学府路—黄金大道）进行景观提升，重新施划道路标志标线，对中分带及重要节点景观进行绿化提升。 | 2020-2021 | 300 |  | 300 | 0 | 第一季度完工。 |  |  | 住建局 |  | 住建局 | 王贤平 | 18159310333
7 | 石锦路绿化提升项目 | 锦尚镇 | 全长4.5公里，对石锦路道路绿化进行景观提升，去除长势不良的绿植，进行翻耕、松土、复壮，开展局部地形整理、堆坡处理、节点绿化组团，打造景观节点。 | 2021 | 300 |  | 300 | 0 | 第一季度完工。 |  |  | 市政公用事业处 |  | 城管局 | 李志伟 | 18750599688
8 | 石狮市锦江外线道路绿化工程 | 蚶江镇 | 建设道路中分带、侧分带、两侧绿化景观，全长5.626公里，道路宽度26至37米 | 2020-2021 | 2500 |  | 0 | 2300 | 第一季度累计完成总工程量30%；第二季度累计完成总工程量70%；第三季度完工。 |  |  | 石狮市园林建设发展有限公司 | 柯华鸣 | 住建局 | 王松 | 15805969251
9 | 石狮大道（高速口至一重环湾）、水头外线连接线及部分节点绿化提升工程 | 蚶江镇 | 全长约3.2公里，绿化总面积15000平方米，主要对沿线道路绿化及节点绿化进行景观提升。 | 2021 | 800 |  | 0 | 780 | 第一季度完成招投标，进场施工；第二季度完工。 |  |  | 石狮市园林建设发展有限公司 |  | 城管局 | 林文升 | 15059878385
10 | 濠江路绿化提升（水头外线-香江路） | 宝盖镇 | 绿化总面积53919平方米，主要对沿路景观绿化进行改造提升。 | 2021 | 2400 |  | 0 | 2400 | 第一季度完成施工图设计；第二季度进场施工；第三季度累计完成总工程量50%；第四季度完工。 |  |  | 石狮市园林建设发展有限公司 |  | 住建局 | 林文升 | 15059878385
17. 城乡建筑风貌
1 | 永宁滨海（新沙堤至西岑）城市设计 | 永宁镇 | 组织开展永宁镇滨海（新沙堤至西岑村）区域城市设计，塑造优美的滨海城市天际线，指导片区合理开发建设。 | 2021-2022 | 200 |  | 200 | 0 | 第一季度启动编制单位招标工作；第二季度确定编制单位，开始编制工作；第三季度完成城市设计编制初稿；第四季度组织专家审查，完成报批工作。 |  |  | 自然资源局 | 蔡少瑜 | 自然资源局 | 胡奕东 | 13599147458
2 | 农村农房整治 | 石狮市 | 加快推进既有裸房整治，全面完成上级下达的裸房整治任务，永宁镇、祥芝镇创建“无裸房示范镇”，其余五镇各创建1个以上“无裸房示范村庄”。 | 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 全年工作 |  |  | 各镇 |  | 住建局 | 李鑫 | 13860675281
18. 魅力休闲空间
1 | 鸳鸯池公园景观改造工程 | 凤里 街道 | 对鸳鸯池公园进行景观提升，包括水体50亩、园建绿植约192亩。 | 2021 | 1800 |  | 0 | 1800 | 第一季度完工。 |  |  | 石狮市园林建设发展有限公司 | 宋建华 | 城管局 | 施海宁 | 13960268228
2 | 祥芝沿海大通道沿线地块景观改造 | 祥芝镇 | 主要对祥芝沿海大通道两侧地块进行绿化提升，总面积约60000平方米。 | 2020-2021 | 1800 | 6公顷 | 0 | 1800 | 第一季度进场施工；第二季度累计完成总工程量50%；第三季度完工。 | 6公顷 |  | 石狮市园林建设发展有限公司 | 柯华鸣 | 住建局 | 施海宁 | 13960268228
19. 城市夜景照明
1 | 福辉路两侧景观提升工程（老干中心-八七路） | 宝盖镇 湖滨街道 | 对沿路两侧的破损店招、立面整体景观、破损人行道等进行改造提升。 | 2021 | 1000 |  | 0 | 1000 | 第一季度完成方案设计；第二季度完成招标工作并进场施工；第三季度完工。 |  |  | 石狮市土地整理开发有限公司 | 周清侨 | 住建局 | 周清侨 | 13905081587
2 | 人民广场节点及高速出入口夜景亮化提升项目 | 宝盖镇 蚶江镇 湖滨街道 | 强化和提升重要节点、走廊夜景照明品位，对市人民广场周边高层建筑进行夜景点缀；对石狮（玉浦）、石狮北（石湖）2处高速收费站顶部结构灯光装饰进行夜景亮化提升。 | 2021 | 400 |  | 400 | 0 | 1月份完成设计、预算、招标等前期工作；上半年进行施工并完工。 |  |  | 市政公用事业处 | 宋建华 | 城管局 | 邱珊谜 | 13559586705
3 | 城市路灯3P项目 | 石狮市 | 对全市老化严重、能耗较高、照明亮度不足的路灯进行LED节能改造，同时对全市路灯进行运营维护。 | 2021-2033 | 37705 |  | 0 | 2000 | 第一季度完成立项、可研等重新编制、报批，方案重新修订；第二季度重新启动招标程序；第三季度完成项目公司组建、项目资本金注入、施工前期手续办理，并进行施工；第四季度完成工程量25%。 |  |  | 城管局 | 宋建华 | 城管局 | 邱珊谜 | 13559586705
20. 历史文化保护利用
1 | 永宁历史文化名镇改善提升项目 | 永宁镇 | 对永宁老街两侧建筑进行修缮和立面提升，打造历史文化街区。完成小东门至城隍庙沿路建筑修缮和立面提升、庙街方案设计，设计古卫城城门和城墙修缮方案。 | 2017-2025 | 50000 | 历史文化街区的风貌形成，提高文旅接待能力。 | 0 | 20000 | 第一季度完成房屋修缮等设计工作，继续推进管线落地工作；第二季度初步完成慈航庙、古卫城城门和城墙的设计方案；第三季度开始进行景观提升工作，同时进行文保单位、历史建筑、一般文物点的修缮方案设计；第四季度完成管线落地，初步完成全部方案设计，完成3处景观提升。 |  | 历史文化街区的风貌形成，提高文旅接待能力。 | 石狮文化旅游发展集团有限责任公司 | 林锡童 | 永宁镇 | 王祥白 | 13559364331
2 | 华山古民居修缮保护项目 | 灵秀镇 | 对华山古民居进行规划及保护性修缮，配套基础设施建设、环境整治，包括核心区5栋古民居保护修缮及核心区配套管线综合工程建设。 | 2017-2022 | 25000 |  | 0 | 5000 | 第一季度完成核心区5栋古民居保护修缮及华山古村落核心区配套管线综合工程前期工作；第二季度开工建设，完成核心区5栋古民居保护修缮及华山古村落核心区配套管线综合工程量10%；第三季度完成核心区5栋古民居保护修缮及华山古村落核心区配套管线综合工程量50%；第四季度完工。 |  |  | 石狮市文化旅游发展有限公司 |  | 灵秀镇 | 张荣章 | 15160777477
五、管理品质提升 |  |  |  |  | 5455 |  | 5455 | 0
21. “两违”整治攻坚
1 | “两违”整治 | 石狮市 | 开展为期2年的“两违”整治攻坚部署，健全完善“两违”综合治理长效机制，强化源头治理、系统治理，深入推进网格化巡查和信息抄告制度落实。 | 2021-2022 | 0 |  | 0 | 0 | 全年工作 |  |  |  |  | 自然资源局 城管局
22. 城市网格化管理
1 | 实施城市网格化管理 | 石狮市 | 按照“定格、定人、定责、定点”原则，以城市规划区内镇街、村居、路网等划定网格单元，进一步将市容市貌、环境卫生、市政设施、亮化绿化等纳入网格巡查范围。 | 2021 | 255 |  | 255 | 0 | 第一季度完成人员招聘方案报批；第二季度组织人员招聘；第三季度人员到位开展岗前培训，采购网格化巡查终端设备；第四季度按照网格化管理方案开展工作。 |  |  | 各镇、街道 |  | 城管局 | 陈明花 | 15359588585
23. 杆线设施整治
1 | 推广使用多功能智慧杆 | 石狮市 | 结合智慧城市建设，在重要节点推广使用多功能智慧杆，全市更新主干道路灯杆100根以上。 | 2021 | 1500 |  | 1500 | 0 | 第一季度拟定方案；第二季度完成点位选址；第三季度开展招投标工作；第四季度组织实施。 |  |  | 城管局 | 宋建华 | 城管局 | 邱珊谜 | 13559586705
24. 生活垃圾治理
1 | 石狮餐厨垃圾预处理暨大件垃圾处置项目 |  | 选址石狮市将军山垃圾填埋场的东侧场地，设计规模为40吨/日，餐厨垃圾经预处理后，残渣运往焚烧厂处置，分离出的油脂可回收利用；将石狮市将军山存量垃圾治理项目1号筛分线厂房改造为大件垃圾处理站，添置大件垃圾（含园林垃圾）处理设备，大件垃圾处理能力20吨/日，园林垃圾处理能力10吨/日。 | 2020-2021 | 1200 |  | 1200 | 0 | 第一季度完成方案设计、预算、招标文件等前期工作；第二季度完成招投标，并进场施工；第三季度完工。 |  |  | 市政公用事业处 | 宋建华 | 城管局 | 李志伟 | 18750599688
2 | 垃圾分类乡镇试点项目 | 锦尚镇 | 选取锦尚镇推行全域落实垃圾分类机制，做到源头分类减量。大力做好垃圾分类宣传，完善垃圾源头分类、“干湿分离”，建设垃圾分类亭（屋），推行垃圾可回收物资源化利用，落实垃圾分类收集、分类运输、分类处置，探索村庄保洁、垃圾转运、农村公厕管护等市场化运营管理模式。 | 2021 | 500 |  | 500 | 0 | 第一季度摸底排查，查找短板；第二季度根据各镇（街道）实际情况制定方案；第三季度组织实施，完善建设垃圾分类基础设施；第四季度全面开展垃圾分类，并组织验收。 |  |  | 锦尚镇 | 宋建华 | 城管局 | 李铭集 | 15259529955
25. 创建精品示范村
1 | 创建“精品示范村” | 石狮市 | 厝仔村、洪厝村、前埔村、郭坑村、后杆柄村、新沙堤村6个省级试点村和钞坑村、坑东村、石渔村、沙美村、西偏村、金埭村、古浮村、前山村、东埔三村、卢厝村10个泉州市级试点村要按照1.0、2.0、3.0三个版本的创建标准扎实推进；打造一批力度大、变化大、水平高的特色农村，力争成为泉州乃至全省的示范、标杆，2021年重点打造华山村、石渔村、祥渔村、新沙堤村、西偏村5个石狮市级“精品示范村”。 | 2021 | 1400 | 提升30个生态宜居重点村和一批一般整治村 | 1400 | 0 | 第一季度开展项目筛选；第二季度开展设计等前期工作；第三、第四季度开展项目建设。 | 开展20个村庄的提升行动。 |  | 有关镇、村 |  | 农业农村局 | 祝小慧 | 18250606025
26. 创建美丽家园
1 | 创建“美丽家园” | 石狮市 | 在全市所有村庄开展“美丽家园”提升行动，结合我市农情民情、风俗习惯等，以“三清”“三整”为主要工作内容，在“清脏”的基础上进一步向“治乱”拓展。引导各村利用闲置地块、卫生垃圾死角、废品收集点、危旧古厝等进行清理整治，充分利用清腾出的土地，进行环境的绿化美化，建设小口袋公园、小菜园、小果园、休闲场所、便民停车场、微景观、网红打卡地等小生态板块，2021年每个村建设不少于3处。各镇要开展“最美庭院”评选创建活动，引导鼓励群众“拆围见绿”“庭院美化”，进一步巩固“家园清洁”行动成果，健全环境卫生长效保洁机制，实现村庄从一时清洁向长期整洁转变。 | 2021 | 200 |  | 200 | 0 | 全年工作 |  |  | 有关镇、村 |  | 农业农村局 城管局 | 祝小慧 | 18250606026
27. 创建生态田园
1 | 创建“生态田园” | 石狮市 | 鼓励各村推动耕地集中规模化流转，支持农业合作社、种植大户连片承租种植，引导修整田埂田坎边坡沟渠，做好主要道路两侧及集中种植区农业管理用房的规划、修缮，拆除破、旧、乱等废弃农业用房、临时搭盖，提升农田景观，2021年重点在港口大道蚶江段、石狮大道祥芝段和蚶江段，沿海大通道沙堤村段、永祥路奈厝前村-杨厝村段、鸿山路湖厝村-东园村段、共富路奈厝前村-湖厝村段等路段创建“生态田园”。 | 2021 | 400 |  | 400 | 0 | 第一季度开展项目筛选；第二季度开展设计等前期工作；第三、四季度开展项目建设。 |  |  | 有关镇、村 |  | 农业农村局 | 邱铮溶 | 13960266559
28. 绿盈乡村建设
1 | 绿盈乡村建设 | 石狮市 | 对照“绿盈乡村”建设指标体系，谋划实施一批生态环境补短板项目，助推“绿盈乡村”建设从初级版、中级版到高级版的梯次提升，预期到2021年底实现全市行政村“绿盈乡村”占比达70%。 | 1年 | 0 | 年度新增9个“绿盈乡村” | 0 | 0 | 第一季度确定2021年度9个行政村名单，根据《绿盈乡村建设指标（修订版）》对全市101个行政村开展初步评估，特别是2019-2020年己认定的62个绿盈乡村和2021年新增的9个村进行补充评估；第二季度在绿盈乡村管理服务系统录入所有行政村评估情况；第三、四季度对照指标差距完善绿盈乡村建设。 | 年度新增9个“绿盈乡村” |  | 有关镇、村 |  | 以泉州市石狮生态环境局为主的乡村生态振兴专项小组 | 洪培山 | 15859747463
六、试点示范工程 |  |  |  |  | 996460 |  | 2460 | 215780
29. 新区（组团）建设示范
1 | 城北片区开发建设项目 | 宝盖镇 | 占地面积637亩，其中居住用地270亩、商业服务设施用地158.26亩，总建筑面积约85.6万平方米，建设成为石狮北部门户及交通枢纽、专一化商贸服务区、活力宜居的幸福社区。 | 2021-2024 | 470000 |  | 0 | 60000 | 第一季度完成招商；第二季度进行方案设计；第三季度进行施工图设计；第四季度进场施工。 |  |  | 城北片区建设指挥部 |  | 城北片区建设指挥部 | 林跃佳 | 15060602781
30. 老城更新示范
1 | 石狮金辉城 | 灵秀镇 | 占地面积337亩，总建筑约99万平方米。 | 2020-2024 | 511200 | 99万平方米 | 0 | 150000 | 第四季度一期景观外装施工、二期大部分楼栋封顶。 |  |  | 福建鑫联辉房地产开发有限公司 |  | 灵秀镇 | 郑益雄 | 13115909016
31. 集镇环境整治示范
1 | 蚶江镇 | 蚶江镇 | 1．文虎路、裕园路、石蚶路等镇区主要道路绿化景观提升，节点微景观改造；2．对文虎路、裕园路、新大街等中心镇区的主要街道进行环境卫生、立面景观和高空线缆整治提升；3．对锦江外线（镇区段）进行沿线环境卫生整治、临时搭盖拆除，对蚶江建筑垃圾场进行修缮、切墙、分类等改造；4．对镇区停车场进行规划建设，同时对镇区道路沿街停车位进行施划，加强停车及静态交通管理；5．对新大街等道路污水管道进行清淤修复。 | 2021 | 600 |  | 600 | 0 | 第一季度完成主要道路绿化景观提升及环境卫生整治；第二季度完成锦江外线（镇区段）及建筑垃圾场改造等整治任务；第三季度完成整治工作。 |  |  | 蚶江镇 |  | 蚶江镇 | 李春山 | 13559520899
2 | 永宁镇 | 永宁镇 | 第一社区文祠旧学校微景观改造，北门片区道路、庭院、空地、路面景观提升，古大厝、番仔楼倒塌处卫生清洁；第二社区入口沿线卫生清理、拆除临时搭盖，莺山片区后空地微景观改造，番王府周边古大厝卫生清理及景观提升；第三社区小街片区古大厝卫生清理，空地景观提升；第四社区小东门城楼后空地微景观改造提升，沐霞池清淤加固及周边绿化。 | 2021 | 300 | 镇区环境整体提升 | 300 | 0 | 第一季度完成卫生清理、临时搭盖拆除；第二季度进行景观提升方案设计，确保空地整洁；第三季度开始景观提升工作；第四季度完工，同步保持卫生清理工作。 |  | 镇区环境整体提升 | 永宁镇 | 施文静 | 永宁镇 | 王祥白 | 13559364331
32. 新时代农村社区建设示范
1 | 永宁镇后杆柄村 | 永宁镇 | 后杆柄村旧村改造，范围约35亩，一户一宅共60栋（每栋80-120平方米），配套项目包括文化建设场所、党建广场、老人及儿童活动场所和休闲场地。 | 2021-2022 | 3000 | 全村人居环境大提升 | 1000 | 0 | 2021年初步建成20栋及道路水电等配套基础设施。 |  | 全村人居环境大提升 | 石狮市永宁镇后杆柄村委会 | 杨志成 | 石狮市永宁镇后杆柄村委会 | 杨志成 | 13599995998
33. 花漾街区示范
1 | 九二路（民生路口至万佳东方酒店段）景观提升项目 | 湖滨街道 | 实施九二路（民生路口至万佳东方酒店段）景观提升项目，修复人行道、树池，增加绿化花化彩化，打造景观节点，营造示范花漾街区。 | 2021 | 160 |  | 160 | 0 | 第一季度完成方案设计、预计、招标等前期工作；第二季度完工。 |  |  | 城管局 | 宋建华 | 城管局 | 王克兢 | 13850784455
34. 特色园林风情道路示范
1 | 石狮市锦尚外线道路绿化工程 | 锦尚镇 永宁镇 | 建设道路中分带、侧分带、沿海景观慢道及口袋公园，全长6.2公里。 | 2020-2021 | 3000 |  | 0 | 2500 | 第一季度累计完成总工程量30%；第二季度累计完成总工程量70%；第三季度完工。 |  |  | 石狮市园林建设发展有限公司 | 柯华鸣 | 住建局 | 王松 | 15805969251
2 | 石永二路绿化提升项目 | 永宁镇 | 全长3.5公里，主要对石永二路绿化种植土和长势不良的乔木进行更换，梳理地被，增加花化彩化，提升道路整体景观风貌。 | 2021 | 400 |  | 400 | 0 | 第一季度完成方案设计、预算、招标等前期工作，进场开工；第二季度完工。 |  |  | 市政公用事业处 |  | 城管局 | 李志伟 | 18750599688
35. 城市主干道整治示范
1 | 石龙路（南环路—同兴路）道路改造工程 | 灵秀镇 | 全长约1.05公里、宽44米。道路改造内容为道路白改黑、雨污水管道改造、绿化工程、交通工程等。 | 2021 | 2800 |  | 0 | 2780 | 第一季度完成方案审查，进行施工图设计；第二季度完成招标并进场施工；第三季度累计完成总工程量50%；第四季度完工。 |  |  | 石狮市城市建设有限公司 | 吴顺昌 | 住建局 | 陈炳昭 | 13400828100
36. 水环境综合治理区域示范
1 | 石狮市龟坝滞洪区生态综合整治示范工程(城管局建议删除) | 宝盖镇 | 1．龟坝闸区50亩水体生态治理及周边环境改造。 2．塘园溪、山雅沟、东沟水体生态治理。 3．后垵沟约3公里、塘园沟约1公里整治。 4．雪上沟两岸景观改造。 5．龟坝水闸、雪上水闸等防洪工程智能化调度系统及周边水系智能化监督系统建设。 | 2021-2024 | 5000 |  | 0 | 500 | 第一季度方案设计；第二季度施工图设计；第三季度预算招投标；第四季度进场施工。 |  |  | 石狮市城北投资建设有限公司 福建石狮水务投资发展有限公司 |  | 宝盖镇 | 蔡俊清 | 18695661999
37. 城市精细化管理街区示范
1 | 福辉路（八七路口至宋塘路口）精细化管理示范街区 | 湖滨街道 | 健全街区管理体制机制，围绕环境卫生、生活垃圾分类、广告牌匾、车辆停放、秩序管理、道路交通设施管护、公共空间、立面整治、工地管理、绿化亮化等方面进行创建。 | 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 全年工作 |  |  | 城管局 | 宋建华 | 城管局 | 王克兢 | 13850784455