## 维修项目
中国渔政35328船2023年度维修项目单
序号 | 维修项目内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
一 | 服务费用
1 | 船舶进出坞费 | 次 | 2
2 | 排墩费（含移墩） | 项 | 1
3 | 在坞费 | 天 | 30
4 | 水电费 | 天 | 30
5 | 卫生、安全和消防等费用 | 天 | 30
6 | 船舶在厂检验和出厂证明书费 | 项 | 1
小计：
二 | 坞修工程
1 | 螺旋桨拆装，表面铲刷常规抛光清洁，卷边、穴蚀修复 | 只 | 2
2 | 拆卸防绳罩及中间轴，抽出尾轴，清洁、检查，上车床测量跳动量，无损探伤，重包玻璃钢，检查尾轴密封装置，更换尾轴填料，中间轴承换油 | 根 | 2
3 | 船体水线下钢板测厚40点 | 点 | 40
4 | 全船防腐锌块换新（每块4kg） | 块 | 26
5 | 海底阀箱拆卸格栅，清洁格栅和阀箱，更换防腐锌块，涂漆后装复 | 只 | 2
6 | 海底阀解体清洁检查研磨、更换垫床和盘根，试压装复 | 只 | 2
7 | 海水总管拆装，内部清洁 | 项 | 1
8 | 海水滤器清洗， | 只 | 2
小计：
三 | 船体工程
1 | 船体水线以下（包括水线带和移墩）喷沙出白，按规范油漆（要求国际牌油漆，底漆二度，中间漆二度、防污漆二度） | M2 | 260
2 | 船体水线以上至干舷及内外舷墙顶喷沙出白，按规范油漆（涂国际牌环氧富锌防锈漆二度，包括局部除锈氯化橡胶白漆二度） | M2 | 297
3 | 船名、载重线标识及吃水标尺、船籍港重描写 | 项 | 1
4 | 上建外围壁板锈蚀部分拷铲出白，按规范要求涂国际牌环氧富锌防锈漆二度全部涂氯化橡胶白漆二度 | M2 | 135
5 | 上层甲板、罗经甲板锈蚀部分拷铲出白，涂国际牌氯化橡胶草绿漆2度 | M2 | 75
6 | 全船菌型通风筒、鹅颈通风筒、加注测深管、国际通岸接头、机舱天窗盖、烟囱除锈油漆，斜/直梯、扶手和栏杆校正除锈油漆 | 项 | 1
7 | 全船导缆孔A200×2只，导缆轮×2只，系缆桩×6只活络、除锈、油漆2度 | 项 | 1
8 | 机舱壁和机舱底清洁油漆，机舱管路按国际管路色标要求涂装，主副机油漆翻新 | 项 | 1
9 | 主甲板松木板全部涂国际牌氯化橡胶草绿漆2度 | M2 | 120
10 | 主甲板松木板损坏更换（尺寸：2000mm×100mm×50mm/块，松木间接缝全部挖清、烘干，重新填塞桐油灰/沥青 | 项 | 1
11 | 二层甲板重铺玻璃钢 11000mm×5500mm | M2 | 60
12 | 船艏外板破洞焊补50×60×40mm | 项 | 1
13 | 左右舷墙肋板根部铲敲除锈，锈穿部分割换焊补 | 项 | 1
14 | 艏升高甲板单十字系缆桩铲敲除锈，锈穿部分割换焊补，左右横杆割换 DN50mm×300mm×5mm | 项 | 1
15 | 艏艉甲板4个双十字系缆桩铲敲除锈，锈穿部分割换焊补 | 只 | 4
16 | 船尾左右舷墙小双十字系缆桩×2铲敲除锈油漆，锈穿部分割换焊补 | 只 | 2
17 | 电动双链锚机锚机和电机整套更换新，含基座板锈蚀割换 | 台 | 1
18 | 锚机导链轮活络×2只，掣链器及基座×2，锚链孔盖除锈油漆×2 | 项 | 2
19 | 锚链筒破洞焊补，锚链舱底板割换，锚链舱后端壁破洞焊补 | 项 | 1
20 | 锚机操纵台基座板割换300mm×300mm | 项 | 1
21 | 锚链及锚排放坞底，喷砂除锈油漆二度，测量链径数据交船，重做标记装复（锚链直径17mm） | 项 | 1
22 | 左右舷墙排水口挡水翻板检修活络，变形严重的更换，尺寸400mm×200mm | 块 | 14
23 | 艏尖舱（650mm×650mm）、前后杂货舱（900mm×900mm）的舱口盖检修、破损处割换修补、活络、除锈、油漆保养，密封胶条更换，舱盖锁紧螺栓断的更换新 | 只 | 3
24 | 机舱天窗破洞焊补，铰链割换 | 项 | 1
25 | 舷墙横杆φ32mm铲敲除锈油漆，锈蚀严重割换 | 项 | 1
26 | 罗经甲板水炮座和三角肘板铲敲除锈油漆，锈蚀严重割换 | 项 | 1
27 | 二层甲板天遮帆布和网更换 | 项 | 1
28 | 二层甲板平台围壁加固焊补，锈烂割换 | 项 | 1
29 | 罗经甲板层挡水围壁锈烂割换 | m | 4
30 | 罗经甲板探照灯检修活络，基座锈烂割换 | 项 | 1
31 | 桅杆上航行信号灯座铲敲除锈油漆，锈蚀严重割换 | 项 | 1
32 | 船员舱室柜门检修更换，包括把手、门锁、合叶等五金件 | 扇 | 16
33 | 卫生间水密门门槛水泥封堵 | 项 | 1
34 | 卫生间下部壁板更换不锈钢材质 尺寸高600mm×长4000mm | 项 | 1
35 | 洗漱间小便池冲水阀换新1个，下水道疏通 | 项 | 1
36 | 餐厅壁板老鼠洞封堵 | 项 | 1
37 | 前后淡水舱清洗，含人孔盖拆装、更换垫片 | 项 | 1
38 | 启动电瓶蓄电池更换 | 块 | 8
39 | 空调1.5匹更换 | 台 | 4 |  |  | 格力品牌
40 | 救生筏支架换新 | 具 | 1
小计：
四 | 工程费用汇总
1）服务费用
2）坞修工程
3）船体工程
以上各分项合计
税费、管理费13%
工程总费用：