## Sheet1
泉州市“十四五”棚户区改造项目计划表
单位：套、户、平方米、万元
序号 | 项目名称 | 县 (市、区) | 建设地址 | 建设单位 | 建设规模 |  |  | 建设面积 | 总投资 | 完成情况 |  | 已开工或开工时间-计划竣工时间 （年月） | 责任单位 | 项目业主 | 项目负责人 | 目前主要工作进展情况、已完成投资情况、下一步主要工作安排
[5 empty] | 合计 | 新建 | 货币安置 |  |  | 开工套数 | 完成投资
合计 |  |  |  |  | 57274 | 8306 | 48968 | 6268574.08 | 2871896.16 | 33582 | 0 | --- | --- | --- | --- | ---
2021年合计 |  |  |  |  | 16791 | 390 | 16401 | 1493500 | 492500 | 16791 | 0 | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 西华洋片区安置房项目（二期） | 市直 | 泉州市丰泽区北峰街道 | 泉州市住宅建设开发有限公司 | 1050 |  | 1050 | 100000 | 58200 | 1050
2 | 石化工业园区及安全控制区（五期） | 泉港区 | 石化园区及安全控制区 | 福建省泉港城乡建设开发有限责任公司 | 12400 |  | 12400 | 800000 | 320000 | 12400
3 | 泉州台商投资区白沙片区棚户区改造项目（一期）（2021年续建） | 台商区 | 北至沙纬1路及滨湖北路，南至沙纬6路，东至沙经1路及滨湖西路，西至海江大道 | 中建（泉州）城市发展有限公司 | 100 | 100 |  | 15000 | --- | 100
4 | 泉州台商投资区白沙片区棚户区改造项目（二期）（2021年续建） | 台商区 | 北至江城大道，南至沙纬1路、滨湖北路、沙纬6路，东至沙经5路，西至海江大道、沙经1路、滨湖西路 | 中建（泉州）城市发展有限公司 | 200 |  | 200 | 255400 | --- | 200
5 | 惠泉片区改造建设工程项目（二期） | 惠安县 | 惠安县螺城镇惠泉片区 | 惠安交发集团有限公司（惠安县城乡建设投资经营有限公司） | 1431 |  | 1431 | 155100 | 54000 | 1431
6 | 解放路西片区改造建设项目一期地块 | 安溪县 | 凤城镇解放路西侧 | 安溪新瑞房地产开发有限公司 | 1000 |  | 1000 | 100000 | 35000 | 1000
7 | 凤山书院安置地块一 | 安溪县 | 凤城镇祥云路 | 福建安溪德鸿房地产有限公司 | 320 |  | 320 | 36000 | 10800 | 320
8 | 永春县石鼓片区改造项目（一期） | 永春县 | 永春县桃场社区、桃联社区 | 石鼓片区建设指挥部、永春县大鹏城市建设发展有限责任公司、土地受让房地产开发企业 | 290 | 290 |  | 32000 | 14500 | 290
2022年合计 |  |  |  |  | 11846 | 3763 | 8083 | 1640787.04 | 943448.08 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 西华洋片区安置房项目（三期） | 市直 | 泉州市丰泽区北峰街道 | 泉州市住宅建设开发有限公司 | 500 |  | 500 | 40000 | 23000
2 | 建发玺院 | 鲤城区 | 鲤城延陵社区 | 泉州市鲤城房地产公司 | 321 |  | 321 | 37105 | 95000
3 | 龙湖春江天境 | 鲤城区 | 兴贤路中段 | 泉州市鲤城房地产公司 | 500 |  | 500 | 60000 | 250000
4 | 保利华创雲上 | 丰泽区 | 泉州市丰泽区田安路南拓三期片区 | 泉州保创发展有限公司 | 1048 |  | 1048 | 44072.7 | 74000
5 | 凤林小区二期 （凤浦安置小区二期） | 台商区 | 东园镇 | 区城建公司 | 300 | 300 |  | 116405.51 | 65210
6 | 白沙安置小区四期 | 台商区 | 北至江城大道，南至沙纬1路、滨湖北路、沙纬6路，东至沙经5路，西至海江大道、沙经2路、滨湖西路 | 中建（泉州）城市发展有限公司 | 1750 | 1750 |  | 305600 | ---
7 | 永宁镇旅游度假片区安置房项目 | 石狮市 | 石狮市永宁镇港边村 | 石狮市永宁旅游开发有限公司 | 280户 | 280户 | 0 | 58008.16 | 24512.08 | 0 | 0 | 2022.06-2024.03 | 永宁镇政府 | 石狮市永宁旅游开发有限公司 | 林锡童 | 1.已完成：界址图、文物影响评估报告、可行性研究评估报告、建设项目用地预审、选址意见书、土地划拨决定书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑方案设计、施工图深化及图纸审查工作、完成预算编制、预算审核工作 2.正在进行：2022年5月9日施工招标公开开标，5月11日中标候选人公示；2022年5月11日监理招标公开开标。 3.下一步计划：完成施工、监理单位招投标工作，确定施工单位、监理单位；办理建设工程施工许可证 4.已完成投资：513.83万元
8 | 仑苍镇中心镇区改建项目 | 南安市 | 仑苍镇仑苍村、联盟村 | 南安市仑苍小城镇建设有限公司 | 400 |  | 400 | 56800 | 18000
9 | 南安市北山片区更新改造项目 | 南安市 | 溪美街道办事处彭美社区 | 南安市城市发展集团有限公司 | 2557 |  | 2557 | 365295.67 | 130000
10 | 南安市港仔渡更新改造工程 | 南安市 | 溪美街道 | 南安市新区投资建设有限公司 | 260 |  | 260 | 32000 | 15000
11 | 仑苍镇新美片区改造工程（二期） | 南安市 | 仑苍镇仑苍村 | 南安市仑苍房地产开发有限公司 | 253 | 253 |  | 37480 | 25000
12 | 南安市溪美街道湖美三丰片区A地块 | 南安市 | 南安市溪美街道湖美社区 | 南安市城市建设发展投资有限公司 | 983 |  | 983 | 110000 | 51000
13 | 惠泉片区改造建设工程项目（三期） | 惠安县 | 惠安县螺城镇 | 惠安县土地收储中心 | 1284 |  | 1284 | 149020 | 41726
14 | 解放路西片区改造项目池头巷地块 | 安溪县 | 安溪县凤城镇 | 福建聚发置业有限公司 | 230 |  | 230 | 52000 | 42000
8 | 龟湖公园片区安置房项目 | 石狮市 | 宝盖镇 | 石狮市城市资源经营责任公司 | 260 | 260 | 0 | 35000 | 14000 | 0 | 0 | 2022年9月-2024年12月 | 宝盖镇政府 | 石狮市城市资源经营责任公司 | 许加星 | 正在进行项目征迁工作。下一步计划：预计五月份基本完成征地和迁墓；将加快片区地块的编制修编，制定成片开发方案，尽快对接用地报批工作。优化安置区规划方案，合理设置安置房的户型。
15 | 永春县化龙片区改造项目（一期） | 永春县 | 永春县化龙社区 | 泉州福美房地产开发有限公司 | 1200 | 1200 |  | 142000 | 75000
2023年合计 |  |  |  |  | 2546 | 2546 | 0 | 390000 | 225000 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | ---
| 塘园片区安置房项目 | 石狮市 | 灵秀镇塘园村 | 石狮市城市资源经营责任公司 | 350 | 350 | 0 | 120000 | 100000 | 0 | 0 | 2023.6-2025.10 | 灵秀镇政府 | 石狮市城市资源经营责任公司 | 许加星 | 正在进行项目征迁工作，下一步工作计划：继续推进片区征地和房屋签约工作。
| 金曾片区安置房项目 | 石狮市 | 湖滨街道办事处 | 石狮市城市资源经营责任公司 | 1396 | 1396 | 0 | 170000 | 90000 | 0 | 0 | 2023.6-2025.10 | 湖滨街道办事处 | 石狮市城市资源经营责任公司 | 许加星 | 正在进行项目征迁工作，下一步工作计划继续推进片区征地和房屋签约工作。
| 大仑东片区（一期）安置房项目 | 石狮市 | 凤里街道办事处 | 石狮市城市资源经营责任公司 | 800 | 800 | 0 | 100000 | 35000 | 0 | 0 | 2023.5-2025.10 | 凤里街道办事处 | 石狮市城市资源经营责任公司 | 许加星 | 正在进行项目征迁工作，下一步工作计划：继续推进片区征地和房屋签约工作。
2024年合计 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | ---
2025年合计 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | ---