石狮市住房和城乡建设局文件

狮住建〔2020〕53号

石狮市住房和城乡建设局关于印发《石狮市2020年农房抗震改造试点实施方案》的通知

各镇人民政府、市直有关单位：

为贯彻落实农房抗震改造试点工作，根据《泉州市住房和城乡建设局 泉州市财政局关于印发<泉州市2020年农房抗震改造试点实施方案>的通知》（泉建村〔2020〕9号）文件要求，结合我市实际，制定《石狮市2020年农房抗震改造试点实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻实施。

石狮市住房和城乡建设局

2020年6月19日

石狮市2020年农房抗震改造试点实施方案

一、目标任务

完成泉州分解下达我市的342户国家农房抗震改造试点任务。具体如下：

1.2019年，鸿山、锦尚、祥芝、永宁四个镇对抗震设防烈度8度及以上地区住户不满足当地抗震设防要求的农户改造农房进行排查，本次泉州下达的改造任务数为鸿山镇90户、祥芝镇60户、锦尚镇48户、永宁镇48户，合计246户。

2.本次农房抗震改造试点工作，泉州市将农房抗震改造试点支持对象扩大到辖区内7度抗震设防烈度地区（蚶江镇、宝盖镇、灵秀镇）住房不满足当地抗震设防要求的农户，并下达改造任务数为96户。

二、实施步骤

试点任务应于2020年一季度陆续开工，2020年底竣工率不低于70%，2021年底前全部竣工。各相关镇要将7度及以上设防地区农房抗震设防要求纳入建房审批管控并采取有力有效措施推进地震高烈度设防地区农房抗震改造试点工作，确保2021年底按时完成目标任务。

（一）明确改造对象。农房抗震改造试点对象是符合一户一宅政策并经鉴定不能满足7度及以上抗震设防目标要求的农户；应纳入农村危房改造、造福工程保障住房安全的贫困户和已实施抗震改造计划的农户不得列入农房抗震改造试点范围；按照抗震设防标准新建住房（包含集中或零星新建独栋式、联排式或多层单元式住房）且符合一户一宅政策的农户，可纳入农房抗震改造试点范围。

（二）明确补助资金标准。中央、省级对8度及以上的抗震设防地区实施农房抗震改造的，每户补助1.5万元；对7度抗震设防地区实施农房抗震改造的，每户补助1万元。上述补助标准中均含每户7600元中央补助资金，以及205.08万元省级补助资金。

（三）选择合理改造方式。引导农户因地制宜选择拆除重建、加固改造等抗震改造方式。对具有地域特色风貌的成片石结构建筑群，或具有较高建筑艺术价值的石结构房屋，宜采取加固方式，保护传承好乡土建筑风貌。农房抗震改造以农户自建为主，农户自建确有困难且有统建意愿的，各地要发挥组织、协调作用，支持农户选择有资质的施工队伍统建。鼓励有条件的地区实施片区改造，集中建设村民住宅小区。

（四）规范操作程序。农房抗震改造对象确定坚持公开、公平、公正原则，执行农户自愿申请、农房抗震鉴定、集体评议、镇政府审批的程序（附件2、3）。

试点地区采取新建或拆除重建的农房，应实行带图审批制度。镇人民政府审核乡村建设规划许可时，应要求农户提供符合《建筑抗震设计规范》（GB50011）要求的结构设计通用图集，或有资质设计单位或注册结构工程师提供的结构设计施工图。采取加固方式的农房，须提供农房抗震鉴定报告和加固改造技术方案，禁止单独进行粉刷、装饰等与提升抗震水平无关的改造行为。

（五）加强质量安全管理和竣工验收。农房抗震改造由农户和施工方对房屋质量安全承担主体责任。所在镇人民政府要加强对抗震改造设计的指导和审查，在抗震改造地基基础、抗震节点和上部主体结构施工过程中，及时到现场逐户技术指导和施工现场检查，特别是加强隐蔽部位的到场检查，认可后方可进入下一环节施工，发现不符合基本建设要求的当即告知建房户，并提出处理建议和做好记录，技术力量不足的镇可以采取购买服务方式委托监理单位或聘请监理工程师到场检查指导。

要抓好抗震改造后竣工验收。由各镇人民政府在抗震改造竣工后15日内，指导农户或建设单位会同监理单位（监理工程师）、设计、施工单位（农村建筑工匠）验收。竣工一户验收一户，竣工验收应填写《石狮市农房抗震改造验收表》（附件4），验收内容包括：属于新建或拆除重建的，要对照抗震设计图纸，逐项检查施工情况，是否按图施工；属于抗震修缮加固的，要重点检查加固部位修缮情况，是否符合抗震加固技术方案要求。验收后15日内，相关镇人民政府要将验收表等材料报送市住建局备案。

（六）加强资金和档案管理。农村危房改造、造福工程补助对象纳入脱贫攻坚相应政策予以应保尽保，不列入农房抗震改造试点。抗震改造补助资金发放对象为非脱贫攻坚贫困户，不属于扶贫资金性质，各相关镇要按照相关规定加强资金使用管理，实行专项管理、专账核算、专款专用，严禁截留、挤占和挪用或变相使用，应用扶贫（惠民）资金在线监管系统，在验收备案后30日内足额拨付补助资金到农户银行卡账户，确保资金安全高效运行。

各镇人民政府要建立抗震改造试点农户档案，实行一户一档管理制度，批准一户、建档一户。每户农户的纸质档案必须包括档案表（附件5）、农户申请、审核审批、公示、鉴定报告、加固技术方案或设计图纸、施工协议、施工检查记录、验收表等材料。

三、保障措施

（一）强化组织协调。各相关镇人民政府要形成地震高烈度设防地区农房建设必须符合当地抗震设防要求的共识，加强在农房建设审批时把关抗震设防标准，加强对群众的宣传动员。

（二）落实资金保障。农房抗震改造试点工作应充分发挥农户的主体作用，帮助自筹资金确有困难的农户提高农房抗震水平，逐步构建农民自筹为主、政府补助引导、银行信贷和社会捐助支持的多渠道农房抗震改造资金投入机制，引导农户按时保质完成改造试点任务。

（三）加强宣传引导。对于农户抗震改造试点分配结果和改造完成情况镇村两级公开。并加强入户宣传，提高群众知晓率和认可度，充分利用微信公众号、报刊、网络、广播、电视等媒体，广泛宣传改造政策、工作成效及好的经验做法，营造积极的舆论氛围。

（四）严格信息报送。各相关镇要严格执行农房抗震改造进度月报制度，于每月1日前填写好月份进度表（附件1），将上月本镇抗震改造进度情况报送市住建局建工股（联系人：林雪明，联系电话：88720887），以便及时统计汇报上级。

附件：1．石狮市农房抗震改造任务月份进度表

2. 	石狮市农房抗震改造申请程序

3．石狮市农房抗震改造审批表

4．石狮市农房抗震改造验收表

5．石狮市农房抗震农户纸质档案表

附件1

石狮市农房抗震改造任务月份进度表

填报单位（盖章）：                       统计月度：    月           填报人：                    联系电话：

| 镇 | 符合政策条件、抗震不达标农户总数 |  |  | 2019年度改造任务 | 开工户数 |  |  |  |  |  |  | 竣工户数 |  |  |  |  |  |  | 已下达到县各级补助资金 |  |  |  | 县级财政已拨付各级补助资金数额 | 完成投资总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 8度设防区域 | 7度设防区域 |  | 小计 | 8度 设防区域 |  |  | 7度设防区域 |  |  | 小计 | 8度设防区域 |  |  | 7度设防区域 |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 拆除重建 | 加固 | 新建 | 拆除重建 | 加固 | 新建 |  | 拆除重建 | 加固 | 新建 | 拆除重建 | 加固 | 新建 |  |  |  |  |  |  |
|  | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 |

备注：该表格每月1日前填报，并发送市住建局建工股政务内网。

附件2

石狮市农房抗震改造申请程序

1．农户申请。符合抗震改造条件的农户，由农户向所在村委会提出书面申请，并提供户籍和原房屋照片（新建不需提供）等材料。村委会汇总申请农户名单报送镇政府。

2．抗震鉴定。列入抗震改造试点拟拆除重建的农房不再进行抗震鉴定。拟加固改造的石楼（屋）盖的农房、层数超过二层（含）的生土农房、层数超过二层（含）的木框架农房可免鉴定直接判定为抗震性能不符合要求，其他实施抗震加固改造的农房均应进行抗震鉴定。对需要鉴定的，由所在镇委托有房屋鉴定资质的第三方机构实施抗震鉴定服务，其中层数二层及以下的要符合《农村危房改造抗震安全基本要求（试行）》，三层及以上的要符合《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023），出具农房抗震鉴定报告，明确房屋抗震薄弱环节，对拟实施加固改造的提出技术方案。

3．集体评议。村委会召开村民会议或村民代表会议进行民主评议，并在村务公开栏予以公示，公示期为3天，公示无异议的，填写《石狮市农房抗震改造审批表》（附表2），新建或拆除重建的，还要按照市农村村民住宅建设有关程序报批。

4．审批公示。镇政府组织人员进行入户审核，对符合政策条件的对象，予以审批，审批结果在村务公开栏进行张榜公示，公示期3天。公示内容包括：户主姓名、住址、住房状况、拟改造方式等。

附件3

石狮市农房抗震改造审批表

镇名称：

| 户主 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |  | 家庭人口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗震设防 烈度地区 | □7度 □8度 |  |  |  |  |  | 身份 证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家庭详细 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家 庭 其 他 成 员 情 况 | 姓名 | 性别 |  | 出生 年月 |  | 与户主 关系 |  | 职业 |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |
| 房屋 结构 | □混合结构 □木结构 □石结构 □生土结构 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋 状况 | □符合抗震设防目标要求 □不符合抗震设防目标要求 |  |  |  |  |  | 房屋面积（平方米） |  |  |  |  | 需新建、拆除重建(修缮加固) 面积（平方米） |  |  |  |  |
| 抗震鉴定 单位 |  |  |  |  |  |  | 加固技术方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请 意愿 | □新建 □拆除重建 □修缮加固 |  |  |  |  |  | 自筹资金（万元） |  |  |  |  | 动工时间 |  |  |  |  |
| 总建设金额（万元） |  |  |  |  |  |  | 资金 渠道： |  | 中央补助资金 万元、省级补助资金 万元、市县级补助 万元、农户改造贷款 万元、农户自筹资金 万元、其他社会捐助资金 万元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农户银行卡账户名称 |  |  |  |  |  |  | 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合政策条件情况 | 本人住宅符合一户一宅政策，不满足抗震设防要求，未列入农村危房改造、造福工程或已实施抗震改造，申请( □新建 □拆除重建 □修缮加固)住房。 户主签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村委会评议意见 | 原房屋抗震性能不符合要求，经村委会评议，符合政策条件。根据本人意愿和实际情况，建议补助其（□新建 □拆除重建 □修缮加固）住房，如作为补助对象，我们将督促其按质按时完成施工任务。 单位（盖章 ） 调查人： 村主任： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镇审批 意见 | 经调查和评审，抗震加固技术方案或施工图设计符合要求，建议补助其（□新建 □拆除重建 □修缮加固）住房。 单位（盖章） 调查人： 镇领导： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

石狮市农房抗震改造验收表

| 县（区、市） 乡镇 村 |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户主姓名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  | 家庭人口 |  |
| 原居住地 |  |  |  | 改造 方式 | □集中统建 □零星新建 □拆除重建 □修缮加固 |  |  |  |
| 改造前房屋结构 | □混合结构 □木结构 □石结构 □生土结构 □其他 |  |  | 改造前 面积 |  | 改造后 面积 |  |  |
| 改 造 验 收 记 录 | 属于新建、拆除重建的，对照抗震设计图纸，逐项检查施工情况如下： 农户或建设单位：（签名） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 属于抗震加固的，重点检查加固部位修缮情况（是否符合抗震加固技术方案要求）如下： 农户或建设单位：（签名） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见（是否同意该农户改造项目验收合格，并拨付剩余补助资金）： 农户（签字）： 设计单位或设计人员（签字、盖章）： 镇规划建设办负责人（签字、盖章）： 承建工匠（签字）或施工单位负责人（签字、盖章）： 监理单位或监理工程师（签字、盖章）： 镇政府 （签字、盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案意见（是否同意受理该农户改造项目验收资料备案，并拨付剩余补助资金）： 市住建局负责人 （签字、盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：监理单位或监理工程师审核意见，有委托的项目才需填写。

附件5

石狮市农房抗震农户纸质档案表

| 地 址 情 况 |  |  |  |  |  | 农户情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省 | 设区市 | 县（市、区） | 乡（镇） | 村民委员会 | 村民小组 | 户主姓名 | 身份证号 |  |
| 农 户 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家庭人数 | 民族 | 旧住房 建造年代 | 旧住房 建筑面积 | 旧住房结构类型 | 抗震鉴定 单位 | 抗震鉴定结果 |  | 农户联系电话 |
| 改 造 情 况 |  |  |  |  |  | 进度情况 |  |  |
| 改造原因 | 改造方式 |  | 改造后房屋 结构类型 | 改造后 房屋面积 | 改造后 房屋产权 | 批准日期 | 开工日期 | 竣工日期 |
| 资 金 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 | 政府补助资金 |  | 农户抗震 改造贷款 | 农户其它 自筹资金 |  |  |  |  |
|  | 其中，中央补助资金 万元、省级补助资金____ 万元、市县级补助资金____万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改造前照片 |  |  | 改造中照片 |  |  | 改造后照片 |  |  |

| 石狮市住房和城乡建设局 | 2020年6月19日印发 |
| --- | --- |