2022年度石狮市住房和城乡建设局部门

整体支出绩效评价报告

项目单位：     石狮市住房和城乡建设局

委托单位：          石狮市财政局

评价机构：   泉州市启程财务咨询有限公司

评价时间：        2023年5-6月

2023年6月20日

# 绩效评价工作组人员名单

| 序号 | 职务 | 姓名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组长 | 徐本玉 | 18606955277 |
| 2 | 副组长 | 卢婉芳 | 15060965456 |
| 3 | 组员 | 陈晓彬 | 15960567231 |
| 4 | 组员 | 刘凤阳 | 13348313607 |
| 5 | 组员 | 李英 | 19959520670 |

# 目   录

一、部门概况	2

（一）机关行政处 (科) 室及主要职责	2

（二）下属事业单位及主要职责	5

（三） 人员结构	6

（四）部门整体收支情况	6

（五）绩效评价过程	8

二、绩效评价工作开展情况	7

（一）前期准备	7

（二）绩效评价目的	7

（三）绩效评价依据	7

（四）绩效评价方法	8

（五）绩效评价过程	8

三、绩效评价原则、指标体系及评价标准	9

四、部门整体支出绩效评价分析	15

（一）投入（分值20分，得分17.5分）	15

（二）过程 (分值20分，得分 13.96分)	18

（三）产出（权重为40分，得分38分）	23

（四）效益 (分值20分，得分17.8分)	29

五、评价结论及改进建议	38

六、存在问题	38

七、提出建议	39

八、其他需要说明的问题	41

# 2022年度石狮市住房和城乡建设局部门

# 整体支出绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《石狮市财政局关于开展2023年财政预算绩效重点评价工作的通知》（狮财绩〔2023〕5号）及文件有关规定，泉州市启程财务咨询有限公司接受石狮市财政局委托，对2022年度石狮市住房和城乡建设局部门整体支出18672.57万开展绩效评价。绩效评价工作小组通过收集、查账、实地调研等方式对照评价指标和标准进行评议与打分，形成《2022年度石狮市住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价报告》。

# 一、部门概况

## （一）机关行政处 (科) 室及主要职责

石狮市住房和城乡建设局部门包括 5 个机关行政处 (科) 室，分别是：综合股、房地产市场与物业监管股、城乡建设股、建设工程股（总工程师办公室）和行政审核审批股，主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省和泉州市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。起草住房和城乡建设的地方规范性文件；依法拟订相关行业发展战略、规划和年度计划，并组织实施；承担住房和城乡建设行政审批工作；按规定指导、管理、监督全市住房和城乡建设行政执法工作。

（2）负责全市城镇住房保障工作。承担推进全市住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的责任，拟定全市住房保障相关政策并组织实施。编制全市城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，指导、管理、监督全市住房制度改革和城镇住房保障工作；会同有关部门做好上级及我市有关保障性安居工程的资金安排，负责保障性和政策性住房的建设、维修、租售和监督管理工作。

（3）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。会同或配合有关部门拟定全市房地产市场监管政策并监督执行，提出全市房地产行业发展规划和产业政策的建议；按规定组织实施并指导监督房地产开发与交易、房屋租赁、房地产估价和经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收拆迁等，会同有关部门管理和发布全市房地产开发、交易信息。

（4）负责全市物业管理活动的监督管理工作；按规定指导业主组建业主大会、业主委员会；负责物业管理优秀小区的创建工作；会同物价部门核定住宅区物业管理服务收费标准。

（5）负责规范和指导全市村镇建设工作。负责村庄、集镇建设管理工作，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；负责省、泉州市小城镇综合改革建设试点的有关工作。会同有关部门负责组织指导历史文化街区、名镇、名村的申报、保护和监督管理工作。配合实施乡村振兴战略和农村人居环境整治工作。

（6）依照有关法律、法规实施行业管理，负责房屋建筑、市政基础设施、燃气、园林绿化、风景名胜等建设单位的资质审查与管理。承担依法管理全市工程建设标准化的责任，按规定开展对工程建设国家标准、行业标准、地方标准和有关定额的实施与监督工作；依法指导、管理全市建筑工程造价计价，按规定权限组织发布工程造价信息。

（7）负责监督管理全市房屋建筑、市政基础设施、燃气、园林绿化、风景名胜工程等建设市场，规范市场各方主体行为。指导和监督全市房屋建筑和市政基础设施、燃气、园林绿化、风景名胜等工程招标投标活动；指导和监督全市房屋建筑和市政基础设施、燃气、园林绿化、风景名胜等工程发包方、承包方和中介服务组织的有关行为。依法查处建筑市场违法违规行为。

（8）负责城乡建设领域的安全生产监督管理和应急处置工作；承担管辖行业建设质量安全监督的责任；监督房屋建筑和市政基础设施、燃气、园林绿化、风景名胜工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案等有关政策规定的执行；按规定权限负责全市建筑施工企业安全生产许可管理工作，依法组织或参与管辖行业工程质量、安全事故的调查处理工作。指导管理监督房屋建筑和市政基础设施等工程的抗震设防，贯彻执行抗震设计规范。

（9）负责指导监督全市建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。牵头负责化工建设工程质量监督管理，负责化工建设工程涉及的建筑安装工程质量监督管理。

（10）承担全市房屋建筑和市政基础设施、燃气、园林绿化、风景名胜等建设工程勘察、设计监督管理的责任。依法监督管理建设工程勘察、设计工作，按规定负责建设工程勘察、设计单位资质和执业人员资格的管理工作。按规定负责管辖行业各类管理人员和专业技术人员的技能培训、申报专业技术职务任职资格初审等工作。

（11）承担推进管辖行业科技发展、建筑节能、绿色建筑和城镇减排的责任。组织管辖行业重大科技项目研发，负责成果的管理和推广应用；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇生活减排相关工作。开展有关统计和信息发布工作。

（12）按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。负责加强本系统、本领域的人才队伍建设。

### （13）完成市委、市政府交办的其他事项。

## （二）下属事业单位及主要职责

### （1）石狮市建设工程质量安全站

职责：主要负责承担建设工程质量安全的行政辅助性、技术性、事务性工作。

### （2）石狮市城建档案馆

职责：负责全市城建档案、土地档案的收集、整理、归档并提供利用；国土建设局文书档案的收集、整理、归档并提供利用等工作。

### （3）石狮市住房保障服务中心（石狮市物业服务站）

职责：对全市经济适用房、廉租住房、限价商品房、公共租赁住房的政策制定及政策咨询、工程建设管理及保障性住房的配租、配售工作和后续管理条约制定工作。

### （4）石狮市城市建设服务中心

职责：负责承担市政基础设施、燃气、风景名胜、园林绿化等城市建设的行政辅助性、技术性、事务性工作。

- 人员结构

2022年石狮市住房和城乡建设局机关行政处 (科) 室单位及下属事业人员的详细情况见下表:

| 单位名称 | 人员编制数 | 在职人数 |
| --- | --- | --- |
| 住房和城乡建设局 | 13 | 13 |
| 人防指挥所管理中心 | 3 | 3 |
| 城建档案馆 | 7 | 5 |
| 城市建设服务中心 | 19 | 15 |
| 合计 | 42 | 36 |

## （四）部门整体收支情况

2022年，石狮市住房和城乡建设局部门整体支出整体收入18672.57万，其中，财政指标下达19287.58万元，调剂金额615万元，支付18171.18万元，年末指标余额501.4万元。

机关及下属单位收入支出总表（根据决算收入支出表）

| 单位名称 | 年初预算 | 年初结余 | 预算总收入 | 年末决算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石狮市住房和城乡建设局 | 1031.53 | 3.88 | 15931.8 | 15145.65 |
| 石狮市建设工程质量安全站 | 337.12 | 182.13 | 728.76 | 546.63 |
| 石狮市住房保障服务中心 | 161.50 | 5455.29 | 5693.09 | 357.11 |
| 合计 | 1530.15 | 5641.30 | 21569.22 | 16049.39 |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）前期准备

泉州市启程财务咨询有限公司成立绩效评价工作小组，按照《项目支出绩效管理办法》(财预〔2020〕10号)、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(闽委发〔2019〕5号)等文件要求，对石狮市住房和城乡建设局进行实地调研，通过了解整体支出的绩效开展情况，收集相关绩效评价资料，拟定绩效评价指标体系。

## （二）绩效评价目的

## 绩效评价组对2022年度石狮市住房和城乡建设局实施绩效评价，目的通过对决策、过程、产出和效益四个角度的分析和经验总结，剖析绩效管理中存在的问题，并提出相应建议。为石狮市住房和城乡建设局强化部门责任，提高财政支出资金的使用效率提供参考依据。

## （三）绩效评价依据

1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

2.财政部《关于印发＜项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)；

3.《福建省财政厅关于印发财政支出绩效评价指标体系及使用指南的通知》(闽财绩〔2012〕13 号)；

4.《福建省财政厅关于印发＜福建省财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（闽财绩〔2015〕4号)。

## （四）绩效评价方法

1.比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

## （五）绩效评价过程

1.成立绩效评价小组，对2022年度石狮市住房和城乡建设局实地调研，并进行方案设计；

2.绩效材料收集，绩效评价工作小组对石狮市住房和城乡建设局部门整体支出的相关政策文件和制度等资料进行收集，核实项目申报资金拨付、使用及管理情况，绩效目标实现程度等；

3.指标体系手稿设计阶段，通过采集回来的项目资料，进行整理，提取绩效指标、确定指标标准、指标解释、评分标准及评分规则，设计绩效指标体系初始手稿；

4.绩效指标体系初稿阶段，拟写2022年度石狮市住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价指标体系和指标标准；

5.部门反馈意见阶段。征求石狮市住房和城乡建设局意见，并下发补充资料清单;

6.专家评审阶段。联合绩效专家对绩效指标体系征求意见稿进行专家评审;

### 7.财政审核阶段。征询石狮市财政局的意见，形成终稿;

8.提交绩效评价报告阶段。完成《2022年度石狮市住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价报告》，装订成册。

# 三、绩效评价原则、指标体系及评价标准

## （一）评价原则

1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## （二）评价指标体系及评分标准

石狮市住房和城乡建设局绩效评价指标体系共设置4个一级指标、13个二级指标和38个三级指标。一级指标为投入、过程、产出和效益。其中：“投入”20分，主要体现部门整体支出项目立项、绩效目标和预算配置情况；“过程”20分，主要体现部门整体支出预算执行、预算管理方面的情况；“产出”40分，主要体现职责履行、产出数量和产出质量；“效益”20分，主要体现实施后的经济效益、社会效益、可持续效益和服务对象满意度等。指标体系设定满分100分，评分等级为总分大于90分（含90分）为“优”，90﹥总分≥80为“良”，80﹥总分≥60为“中”，低于60分为“差”。

# 2022年度石狮市住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价指标体系和评价标准

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入(20%) | 目标设定（8分） | 绩效目标 合理性 （4分） | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用于反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①是否符合国家法律法规； ②是否符合国民经济和社会发展总体规划； ③是否符合部门“三定”方案 确定的职责； ④是否符合部门制定的中长期实施规划或年度工作计划。 一项不符扣1分。 |
|  |  | 绩效目标 明确性 （4分） | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用于反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况 | ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否以本年度部门预算资金相匹配。 一项不符扣1分。 |
|  | 预算配置（12分） | 在职人员 控制率 （4分） | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% | ①在职人员控制率小等于100%，得满分； ②在职人员控制率大等于115%，得0分； ③在职人员控制率在100%-115%之间，得分=（115%－某部门在职人员控制率）/15%×指标分值。 |
|  |  | “三公”经费变动率（4分） | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | 三公经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]×100%。 ①变动率≤0%得满分； ②变动率每超过一个百分点扣0.5 分，扣完为止。 |
|  |  | 重点支出 安排率 （4分） | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 | ①重点支出安排率>80%(4分)； ②50%<重点支出安排率 ≤80%(2分)；重点支出安排率≤50%(0分)。 |
| 过程（20%） | 预算执行（12分） | 预算完成率（2分） | 通过对部门（单位）本年度支出预算完成数与支出预算数的比较，反映和评价部门（单位）支出预算的完成程度。支出预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 | ①完成率大于或等于95%的，得满分； ②完成率小于或等于85%的，得0分； ③完成率在85%-95%之间的，得分=（某部门预算完成率-85%）/10%×该指标分值。 |
|  |  | 预算调整率（2分） | 部门（单位）本年度支出预算调整数与支出预算数的比率，用以反映和评价部门（单位）预算的调整程度。支出预算调整率=（支出预算调整数/支出预算数）×100% | ①支出预算调整率等于0的，得满分； ②调整率大于或等于10%的，得0分； ③调整率在0-10%之间的，得分=（10%-某部门预算调整率）/10%×该指标分值； |
|  |  | 结转结余率（2分） | 部门（单位）本年度结转结余总额（含留在二级单位账上的资金）与支出预算数的比率，反映和评价部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | ①结转结余率等于0的，得满分； ②结转结余率大于或等于50%的，得0分； ③结转结余率在0-50%之间的，得分=（50%-某部门结转结余率）/50%×该指标分值。 |
|  |  | 公用经费 控制率 （2分） | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | ①公用经费控制率≤100%(2分)； ②公用经费控制率>100%且≤120%(1分 )； ③公用经费控制率>120%且≤150% (0.5 分); ④公用经费控制率>150% (0 分)。 |
|  |  | “三公”经费 控制率 （2分） | 部门（单位）本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和评价部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | ①“三公”经费控制率小于等于100%的，得满分； ②每超过10个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 政府采购 执行率 （2分） | 评价部门（单位）本年度政府采购是否执行政府采购相关规定和要求。 | 政府采购执行率=（实际政府采购支出资金/政府采购预算资金）×100%。 ①政府采购执行率>90%,得3分； ②85%≤政府采购执行率≤90%，得2分； ③80%≤政府采购执行率＜85%,得1分； ④低于80%不得分。 |
|  | 预算管理（8分） | 管理制度 健全性 （2分） | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和评价部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度（1分）； ②相关管理制度健全（1分）。 |
|  |  | 资金使用 合规性 （2分） | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规及有关部门资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批过程和手续； ③对下补助资金是否有专门的资金分配办法或方案（包含测算过程）； ④项目的重大开支是否经过评估论证，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。一项不符扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 预决算信息公开性 （2分） | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定及预决算批复文件中要求的格式、时限公开相关预决算信息，用以反映和评价部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | ①按规定格式公开预决算信息（1分）； ②按规定时限公开预决算信息（1分）； |
|  |  | 资产管理 完整性 （2分） | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门（单位）资产运行情况。 | ①资产保存是否完整，有专人保管； ②单位资产管理制度是否健全、完整、合法；； ③资产有偿使用及处置收入是否及时足额上缴； ④固定资产是否进行建立固定资产卡片并进行贴标管理；一项不符扣0.5分，扣完为止。 |
| 产出（40%） | 职责履行（8分） | 项目实际 完成率 （2分） | 抽查评价部门(单位)履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门(单位)履职任务目标的实现程度项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完 成项目数)×100%。 | ①项目实际完成率大等于95%的，得满分；项目实际完成率小等于80%的，得0分； 项目实际完成率在80%-95%之间的，得分=(某部门项目实际完成率-80%)/10%×该指标分值。 |
|  |  | 项目质量 达标率 （2分） | 部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门服职质量目标的实现程度，项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数×100%。项目质量达标是指项目决算验收合格。 | ①项目质量达标率等于100%的，得满分; ②项目质量达标率小等于99%的，得0分; ②项目质量达标率在99%-100%之间的 得分=(某部门项目质量达标率-99%)/1%×该指标分值 |
|  |  | 部门绩效自 评项目占比 率（2分） | 部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。 | 部门绩效自评项目占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。得分=占比率×该指标分值 |
|  |  | 部门预算绩效管理情况（2分） | 对部门开展预算绩效管理工作的年度评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 | 对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价计算得分，包括绩效目标管理，绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况。以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果，资料数据来源不真实的不得分。未按规定报送绩效管理报表资料或未按时完成整改反馈的，每次扣1分。综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100) *2分 |
|  | 产出数量（10） | 临时工工资按时发放次数(2分） | 对部门临时工工资按时发放评价结果，用以反映部门对临时工工资发放是否及时性。 | ①2022年度临时工工资按时发放次数≥12次得2分； ②11次≤政府采购执行率＜12次，得1分； ③10次≤政府采购执行率＜11次,得0分； |
|  |  | 驻村干部 人数(2分） | 考核驻村干部人数考核是否达到住建局绩效目标要求 | ①驻村干部人数≥2人,得2分； ②驻村干部人数1人，得1分； ③驻村干部人数0人，得0分； |
|  |  | 修缮加固历史建筑(2分） | 对历史建筑进行修缮加固结果，用以反映部门对修缮加固历史建筑是否达到绩效目标值。 | ≥10 栋得满分，每少于1栋扣1分，扣完为止 |
|  |  | 危房消除率(2分） | 房屋安全隐患排除率=经鉴定无安全隐患的房屋数量/需要鉴定的房屋数量x100% | 危房消除率≥90%得2分，按比例得分。 |
|  |  | 工程项目竣工个数 (2分） | 推动工程项目竣工的个数 | 该项目满分为2分。全年竣工项目数≧107个得2分，每少10个扣1分，严重扣完为止。 |
|  | 产出质量（12） | 专业技术人员参加培训次数(2分） | 现场监督人员参加培训次数 | 现场监督人员每位每年专业技术培训次数为0的，每少一人的扣0.5分，封顶5分。 |
|  |  | 考核对起重机械检查整改情况(2分） | 考核对起重机械检查整改情况 | 起重机械检查整改率100%得1分，每少10%扣1分。 |
|  |  | 资金使用 合规性 (2分） | 资金使用合规性专款专用 | 资金使用合规性专款专用符合规定得2分，不符合得0分。 |
|  |  | 完成上级下发的房屋普查量(2分） | 完成上级下发的房屋普查量 | 房屋普查量≥90%得满分，每少10%扣1分。 |
|  |  | 党建工作质量水平 (2分） | 党建工作质量水平 | 党建工作质量水平提升效果显著，稳步提升得2分，效果一般得1分，无提升不得分。 |
|  |  | 动态考评 完成率 （2分） | 按《福建省建设工程质量安全动态监管办法（2018年版）》要求进行动态考评，用以反映部门对建设工程质量安全动态考评完成工作的重视程度和取得的成效。 | ①动态考评完成率等于100%的，得满分; ②动态考评完成率小于等于99%的，得0分; ②动态考评完成率在99%-100%之间的 得分=(某部门项目质量达标率-99%)/1%×该指标分值。 |
|  | 产出 时效 （5分） | 监督抽测 时间 （5分） | 考核监督抽测的时间是否达到绩效目标值 | 该项目满分为4分。完成目标值得4分，没完成不得分。 |
|  | 产出 成本 （5分） | 执监、检测 经费（5分） | 考核执监、检测经费支出费用是否达到绩效目标值 | 该项目满分为5分。全年支出≦70.3万，得5分；超过的支出费用≦10%的得2分；超过10%的不得分。 |
| 效益（20%） | 社会 效益 （6分） | 物业企业管理小区的整改率（3分） | 考核是否提高物业企业管理小区水平的效果 | 完成率达100%得满分；90%-99%扣2分；90%以下不得分。 |
|  |  | 提高小区环境卫生 （3分） | 考核提高小区环境卫生效果 | 效果显著提升得3分，效果一般得2分，效益差不得分。 |
|  | 经济 效益 （4分） | 办公楼租金收缴情况 （4分） | 考核办公楼租金收缴情况 | 物业管理大楼已收取租金/租金目标值大于70万元得满分，小于70万元，则酌情扣分。 |
|  | 可持续效益 （6分） | 工程项目 评价率 （3分） | 考核推动工程项目竣工率 | 该项目满分90%以上为3分。每少10%扣0.5分，严重扣完为止。 |
|  |  | 泉州市优质工程个数 （3分） | 考核推动办理监督项目申请优质工程的个数 | 该项目满分为3分。全年优质工程个数≧1个得1分，没有的不得分。 |
|  | 服务对象满意度 （4分）） | 公众满意度（4分） | 考核社会公众对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众对部门履职效果的满意程度。 ①95%≤满意度＜100%，得4分； ②90%≤满意度＜95%，得3分； ③85%≤满意度＜90%得1分； ④满意度低于85%，不得分。 |

# 四、部门整体支出绩效评价分析

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作组主要对2022年度石狮市住房和城乡建设局部门整体支出投入、过程管理、产出与效益等方面进行绩效评价分析。

## （一）投入情况（分值20分）

投入情况设置目标设定、预算配置2个二级指标。其中目标设定从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价；预算配置从在职人员控制率、“三公”经费变动率、重点支出安排率三方面进行评价

### 1.绩效目标合理性（分值4分）

“绩效目标合理性”主要评价部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用于反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

根据石狮市住房和城乡建设局提供的绩效目标申报表，石狮市住房和城乡建设局按照工作职能制定了年度目标任务，与预算资金基本匹配。整体支出绩效目标与部门年度的任务数相对应，基本符合客观实际。本项得分4分。

### 2.绩效目标明确性（分值4分）

“绩效目标明确性”主要评价部门依据整体绩效目标所设定的绩效目标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和评价部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

评价小组通过查阅部门绩效目标申请表，石狮市住房和城乡建设局将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，但存在设置数量指标不可衡量。如，二级指标“大楼正常运转”设置的三级指标为“面积≤7200平方米”，该指标无法清晰衡量大楼是否正常运转；成本指标设置不合理。如：“临时工工资投入”绩效目标值为“>9万元”为反向指标，此项扣2分，本项得2分。

### 3.在职人员控制率（分值4分）

“在职人员控制率”主要评价部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门（单位）对人员成本的控制程度。评分标准为：①在职人员控制率小等于100%，得满分；

②在职人员控制率大等于115%，得0分；③在职人员控制率在100%-115%之间，得分=（115%－某部门在职人员控制率）/15%×指标分值。

根据石狮市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定，以及单位基本情况表，石狮市住房和城乡建设局编制数为42人，在职人数35人。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=35/42×100%=83%，本项得4分。

### 4.“三公”经费变动率（分值4分）

“三公”经费变动率指部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。评分标准为“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]×100%。变动率≤0%得满分；变动率每超过10个百分点扣0.5 分。

石狮市住房和城乡建设局2022年“三公”经费预算数2.2万元，2021年“三公”经费预算数2万元，比上年增加0.2万元,变动率10%。根据评分标准，扣0.5分，此项得3.5分。

### 5.重点支出安排率（分值4分）

“重点支出安排率”主要评价部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

石狮市住房和城乡建设局2022年收入支出决算总表数据，项目支出调整后预算数为16843.2万元，主要用于我市建筑企业施工资质等级晋升的奖励、人民防空专项资金石结构房屋改造奖补项目、危旧房屋改造补助项目、物业管理大楼维护费（含拆危建公），房屋安全鉴定费等项目，均为主要职责履行，重点支出安排率100%。本项得分4分。

## （二）过程 (分值20分)

过程设置预算执行和预算管理2个二级指标。其中，预算执行从预算完成率、预算调整率、结转结余率、公用经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率等六方面进行评价；预算管理指标从管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性和资产管理完整性等四方面进行评价。

### 1.预算完成率 (分值2分)

预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。评分标准为“完成率大于或等于95%的，得满分；完成率小于或等于85%的，得0分；完成率在85%-95%之间的，得分=（某部门预算完成率-85%）/10%×该指标分值”。

### 2022年调整后预算数18672.57万，本年度实际完成的预算数18672.57万，预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%=(18171.18/18672.57)万×100%=97%。完成率大于或等于95%的，得2分。

### 2.预算调整率 (分值2分)

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。评分标准为“调整率等于0的，得满分；调整率大于或等于10%的，得0分；调整率在0-10%之间的，得分=（10%-某部门预算调整率）/10%×该指标分值”。

根据2022年收入支出决算表数据，年初预算数为14877.35万元,预算调整数3795.2万元，预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=（3795.2/14877.35）=25%。根据评分标准，调整率大于或等于10%的，得0分；此项扣2分。

### 3.结转结余率 (分值2分)

结转结余率指标用于衡量部门(单位)本年度结转结余总额(含留在二级单位账上的资金)与支出预算数的比率，反映和评价部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。评价标准为“结转结余率等于0的，得满分；结转结余率大于或等于50%的，得0分；结转结余率在0-50%之间的，得分=（50%-某部门结转结余率）/50%×该指标分值。”

根据石狮市住房和城乡建设局数据，年末财政拨款结转和结余501.4万元，支出预算数18171.18万元，结转结余率=26%。根据评价指标，（50%-26%）/50%×2=0.96。扣1.04分，本项得分0.96分。

### 4.公用经费控制率 (分值2分)

公用经费控制率指部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。评分标准为“公用经费控制率≤100%(2分)；公用经费控制率>100%且≤120%(1分)；公用经费控制率>120%且≤150%(0.5分)；公用经费控制率>150%(0分)”。

根据石狮市住房和城乡建设局2022年预算安排公用经费总额119.14万元，实际支出公用经费总额79.78万元，公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%=（79.78/119.14）×100%=67%,公用经费控制率≤100%。本项得2分。

### 5.“三公”经费控制率 (分值2分)

“三公”经费控制率指部门(单位)本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和评价部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。评分标准为“三公”经费控制率≤100%(2分)；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

根据石狮市住房和城乡建设局2022年度“三公”经费预算2.2万元，实际支出4.68万元。“三公”经费控制率2.2/4.68=47%，本项得分2分。

### 6.政府采购执行率 (分值2分)

政府采购执行率主要评价部门（单位）本年度政府采购是否执行政府采购相关规定和要求，用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。评分标准为“是否按规定编制政府采购预算；是否编制了政府采购计划表；是否按规定编制资产购置预算；是否存在政府采购未按照规定公开招标、违规采购等违规行为；一项不符扣0.5分，扣完为止。”

根据石狮市住房和城乡建设局实际采购2.94万元，但是2022年初未按规定编制政府采购预算和政府采购计划表。本项扣1分。

### 7.管理制度健全性 (分值2分)

管理制度健全性主要评价部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和评价部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

石狮市住房和城乡建设局2022年制定部门预算管理办法、内部控制评价与监督制度、“三重一大”制度、收支管理制度以及相关制度健全，此项得分2分。

### 8.资金使用合规性 (分值2分)

资金使用合规性主要评价部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门(单位)预算资金的规范运行情况。

抽查2022年石狮市住房和城乡建设局支出明细，资金的拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。本项得分2分。

### 9.预决算信息公开性和完善性 (分值2分)

预决算信息公开性和完善性主要衡量部门(单位)基础信息是否完善、预决算信息是否及时公开，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。

石狮市住房和城乡建设局2022年按照政府信息公开有关规定及预算批复文件中要求的格式、时限公开预算信息，但2022年决算还未公开。本项酌情扣1分，得1分。

### 10.资产管理安全性 (分值2分)

资产管理安全性主要评价部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。评分标准为“①资产保存是否完整，有专人保管；②单位资产管理制度是否健全、完整、合法；③资产有偿使用及处置收入是否及时足额上缴；④固定资产是否进行建立固定资产卡片并进行贴标管理；一项不符扣0.5分，扣完为止。”。

绩效评价工作小组现场走访，资产保存完整，有专人保管，管理制度健全、完整、合法，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。但在现场检查时发现，未对办公电脑、家具等张贴固定资产标识卡。本项扣1分，得分1分。

## （三）项目情况（权重为40% ）

产出主要从职责履行、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本5个方面进行评价。

### 1.履职产出（分值为8分）

主要从项目实际完成率、项目质量达标率、部门绩效自评项目占比率、部门预算绩效管理情况四个方面进行评价。

### （1）项目实际完成率（分值为2分）

“项目实际完成率”指标是抽查评价部门(单位)履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门(单位)履职任务目标的实现程度。评分标准为：①项目实际完成率大等于95%的，得满分；项目实际完成率小等于80%的，得0分；

项目实际完成率在80%-95%之间的，得分=(某部门项目实际完成率-80%)/10%×该指标分值。

根据石狮市住房和城乡建设局提供的材料，2022年石狮市住房和城乡建设局专项补助资金等项目16843.2万元，实际完成16403.4万元，完成率97%。已达成年度目标，此项得2分。

### （2）项目质量达标率（分值2分）

“项目质量达标率”指标考核的是部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门服职质量目标的实现程度，项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数 ×100%。

评价组在检查石狮市建设工程质量安全站的2022年检测经费项目发现，参建各方主体质量责任意识有待提高，如见证取样和送检计划未按要求明确见证取样和送检的具体部位，未按规定要求送检标样混凝土试块等。例如：石狮世茂钞坑项目2013-10-03地块(一期)25#楼个别构件经取芯验证不满足设计强度要求。根据评分标准，此项得1分。

### （3）部门绩效自评项目占比率（分值为2分）

“部门绩效自评项目占比率”指标考核的是部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。2022年石狮市住房和城乡建设局项目全部开展了绩效自评并撰写绩效自评报告。部门绩效自评项目占比率100%。根据评分标准，此项得分2分。

### （4）部门预算绩效管理情况（分值为2分）

- “部门预算绩效管理情况”指标对部门开展预算绩效管理工作的年度评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。评价小组结果调查，石狮市住房和城乡建设局积极配合绩效评价工作小组工作，及时准备、提供目标申报表、绩效监控表、绩效自评表和自评报告。根据石狮市住房和城乡建设局财政绩效自评报告和自评表，评价组检查发现，2021年市级城乡人居环境建设专项资金（泉财指标〔2021〕1027号）项目存在自评表填写不完整。因填报人员对于新系统操作不够熟悉，导致在系统填报时未能正确设置定性分析与数据分析选项，自评表格无法正常填写，最终的绩效自评报告得分只有40分，被评定为低等级。此项得1分。

### 2.产出数量（分值为10分）

产出数量主要从临时工工资按时发放次数、驻村干部人数、修缮加固历史建筑数量、危房消除率、工程项目竣工个数5个方面进行评价。

### （1）部门临时工工资按时发放（分值为2分）

“部门临时工工资按时发放”指标对部门临时工工资按时发放评价结果，用以反映部门对临时工工资发放是否及时性。评分标准为：①2022年度临时工工资按时发放次数≥12次得2分；②11次≤部门临时工工资按时发放＜12次，得1分；③10次≤部门临时工工资按时发放＜11次,得0分；

2022年度临时工工资按时发放次数12次，保障了临时工的福利，不存在拖欠工资行为。达到绩效目标值。根据评分标准，此项得2分。

### （2）驻村干部人数（分值为2分）

“驻村干部人数”指标考核当年度驻村干部的人数情况。绩效目标为大于等于2人，2022年度实际下派驻村干部人数2人。已完成年度绩效目标，根据评分标准，此项得2分。

### （3）修缮加固历史建筑（分值为3分）

“修缮加固历史建筑”指标对历史建筑进行修缮加固结果，用以反映部门对修缮加固历史建筑是否达到绩效目标值。2022年设定的绩效目标值大于等于10栋，实际完成值10栋，已完成年度绩效目标。根据评分标准，此项得2分。

### （4）危房消除率（分值为2分）

“危房消除率”指标用于衡量当年度危房消除情况。根据石狮市住房和城乡建设局提供的数据资料，2022年度绩效目标为大于90%，实际完成90%，已完成年度绩效目标。根据评分标准，此项得2分。

### （5）工程项目竣工个数（分值为2分）

“工程项目竣工个数”指标用于衡量当年度推动工程项目竣工的个数。根据石狮市住房和城乡建设局提供的数据资料，评分标准为：全年竣工项目数≧20个得2分；15-20个的得1分；5-15的得10分，少于5个的不得分。

根据评价小组调研情况，2022年完成竣工验收项目82个，其中房屋建筑工程70个，市政工程12个，出具工程质量监督报告82份。根据评分标准，此项得分2分。

### 3.产出质量（分值为12分）

产出质量从专业技术人员参加培训次数、工程项目建筑起重机械检查整改率、资金使用合规性、完成上级下发的房屋普查量、党建工作质量水平、动态考评完成率6个方面评价。

### （1）专业技术人员参加培训次数（分值为2分）

“专业技术人员参加培训次数”指标考察专业技术人员受培训的情况。根据数据资料，现场监督人员每位每年专业技术培训次数为0的，每发现一人的扣0.5分，扣完为止。2022年监督人员至少都参与专业技术培训1次。已达到年度绩效目标。根据评分标准，此项得2分。

### （2）工程项目建筑起重机械专项检查率（分值为2分）

“工程项目建筑起重机械专项检查率”指标通过考核起重建筑检查的情况。对全市在建项目起重机械、模架、深基坑等危大工程的安全管理进行检查，检查建筑起重机械125台，排查安全隐患637处，发出《责令改正通知书》8份，责令3台存在较大安全隐患的机械停止使用，对于检查发现的问题，责令相关责任单位立即整改并组织复查，督促各参建责任单位切实履行安全生产主体责任，严防安全事故发生，整改率为100%，完成年度绩效目标。根据评分标准，此项得2分。

### （3）资金使用合规性（分值为2分）

“资金使用合规性”指标通过对资金使用情况查询，要求专项资金专款专用，不得挪用、截留。经评价小组调查，本项目资金使用过程符合相关规定，无挪用截留。根据评分标准，此项得2分。

### （4）完成上级下发的房屋普查量（分值为2分）

“完成上级下发的房屋普查量”指标通过对房屋普查情况的调查，考核是否完成当年度绩效目标。绩效目标设置为完成房屋普查的90%，实际完成90%，完成年度绩效目标。根据评分标准，此项得2分。

### （5）党建工作质量水平（分值为2分）

“党建工作质量水平”指标衡量党建工作质量是否有所提升。根据查询数据资料，当年度石狮市住房和城乡建设局党建工作质量水平稳步提升。完成年度绩效目标。根据评分标准，此项得2分。

### （6）动态考评完成率（分值为2分）

“动态考评完成率”指标按《福建省建设工程质量安全动态监管办法（2018年版）》要求进行动态考评，用以反映部门对建设工程质量安全动态考评完成工作的重视程度和取得的成效。评分标准为：①动态考评完成率等于100%的，得满分;②动态考评完成率小于等于99%的，得0分;②动态考评完成率在99%-100%之间的 得分=(某部门项目质量达标率-99%)/1%×该指标分值。

2022年石狮市住房和城乡建设局按《福建省建设工程质量安全动态监管办法（2018年版）》要求进行动态考评，在动态考评过程中需要对工程质量以及施工过程用到的材料进行检测，委托具有相应能力的检测机构负责检测，动态考评完成率均达100%。此项得2分。

因此，产出质量共计得12分。

### 4.产出时效（分值为5分）

产出时效从“监督抽测时间”1个方面进行评价

“监督抽测时间”指标考察监督抽测时间是否达成年度绩效目标。根据石狮市住房和城乡建设局提供的资料，已完成年度目标。根据评分标准，该指标得5分。

因此，产出时效共计得5分。

### 5.产出成本（分值为5分）

产出成本从“执监检测经费成本”1个方面进行评价

“执监检测经费成本”指标考核执监检测经费支出成本是否超过预算。评分标准为：全年支出≦70.3万，得10分；超过的支出费用≦10%的得5分；超过10%的不得分；根据石狮市住房和城乡建设局提供的资料，项目所有支出在70.3万内，符合绩效目标要求。根据评分标准，该指标得5分。

因此，产出成本共计得5分。

## （四）效益(分值20分，得分19分)

效果设置履职效益为二级指标，从社会效益、经济效益、可持续影响、服务对象满意度四个方面进行评价。

社会效益下设“物业企业管理小区的整改率”“提高小区环境卫生”2个三级指标；经济效益下设“办公楼租金收缴情况”1个三级指标；可持续影响下设“工程项目竣工率”“泉州市优质工程个数”2个三级指标；服务对象满意度下设“公众满意度”三级指标。

### 1.物业企业管理小区的整改率(分值3分)

物业企业管理小区的整改率指标通过考察辖区内住宅区物业整改情况，反映社会效益目标实现程度。

2022年度印发了《提升物业服务水平专项监督行动方案》，通过贯彻落实市委关于推进“党建+”社区邻里中心建设的决策部署，开展专项监督活动。按照方案要求，各镇（街道）组织村（社区）、物业服务企业根据《物业项目整治工作自查表》对辖区老旧小区、物业住宅小区、物业商务楼宇开展自查。我局结合物业服务质量考评工作，组织专家对各镇（街道）自查情况进行抽查和复核。共抽查85个小区，开具《工作指导意见书》85份，已全部完成整改。已达成年度目标。本项得分3分。

### 2.提高小区环境卫生(分值3分)

提高小区环境卫生通过考察辖区内住宅区环境卫生提升情况，反映社会效益目标实现程度。

2022年度存在4个物业服务质量堪忧，如银昌新城（泉州市群洪物业管理有限公司）、地税嘉源（福建省鸿彬物业管理有限公司）、灵秀公租房（福建省名城嘉源商业管理服务有限公司）、凯旋名门（泉州市凯益物业管理有限公司）等小区消防安全隐患，并未按期整改物业管理项目。检查中发现小区存在消防通道未标示、集中充电点线路不规范、消控制度落实不到位等情况，此项扣1分。本项得分2分。

### 3.办公楼租金收缴情况(分值4分)

办公楼租金收缴情况通过考察办公楼租金收缴情况，反映社会效益目标实现程度。

2022年石狮市住房和城乡建设局办公楼租金收缴情况绩效目标设定为70万元，因疫情减免6个月房租，实际收回64.41万元。因疫情原因此项不扣分，得分4分。

### 4.工程项目评价率(分值3分)

工程项目评价率指标用于衡量当年度工程项目评价情况。根据石狮市住房和城乡建设局提供的数据资料，评分标准为：该项目90%以上为3分，每少10%扣0.5分，严重扣完为止。

评价组在检查石狮市建设工程质量安全站的检测经费项目发现，2022年共有在建工程项目165个，已评价在建项目107个，受疫情的影响，存在56个在建工程项目无法按时进行监管记分评价，其中包括了各类规模大小的工程，项目评价率64%，扣1.2分，得分1.8分。

### 5.泉州市优质工程个数(分值3分)

泉州市优质工程个数指标主要通过考察推动办理监督项目申请优质工程的个数，反映效益指标完成情况。绩效目标设置为完成1个，实际完成1个。本项得分3分。

### 6.公众满意度(分值4分)

群众满意度主要评价石狮市群众对石狮市住房和城乡建设局工作的满意程度。评价标准为“满意度≥90%（4分）；80%≤满意度＜90%（4分）；70%≤满意度＜80%（2分），满意度＜70%（0分）”。

绩效评价工作小组发放问卷调查表60份，填写58份(问卷调查表见附件一,问卷调查结果为群众满意度平均95%,本项得分4分。

### 22年度石狮市住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入(20%) | 目标设定（8分） | 绩效目标 合理性 （4分） | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用于反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①是否符合国家法律法规； ②是否符合国民经济和社会发展总体规划； ③是否符合部门“三定”方案 确定的职责； ④是否符合部门制定的中长期实施规划或年度工作计划。 一项不符扣1分。 | 4 |
|  |  | 绩效目标 明确性 （4分） | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用于反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况 | ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否以本年度部门预算资金相匹配。 一项不符扣1分。 | 2 |
|  | 预算配置（12分） | 在职人员 控制率 （4分） | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% | ①在职人员控制率小等于100%，得满分； ②在职人员控制率大等于115%，得0分； ③在职人员控制率在100%-115%之间，得分=（115%－某部门在职人员控制率）/15%×指标分值。 | 4 |
|  |  | “三公”经费变动率（4分） | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | 三公经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]×100%。 ①变动率≤0%得满分； ②变动率每超过一个百分点扣0.5 分，扣完为止。 | 3.5 |
|  |  | 重点支出 安排率 （4分） | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 | ①重点支出安排率>80%(4分)； ②50%<重点支出安排率 ≤80%(2分)；重点支出安排率≤50%(0分)。 | 4 |
| 过程（20%） | 预算执行（12分） | 预算完成率（2分） | 通过对部门（单位）本年度支出预算完成数与支出预算数的比较，反映和评价部门（单位）支出预算的完成程度。支出预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 | ①完成率大于或等于95%的，得满分； ②完成率小于或等于85%的，得0分； ③完成率在85%-95%之间的，得分=（某部门预算完成率-85%）/10%×该指标分值。 | 2 |
|  |  | 预算调整率（2分） | 部门（单位）本年度支出预算调整数与支出预算数的比率，用以反映和评价部门（单位）预算的调整程度。支出预算调整率=（支出预算调整数/支出预算数）×100% | ①支出预算调整率等于0的，得满分； ②调整率大于或等于10%的，得0分； ③调整率在0-10%之间的，得分=（10%-某部门预算调整率）/10%×该指标分值； | 0 |
|  |  | 结转结余率（2分） | 部门（单位）本年度结转结余总额（含留在二级单位账上的资金）与支出预算数的比率，反映和评价部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | ①结转结余率等于0的，得满分； ②结转结余率大于或等于50%的，得0分； ③结转结余率在0-50%之间的，得分=（50%-某部门结转结余率）/50%×该指标分值。 | 0.96 |
|  |  | 公用经费 控制率 （2分） | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | ①公用经费控制率≤100%(2分)； ②公用经费控制率>100%且≤120%(1分 )； ③公用经费控制率>120%且≤150% (0.5 分); ④公用经费控制率>150% (0 分)。 | 2 |
|  |  | “三公”经费 控制率 （2分） | 部门（单位）本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和评价部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | ①“三公”经费控制率小于等于100%的，得满分； ②每超过10个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | 政府采购 执行率 （2分） | 评价部门（单位）本年度政府采购是否执行政府采购相关规定和要求。 | 政府采购执行率=（实际政府采购支出资金/政府采购预算资金）×100%。 ①政府采购执行率>90%,得3分； ②85%≤政府采购执行率≤90%，得2分； ③80%≤政府采购执行率＜85%,得1分； ④低于80%不得分。 | 1 |
|  | 预算管理（8分） | 管理制度 健全性 （2分） | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和评价部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度（1分）； ②相关管理制度健全（1分）。 | 2 |
|  |  | 资金使用 合规性 （2分） | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规及有关部门资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批过程和手续； ③对下补助资金是否有专门的资金分配办法或方案（包含测算过程）； ④项目的重大开支是否经过评估论证，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。一项不符扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | 预决算信息公开性 （2分） | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定及预决算批复文件中要求的格式、时限公开相关预决算信息，用以反映和评价部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | ①按规定格式公开预决算信息（1分）； ②按规定时限公开预决算信息（1分）； | 1 |
|  |  | 资产管理 完整性 （2分） | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门（单位）资产运行情况。 | ①资产保存是否完整，有专人保管； ②单位资产管理制度是否健全、完整、合法；； ③资产有偿使用及处置收入是否及时足额上缴； ④固定资产是否进行建立固定资产卡片并进行贴标管理；一项不符扣0.5分，扣完为止。 | 1 |
| 产出（40%） | 职责履行（8分） | 项目实际 完成率 （2分） | 抽查评价部门(单位)履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门(单位)履职任务目标的实现程度项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完 成项目数)×100%。 | ①项目实际完成率大等于95%的，得满分；项目实际完成率小等于80%的，得0分； 项目实际完成率在80%-95%之间的，得分=(某部门项目实际完成率-80%)/10%×该指标分值。 | 2 |
|  |  | 项目质量 达标率 （2分） | 部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门服职质量目标的实现程度，项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数×100%。项目质量达标是指项目决算验收合格。 | ①项目质量达标率等于100%的，得满分; ②项目质量达标率小等于99%的，得0分; ②项目质量达标率在99%-100%之间的 得分=(某部门项目质量达标率-99%)/1%×该指标分值 | 1 |
|  |  | 部门绩效自 评项目占比 率（2分） | 部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。 | 部门绩效自评项目占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。得分=占比率×该指标分值 | 2 |
|  |  | 部门预算绩效管理情况（2分） | 对部门开展预算绩效管理工作的年度评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 | 对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价计算得分，包括绩效目标管理，绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况。以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果，资料数据来源不真实的不得分。未按规定报送绩效管理报表资料或未按时完成整改反馈的，每次扣1分。综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100) *2分 | 1 |
|  | 产出数量（10） | 临时工工资按时发放次数(2分） | 对部门临时工工资按时发放评价结果，用以反映部门对临时工工资发放是否及时性。 | ①2022年度临时工工资按时发放次数≥12次得2分； ②11次≤政府采购执行率＜12次，得1分； ③10次≤政府采购执行率＜11次,得0分； | 2 |
|  |  | 驻村干部 人数(2分） | 考核驻村干部人数考核是否达到住建局绩效目标要求 | ①驻村干部人数≥2人,得2分； ②驻村干部人数1人，得1分； ③驻村干部人数0人，得0分； | 2 |
|  |  | 修缮加固历史建筑(2分） | 对历史建筑进行修缮加固结果，用以反映部门对修缮加固历史建筑是否达到绩效目标值。 | ≥10 栋得满分，每少于1栋扣1分，扣完为止 | 2 |
|  |  | 危房消除率(2分） | 房屋安全隐患排除率=经鉴定无安全隐患的房屋数量/需要鉴定的房屋数量x100% | 危房消除率≥90%得2分，按比例得分。 | 2 |
|  |  | 工程项目竣工个数 (2分） | 推动工程项目竣工的个数 | 该项目满分为2分。全年竣工项目数≧107个得2分，每少10个扣1分，严重扣完为止。 | 2 |
|  | 产出质量（12） | 专业技术人员参加培训次数(2分） | 现场监督人员参加培训次数 | 现场监督人员每位每年专业技术培训次数为0的，每少一人的扣0.5分，封顶5分。 | 2 |
|  |  | 考核对起重机械检查整改情况(2分） | 考核对起重机械检查整改情况 | 起重机械检查整改率100%得1分，每少10%扣1分。 | 2 |
|  |  | 资金使用 合规性 (2分） | 资金使用合规性专款专用 | 资金使用合规性专款专用符合规定得2分，不符合得0分。 | 2 |
|  |  | 完成上级下发的房屋普查量(2分） | 完成上级下发的房屋普查量 | 房屋普查量≥90%得满分，每少10%扣1分。 | 2 |
|  |  | 党建工作质量水平 (2分） | 党建工作质量水平 | 党建工作质量水平提升效果显著，稳步提升得2分，效果一般得1分，无提升不得分。 | 2 |
|  |  | 动态考评 完成率 （2分） | 按《福建省建设工程质量安全动态监管办法（2018年版）》要求进行动态考评，用以反映部门对建设工程质量安全动态考评完成工作的重视程度和取得的成效。 | ①动态考评完成率等于100%的，得满分; ②动态考评完成率小于等于99%的，得0分; ②动态考评完成率在99%-100%之间的 得分=(某部门项目质量达标率-99%)/1%×该指标分值。 | 2 |
|  | 产出 时效 （5分） | 监督抽测 时间 （5分） | 考核监督抽测的时间是否达到绩效目标值 | 该项目满分为4分。完成目标值得4分，没完成不得分。 | 5 |
|  | 产出 成本 （5分） | 执监、检测 经费（5分） | 考核执监、检测经费支出费用是否达到绩效目标值 | 该项目满分为5分。全年支出≦70.3万，得5分；超过的支出费用≦10%的得2分；超过10%的不得分。 | 5 |
| 效益（20%） | 社会 效益 （6分） | 物业企业管理小区的整改率（3分） | 考核是否提高物业企业管理小区水平的效果 | 完成率达100%得满分；90%-99%扣2分；90%以下不得分。 | 3 |
|  |  | 提高小区环境卫生 （3分） | 考核提高小区环境卫生效果 | 效果显著提升得3分，效果一般得2分，效益差不得分。 | 2 |
|  | 经济 效益 （4分） | 办公楼租金收缴情况 （4分） | 考核办公楼租金收缴情况 | 物业管理大楼已收取租金/租金目标值大于70万元得满分，小于70万元，则酌情扣分。 | 4 |
|  | 可持续效益 （6分） | 工程项目 评价率 （3分） | 考核推动工程项目竣工率 | 该项目满分90%以上为3分。每少10%扣0.5分，严重扣完为止。 | 2 |
|  |  | 泉州市优质工程个数 （3分） | 考核推动办理监督项目申请优质工程的个数 | 该项目满分为3分。全年优质工程个数≧1个得1分，没有的不得分。 | 3 |
|  | 服务对象满意度 （4分）） | 公众满意度（4分） | 考核社会公众对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众对部门履职效果的满意程度。 ①95%≤满意度＜100%，得4分； ②90%≤满意度＜95%，得3分； ③85%≤满意度＜90%得1分； ④满意度低于85%，不得分。 | 4 |
| 总分 |  |  |  |  | 87.26 |

# 五、评价结论

绩效评价工作小组通过从投入、过程、产出和效果四方面，以及加分项逐项分析评价，石狮市住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价共得分87.26分，评价等级为：“良”。

扣分项目为：绩效目标明确性扣2分，“三公”经费变动率扣0.5分，预算调整率扣2分，结转结余率扣1.04分，政府采购执行率扣1分，预决算信息公开性扣1分，资产管理完整性扣1分，项目质量达标率扣1分，部门预算绩效管理情况扣1分，部门项目评价率扣1.2分，提高小区卫生环境扣1分。共扣12.74分。

# 六、存在问题

## （一）固定资产管理不规范

## 评价组对石狮市住建局机关现场检查时发现，未对办公电脑、家具等张贴固定资产标识卡。一旦资产发生损坏或丢失，没有进行标识无法确认资产的使用情况和状态，容易导致资产的闲置浪费或者重复购置，将对资产的管理带来很大的不利影响。

## （二）对施工过程的监管有待进一步加强

评价组在检查石狮市建设工程质量安全站的2022年检测经费项目发现，存在见证取样和送检计划未按要求执行。以石狮世茂钞坑项目2013-10-03地块(一期)25#楼个别构件为例。经过取芯验证后发现，该构件不满足设计强度要求，给工程质量带来了潜在风险。建设工程质量安全站还需加强对施工过程的监督和检查，提升各方对工程质量的重视程度，从而减少类似事件的发生。

- （三）后期督促整改力度不够

- 根据石狮市住房保障服务中心的物业管理大楼维护费项目的调研中，发现2022年度存在4个未按期整改情况。如，银昌新城（泉州市群洪物业管理有限公司）、地税嘉源（福建省鸿彬物业管理有限公司）、灵秀公租房（福建省名城嘉源商业管理服务有限公司）、凯旋名门（泉州市凯益物业管理有限公司）等小区都存在消防安全隐患问题。其中包括消防通道未标示、集中充电点线路不规范以及消控制度落实不到位等情况。对于未按期进行整改物业管理公司。石狮市住房保障服务中心需进一步加强监督和惩处力度。

- （四）在建工程项目评价率较低

- 评价组在检查石狮市建设工程质量安全站的检测经费项目发现，2022年共有在建工程项目165个，已评价在建项目107个，受疫情的影响，存在56个在建工程项目无法按时进行监管记分评价，其中包括了各类规模大小的工程，项目评价率较低。

# 七、提出建议

## （一）加强对固定资产管理的规范化建设

- 石狮市住建局应该高度重视固定资产标识卡的管理，保障资产使用情况和标识卡相一致，并建立完善的固定资产管理制度和流程，明确资产的归属和责任人。同时，还应该加强资产的清点和管理，定期进行盘点和折旧计算等工作，确保资产的正常使用和维护。通过运用资产管理软件系统等信息化手段，实现对固定资产的实时监控和管理。

- （二）提高各方责任意识，建立健全管控体系

- 首先，需明确参建各方在见证取样和送检过程中的职责与义务，确保每一个环节都能够得到有效监督和控制。加强对于见证取样和送检计划编制的规范性指导，确保计划的具体部位清晰明确。同时，还需要建立健全的质量管理体系，加强对于材料、施工工艺等关键环节的监督和把控。按照《泉州市工程质量检测机构管理规定》落实，严格要求工程参建单位加强危大工程专项方案编制、审查、论证、审批、验收等环节管理。

- （三）加大对物业公司的监督力度，督促物业整改到位

- 督促物业管理公司严格按照《石狮市物业服务质量评价方案》（狮住建〔2022〕17号）的规定限期进行整改，并建立健全相应的监督机制。对集中充电点的线路进行定期检查和维护，确保其符合安全标准。加强小区消防安全宣传，提高广大业主消防安全意识，让业主反向推动小区物业监督落实各项消防安全措施。

- （四）加强对工程单位的指导，提高项目评价率

未进行监管记分评价的项目存在一定风险。为确保建工程项目的安全性和质量，建议在考虑到疫情不确定性的情况下，指导工程单位制定合理计划，并着力提升整体创建质量和提前规划。为此，石狮市建设工程质量安全站应加强与工程单位的沟通与合作。可采取线上方式对未进行监管记分评价的项目进行远程检查和审核，以确保项目的安全和质量不受影响。同时，还需加强对工程单位的指导和培训，提高其自身的管理水平和风险防范意识。

# 八、其他需要说明的问题

本报告中“2022年度石狮市住房和城乡建设局部门整体支出”相关数据，均以项目单位提供的项目支出明细账、财务报表为来源依据。

泉州市启程财务咨询有限公司

2023年6月20日

附件一：

2022年度石狮市住房和城乡建设局部门整体支出

满意度调查问卷

尊敬的填表人：

我们接受石狮市财政局委托，现对石狮市住房和城乡建设局部门整体支出进行绩效评价。为了充分了解该单位整体支出的产出效益，现需进行该项目满意度调查，敬请配合，不胜感谢！

此致！

请在所选答案的序号上划“√”，或将答案填写在相应的横线上

泉州市启程财务咨询有限公司

年    月    日

姓名(可匿名):                    填写日期：   年   月   日

| #### 序号 | #### 调查项目 | #### 标准分数 | #### 得分 | #### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您认为石狮市住房和城乡建设局安全项目质量如何? (质量好10分；较好 6-9分;一般1-5分; 不好0分） | 10 |  |  |
| 2 | 您认为石狮市住房和城乡建设局整体项目的经济效益如何? （效益明显10分；较明显6-9分；一般1-5分；效果不明显0分） | 10 |  |  |
| 3 | 您认为石狮市住房和城乡建设局整体项目可持续发展情况如何？（持续发展效果明显10分；较明显6-9分；一般1-5分；效果不明显0分） | 10 |  |  |
| 4 | 您认为石狮市住房和城乡建设局工作执行效率如何？（好10分;较好6-9分； 一般1-5分; 不好0分) | 10 |  |  |
| 5 | 您对石狮市住房和城乡建设局工作职能是否了解? (非常了解10分;了解6-9分; 一般1-5分;不了解0分) | 10 |  |  |
| 6 | 您认为石狮市住房和城乡建设局可持续性效益如何?(好10分;较好6-9分; 一般1-5分; 不好0分) | 10 |  |  |
| 7 | 您认为石狮市住房和城乡建设局办事效率如何? (优10分，良8-9分， 合格1-7分，差0分) | 10 |  |  |
| 8 | 您认为石狮市住房和城乡建设局工作是否存在不足之处?（存在3项及以上 0分,存在1-2项 1-9分，不存在 10分) | 10 |  |  |
| 9 | 您认为石狮市住房和城乡建设局工作产生社会效益如何?(效果显著 10分，较显著6-9分，一般1-5分，效果不明显0分) | 10 |  |  |
| 10 | 您对石狮市住房和城乡建设局开展工作是否满意? (很满意10分，满意7-9分，一般1-6分， 不满意0分) | 10 |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |