厦恒咨字[2023]第10**号

石狮市财政支出项目

绩效评价报告

（征求意见稿）

主管部门：              石狮市民政局

项目单位：              石狮市民政局

项目名称：     2022年度石狮市养老服务业补助项目

评价机构：        厦门市恒璟管理顾问有限公司

石狮市财政局

2023年6月

摘  要

受石狮市财政局委托，我司（厦门市恒璟管理顾问有限公司）对石狮市民政局“2022 年度养老服务业补助”项目开展事后绩效评价，形成评价报告。

本次评价的目的在于：通过事后绩效评价，衡量政策资金支出的产出与效益，了解、分析、检验项目资金是否能够达到预期目标，为预算安排提供重要依据。同时促进项目单位及时总结经验，发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

本次评价对象即资金使用与管理的责任主体为石狮市民政局，评价范围为“2022 年度养老服务业补助”，2022年项目年初预算 397 万元，实际支出金额合计 194.0148 万元。

基于资金属性及评价目的，采取主观评价与客观评价相结合，设计并建立包括决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，在此基础上建立 3 级指标体系，结合书面评价、现场走访及问卷调查结果对项目实施事后绩效评价进行打分。

经评价，“2022 年度养老服务业补助”项目得分为 80.87

分,等级为“良”。

该项目实施后取得成效有：一是鼓励社会资本流入养老行业，创建出适应新时代养老需求的基础设施；二是为老人建设多元化养老场所，提高了养老服务质量。

同时，评价也发现一些问题：一是部分项目未验收款项提前拨付；二是蚶江镇收到财政资金未及时拨付至项目单位；三是养老场所使用率有待进一步提升；四是档案管理需进一步加强。

针对存在的主要问题，报告提出主要相关建议：一是明确资金拨付日期；二是加强资金拨付监管；三是增加养老场所使用率；四是加强档案管理。

目  录

一、项目概述	1

（一）项目概况	1

（二）项目补贴标准	2

（三）项目资金情况	5

（四）项目绩效目标	10

（五）项目组织管理与业务流程	10

二、评价工作简述	11

（一）基本情况	11

（二）绩效评价原则和评价方法	12

（三）现场评价及满意度评价	13

（四）评价标准	14

三、总体评价结论	14

（一）评价得分情况	14

（二）项目支出所实现的主要绩效	16

四、绩效管理和实现过程分析	17

（一）绩效目标评价分析	17

（二）预算管理评价分析	17

（三）决策及过程评价分析	18

（四）产出及效果评价分析	21

五、存在的主要问题	24

（一）部分项目未验收款项提前拨付	24

（二）蚶江镇收到财政资金未及时拨付至项目单位	24

（三）养老场所使用率有待进一步提升	25

（四）档案管理需进一步加强	25

六、主要相关建议	26

（一）明确资金拨款日期	26

（二）加强资金拨付监管	26

（三）增加养老场所使用率	27

（四）加强档案管理	27

七、 其他说明	27

八、附件	30

附件（一）2022年度石狮市养老服务业补助项目绩效评价指标体系	30

附件（二）石狮市民政局2022年养老服务业项目各项目实际支出情况表	37

财政支出重点绩效评价报告

为全面了解项目财政支出资金使用绩效，加强财政资金使用情况的绩效考核，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《中共泉州市委办公室、泉州市人民政府办公室关于印发<关于全面实施预算绩效管理的若干措施>的通知》（泉委办发〔2019〕42号）、《中共石狮市委办公室、石狮市人民政府办公室关于印发<石狮市全面实施预算绩效管理工作措施>的通知》（狮委办发〔2019〕12 号）文件要求，石狮市财政局委托第三方机构厦门市恒璟管理顾问有限公司对 2022年度石狮市养老服务业补助项目开展财政重点绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概述

（一）项目概况

为深入贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于养老行业的决策部署，石狮市民政局按照福建省《养老服务专项业务管理办法的通知》（闽民养老〔2019〕87号）、泉州市《泉州市民政局关于印发2021年泉州市养老服务工作要点的通知》（泉民养老〔2021〕4号）、泉州市《泉州市民政局关于印发2022年泉州市养老服务工作要点的通知》（泉民养老〔2022〕4 号）及石狮市人民政府关于印发《石狮市推进养老事业发展奖励补助标准》（狮政综〔2018〕13号）等文件要求积极响应，根据政策内容配套相应资金，并根据实际情况增加相应奖补，最后通过会议决定通过该项目。石狮市民政局通过奖补相关养老企业及机构，鼓励社会资本流入养老行业，创建出适应新时代养老需求的基础设施。

根据石狮市养老服务业补助项目重点任务清单中的具体要求，2022年度石狮市养老服务业补助项目需要做到对符合标准的机构应补尽补。2022年度共奖补了1家养老院、1家改造提升养老服务中心、3家农村幸福院、3家长者食堂项目及114.53个年入住床位数（年入住床位数＝一年内实际占用总床日数÷一年内实际开放总床日数），成功引导了更多社会资本参与养老服务发展，为老人建设多元化养老场所，提高了养老服务质量，为“老有所养”做出实质性作用。

（二）项目补贴标准

| 2022年度石狮市养老服务业补助项目补贴条件及标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 条件 | 标准 | 补贴政策依据 | 备注 |
| 1 | 一次性开办补助 | 公建民营，租房且租期 5年(含)以上，床位 50张(含)以上，法定手续齐全。 | 1万元/床，分5年支付。 | 石狮市人民政府关于印发《石狮市推进养老事业发展奖励补助标准》的通知（狮政综〔2018〕13号） | 社会力量与政府合作举办，社会力量出资比例不低于 50%的非营利性养老机构同等适用 |
| 2 | 床位补贴 | 1.收住本市户籍的老年人，按年平均实际入住的床位数计算。2.护理型床位养老护理员或医护人员与半护理、全护理老年人的比例不低于 1:5。 | 自理老年人2400元/年/床，半护理老年人3600 元/年/床，全护理老年人4800 元/年/床。 | - 养老服务专项业务管理办法的通知（闽民养老〔2019〕87号） - 关石狮市人民政府关于印发《石狮市推进养老事业发展奖励补助标准》的通知（狮政综〔2018〕13号） - 福建省财政厅 福建省民政厅关于下达2021年民办养老机构开办及床位运营补贴和援建对口帮扶资金的通知（闽财社指〔2021〕62号） - 泉州市财政局_泉州市民政局关于下达2020年泉州民办养老机构市级床位运营补助资金的通知（泉财指标〔2021〕766号） | 营利性养老机构护理型床位数达30%以上的，以实际入住的全护理老年人床位数参照执行。 |
| 3 | 农村幸福院 | 要求房屋应符合抗震标准， 建筑面积 200平方米左右，设置10张机构养老床位或日间照料床位，建成具备为农村老年人提供就餐、短期托养、家政服务、文化娱乐等服务的公益性服务场所，应 达 到 “七个有”要求。已有的农村幸福院提升为示范点，提升工程应按福建省地方标准《农村幸福院等级划分与评定》四星级及以上标准进行提升。如已评定四星级，则需按五星级标准进行提升。 | 每个市级财政补助 1 5 万元，县级财政补助 1 5万元。 | 1.《泉州市民政局关于印发2022年泉州市养老服务工作要点的通知（泉民养老〔2022〕4 号 》 2.《石狮市民政局关于下达2022年长者食堂和农村幸福院建设项目泉州市级补助资金的通知》（狮民〔2022〕43号） | “七个有”要求即:有日间照料场所、有厨房和餐厅、有文化娱乐场所、有老年服务队伍、有服务内容和老年服务热线、有管理制度、有筹资渠道。 |
| 4 | 长者食堂 | 1.使用面积原则上不少于 80 平方米，能同时容纳20人及以上老年人用餐，并配备与之相应的助餐工作人员。 2.按照“四区、八有”规范建设。 3.就餐场所应当进行适老化改造，环境温馨、灯光明亮、清洁卫生、标识清晰。有条件的地方，可适当添置轮椅、拐杖等日常生活类辅助器具。 | 每个长者食堂，市级财政补助15 万元，县级财政补助 1 5 万元。 | 1.《泉州市民政局关于印发2021年泉州市养老服务工作要点的通知》（泉民养老〔2021〕4号 ) 2.《石狮市民政局关于下达2021年为民办实事项目及养老贴心工程项目石狮市级补助资金的通知》(狮民〔2021〕99号) | “四区”：即一个食品加工制作区、一个选餐配餐区、一个就餐区、一个卫生洗漱区；“八有”：即有一套实用的炊食器具、有一套满足需求的餐具桌椅、有一台消毒碗柜、有一台保鲜冰柜、有一台留样冰箱、有一套供暖降温设备、有一套电子监控设备、有一套消防器材。 |
| 5 | 居家养老服务照料中心 | 标准参照《福建省社区居家养老服务照料中心星级评定暂行办法》(闽民福〔2018〕66号)四星级及以上标准建设。 | 每个项目补助60万元，市、县(市、区)两级财政按1：1比例负担。 | 1.泉州市财政局 泉州市民政局关于下达2020年度农村居家养老服务站 (农村幸福院)和居家社区养老服务照料中心市级补助资金的通知（泉财指标〔2020〕0148 号） 2.石狮市人民政府关于印发《石狮市推进养老事业发展奖励补助标准》的通知（狮政综〔2018〕13号） |  |

（三）项目资金情况

（1）项目资金预算情况

本项目主要管理单位为石狮市民政局，“2022年度石狮市养老服务业补助项目”预算资金397万元。

（2）项目资金执行情况

本项目2022年度全年共奖补9项申请，合计194.0148万元。2022年度实际支出资金194.0148万元，预算执行率为48.87%。

| 石狮市民政局2022年养老服务业项目各项目实际支出情况表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 年份 | 项目名称 | 补贴金额（万元） | 拨款时间 | 补贴政策 | 备注 |
| 1 | 2020 | 民办养老机构床位运营补助 | 14.0148 |  | 1.养老服务专项业务管理办法的通知（闽民养老〔2019〕87号） 2.关石狮市人民政府关于印发《石狮市推进养老事业发展奖励补助标准》的通知（狮政综〔2018〕13号） 3.福建省财政厅 福建省民政厅关于下达2021年民办养老机构开办及床位运营补贴和援建对口帮扶资金的通知（闽财社指〔2021〕62号） 4.泉州市财政局_泉州市民政局关于下达2020年泉州民办养老机构市级床位运营补助资金的通知（泉财指标〔2021〕766号） |  |
| 2 | 2020 | 居家养老服务照料中心补助 | 30 | 2022.11.11 | 泉州市财政局 泉州市民政局关于下达2020年度农村居家养老服务站 (农村幸福院)和居家社区养老服务照料中心市级补助资金的通知（泉财指标〔2020〕0148 号） 石狮市人民政府关于印发《石狮市推进养老事业发展奖励补助标准》的通知（狮政综〔2018〕13号） |  |
| 3 | 2021 | 一次性开办补助 （红景天雅园） | 60 | 2022.12.19 | 石狮市人民政府关于印发《石狮市推进养老事业发展奖励补助标准》的通知（狮政综〔2018〕13号） | 300万元，分五年支付 |
| 4 | 2021 | 农村幸福院项目（莲中） | 15 | 2022.04.27 | 《泉州市民政局关于印发2021年泉州市养老服务工作要点的通知》（泉民养老〔2021〕4号) 《石狮市民政局关于下达2021年为民办实事项目及养老贴心工程项目石狮市级补助资金的通知》(狮民〔2021〕99号) | 新建或改扩建30个农村居家养老服务站(农村幸福院）市级财政投入450万元、县级财政配套450万元，新建或改扩建30个居家养老服务站(农村幸福院)，每个补助30万元。（市与县级各占50%） |
| 5 | 2021 | 农村幸福院项目（莲厝） | 15 | 2022.04.27 | 《泉州市民政局关于印发2021年泉州市养老服务工作要点的通知》（泉民养老〔2021〕4号) 《石狮市民政局关于下达2021年为民办实事项目及养老贴心工程项目石狮市级补助资金的通知》(狮民〔2021〕99号) | 每个补助30万元。（市与县级各占50%） |
| 6 | 2021 | 长者食堂项目（金埭） | 15 | 2022.04.27 | 《泉州市民政局关于印发2021年泉州市养老服务工作要点的通知》（泉民养老〔2021〕4号 ) 《石狮市民政局关于下达2021年为民办实事项目及养老贴心工程项目石狮市级补助资金的通知》(狮民〔2021〕99号) | 在街道和重点乡镇的居家社区养老服务照料中心、农村幸福院或养老服务机构中，新办或改扩建20个长者食堂，每个补助30万元。（市与县级各占50%） |
| 7 | 2021 | 长者食堂项目（洪厝） | 15 | 2022.04.27 | 《泉州市民政局关于印发2021年泉州市养老服务工作要点的通知》（泉民养老〔2021〕4号) 《石狮市民政局关于下达2021年为民办实事项目及养老贴心工程项目石狮市级补助资金的通知》(狮民〔2021〕99号） | 每个补助30万元。（市与县级各占50%） |
| 8 | 2022 | 长者食堂项目（港边） | 15 | 2022.11/ 2023.02 | 《泉州市民政局关于印发2022年泉州市养老服务工作要点的通知》（泉民养老〔2022〕4 号） 《石狮市民政局关于下达2022年长者食堂和农村幸福院建设项目泉州市级补助资金的通知》（狮民〔2022〕43号） 《泉州市财政局 泉州市民政局 关于下达2022年为民办实事项目市级补助资金的通知》（泉财指标〔2022〕80号） | 每个补助30万元。（市与县级各占50%） |
| 9 | 2022 | 农村幸福院项目（东店） | 15 | 2022.12.19 | 《泉州市民政局关于印发2022年泉州市养老服务工作要点的通知（泉民养老〔2022〕4 号 》 《石狮市民政局关于下达2022年长者食堂和农村幸福院建设项目泉州市级补助资金的通知》（狮民〔2022〕43号） | 每个补助30万元。（市与县级各占50%） |
| 合计 |  |  | 194.0148 |  |  |  |

（四）项目绩效目标

根据石狮市民政局反馈，未能找到相应材料。

（五）项目组织管理与业务流程

1.相关组织情况

（1）项目主管单位

石狮市民政局：作为项目主管单位，做好2022年度石狮市养老服务业补助项目立项、预算编制、预算执行、预算调整（或有）、决算等工作。具体包括：下达资金补助通知、实地调研项目建设条件、审核《建设项目申请表》、定期现场查看建设进度、项目验收、资金拨付下达等工作。

（2）项目协助单位

石狮市各镇（街道）：调查摸底报送条件成熟并且已动工建设或近期可动工的项目，能够确保今年投入运营的项目。镇（街道）审核汇总后，将《建设项目申请表》报送市民政局福利保障股。

- 申报单位：

申报单位填写《建设项目申请表》（一式三份）。

2.项目业务流程

石狮市民政局下达石狮市各镇（街道）资金补助通知，各镇（街道）调查摸底报送条件成熟并且已动工建设或近期可动工的项目，能够确保今年投入运营的项目。申报单位填写《建设项目申请表》（一式三份）等相关申请表格。各镇（街道）汇总审核申报材料，并报送市民政局福利保障股。石狮市民政局审核《建设项目申请表》等相关申报材料、在项目建设期间抽查现场查看建设进度，待项目建设完成后对项目依据政策标准进行验收，验收合格后对申报单位拨付资金补助。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1.根据评价项目实际情况，确定公司评价小组成员名单，并对评价小组成员进行业务培训，包括对项目财政支出政策的梳理，了解2022年度石狮市养老服务业补助项目基本情况，统一评价思路和方法，落实评价任务。

2.基本情况调研：与石狮市民政局、石狮市社区办事处相关人员联系，举办沟通会，收集相关资料。

3.撰写评价计划及相关表单初稿，包括梳理项目的基本情况、评价方案、评价指标和满意度问卷调查方案等。

4.征求委托方及项目实施单位意见，完善评价方案及相关表单。

5.与相关方达成共识后向委托方提交评价方案及相关表单。

6.评价小组根据委托方意见进行了修订，完善了项目背景和评价思路，使产出、效果和影响力指标与项目更为贴切。

7.进一步内部审核后向委托方提交评价计划及相关表单（正式稿）。

## （二）绩效评价原则和评价方法

1.评价原则

本次绩效评价以客观、公正、科学和规范为评价原则，从项目财政支出的政策梳理入手，在分析政策文件的基础上，综合考虑项目的背景、目的、内容、预算和资金使用、管理机制等因素，围绕本项目的特点，进行本次绩效评价实施方案的设计，旨在全面考察该项目的项目决策、项目管理和项目绩效，并以此为依据，设计基础表和社会调查方案，以全面支持绩效评价工作的开展。

2.评价方法

（1）政策、文献研究法

通过学习和研究国家、泉州市关于项目支出的相关政策和文献，获得项目背景、范围、内容、绩效目标及预算资金安排等信息，据以评价项目决策和项目管理。

（2）比较法

通过与历史数值和项目计划数值进行比较，算出绩效值。

（3）公众评判法

主要包括通过问卷调查、实地勘察、专家评估等方法对项目效果进行评判，得出绩效目标的实现度。

（4）现场调研法

通过对石狮市民政局项目支出执行情况和资金使用情况进行实地调研，结合相关负责人的访谈和有关满意度问卷调查，提升本次绩效评价的准确性。

3.数据采集方法及过程

（1）走访项目实施单位和主管单位，采集以下数据：

①与评价项目相关的法律法规和规章政策包括预算下达文件；

②项目具体实施进展情况；

③项目资金规模、使用方向等；

④项目实施内控、管理等制度；

⑤项目前期申报材料和批复；

⑥对项目的绩效目标设置和社会效益期望等。

（2）文献资料查找和学习：收集国家、市级及区级层面项目支出政策，获得项目背景、范围、内容、绩效目标及预算资金安排等信息，据以评价项目实施和项目管理。

（3）社会调查：评价人员通过对项目实施单位现场走访并进行问卷调查，对项目产出和效果进行评判，得出绩效目标的实现程度。

（三）现场评价及满意度评价

本次绩效评价工作是由石狮市财政局委托厦门市恒璟管理顾问有限公司实施。

项目前期，评价小组走访了石狮市民政局，了解并收集到专项资金管理办法、预算批复文件等文件和资料，在对相关文件和资料进行整理分析的基础上起草了评价计划及相关表单。

在后续评价过程中，与民政局项目负责人通过网络电话等方式多次沟通，评价小组根据修改意见完成评价计划及相关表单的最终修改，审核确认后提交了评价计划及相关表单正式稿。

评价小组前往石狮市随机挑选四家受补机构并与民政局进行评价沟通交流。针对业务数据表、评价所需资料清单方面存在的分歧与理解偏差进行充分沟通。

| 序号 | 项目名称 | 补贴金额 （万元） | 联系人 | 走访时间 | 走访地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性开办补助 （红景天雅园） | 60 | 石燕来 | 6/29 上午10:00 | 福建省泉州市石狮市永宁镇沙堤村十二区1号 |
| 2 | 居家养老服务照料中心（蚶江） | 30 | 张来明 | 6/29 上午11:00 | 福建省泉州市石狮市蚶江镇莲塘前埔南区64号 |
| 3 | 农村幸福院项目 （莲厝） | 15 | 林华新 | 6/29 下午3:00 | 石狮市鸿山镇莲厝村（石狮市东园大道） |
| 4 | 长者食堂项目 （洪厝） | 15 | 纪丽卿 | 6/29 下午4:00 | 石狮市洪厝西竺岩(观音宫)西50米 |

## （四）评价标准

由于本次绩效评价属于项目财政支出绩效评价，评价小组设置了绩效评价指标体系。本次第三方根据绩效评价的方法及相关理论，结合本次绩效评价设置评价标准如下：

| 评价等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合得分情况 | 综合评价得分90（含）-100分 | 综合评价得分80（含）-90分 | 综合评价得分60（含）-80分 | 综合评价得分60分以下 |

三、总体评价结论

## （一）评价得分情况

项目绩效评价得分为80.87分,绩效评价等级为“良”。

2022年度养老服务业补助项目通过奖补相关养老企业及机构，鼓励社会资本流入养老行业，创建出适应新时代养老需求的基础设施。2022年度共奖补了1家养老院、1家改造提升养老服务中心、3家农村幸福院、3家长者食堂该项目及114.53个年入住床位数，做到了应补尽补，成功引导了更多社会资本参与养老服务发展，为老人建设多元化养老场所，提高了养老服务质量，为“老有所养”做出实质性作用。

得分情况见下表：

| 2022年度石狮市养老服务业补助项目绩效评价指标体系 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| A决策（20分） | A1项目立项 | A11立项依据充分性 | 5 | 5 |
|  |  | A12立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  | A2绩效目标 | A21绩效目标合理性 | 3 | 2 |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 3 | 2 |
|  | A3资金投入 | A31预算编制科学性 | 4 | 2 |
|  |  | A32资金分配合理性 | 2 | 1 |
| B过程（20分） | B1资金管理 | B11资金到位率 | 3 | 3 |
|  |  | B12预算执行率 | 5 | 2.44 |
|  |  | B13资金使用合规性 | 2 | 1.5 |
|  | B2组织实施 | B21管理制度健全性 | 5 | 5 |
|  |  | B22制度执行有效性 | 5 | 5 |
| C产出（24分） | C1政策兑现过程产出 | C11政策传达效果 | 6 | 6 |
|  |  | C12奖励扶持完成率 | 6 | 2.93 |
|  |  | C13奖励补助材料合规率 | 6 | 4 |
|  |  | C14奖励补助及时率 | 6 | 3 |
| D效益（36分） | D1实施效益 | D11提升养老服务设施质量 | 7 | 7 |
|  |  | D12新增养老服务场所 | 7 | 7 |
|  |  | D13增加床位数量 | 7 | 7 |
|  |  | D14促进养老行业发展 | 7 | 5 |
|  | D2满意度 | D21受益对象满意度 | 8 | 7 |
| 合计 |  |  | 100 | 80.87 |

## （二）项目支出所实现的主要绩效

贯彻落实2022年养老行业重点任务清单的要求，为辖区内老年人提供各类养老服务

石狮市民政局按照福建省《养老服务专项业务管理办法的通知》（闽民养老〔2019〕87号）、泉州市《泉州市民政局关于印发2021年泉州市养老服务工作要点的通知》（泉民养老〔2021〕4号）、泉州市《泉州市民政局关于印发2022年泉州市养老服务工作要点的通知》（泉民养老〔2022〕4 号）及石狮市人民政府关于印发《石狮市推进养老事业发展奖励补助标准》（狮政综〔2018〕13号）等文件要求积极响应，根据政策内容配套相应资金，并根据实际情况进行奖补，认真完成了各年度石狮市工作任务清单的要求。石狮市民政局通过奖补相关养老企业及机构，鼓励社会资本流入养老行业，创建出适应新时代养老需求的基础设施，为周边老人提高了多功能养老场所，提供多样养老服务。

四、绩效管理和实现过程分析

## （一）绩效目标评价分析

1．目标设定情况分析

根据石狮市民政局反馈，未能找到相关材料。

## （二）预算管理评价分析

1.预算编制情况分析

石狮市民政局在进行项目预算编制时，参考往年跨年拨付情况、2021年养老服务业补助项目实际执行情况以及摸排2022年申报单位作为2022年度预算资金测算的主要依据。

2.预算执行情况分析

石狮市民政局严格依据《石狮市民政局财务管理办法》，对2022年度养老服务业补助项目的预算执行进行把控。

在项目实施过程中，由于施工方未能在约定时间内完成施工，导致验收等程序超出2022年度。民政局对该项目进行事中绩效监控时未按照实际情况及时调整预算。导致预算执行率较低。

本项目2022年度全年共奖补9项申请，合计194.0148万元。2022年度预算资金为397万元，实际支出资金194.0148万元，预算执行率为48.87%。

3.预算管理情况分析

石狮市民政局根据福建省《养老服务专项业务管理办法的通知》（闽民养老〔2019〕87号）、泉州市《泉州市民政局关于印发2021年泉州市养老服务工作要点的通知》（泉民养老〔2021〕4号）、泉州市《泉州市民政局关于印发2022年泉州市养老服务工作要点的通知》（泉民养老〔2022〕4 号）及石狮市人民政府关于印发《石狮市推进养老事业发展奖励补助标准》（狮政综〔2018〕13号）等指导文件有序开展2022年度养老服务业补助项目。

在项目实施过程中，石狮市民政局、各镇（街道）对项目进度进行实时交流，督促相关建设单位把握时间节点，对项目实施进行严格监督，对预算资金支出层层把关，充分做到专款专用。

## （三）决策及过程评价分析

1. A11立项程序规范性

该指标分值为5分。石狮市民政局根据福建省《养老服务专项业务管理办法的通知》（闽民养老〔2019〕87号）、泉州市《泉州市民政局关于印发2021年泉州市养老服务工作要点的通知》（泉民养老〔2021〕4号）、泉州市《泉州市民政局关于印发2022年泉州市养老服务工作要点的通知》（泉民养老〔2022〕4 号）及石狮市人民政府关于印发《石狮市推进养老事业发展奖励补助标准》（狮政综〔2018〕13号）等指导文件有序开展2022年度养老服务业补助项目,因此该指标得满分。

2.A12立项程序规范性

该指标分值为3分。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求。依据石狮市民政局提供材料显示，每项补贴都经过上级政策指导，经历过会讨论，最终形成该项目。

3. A21绩效目标合理性

该指标分值为3分。根据石狮市民政局反馈，未能找到相应材料。但实际执行中绩效目标紧贴项目实际情况，能有效地反映项目实际执行过程中的各项产出数量、质量以及社会效益，因此该指标得2分。

4. A22绩效指标明确性

该指标分值为3分。根据石狮市民政局反馈，未能找到相应材料。但从各项业务的核心数据出发，实际执行中绩效目标多为量化指标，能较好衡量具体业务的完成情况，清晰而明确，因此该指标得2分。

4. A31预算编制科学性

该指标分值为4分。根据石狮市民政局提供材料显示，关于预算编制材料较少，并且根据实际执行情况与预算金额差距较大。经过分析判断，本项目预算编制有待进一步科学计算，资金额度与绩效目标吻合程度仍有改进的空间，因此该指标得2分。

5. A32资金分配合理性

该指标分值为2分。石狮市民政局依据福建省《养老服务专项业务管理办法的通知》（闽民养老〔2019〕87号）、泉州市《泉州市民政局关于印发2021年泉州市养老服务工作要点的通知》（泉民养老〔2021〕4号）、泉州市《泉州市民政局关于印发2022年泉州市养老服务工作要点的通知》（泉民养老〔2022〕4 号）及石狮市人民政府关于印发《石狮市推进养老事业发展奖励补助标准》（狮政综〔2018〕13号）等指导文件确定补贴标准，但因实际执行情况与预算金额差距较大，因此该指标得1分。

6. B11资金到位率

该指标分值为3分。本项目资金随石狮市财政局部门预算资金一道下达，项目资金100%到位，因此该指标得满分。

7. B12预算执行率

该指标分值为5分。本项目预算资金397万元，全年实际支出194.0148万元，预算执行率为48.87%，根据预算执行率得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%*5，因此该指标得2.44分。

8. B13资金使用合规性

该指标分值为2分。石狮市民政局严格依据《石狮市民政局财务管理办法》，对2022年度养老服务业补助项目的预算执行进行严格、审慎的把控。但根据现场走访居家养老服务照料中心补助项目情况，资金于2022年11月11日由民政局下拨到镇政府后，镇政府于2023年6月29日之前仍未下达机构，因此该指标得1.5分。

9. B21管理制度健全性

该指标分值为5分。为有效管理项目支出，石狮市民政局严格依据《石狮市民政局财务管理办法》。该文件规定财务管理有关内容，管理制度规范、健全，因此该指标得满分。

10. B22制度执行有效性

该指标分值为5分。在项目实施过程中，石狮市民政局严格按照政策通知及标准执行。同时严格遵守《石狮市民政局财务管理办法》等相关规定。各项制度执行严谨有效，因此该指标得满分。

## （四）产出及效果评价分析

1.产出完成情况分析

C11政策传达效果，指标分值为6分。机构知晓该政策，知道从何处找到该政策相关文件（政策解读等），并且对该政策各条款都清楚，因此该指标得满分。

C12奖励扶持完成率，指标分值为6分。根据2022年申报的项目完成奖补情况分析，老服务业补助政策（2022奖励细则是否按计划完成，计划完成率=实际奖励扶持金额/计划奖励扶持金额*100%*6。因此该指标得2.93分。

C13奖励补助材料合规率，指标分值为6分。根据福建省《养老服务专项业务管理办法的通知》（闽民养老〔2019〕87号）显示民办养老机构床位运营补助要提供老人花名册等材料，但根据石狮市民政局提供材料显示，该项申请未提供全过程材料，因此判断档案保管需进一步强化，因此该指标得4分。

C14奖励补助及时率，指标分值为6分。根据现场走访居家养老服务照料中心补助项目情况，资金于2022年11月11日由民政局下拨到镇政府后，镇政府于2023年6月29日之前仍未下达机构。参考根据受益机构对奖励金到位时间的满意程度进行综合评价，因此该指标得4分。

2.效果实现情况分析

D11提升养老服务设施质量，考核该项目为老人创建的多功能养老环境，2022年度该项目补贴居家养老服务照料中心补助（蚶江），为当地老人创建了一所多功能养老机构，因此该指标得满分。

D12新增养老服务场所 ，指标分值为7分。考核该项目为老人新增的养老服务场所情况，居家养老服务照料中心补助（蚶江）、一次性开办补助（红景天雅园）、农村幸福院项目（莲中）、农村幸福院项目（莲厝）、长者食堂项目（金埭）、长者食堂项目（洪厝）、长者食堂项目（港边）及农村幸福院项目（东店），石狮市养老场所建设得到提升，因此该指标得满分。

D13增加床位数量，指标分值为7分。考核该项目为老人新增的养老院床位数量，依据民政局提供材料，补贴的项目共提供244个床位，因此该指标得满分。

D14促进养老行业发展，指标分值为7分。因该项目促进养老场所的建立，能够吸引到社会力量投入养老行业，拥有完善的长期运行机制，能切实服务到周边老人群体。但因养老机构实际使用率与预期目标相差较大，因此该指标得5分。

D21受益对象满意度，指标分值为8分。评价小组通过电子问卷的方式对受补机构进行了满意度问卷调查。经过统计测算，受益机构综合满意度为92.78%，因此该指标得7分。

截至2023年6月30日为止，综合满意度为92.78%%。统计结果如下：

| 序号 | 问题内容 | 统计情况 |
| --- | --- | --- |
| 问题1 | 贵机构对2022年度养老服务业补助项目宣传和介绍工作的满意程度？ | 100% |
| 问题2 | 贵机构对2022年度养老服务业补助项目申报过程流畅度的满意程度？ | 96.67% |
| 问题3 | 贵机构对2022年度养老服务业补助项目资金到位时间的满意程度？ | 80% |
| 问题4 | 贵机构对2022年度养老服务业补助项目各项条款兑现情况的满意程度？ | 83.33% |
| 问题5 | 贵机构认为2022年度促进养老服务业补助项目对场地建设的促进作用是否显著？ | 100% |
| 问题6 | 贵机构对2022年度促进养老服务业补助项目验收标准的满意程度？ | 96.67% |
| 问题7 | 2022年度促进养老服务业补助项目如果需要调整或改进，贵机构希望哪些方面得到改进或调整？ A申报过程（申报程序、疑问解答） B扶持力度 C资金拨付及时性 D扶持方向丰富性 | 其中，扶持力度与资金拨付及时性被选择次数最多 |
| 综合满意度 |  | 92.78% |

# 五、存在的主要问题

## （一）部分项目未验收款项提前拨付

| 石狮市民政局养老服务业补助项目验收及拨付日期表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 验收日期 | 石狮市民政局 拨款日期 | 补贴金额 （万元） |
| 1 | 2022年长者食堂 项目（港边） | 2023.6 | 2022.12.19 | 15 |
| 2 | 2022年农村幸福院项目（东店） | 2023.07-2023.08 | 2022.12.19 | 15 |

根据石狮市民政局提供数据与现场走访情况显示，港边长者食堂项目与东店农村幸福院项目有出现提前支付情况。

## （二）蚶江镇收到财政资金未及时拨付至项目单位

2020年居家养老服务照料中心（蚶江）项目，项目单位：蚶江居家养老照料中心，于2021年建设与验收完毕，根据《泉州市财政局 泉州市民政局关于下达2020年度农村居家养老服务站 (农村幸福院)和居家社区养老服务照料中心市级补助资金的通知》（泉财指标〔2020〕0148 号）文件显示，该项目能够申请补助60万元，市、县(市、区)两级财政按1：1比例负担。泉州市与石狮市民政局均已于2022年11月11日前验收完毕并拨付资金至蚶江镇人民政府，截至2022年12月31日，蚶江居家养老照料中心未收到该项资金。

## （三）养老场所使用率有待进一步提升

| 序号 | 项目名称 | 建造床位、餐位 | 每月服务老人数量（人次） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民办养老机构床位运营补助 | - | - |
| 2 | 2020年居家养老服务照料中心（蚶江） | 100床位 | 20 |
| 3 | 2021年度一次性开办补助（红景天雅园） | 364床位 | - |
| 4 | 2021年农村幸福院项目（莲中） | 18床位 | 90 |
| 5 | 2021年农村幸福院项目（莲厝） | 10床位、60餐位 | 255 |
| 6 | 2021年长者食堂项目（金埭） | 80餐位 | 2800 |
| 7 | 2021年长者食堂项目（洪厝） | 10床位、50餐位 | 280 |
| 8 | 2022年长者食堂项目（港边） | 60床位、250餐位 | 8500 |
| 9 | 2022年农村幸福院项目（东店） | 66床位、180餐位 | 1000 |

注：1、每月服务老人数量（人次）：2022年奖补对应的年份数据，服务数量/服务月份

根据石狮市民政局提供数据与现场走访情况显示，养老场所的使用率不高，如洪厝长者食堂一个月开放次数不足五次；老人很少使用莲厝农村幸福院活动设施。

## （四）档案管理需进一步加强

2022年度养老服务业补助项目涉及省级、泉州市级及石狮市政策，因此对验收标准、验收材料有不同要求，档案管理及全过程材料的收集有一定的困难。石狮市民政局在提供2020年度民办养老机构床位运营补助等项目时，未能提供完整的验收材料，部分材料因提交给上级单位导致归档时有欠缺，因此石狮市民政局需进一步加强档案管理。

# 六、主要相关建议

## （一）明确资金拨款日期

通过政策原文及实际走访得知出现以上情况原因有：（1）床位运营补助与一次性开办补助因需要全年数据，因此跨年拨付；（2）长者食堂项目验收时间以机构正式运营时间为准，因此当年度建造完毕仍需等待正式运营后进行验收，因此容易出现跨年补贴情况；（3）部分项目因泉州市级下达当年建设指标，因此石狮市民政局先将资金下达至当地居委会，待验收通过后，再拨付至机构。

石狮市民政局应在政策中明确各项目的验收标准与拨付时限，明确在完成验收后一定的工作日内拨付资金，提高石狮市民政局与各镇（街道）的紧迫性。拨付资金后，在民政局官网上应公示拨付情况，并警示进度拖沓的项目。

## （二）加强资金拨付监管

石狮市民政局在涉及由镇政府拨付资金的项目时，应加强对资金补贴方向的监管，关注资金补贴进度。镇政府在确定对养老机构补贴方向时，应书面给石狮市民政局报备，与机构在合同中表达清楚，避免出现补贴方向不明情况。在确定补贴方向后，应加强对资金补贴进度的监管，督促镇政府及时下拨资金，避免出现跨季度、跨年度情况发生，加快资金拨付速度，减轻机构实际运营压力。

## （三）增加养老场所使用率

养老场地在日常运营中会因为周边老年人需求不足而出现设备空置的情况。想要避免该情况发生，一是机构在建设初期调研好相关数据，确定周边相关需求；二是社区组织开展活动，增加养老场地的使用率；三是民政局扩大宣传，介绍养老服务给更多有需求的老年人。

## （四）加强档案管理

石狮市民政局应加强档案管理，提交给上级的材料要及时备份归档。建立材料收集情况台账，对材料收集时间、材料内容、归档人员进行详细的记录。建议建立纸质项目档案，将各阶段材料按顺序装订成册，方便查询、检查。

- 其他说明

现场评价情况：

（一）红景天雅园（一次性开办补助）：

左图：与石燕来园长交流补贴细节                 右图：养老床位展示

（二）伍星居家养老服务照料中心（蚶江居家养老服务照料中心）：

左图：与园长交流补助难点       右图：与民政局董堆城和机构园长张来明合影

（三）莲厝（农村幸福园）：

左图：幸福园林华新园长介绍设施          右图：幸福园床位展示

（四）洪厝（长者食堂项目）：

左图：查看长者食堂设施            右图：洪厝长者食堂规章制度

- 长者食堂改进建议：

本次绩效评价中通过石狮市民政局提供数据及现场走访情况发现，长者食堂使用率较低，场地及座椅设施长期空置，无常驻厨师负责长者食堂。因此建议取消或调整长者食堂项目，增加购买集中供餐服务，长者食堂仅提供用餐场地，减少烹饪设备的支出。

# 八、附件

## 附件（一）2022年度石狮市养老服务业补助项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策（20分） | A1项目立项 | A11立项依据充分性 | 5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 符合一个要点得1分，满分5分。 | 5 |
|  |  | A12立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 符合一个要点得1分，满分3分。 | 3 |
|  | A2绩效目标 | A21绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 符合一个要点得0.5分，满分2分。 | 2 |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 符合一个要点得1分，满分3分。 | 2 |
|  | A3资金投入 | A31预算编制科学性 | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 符合一个要点得1分，满分4分。 | 2 |
|  |  | A32资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 符合一个要点得1分，满分2分。 | 2 |
| B过程（20分） | B1资金管理 | B11资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 资金到位率得分=（实际到位资金/预算资金）×100%*3。 | 3 |
|  |  | B12预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 预算执行率得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%*5 | 2.44 |
|  |  | B13资金使用 合规性 | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 符合一个要点得0.5分，满分2分。 | 1.5 |
|  | B2组织实施 | B21管理制度 健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 符合一个要点得2.5分，满分5分。 | 5 |
|  |  | B22制度执行 有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 符合一个要点得1.2分，满分5分。 | 5 |
| C产出（24分） | C1政策兑现过程产出 | C11政策传达效果 | 6 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。 | 评价要点：①企业知晓该政策②企业知道从何处找到该政策相关文件（政策解读等）③企业对该政策各条款都清楚 | 每发现一处不符合扣2分,扣完为止。 | 6 |
|  |  | C12奖励扶持完成率 | 6 |  | 评价要点：2022年申报的项目完成奖补情况 | 该项分值6分。养老服务业补助政策（2022奖励细则是否按计划完成，计划完成率=实际奖励扶持金额/计划奖励扶持金额*100%*6。（>100%按满分计算） | 2.93 |
|  |  | C13奖励补助材料合规率 | 6 |  | 评价要点：考核申请奖励金企业是否合乎相关政策标准①申请对象是否符合相关政策标准；②是否有完整的申请文件;③能够提供完整的全过程材料。 | 符合一个要点得3分。 | 4 |
|  |  | C14奖励补助及时率 | 6 |  | 评价要点：考核奖励补贴是否在计划时间内发放，是否按照计划进度完成建设。并根据受益企业对奖励金到位时间的满意程度进行评价。 | 符合要点得6分。 | 3 |
| D效益（36分） | D1实施效益 | D11提升养老服务设施质量 | 7 | 项目实施所产生的效益。 | 评价要点：考核该项目为老人提升创建的多功能养老环境数量。 | 奖补目标数量1所提升奖补得满分，否则不得分。 | 7 |
|  |  | D12新增养老服务场所 | 7 |  | 评价要点：考核该项目为老人新增的养老服务场所数量。 | 奖补目标数量达到8所得满分，否则按照实际完成目标/预期目标百分比*7得分。 | 7 |
|  |  | D13增加床位数量 | 7 |  | 评价要点：考核该项目为老人新增的养老院床位数量。 | 奖补目标数量达到240个得满分，否则按照实际完成目标/预期目标百分比*7得分。 | 7 |
|  |  | D14促进养老行业发展 | 7 |  | 评价要点：①该项目促进养老场所的建立；②该项目吸引到社会力量投入养老行业；③该项目有完善的长期运行机制；④切实服务到周边老人群体。 | 每发现一处不符合扣2分,扣完为止。 | 5 |
|  | D2满意度 | D21受益对象满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | ①95≤满意度调查问卷得分≤100，得8分②90≤满意度调查问卷得分＜95，得7分③85≤满意度调查问卷得分＜90，得6分④80≤满意度调查问卷得分＜85，得5分⑤满意度调查问卷得分＜80，得4分.以此类推。 | 7 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  | 80.87 |

## 附件（二）石狮市民政局2022年养老服务业项目各项目实际支出情况表

| 石狮市民政局2022年养老服务业项目各项目实际支出情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 年份 | 项目名称 | 补贴方向 | 补贴金额（万元） | 验收时间 | 拨付时间 | 补贴政策 | 相关要求 | 备注 |
| 1 | 2020 | 民办养老机构床位运营补助 | 床位补贴 | 14.0148 |  |  | 1.养老服务专项业务管理办法的通知（闽民养老〔2019〕87号） 2.关石狮市人民政府关于印发《石狮市推进养老事业发展奖励补助标准》的通知（狮政综〔2018〕13号） 3.福建省财政厅 福建省民政厅关于下达2021年民办养老机构开办及床位运营补贴和援建对口帮扶资金的通知（闽财社指〔2021〕62号） 4.泉州市财政局_泉州市民政局关于下达2020年泉州民办养老机构市级床位运营补助资金的通知（泉财指标〔2021〕766号） | 申请床位运营补贴的，应当提供老年人花名册（含自理老人和失能老人），其中属公建民营的养老服务机构，应当提供公建民营的合作协议和主管部门审批文件；营利性养老机构还应当提供护理型床位达到30%以上的相关证明材料；居家社区养老服务照料中心还应当提供与街道（乡镇）的合作协议、自有产权证明或场所租赁合同证明； |  |
| 2 | 2020 | 居家养老服务照料中心补助 | 改造提升养老服务中心 | 30 | 2021 | 2022.11.11 | 石狮市人民政府关于印发《石狮市推进养老事业发展奖励补助标准》的通知 狮政综〔2018〕13号 |  |  |
| 3 | 2021 | 一次性开办补助（红景天雅园） | 开办养老院 | 60 | 2018 | 2022.12.19 | 石狮市人民政府关于印发《石狮市推进养老事业发展奖励补助标准》的通知 狮政综〔2018〕13号 | 公建民营，租房且租期5年(含)以上，床位50张(含)以上，法定手续齐全。 | 300万元，分五年支付 |
| 4 | 2021 | 农村幸福院项目（莲中） | 农村幸福院 | 15 | 2022 | 2022.04.27 | 泉州市民政局关于印发2021年泉州市养老服务工作要点的通知（泉民养老〔2021〕4号 石狮市民政局关于下达2021年为民办实事项目及养老贴心工程项目石狮市级补助资金的通知狮民〔2021〕99号 | 要求建筑面积200平方米左右，设置10张机构养老床位或日间照料床位，建成具备为农村老年人提供就餐、短期托养、家政服务、文化娱乐等服务的公益性服务场所。 | 新建或改扩建30个农村居家养老服务站(农村幸福院）市级财政投入450万元、县级财政配套450万元，新建或改扩建30个居家养老服务站(农村幸福院)，每个补助30万元。（市与县级各占50%） |
| 5 | 2021 | 农村幸福院项目（莲厝） | 农村幸福院 | 15 | 2022 | 2022.04.27 | 泉州市民政局关于印发2021年泉州市养老服务工作要点的通知（泉民养老〔2021〕4号 石狮市民政局关于下达2021年为民办实事项目及养老贴心工程项目石狮市级补助资金的通知狮民〔2021〕99号 | 要求建筑面积200平方米左右，设置10张机构养老床位或日间照料床位，建成具备为农村老年人提供就餐、短期托养、家政服务、文化娱乐等服务的公益性服务场所。 | 新建或改扩建30个农村居家养老服务站(农村幸福院）市级财政投入450万元、县级财政配套450万元，新建或改扩建30个居家养老服务站(农村幸福院)，每个补助30万元。（市与县级各占50%） |
| 6 | 2021 | 长者食堂项目（金埭） | 长者食堂 | 15 | 2020.9 | 2022.04.27 | 泉州市民政局关于印发2021年泉州市养老服务工作要点的通知（泉民养老〔2021〕4号 石狮市民政局关于下达2021年为民办实事项目及养老贴心工程项目石狮市级补助资金的通知狮民〔2021〕99号 |  | 在街道和重点乡镇的居家社区养老服务照料中心、农村幸福院或养老服务机构中，新办或改扩建20个长者食堂，每个补助30万元。（市与县级各占50%） |
| 7 | 2021 | 长者食堂项目（洪厝） | 长者食堂 | 15 | 2022.1.6 | 2022.04.27 | 泉州市民政局关于印发2021年泉州市养老服务工作要点的通知（泉民养老〔2021〕4号 石狮市民政局关于下达2021年为民办实事项目及养老贴心工程项目石狮市级补助资金的通知狮民〔2021〕99号 |  | 在街道和重点乡镇的居家社区养老服务照料中心、农村幸福院或养老服务机构中，新办或改扩建20个长者食堂，每个补助30万元。（市与县级各占50%） |
| 8 | 2022 | 长者食堂项目（港边） | 长者食堂 | 15 | 2023.6 | 2022.11/2023.02 | 泉州市民政局关于印发2022年泉州市养老服务工作要点的通知（泉民养老〔2022〕4 号 石狮市民政局关于下达2022年长者食堂和农村幸福院建设项目泉州市级补助资金的通知狮民〔2022〕43号 |  | 在街道和重点乡镇的居家社区养老服务照料中心、农村幸福院或养老服务机构中，新办或改扩建20个长者食堂，每个补助30万元。（市与县级50%） |
| 9 | 2022 | 农村幸福院项目（东店） | 农村幸福院 | 15 | 2023.07-2023.08 | 2022.12.19 | 泉州市民政局关于印发2022年泉州市养老服务工作要点的通知（泉民养老〔2022〕4 号 石狮市民政局关于下达2022年长者食堂和农村幸福院建设项目泉州市级补助资金的通知狮民〔2022〕43号 | 要求建筑面积200平方米左右，设置10张机构养老床位或日间照料床位，建成具备为农村老年人提供就餐、短期托养、家政服务、文化娱乐等服务的公益性服务场所。 | 新建或改扩建30个农村居家养老服务站(农村幸福院）市级财政投入450万元、县级财政配套450万元，新建或改扩建30个居家养老服务站(农村幸福院)，每个补助30万元。（市与县级各50%） |
|  |  |  | 合计 | 194.0148 |  |  |  |  |  |