厦恒咨字[2023]第xxx号

石狮市财政支出项目

绩效评价报告

（征求意见稿V4）

| 主管部门： | 石狮市公安局 |
| --- | --- |
| 项目单位： | 石狮市公安局、石狮市教育局、 |
|  | 石狮市中小学及幼儿园 |
| 项目名称： | 社会治安防控体系建设经费 |
| 评价机构： | 厦门市恒璟管理顾问有限公司 |

石狮市财政局

2023年6月

摘  要

受石狮市财政局委托，我司（厦门市恒璟管理顾问有限公司）对石狮市公安局“社会治安防控体系建设经费”项目开展事后绩效评价，形成评价报告。

本次评价的目的在于：通过事后绩效评价，衡量政策资金支出的产出与效益，了解、分析、检验项目资金是否能够达到预期目标，为预算安排提供重要依据。同时促进项目单位及时总结经验，发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

本次评价对象即资金使用与管理的责任主体为石狮市公安局，评价范围为“2022年度石狮市公安局社会治安防控体系建设经费项目”，该项目为年中追加项目，预算305万元，期间调减50万元，调整后预算255万元，实际支出金额合计186.01万元。

基于资金属性及评价目的，采取主观评价与客观评价相结合，设计并建立包括决策、过程、产出、效益4个一级指标，在此基础上建立3级指标体系，结合书面评价、现场走访及问卷调查结果对项目实施事后绩效评价进行打分。

经评价，“2022年度石狮市公安局社会治安防控体系建设经费项目”项目得分为87.24分,等级为“良”。

该项目实施后取得成效有：一是多家学校完成监控系统的建设，强化校园周边治安；二是石狮首个示范街面警务站投入使用，有效服务群众；三是石狮市首台移动智能卡口车正式投入实战应用，提高巡防效率和水平。

同时，评价也发现一些问题：一是项目验收不够及时和全面；二是部分学校未与供应商签订合同，未及时支出款项；三是个别学校出入口监控系统未布置；四是部分警员对移动卡口车的操作熟悉程度有待提高。

针对存在的问题，报告建议：一是加强项目验收管理；二是加强对合同签订、审核、备案的监督，合理安排支付计划；三是加强对未布置监控系统的学校的督促和支持，确保监控系统的完成和达标；四是提高移动卡口车操作人员的储备水平。

目  录

一、项目概述	1

（一）项目概况	1

（二）项目资金情况	3

（三）项目绩效目标	5

（四）项目组织管理与业务流程	6

二、评价工作简述	11

（一）基本情况	11

（二）绩效评价原则和评价方法	12

（三）现场评价及满意度评价	14

（四）评价标准	15

三、总体评价结论	15

（一）评价得分情况	15

（二）项目支出所实现的主要绩效	16

四、绩效管理和实现过程分析	18

（一）绩效目标评价分析	18

（二）预算管理评价分析	19

（三）决策及过程评价分析	22

（四）产出及效果评价分析	26

五、存在的主要问题	30

（一）项目验收不够及时和全面	30

（二）部分学校未与供应商签订合同，未及时支出款项	31

（三）个别学校出入口监控系统未布置	31

（四）部分警员对移动卡口车的操作熟悉程度有待提高	32

六、主要相关建议	32

（一）加强项目验收管理	32

（二）加强对合同签订、审核、备案的监督，合理安排支付计划	33

（三）加强对未布置监控系统的学校的督促和支持，确保监控系统的完成和达标	34

（四）提高移动卡口车操作人员的储备水平	34

七、相关说明	34

（一）现场评价街面警务站情况及部分照片	34

（二）现场评价移动卡口车功能演练情况及部分照片	36

（三）现场评价校园出入口监控系统的安全预警效果及部分照片	37

（四）社会治安防控体系建设（校园）该子项目未明确管理、验收等责任主体	38

八、附件	40

附件（一）指标体系	40

附件（二）社会治安防控体系建设经费（巡特）满意度调查问卷	49

附件（三）社会治安防控体系建设经费（校园）信息收集表及满意度调查	50

社会治安防控体系建设经费项目

财政支出重点绩效评价报告

为全面了解项目财政支出资金使用绩效，加强财政资金使用情况的绩效考核，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《中共泉州市委办公室、泉州市人民政府办公室关于印发<关于全面实施预算绩效管理的若干措施>的通知》（泉委办发〔2019〕42 号）、《中共石狮市委办公室、石狮市人民政府办公室关于印发<石狮市全面实施预算绩效管理工作措施>的通知》（狮委办发〔2019〕12 号）文件要求，石狮市财政局委托第三方机构厦门市恒璟管理顾问有限公司对2022年度石狮市公安局社会治安防控体系建设经费项目开展财政重点绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概述

（一）项目概况

为贯彻落实党中央、国务院关于完善社会治安防控体系决策部署，公安部于2021年启动了首批社会治安防控体系“示范城市”创建活动，旨在通过全面加强“圈层查控、单元防控、要素管控”，有效牵引带动社会治安防控体系建设提档升级，不断提高防控体系整体效能和社会治理水平。据此指导意见，石狮市人民政府于2022年3月3日发布了《石狮市人民政府办公室关于成立“全国社会治安防控体系建设示范城市”石狮市创建工作领导小组的通知》（狮政办〔2022〕11号），正式成立“全国社会治安防控体系建设示范城市”石狮市创建工作领导小组，统筹推进相关工作。

其中石狮市公安局的职责为：负责统筹推进全市社会治安防控体系建设工作，按照《社会治安防控体系建设示范城市创建任务清单》 要求，协调各相关单位，按时完成各项任务；确定迎检路线，牵头做好迎检准备，确保顺利通过验收。

根据该职责分工，石狮市公安局（以下简称“市公安局”）计划于2022年期间，主要从两个方面开展社会治安防控体系建设工作。一是在校园方面：在学校的出入口安装一批高清公共视频设备，完成治安保卫重点单位大数据智能化建设应用工作，全面提升中小学和幼儿园的技防水平和安全预警能力；二是在巡特方面：设立建设示范街面警务站以及配备移动卡口车等设施，以全面提升城市的治安防控能力。

在社会治安防控体系建设（校园）方面：根据《全国社会治安防控体系建设示范城市创建标准》（2020—2021年）及《关于印发争创活动协作事项清单、任务清单的通知》（泉创示范城办〔2021〕1号）的要求，石狮市123家公办中小学、幼儿园需在2022年5月前完成治安保卫重点单位大数据智能化建设应用工作。该项工作由石狮市教育局（市教育局）牵头协调，市公安局提供技术指导，并依托各学校自行建设，以确保全市公办中小学、幼儿园按时保质完成此项工作。市公安局于2022年5月12日向石狮市财政局提交《关于将社会治安防控体系建设（校园）专项经费补助各公办学校的函》，申请将社会治安防控体系建设专项经费100万元该款项按照教育局《石狮市教育局社会治安防控体系建设资金分配表》补助至各相关学校。石狮市财政局于2022年5月13日予以同意。

在社会治安防控体系建设（巡特）方面：根据泉州市创建“全国社会治安防控体系建设示范城市”的部署，为确保顺利完成上半年“全国社会治安防控体系建设示范城市”争创工作，要求各地配备一部治安检查智能卡口车和一个示范街面警务站。市公安局通过公安部警用装备采购中心电子卖场交易平台查询，购置一部车型为丰田柯斯达的智能卡口车约需人民币135万元；拟在八七路海防大队门口建设示范街面警务站，经初步测算，该警务站建设约需人民币70万元（以最终中标价格为准）。市公安局于2022年3月4日向石狮市人民政府提交《石狮市公安局关于申请下拨社会治安防控体系建设经费的请示》（石公请〔2022〕9号），于2022年3月11日得到石狮市人民政府办公室的批准，市公安局已收到批示交办单。

（二）项目资金情况

（1）项目资金预算情况

本项目主要管理单位为市公安局，按《关于将社会治安防控体系建设（校园）专项经费补助各公办学校的函》、《石狮市公安局关于申请下拨社会治安防控体系建设经费的请示》（石公请〔2022〕9号）文件执行，“社会治安防控体系建设经费”预算资金305万元，为年中新增项目预算。经调减预算50万元，调整后预算255万元。

其中，预算调减50万元的对象为购置卡口车该支出项目，原因为：依据《关于印发特种专业技术用车配置标准的通知》（公装财〔2015〕515号）该文件标准，特种车辆的采购有最高金额限制，故市公安局拟用石狮市政府所下拨的卡口车经费采购符合智能卡口车配备标准的前端设备安装于现有车辆“闽CO207警”警车上，以符合社会治安防控体系示范城市建设要求，调整后的经费预算约人民币85万元。为调整该预算，市公安局巡特警反恐大队于2022年5月17日向市公安局党委会提交《关于购买智能卡口车设备的报告》，市公安局党委会于2022年5月23日通过该议题。

截至2022年12月31日，根据市公安局的项目进展和支付款项需求，石狮市财政局拨付资金款项186.01万元，资金到位率=（实际到位资金/调整后预算数）×100%=（186.01/255）×100%=72.95%

预算和资金到位情况具体如下：

项目名称：社会治安防控体系建设经费	单位：万元

| 序号 | 子 项目 | 项目内容 | 项目申报 预算 | 预算 调整 | 调整后 预算 | 资金到位 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园 | 123家学校入口监控购置 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| 2 | 巡特 | 警务站装修 | 70 | 0 | 70 | 2.9 |
|  |  | 卡口车购置 | 135 | -50 | 85 | 83.11 |
| 汇总 |  |  | 305 | -50 | 255 | 186.01 |

（2）项目资金执行情况

本项目2022年度实际支出资金186.01万元，预算执行率为=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=(186.01/186.01)×100%=100%。具体支出情况如下：

项目名称：社会治安防控体系建设经费	单位：万元

| 序号 | 子项目 | 项目内容 | 调整后 预算 | 资金到位 情况 | 实际 支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园 | 123家学校入口监控购置 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 巡特 | 警务站装修 | 70 | 2.9 | 2.9 |
|  |  | 卡口车购置 | 85 | 83.11 | 83.11 |
| 汇总 |  |  | 255 | 186.01 | 186.01 |

（三）项目绩效目标

市公安局根据社会治安防控体系建设的要求编制了2022年度绩效目标表，具体情况如下：

（1）社会治安防控体系建设（校园）该子项目未编制绩效目标表。

（2）社会治安防控体系建设（巡特）该子项目绩效目标表编制情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考标准 | 绩效目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量目标 | 购置治安检查智能卡口车1部、建设示范街面警务站1个。 | 是否符合测评办法具体数量要求 | 完成 |
|  | 质量目标 | 科学、合理布建公安检查站和街面警务站。 | 卡口车是否具备引导、发现、安检，特检、处置.拦截等功能：街面警务站是否具备指挥调度、管理服务、值守备勤、轮休生活等功能需求。 | 完成 |
|  | 时效指标 | 2022年年内完成治安检查智能卡口车的购置和示范街面警务站的建设。 | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分 | 2022年1月至2022年12月 |
|  | 成本指标 | 资金投入控制在205万元以内。 | 超出205万元的，不得分；控制在205万元以内的得满分。 | 205万元 |
| 效益 | 社会效益目标 | 健全社会治安防控运行机制，编织社会治安防控网，提升社会治安防控体系建设法治化、社会化、信息化水平。 | 是否可实现途径人脸和车辆数据实时采集汇聚、系统比对碰撞、风险自动预警、信息快速推送以及实现冲卡车辆拦截等；是否科学布建街面警务站，合理屯警街面。 | 达到要求 |
|  | 可持续影响指标 | 全面强化社会面巡逻防控，提升反恐防暴防范基础工作，可持续维护我市社会治安大局安定，稳定。 | 全面强化社会面巡逻防控，提升反恐防暴防范基础工作，可持续维护我市社会治安大局安定、稳定。 | 达到要求 |
|  | 服务对象满意度目标 | 人民群众安全感和满意度明显提升。 | 人民群众安全感和满意度明显提升。 | 达到要求 |

（四）项目组织管理与业务流程

1.相关组织情况

（1）社会治安防控体系建设（校园）该子项目组织情况

项目主管单位：石狮市公安局，做好社会治安防控体系建设经费项目立项、预算编制、预算执行、预算调整（或有）、决算等工作。具体包括：根据《全国社会治安防控体系建设示范城市创建标准》（2020—2021年）、《关于印发争创活动协作事项清单、任务清单的通知》（泉创示范城办〔2021〕1号）、公安机关人脸识别系统连接监控设备的要求，与电信、移动、联通等多家单位进行询价确认，拟定采购设备的规格标准和市场价，向教育局申请项目预算。同时为各学校提供技术指导，保证各学校根据本单位出入口已建设的监控系统情况。

项目实施单位：石狮市教育局及石狮市中小学及幼儿园。其中，鉴于时间紧、任务重，社会治安防控体系建设（校园）该子项目相关工作由市教育局牵头协调，市公安局提供技术指导，并依托各学校自行建设，以确保全市公办中小学、幼儿园按时保质完成此项工作。石狮市教育局具体工作包括：市教育局按照《石狮市教育局社会治安防控体系建设资金分配表》补助至各相关学校；督促各学校及时安装监控设备并接入市公安局监控系统等功能；定期收集和汇总各学校的项目进展情况和质量检测结果，确保项目按期完成并达到预期效果；市教育局组织验收委员会对项目进行验收，出具验收报告，并将验收结果报送上级主管部门。另一方面，石狮市中小学及幼儿园具体工作包括：按照《社会治安防控体系建设示范城市创建任务清单》要求，综合各校的出入口已有监控设备建设情况，自主选择供应商开展视频监控建设（供应商清单由市公安局邀请询价后确定）；与公安机关沟通协作，及时反馈建设中的问题和困难，按照技术指导要求进行调整和改进。

（2）社会治安防控体系建设（巡特）该子项目组织情况

项目主管单位及项目实施单位：石狮市公安局，做好社会治安防控体系建设经费项目立项、预算编制、预算执行、预算调整（或有）、决算等工作。具体包括：组织开展招标工作，遴选合格的建设企业；签订合同，明确双方的权利和义务，规定工期、质量、验收等事项；监督指导建设企业按照合同要求和技术标准进行施工，及时解决施工中出现的问题；定期检查项目进度和质量，对存在的问题进行整改或处罚；组织验收委员会对项目进行验收，出具验收报告，并将验收结果报送上级主管部门；按照财政规定，做好项目决算报告的编制和审批工作，及时结算项目款项等。

2.项目业务流程

（1）政府采购流程

①社会治安防控体系建设（校园）该子项目采购情况如下：

由石狮市教育局（市教育局）牵头协调，市公安局提供技术指导，并依托各学校自行采购建设，以确保全市公办中小学、幼儿园按时保质完成此项工作。在各学校自行采购前，市公安局根据《全国社会治安防控体系建设示范城市创建标准》（2020—2021年）、《关于印发争创活动协作事项清单、任务清单的通知》（泉创示范城办〔2021〕1号）、公安机关人脸识别系统连接监控设备的要求，与电信、移动、联通等多家单位进行询价确认，拟定采购设备的规格标准和市场价，保证各学校根据本单位出入口已建设的监控系统情况，合理安排采购安装监控设备。

②社会治安防控体系建设（巡特）该子项目采购情况如下：

在示范警务站施工工程方面：市公安局于2022年6月通过竞争性谈判的最低价中标该方式确定示范警务站的工程施工单位，报价单位有：石狮市益安捷装饰工程有限公司，报价66.0098万元；石狮市晋兴装饰有限公司，报价66.0685万元；石狮市鑫雄狮装饰有限公司，报价66.2377万元；石狮市豫帆装饰有限公司，报价66.4万元。最终确定石狮市益安捷装饰工程有限公司以66.0098万元的最低价中标。中标后，石狮市益安捷装饰工程有限公司与市公安局签订了施工合同，合同约定从2022年7月8日开工，2022年8月22日竣工，工期45天。合同包干价66.0098万元，支付方式为工程竣工时，先行支付80%款项，工程验收合同、资料归档、报备手续齐全后，付清剩余20%款项。

在智能卡口车安检检查站设备采购及安装方面：市公安局于2022年7月委托福建省高德招标代理有限公司，就该项目采用竞争性磋商在福建省政府采购网进行采购，经规定采购程序，最终确定泉州闽玖军警装备制造有限公司为项目成交人。已在政府采购网予以公告。中标后，泉州闽玖军警装备制造有限公司与市公安局签订了施工合同，合同约定在签订日期（即2022年8月23日）后的45天内交货。合同金额83.11万元，支付方式为货物设备安装测试验收无误后一次性全额支付。

（2）项目日常管理

1.社会治安防控体系建设（校园）该子项目日常管理情况如下：

各学校采购安装监控系统并接入市公安局的大数据系统后，将视频信号通过网络传输到市公安局的人脸识别系统；市公安局的人脸识别系统对视频图像进行实时分析，提取出人脸特征，并与数据库中的人脸信息进行比对；如果比对结果发现有黑名单人员、违法犯罪嫌疑人或者其他异常情况，系统会自动发出警报，并将相关信息推送给各学校附近的公安机关；公安机关收到警报后，会立即采取相应措施，就近派出警察进行核实和处置，防止不法分子、可疑人员、违法犯罪嫌疑人等进入校园，保障师生人身财产安全。

2. 社会治安防控体系建设（巡特）该子项目日常管理情况如下：

在智能卡口车日常管理方面：市公安局智能卡口车是一种移动式的视频监控设备，可以在任何地点进行布控，实现对过往车辆和人员的自动识别、比对、拦截和处置。市公安局智能卡口车由巡特警反恐大队负责管理和使用，根据工作需要和指令，随时调整布控地点和方向。市公安局智能卡口车具有高清摄像、自动识别、远程联网、智能分析等功能，可以与公安局指挥中心、交通警察管理大队、刑事侦查大队等部门实现信息共享和协同作战。石狮市公安局智能卡口车还具有报警求助功能，可以为市民提供及时有效的帮助和服务。

在示范街面警务站管理日常管理方面：石狮市公安局八七路街面警务站是石狮首个示范街面警务站，于2022年11月建成并投入使用。该警务站分为指挥调度、管理服务、装备存储、群众接待、生活休息等五大功能区域，主要承担街面防控、视频巡控、接警处警、服务群众、法治宣传等任务。该警务站内有人员24小时驻守，实现全天候运转，真正实现便民服务的“零距离”，让群众能够享受更加高效、更加规范的石狮巡特警“110”服务。该警务站隶属于石狮市公安局机关，按照公安机关的职能和规章制度进行日常管理，接受上级公安机关的业务指导和监督检查。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1.根据评价项目实际情况，确定公司评价小组成员名单，并对评价小组成员进行业务培训，包括对项目财政支出政策的梳理，了解社会治安防控体系建设经费项目基本情况，统一评价思路和方法，落实评价任务。

2.基本情况调研：与市公安局、市教育局相关人员联系，举办沟通会，收集相关资料。

3.撰写评价计划及相关表单初稿，包括梳理项目的基本情况、评价方案、评价指标和满意度问卷调查方案等。

4.征求委托方及项目实施单位意见，完善评价方案及相关表单。

5.与相关方达成共识后向委托方提交评价方案及相关表单。

6.评价小组根据委托方意见进行了修订，完善了项目背景和评价思路，使产出、效果和影响力指标与项目更为贴切。

7.进一步内部审核后向委托方提交评价计划及相关表单（正式稿）。

## （二）绩效评价原则和评价方法

1.评价原则

本次绩效评价以客观、公正、科学和规范为评价原则，从项目财政支出的政策梳理入手，在分析政策文件的基础上，综合考虑项目的背景、目的、内容、预算和资金使用、管理机制等因素，围绕本项目的特点，进行本次绩效评价实施方案的设计，旨在全面考察该项目的项目决策、项目管理和项目绩效，并以此为依据，设计基础表和社会调查方案，以全面支持绩效评价工作的开展。

2.评价方法

（1）政策、文献研究法

通过学习和研究国家、石狮市关于项目支出的相关政策和文献，获得项目背景、范围、内容、绩效目标及预算资金安排等信息，据以评价项目决策和项目管理。

（2）比较法

通过与历史数值和项目计划数值进行比较，算出绩效值。

（3）公众评判法

主要包括通过问卷调查、实地勘察、专家评估等方法对项目效果进行评判，得出绩效目标的实现度。

（4）现场调研法

通过对市公安局项目支出执行情况和资金使用情况进行实地调研，并现场评价建设项目，结合相关负责人的访谈和有关满意度问卷调查，提升本次绩效评价的准确性。

3.数据采集方法及过程

（1）走访项目实施单位和主管单位，采集以下数据：

①与评价项目相关的法律法规和规章政策包括预算下达文件；

②项目具体实施进展情况；

③项目资金规模、使用方向等；

④项目实施内控、管理等制度；

⑤项目前期申报材料和批复；

⑥对项目的绩效目标设置和社会效益期望等。

（2）文献资料查找和学习：收集国家、市级及区级层面项目支出政策，获得项目背景、范围、内容、绩效目标及预算资金安排等信息，据以评价项目实施和项目管理。

（3）社会调查：评价人员通过对受益对象发放电子调查问卷的方式采集满意度数据，通过对项目实施单位现场走访，对项目产出和效果进行评判，得出绩效目标的实现程度。

（三）现场评价及满意度评价

本次绩效评价工作是由石狮市财政局委托厦门市恒璟管理顾问有限公司实施。

项目前期，评价小组走访了石狮市财政局，了解并收集到专项资金管理办法、预算批复文件等文件和资料，在对相关文件和资料进行整理分析的基础上起草了评价计划及相关表单。

复核人员对评价计划及相关表单进行了初审，评价小组针对意见进行了初步修改。

复核人员对评价计划及相关表单正式评审并提出了相关修改意见，评价小组根据修改意见完成评价计划及相关表单的最终修改，复核人员审核确认后提交了评价计划及相关表单正式稿。

评价小组前往石狮市财政局进行评价前沟通交流。针对业务数据表、评价所需资料清单方面存在的分歧与理解偏差进行充分沟通。

项目进入现场访谈阶段，评价小组在市公安局、市教育局工作人员的配合协助下，组织进行现场访谈，详细了解社会治安防控体系建设实施过程的详细情况。

此外，评价小组也对项目进行了满意度问卷调查。评价小组结合已有资料与数据开始撰写报告，并与相关单位进行积极沟通，修改报告。

## （四）评价标准

由于本次绩效评价属于项目财政支出绩效评价，评价小组设置了绩效评价指标体系。本次第三方根据绩效评价的方法及相关理论，结合本次绩效评价设置评价标准如下：

| 评价等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合得分情况 | 综合评价得分90（含）-100分 | 综合评价得分80（含）-90分 | 综合评价得分60（含）-80分 | 综合评价得分60分以下 |

三、总体评价结论

## （一）评价得分情况

2022年社会治安防控体系建设经费项目绩效评价得分为87.24分,绩效评价等级为“良”。

石狮市2022年度社会治安防控体系建设经费项目整体完成情况良好，提高社会治安防控体系的技术水平和效能，有效预防和打击各类违法犯罪活动，维护社会秩序和公共安全。在项目实施期间市公安局严控财务审核，做到项目支出专款专用；严格按照相关法律法规对项目实施工作进行细致、严谨的监督，确保各项职能顺利履行。

得分情况见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策（10分） | A1项目立项 | A11立项依据充分性 | 3 | 3 |
|  | A2绩效目标 | A21绩效目标合理性（校园） | 1 | 0 |
|  |  | A22绩效目标合理性（巡防） | 1 | 1 |
|  |  | A23绩效指标明确性（校园） | 1 | 0 |
|  |  | A24绩效指标明确性（巡防） | 1 | 1 |
|  | A3资金投入 | A31预算编制科学性 | 2 | 1.5 |
|  |  | A32资金分配合理性 | 1 | 1 |
| B过程（20分） | B1资金管理 | B11资金到位率 | 3 | 0 |
|  |  | B12预算执行率 | 3 | 3 |
|  |  | B13资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  | B2组织实施 | B21管理制度健全性 | 2 | 2 |
|  |  | B22制度执行有效性 | 2 | 2 |
|  |  | B23政府采购方式和程序合规性 | 3 | 3 |
|  |  | B24政府采购内控管理 | 3 | 3 |
| C产出（45分） | C1产出数量 | C11校园监控布置并接入公安机关情况 | 5 | 2.5 |
|  |  | C12街面警务站完工情况 | 5 | 5 |
|  |  | C13移动卡口车设备购置到位情况 | 5 | 5 |
|  | C2产出质量 | C21校园监控合同签订率 | 3 | 2.91 |
|  |  | C22校园监控合同签订及时率 | 2 | 1.03 |
|  |  | C23校园监控设备验收率 | 3 | 2.62 |
|  |  | C24校园监控设备验收及时率 | 2 | 0.46 |
|  |  | C25街面警务站投入及时情况 | 5 | 5 |
|  |  | C26街面警务站验收情况 | 5 | 5 |
|  |  | C27卡口车设备购置验收情况 | 5 | 5 |
|  |  | C28施工期间投诉及安全事故发生情况 | 5 | 5 |
| D效益（25分） | D1实施效益 | D11校园安全预警能力效果 | 5 | 5 |
|  |  | D12城市治安防控能力（街面警务站） | 5 | 5 |
|  |  | D13城市治安防控能力（卡口车） | 5 | 3.75 |
|  | D2满意度 | D21校园监控学校满意度 | 5 | 4.52 |
|  |  | D22卡口车使用情况满意度 | 5 | 4.95 |
| 合计 |  |  | 100 | 87.24 |

## （二）项目支出所实现的主要绩效

1.多家学校完成监控系统的建设，强化校园周边治安

截至2022年12月31日，多家学校完成出入口监控系统的安装布置并接入到市公安局人脸识别预警系统。该系统提高校园安全防范能力，及时发现和排除各类安全隐患，防止不法分子、可疑人员、违法犯罪嫌疑人等进入校园，保障师生人身财产安全；加强校园管理效率，实现对进出校园的师生、家长、访客等进行自动识别、登记、核验等，减少人工操作和误判，提高门卫管理水平；促进校园与公安机关的信息共享和协同处置，实现对校园周边治安、交通等情况的实时监控和预警，提高应对突发事件的快速反应能力和处置效果。

2. 石狮首个示范街面警务站投入使用，有效服务群众

在2022年11月，继长福街面警务站、塔前街面警务站等2个标准街面警务站投入使用以后，作为石狮首个示范街面警务站的石狮市公安局八七路街面警务站正式投入使用并运行。市公安局八七路街面警务站是街面警力的“屯兵点”、反恐处突的“桥头堡”、服务群众的“便利店”和警民共治的“共同体”，具体分为指挥调度、管理服务、装备存储、群众接待、生活休息等五大功能区域，更加突出“一站多能”，主要承担街面防控、视频巡控、接警处警、服务群众、法治宣传等任务，将有效实现打击犯罪街面化、接警处警街面化、服务群众街面化、矛盾调处街面化。同时，警务站内设有人员24小时驻守，实行全天候运转，让群众能够享受更加高效、更加规范的石狮巡特警“110”服务。

3. 石狮市首台移动智能卡口车正式投入实战应用，提高巡防效率和水平

在2022年12月，石狮市首台移动智能卡口车正式投入实战应用。移动智能卡口车投入实战应用后，将为市民构建全天候、无缝隙、高效率的治安防控网络，及时高效打击各类流窜违法犯罪；同时方便市民报警求助，切实提升群众安全感、满意度。移动智能卡口车车身长7米，前后和侧面印有“特警”字样，停驻时可快速搭盖遮阳棚，是一个小型公安检查站，集执法执勤等实战功能于一身。市公安局根据防控需求，通过移动智能卡口车的可移动性，放置在大型安保现场、广场、警区、繁华街道、居民区等人员密集的场所，在治安防控、巡逻普查、现场执勤、节日安保、维稳处突等警务活动中起到重要的作用，同时配备移动电源供给系统、阻车路障、破胎器等拦截系统、车辆设备检查系统、人员登记系统等，形成符合地貌特点的个性化警务站，使民警现场指挥工作更加安全快捷。

四、绩效管理和实现过程分析

## （一）绩效目标评价分析

1．目标设定情况分析

（1）社会治安防控体系建设（校园）该子项目绩效目标设定情况：未设置相应的绩效目标。

（2）社会治安防控体系建设（巡特）该子项目绩效目标设定情况：2022年度，市公安局根据本项目特点，设置了相应的绩效目标，实际完成情况良好，能够按计划完成绩效目标值。具体情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效目标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量目标 | 购置治安检查智能卡口车1部、建设示范街面警务站1个。 | 完成 | 完成 |
|  | 质量目标 | 科学、合理布建公安检查站和街面警务站。 | 完成 | 完成 |
|  | 时效指标 | 2022年年内完成治安检查智能卡口车的购置和示范街面警务站的建设。 | 2022年1月至2022年12月 | 2022年1月至 2022年12月 |
|  | 成本指标 | 资金投入控制在205万元以内。 | 205万元 | 150万元 |
| 效益 | 社会效益目标 | 健全社会治安防控运行机制，编织社会治安防控网，提升社会治安防控体系建设法治化、社会化、信息化水平。 | 达到要求 | 达到要求 |
|  | 可持续影响指标 | 全面强化社会面巡逻防控，提升反恐防暴防范基础工作，可持续维护我市社会治安大局安定，稳定。 | 达到要求 | 达到要求 |
|  | 服务对象满意度目标 | 人民群众安全感和满意度明显提升。 | 达到要求 | 达到要求 |

## （二）预算管理评价分析

1.预算编制情况分析

本项目的预算编制过程符合政府预算管理的规范要求，体现了项目的目标导向、成本效益和风险控制。具体表现在以下几个方面：

项目的预算编制依据了相关的政策文件和技术标准，如《全国社会治安防控体系建设示范城市创建标准》（2020—2021年）、《关于印发争创活动协作事项清单、任务清单的通知》（泉创示范城办〔2021〕1号）、《关于印发特种专业技术用车配置标准的通知》（公装财〔2015〕515号）等，确保了项目的合法性和合理性。

项目的预算编制前，进行过市场调研和价格比较，充分发挥了市场机制的作用，提高了项目的经济效率。

项目的预算编制根据项目的实际进展和需求进行了及时的调整，根据特种车辆采购的最高金额限制，调减了智能卡口车采购预算55万元，项目调整后预算255万元，体现了项目的灵活性和适应性。

项目的预算编制经过了相关部门和层级的审批和备案，如市人民政府、市财政局、市教育局、市公安局等，保证了项目的规范性和可操作性。

综上所述，本项目的预算编制情况较为良好，能够有效地支持项目的实施和管理。

2.预算执行情况分析

本项目的预算执行过程体现了政府预算管理的原则和要求，如合法性、真实性、完整性、及时性、有效性等。具体表现在以下几个方面：

项目的预算执行遵循了相关的法律法规和财务制度，如《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国财政法》等，确保了项目资金的合法使用和监督管理。

项目的预算执行反映了项目的实际支出情况，如各子项目采购设备型号、单价、供应商情况、合同签订情况等，体现了项目资金的真实使用和核算准确。

项目的预算执行涵盖了项目的全部支出内容，如工程施工费用、设备采购费用、运维管理费用等，体现了项目资金的完整使用和全面覆盖。

项目的预算执行及时地响应了项目的进展和需求，如根据工程竣工验收情况及时支付款项、根据设备安装测试情况及时支付款项等，体现了项目资金的及时使用和满足需求。截至2022年12月31日，项目实际支出186.01万元，预算执行率为=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=(186.01/186.01)×100%=100%。

项目的预算执行有效地实现了项目的目标和效果，如通过监控系统提高校园安全防范水平、通过智能卡口车提高街面治安管控能力、通过示范警务站提高群众服务水平等，体现了项目资金的有效使用和产生效益。

综上所述，本项目的预算执行情况较为充分地发挥项目资金的作用和价值。

## （三）决策及过程评价分析

1. A11立项程序规范性

该指标分值为3分。市公安局严格依照《全国社会治安防控体系建设示范城市创建标准》（2020—2021年）、《关于印发争创活动协作事项清单、任务清单的通知》（泉创示范城办〔2021〕1号）、《关于印发特种专业技术用车配置标准的通知》（公装财〔2015〕515号）等指导文件设立本项目，因此该指标得满分。

2. A21绩效目标合理性（校园）

该指标分值为1分。市公安局未针对社会治安防控体系建设（校园）该子项目编制绩效目标表，无法对项目的实施过程和成果进行有效的监督和评价，也无法及时发现和解决项目存在的问题和风险，因此该指标不得分。

2. A21绩效目标合理性（巡特）

该指标分值为1分。市公安局针对社会治安防控体系建设（巡特）该子项目预算支出的特点编制绩效目标表，绩效目标紧贴项目实际情况，能有效地反映项目实际执行过程中的各项产出数量、质量以及社会效益，因此该指标得满分。

3. A22绩效指标明确性（巡特）

该指标分值为1分。市公安局未针对社会治安防控体系建设（巡特）该子项目编制绩效目标表，无法通过量化或定性的方式进行衡量和评价，对项目的实施过程和成果进行有效的监督和评价造成一定阻碍，因此该指标不得分。

3. A22绩效指标明确性（校园）

该指标分值为1分。市公安局根据社会治安防控体系建设（巡特）该子项目的实际情况，从各项业务的核心数据出发，设置绩效目标，能较好衡量具体业务的完成情况，清晰而明确，因此该指标得满分。

4. A31预算编制科学性

该指标分值为2分。本项目预算编制主要是根据《全国社会治安防控体系建设示范城市创建标准》（2020—2021年）等相关文件的要求，明确了项目的建设内容、技术标准等，同时在项目前期采用询价等方式了解市场价格，保证了预算的完整性和准确性，资金额度与绩效目标相吻合。但在卡口车购置这个支出项目上，前期未考虑到特种车辆的采购有最高金额限制，项目期间进行预算调减50万元，预算额度测算依据不够充分，因此该指标扣0.5分，得1.5分。

5. A32资金分配合理性

该指标分值为1分。市公安局根据《全国社会治安防控体系建设示范城市创建标准》（2020—2021年）及《关于印发争创活动协作事项清单、任务清单的通知》（泉创示范城办〔2021〕1号）等文件要求，按照项目的实际需求和工作进展进行编制和调整。项目预算资金分配测算有据、合理，因此该指标得满分。

6. B11资金到位率

该指标分值为3分。根据市公安局的项目进展和支付款项需求，石狮市财政局拨付资金款项186.01万元，资金到位率=（实际到位资金/调整后预算数）×100%=186.01/255×100%=72.95%，因此该指标不得分。

7. B12预算执行率

该指标分值为3分。本项目2022年度实际支出资金186.01万元，预算执行率为=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=(186.01/186.01)×100%=100%，因此该指标得满分。

8. B13资金使用合规性

该指标分值为4分。市公安局严格依据单位《石狮市公安局财务管理制度》，对2022年度社会治安防控体系建设经费项目的预算执行进行严格、审慎的把控，因此该指标得满分。

9. B21管理制度健全性

该指标分值为2分。为有效管理项目支出，市公安局制定了《石狮市公安局财务管理制度》，规范了财务收支、预算管理、资产管理、审计监督等方面的工作，提升了财务人员的业务水平和思想认识，保障了财务工作的规范化、法治化、科学化。同时市公安局设置的多个执法勤务机构和综合管理机构，分工明确，职责清晰，各司其职，协调配合，有效地维护了全市的社会治安、交通秩序、网络安全等方面的工作。管理制度规范、健全，因此该指标得满分。

10. B22制度执行有效性

该指标分值为2分。在项目实施过程中，市公安局在项目立项、预算编制、预算执行、预算调整、决算等工作按流程要求进行，还通过询价、竞争性磋商等方式进行政府采购，确保了项目的公开透明和经济效益。同时，市公安局还与市教育局、各学校等相关单位进行协调配合，及时解决项目中出现的问题和困难，保证了项目的顺利完成和质量达标。各项制度执行严谨有效，因此该指标得满分。

11. B23政府采购方式和程序合规性

该指标分值为3分。①社会治安防控体系建设（校园）该子项目采购过程方面，由石狮市教育局（市教育局）牵头协调，市公安局提供技术指导并与电信、移动、联通等多家单位进行询价确认，拟定采购设备的规格标准和市场价，各学校根据本单位出入口已建设的监控系统情况，合理安排采购安装监控设备。②社会治安防控体系建设（巡特）该子项目采购过程方面，示范警务站施工工程由市公安局通过竞争性谈判的最低价中标该方式确定示范警务站的工程施工单位；智能卡口车安检检查站设备采购及安装由市公安局委托福建省高德招标代理有限公司，采用竞争性磋商在福建省政府采购网进行采购，经规定采购程序，最终确定泉州闽玖军警装备制造有限公司为项目成交人。采购方式合理、程序合规，因此该指标得满分。

12. B24政府采购内控管理

该指标分值为3分。示范警务站施工工程等项目采购评审均按法定程序进行，未发现因评审中存在倾向性或指定性情况导致举报、投诉的情况。采购内控管理有效，因此该指标得满分。

## （四）产出及效果评价分析

1.产出完成情况分析

C11校园监控布置并接入公安机关情况，指标分值为5分。截至2022年12月31日，部分学校由于仍未完成校园监控布置并接入公安机关，因此该指标扣2.5分，得2.5分。

C12街面警务站完工情况，指标分值为5分。街面警务站完工面积符合合同约定的170平方米；现场评价街面警务站时，未发现有未完工的情况，因此该指标得满分。

C13移动卡口车设备购置到位情况，指标分值为5分。移动卡口车设备均按照合同约定配备到位；现场评价移动卡口车设备时，未发现有缺失的情况，因此该指标得满分。

C21校园监控合同签订率，指标分值为3分。截至2023年6月29日，根据已采集到的95家单位数据，与供应商签订合同的学校92家，合同签订率=92/95×100%=96.84%，因此该指标扣0.09分，得2.91分。

C22校园监控合同签订及时率，指标分值为2分。根据《全国社会治安防控体系建设示范城市创建标准》（2020—2021年）及《关于印发争创活动协作事项清单、任务清单的通知》（泉创示范城办〔2021〕1号）的要求，我市公办中小学、幼儿园需在2022年5月前完成治安保卫重点单位大数据智能化建设应用工作。截至2023年6月29日，根据已采集到的95家单位数据，在2022年5月前签订合同的学校49家，合同签订及时率=49/95×100%=51.58%，因此该指标扣0.97分，得1.03分。

C23校园监控设备验收率，指标分值为3分。截至2023年6月29日，根据已采集到的95家单位数据，对监控设备进行验收的学校83家，验收率=83/95×100%=87.37%，因此该指标扣0.38分，得2.62分。

C24校园监控设备验收及时率，指标分值为2分。根据《全国社会治安防控体系建设示范城市创建标准》（2020—2021年）及《关于印发争创活动协作事项清单、任务清单的通知》（泉创示范城办〔2021〕1号）的要求，我市公办中小学、幼儿园需在2022年5月前完成治安保卫重点单位大数据智能化建设应用工作。截至2023年6月29日，根据已采集到的95家单位数据，在2022年5月前对监控设备进行验收的学校22家，验收及时率=22/95×100%=23.16%，因此该指标扣1.54分，得0.46分。

C25街面警务站完工及时情况，指标分值为5分。市公安局八七路街面警务站，建筑面积170平方米，于2022年5月份始建，2022年11月正式投入使用，符合计划。因此该指标得满分。

C26街面警务站验收情况，指标分值为5分。市公安局于2022年8月22日对该项目进行验收，因此该指标得满分。

C27卡口车设备购置验收情况，指标分值为5分。市公安局于2022年10月8日对购置的卡口车设备进行验收，因此该指标得满分。

C28施工期间投诉及安全事故发生情况，指标分值为5分。街面警务站施工期间，未收到噪音、尘土的投诉，未发生重大安全事故，因此该指标得满分。

2.效果实现情况分析

D11校园安全预警能力效果，指标分值为5分。我们于2023年6月15日下午实地走访了石狮市第三实验小学曾坑校区，实地查看了设置在学校门口的监控摄像头，并通过市公安局的账号权限查看该摄像头运行情况，经测试监控视频流正常传输到市公安局预警系统，人脸识别功能正常，能够提取我方评价人员的人脸照片，记录时间准确，因此该指标得满分。

D12城市治安防控能力（街面警务站），指标分值为5分。我们于2023年6月15日上午评价了八七路街面警务站该示范街面警务站，该警务站有驻警员，并配备防控器械，满足周边群众的求助需求，因此该指标得满分。

D13城市治安防控能力（卡口车），指标分值为5分。我们于2023年6月15日上午评价了卡口车的演练过程（包括演示携带金属物品探测、汽车牌登记、汽车底盘扫描、人脸登记、行李X光扫描等功能），各设备功能正常，但我们发现警员们存在不熟悉硬件和软件的操作情况，特别是在演示汽车底盘扫描时，多次演示后，才顺利对汽车底盘扫描结果进行登记和生成汽车底盘图片。这说明部分警员对移动卡口车的功能和使用方法掌握不够熟练，缺乏必要的培训和练习，影响了移动卡口车的效率和效果，因此该指标扣1.25分，得3.75分。

D21校园监控学校满意度，指标分值为5分。评价小组通过信息收集表的方式对涉及的学校进行满意度调查。截至2023年6月29日为止，评价小组共收到有效满意度调查问卷95份，综合满意度为90.31%，因此该指标扣0.48分，得4.52分。

非常满意、满意、一般、不满意、很不满意分别代表满意度 100% ，80%，60%，30%，0%，满意度统计结果如下：

| 问题 | 满意度选择情况 |  |  |  |  | 满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非常 满意 | 满意 | 一般 | 不 满意 | 很不 满意 |  |
| 您对新的安防监控设施的效果满意吗？ | 57 | 30 | 8 | 0 | 0 | 90.31% |

D22卡口车使用情况满意度，指标分值为5分。评价小组通过网上问卷调查的方式对卡口车使用警员进行满意度调查。截至2023年6月29日为止，评价小组共收到有效满意度调查问卷66份，综合满意度为98.99%，因此该指标扣0.05分，得4.95分。

满意度统计结果如下：

| 问题 | 满意度选择情况 |  |  |  |  | 满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非常 满意 | 满意 | 一般 | 不 满意 | 很不 满意 |  |
| 1、您对2022年新配备的卡口车移动性能是否满意？ | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98.79% |
| 2、您对2022年新配备的卡口车设备功能是否满意？ | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99.09% |
| 3、您认为卡口车的可移动性在满足当前防控需求方面的满意度如何？ | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99.09% |
| 综合满意度 |  |  |  |  |  | 98.99% |

五、存在的主要问题

## （一）项目验收不够及时和全面

在123家校园出入口布置监控系统方面，涉及全市公办中小学、幼儿园的师生人身财产安全，需要各相关部门和单位严格按照规定和标准进行项目建设、验收和管理。然而，在123家校园出入口布置方面，市公安局未组织验收，市教育局未组织验收，部分学校未组织验收（截至2023年6月29日，根据已采集到的95家单位数据，对监控设备进行验收的学校83家，验收率=83/95×100%=87.37%，）。项目验收工作缺乏统筹和规范，不利于项目监督、质量保证、效益发挥和目标实现。

## （二）部分学校未与供应商签订合同，未及时支出款项

截至2023年6月29日，根据已采集到的95家单位数据，与供应商签订合同的学校92家，合同签订率=92/95×100%=96.84%。部分单位未与供应商签订合同，无法明确双方的权利和义务，也无法依法保障双方的合法权益，不利于规范采购行为，同时增加了项目风险，不利于保障项目质量。

截至2023年6月29日，根据已采集到的95家单位数据，涉及校园出入口布置监控系统金额531,639.42元（含未签合同的金额），当年度支付468,802.42元，当年度支付率=468,802.42/531,639.42×100%=88.18%。部分单位未及时支出款项，未合理使用预算资金，无法及时向上级部门报告和核算预算执行情况，不利于规范财务管理。具体支出情况如下：

| 合同情况 | 项目金额（元） | 截至2022年12月31日 已付款金额（元） | 支付率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 未签合同 | 11,196.00 | 3,798.00 | 33.92% |
| 已签合同 | 520,443.42 | 465,004.42 | 89.35% |
| 总计 | 531,639.42 | 468,802.42 | 88.18% |

## （三）个别学校出入口监控系统未布置

通过我们的现场访谈，由于个别学校原有的监控设备已经损坏或过时，或者不能满足人脸识别系统的连接要求和技术标准，需要重新安排监控设备的数量、位置、角度等，以保证监控系统能够覆盖所有的出入口。但未及时调整监控系统的布置方案，导致监控系统未能及时布置。

## （四）部分警员对移动卡口车的操作熟悉程度有待提高

通过移动卡口车的现场演练情况（包括演示携带金属物品探测、汽车牌登记、汽车底盘扫描、人脸登记、行李X光扫描等功能），我们发现警员们存在不够熟悉硬件和软件的操作情况，特别是在演示汽车底盘扫描时，多次演示后，才顺利对汽车底盘扫描结果进行登记和生成汽车底盘图片。现场演练情况在一定程度上反映了部分警员对移动卡口车的功能和使用方法掌握不够熟练，进而影响了移动卡口车的使用效果。

六、主要相关建议

## （一）加强项目验收管理

在123家校园出入口布置监控系统方面，建议市公安局、市教育局、各学校加强沟通协调和信息共享，制定统一的项目验收标准和流程，明确各自的职责和权限，做好项目验收工作。市公安局负责对各学校采购安装的监控设备进行技术检测和功能测试，保证设备符合人脸识别系统的连接要求和技术标准，也及时发现和解决设备故障和问题。市教育局负责对各学校的监控系统进行管理服务和法治宣传，保证监控系统的正常运行和合法使用，也提高师生的安全意识和防范能力。各学校负责对监控系统进行日常维护和更新，保证监控系统的稳定性和可靠性，也及时反馈和处理监控系统发现的异常情况。

## （二）加强对合同签订、审核、备案的监督，合理安排支付计划

在合同签订方面：建议市教育局和市公安局根据监控系统采购的特点和要求，制定和完善监控系统采购合同的模板和指南，规范合同订立。通过网站、微信、邮件等方式，向各学校提供监控系统采购合同的模板和指南，指导各学校与供应商签订合同。在合同中明确双方的权利和义务，规定设备的技术标准、质量要求、交货时间、安装测试、售后服务、违约责任等事项。同时市教育局和市公安局加强对监控系统采购合同的审核和备案，监督合同执行。要求各学校在与供应商签订合同后，将合同送交市教育局和市公安局进行审核和备案，确保合同符合法律规定和技术要求。定期检查各学校的项目进度和质量，督促供应商按照合同履行义务，及时解决或处罚违约或不良行为，保障项目顺利完成。

在支出方面：建议各学校加强与供应商的沟通协调，合理安排支付计划。在签订合同时，明确支付方式、金额、时间等，避免产生歧义或纠纷。在执行合同时，根据项目进度和质量，按照合同约定，及时支付供应商的货款或工程款，避免拖欠或延迟。在支付款项时，及时开具或索取发票等凭证，做好支付记录和核对工作。同时项目牵头协调单位也需对学校预算资金的使用情况进行定期或不定期的检查和审查，发现并纠正不规范或不合理的支出行为。

## （三）加强对未布置监控系统的学校的督促和支持，确保监控系统的完成和达标

建议市教育局和市公安局加强对未布置监控系统的学校的督促和支持，确保监控系统的完成和达标。对于未布置监控系统的学校，要及时了解其存在的困难和问题，提供必要的技术指导和财政补助，帮助其尽快完成监控系统的建设。同时，要定期检查其项目进度和质量，督促其按照规定和标准进行验收，保证监控系统能够达到预期效果。

## （四）提高移动卡口车操作人员的储备水平

同时通过培训形成一定的操作人员储备，对于遇到人员调动的情况，及时安排熟悉移动卡口车的操作流程的警员接替原有的操作人员；同时通过对移动卡口车的操作人员进行合理的安排和调配，保证移动卡口车的正常运行和有效使用，避免出现操作人员空缺。

七、相关说明

## （一）现场评价街面警务站情况及部分照片

我们于2023年6月15日上午评价了八七路街面警务站该示范街面警务站，该警务站有驻警员，并配备防控器械，满足周边群众的求助需求。

警务站门口及室外宣传屏幕

观看警务站室内宣传屏幕

## （二）现场评价移动卡口车功能演练情况及部分照片

我们于2023年6月15日上午评价了卡口车的演练过程（包括演示携带金属物品探测、汽车牌登记、汽车底盘扫描、人脸登记、行李X光扫描等功能），各设备功能正常，但我们发现警员们存在不熟悉硬件和软件的操作情况，特别是在演示汽车底盘扫描时，多次演示后，才顺利对汽车底盘扫描结果进行登记和生成汽车底盘图片。现场演练情况在一定程度上反映了部分警员对移动卡口车的功能和使用方法掌握不够熟练，进而影响了移动卡口车的使用效果。

演示车牌登记及汽车底盘扫描过程照片

演示汽车底盘扫描功能时所显示信息

## （三）现场评价校园出入口监控系统的安全预警效果及部分照片

我们于2023年6月15日下午实地走访了石狮市第三实验小学曾坑校区，实地查看了设置在学校门口的监控摄像头，并通过市公安局的账号权限查看该摄像头运行情况，经测试监控视频流正常传输到市公安局预警系统，人脸识别功能正常，能够提取我方评价人员的人脸照片，记录时间准确。

石狮市第三实验小学曾坑校区门口照片

市公安局视频抓拍采集系统截图1

市公安局视频抓拍采集系统截图2

## （四）社会治安防控体系建设（校园）该子项目未明确管理、验收等责任主体

社会治安防控体系建设（校园）该项工作由石狮市教育局（市教育局）牵头协调，市公安局提供技术指导，并依托各学校自行建设，但未明确该项目的管理、验收等责任主体，导致项目执行后期缺乏有效的监督和评价。部分单位在没有进行验收或验收不合格的情况下，就向供应商支付了款项；在验收合格后，没有及时向上级部门报告和反馈验收结果。这样不仅影响了项目的质量和效果，也增加了项目的风险和成本，不利于规范采购管理。

八、附件

## 附件（一）指标体系

| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策（10分） | A1项目立项 | A11立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 符合一个要点得0.6分,满分3分 | 3 |
|  | A2绩效目标 | A21绩效目标合理性（校园） | 1 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目资金量相匹配。 | 符合一个要点得0.25分,满分1分 | 0 |
|  |  | A22绩效目标合理性（巡防） | 1 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目资金量相匹配。 | 符合一个要点得0.25分,满分1分 | 1 |
|  |  | A23绩效指标明确性（校园） | 1 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应； ④是否在调整预算后同步对目标进行调整匹配； | 符合一个要点得0.25分,满分1分 | 0 |
|  |  | A24绩效指标明确性（巡防） | 1 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应； ④是否在调整预算后同步对目标进行调整匹配； | 符合一个要点得0.25分,满分1分 | 1 |
|  | A3资金投入 | A31预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配。 | 符合一个要点得0.5分,满分2分 | 1.5 |
|  |  | A32资金分配合理性 | 1 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 符合一个要点得0.5分,满分1分 | 1 |
| B过程（20分） | B1资金管理 | B11资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 该项分值3分。指标得分为资金到位率*3分。到位率不足80%的，本指标不得分。 | 0 |
|  |  | B12预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 该项分值3分。指标得分为预算执行率*3分。 | 3 |
|  |  | B13资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑤是否被审计、巡查提出整改等情况； | 符合一个要点得0.8分,满分4分 | 4 |
|  | B2组织实施 | B21管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 符合一个要点得1分,满分2分 | 2 |
|  |  | B22制度执行有效性 | 2 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、立案结案等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 符合一个要点得0.5分,满分2分 | 2 |
|  |  | B23政府采购方式和程序合规性 | 3 | 采购实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核采购执行情况。 | 评价要点： ①程序执行是否合法规范； ②采购公告和采购文件是否按相关规定发布； ③政府采购方式选择是否合规。 | 符合一个要点得0.5分,满分2分 | 3 |
|  |  | B24政府采购内控管理 | 3 | 采购过程中的内部控制，用以反映和考核政府采购过程中的内控管理执行情况 | 评价要点： ①评审是否按法定程序组成； ②是否因评审中存在倾向性或指定性情况导致举报、投诉等。 | 符合一个要点得0.5分,满分2分 | 3 |
| C产出（45分） | C1产出数量 | C11校园监控布置并接入公安机关情况 | 5 | 项目实施的实际产出数、实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：①123家学校是否均已完成治安出入口监控安装；②已完成监控系统的学校是否均已接入公安系统 | 符合一个要点得2.5分,满分5分 | 2.5 |
|  |  | C12街面警务站完工情况 | 5 |  | 评价要点：①街面警务站完工面积是否符合合同约定；②街面警务站现场检查是否未完工的情况。 | 该项分值5分。指标得分为街面警务站完工率*5分。 | 5 |
|  |  | C13移动卡口车设备购置到位情况 | 5 |  | 评价要点：①移动卡口车设备到位数量是否符合合同约定；②移动卡口车设备现场检查是否齐全。 | 该项分值5分。指标得分为移动卡口车设备配置到位率*5分。 | 5 |
|  | C2产出质量 | C21校园监控合同签订率 | 3 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点：考察校园监控合同签订率=已签订监控合同的学校数量/采集数据的学校数量*100% | 该项分值3分。指标得分为校园监控合同签订率*2分。 | 2.91 |
|  |  | C22校园监控合同签订及时率 | 2 |  | 评价要点：考察校园监控合同签订及时率=在5月前签订监控合同的学校数量/采集数据的学校数量*100% | 该项分值2分。指标得分为校园监控合同签订及时率*2分。 | 1.03 |
|  |  | C23校园监控设备验收率 | 3 |  | 评价要点：考察校园监控合同签订率=已签订监控合同的学校数量/采集数据的学校数量*100% | 该项分值3分。指标得分为校园监控设备验收率*3分。 | 2.62 |
|  |  | C24校园监控设备验收及时率 | 2 |  | 评价要点：考察校园监控合同签订及时率=在5月前签订监控合同的学校数量/采集数据的学校数量*100% | 该项分值2分。指标得分为校园监控设备验收及时率*2分。 | 0.46 |
|  |  | C25街面警务站投入及时情况 | 5 |  | 评价要点：考察街面警务站是否在当年投入使用。 | 在2022年投入使用，得满分；在2023年才投入使用得2.5分；未完成，不得分。 | 5 |
|  |  | C26街面警务站验收情况 | 5 |  | 评价要点：①街面警务站完工后是否已验收； ②街面警务站完工后验收是否存在滞后。 | 符合一个要点得2.5分,满分5分 | 5 |
|  |  | C27卡口车设备购置验收情况 | 5 |  | 评价要点：①卡口车设备购置后是否已验收； ②卡口车设备购置后验收是否存在滞后。 | 符合一个要点得2.5分,满分5分 | 5 |
|  |  | C28施工期间投诉及安全事故发生情况 | 5 |  | 评价要点：①建设街面警务站过程中是否收到噪音、尘土的投诉； ②建设街面警务站过程中是否发生重大安全事故。 | 符合一个要点得2.5分,满分5分 | 5 |
| D效益（25分） | D1实施效益 | D11校园安全预警能力效果 | 5 | 项目实施所产生的效益。 | 评价要点：①抽查已安装的监控是否正常运行； ②抽查监控设备连接到公安机关的人脸识别是否可靠。 | 符合一个要点得2.5分,满分5分 | 5 |
|  |  | D12城市治安防控能力（街面警务站） | 5 |  | 评价要点：①街面警务站是否正常开放； ②街面警务站是否入驻警员、是否配备防控器械。 | 符合一个要点得2.5分,满分5分 | 5 |
|  |  | D13城市治安防控能力（卡口车） | 5 |  | 评价要点：①是否制定卡口车培训制度； ②是否建立卡口车日常培训记录； ③卡口车现场功能展示是否正常； ④卡口车现场功能展示操作是否流畅。 | 符合一个要点得1.25分,满分5分 | 3.75 |
|  | D2满意度 | D21校园监控学校满意度 | 5 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 评价要点：案件投诉对象对案件处理情况的满意程度。 | 该项分值5分，得分=综合满意度*分值。 | 4.52 |
|  |  | D22卡口车使用情况满意度 | 5 |  | 评价要点：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 该项分值5分，得分=综合满意度*分值。 | 4.95 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  | 87.24 |

## 附件（二）社会治安防控体系建设经费（巡特）满意度调查问卷

社会治安防控体系建设经费（巡特）满意度问卷调查

警官，您好：

为评价社会治安防控体系建设经费（巡特）专项经费的社会效益状况，了解财政支出的使用效益，加强财政支出使用效益及进一步推进学前教育事业发展。石狮市财政局委托我司（厦门市恒璟管理顾问有限公司）作为第三方评价机构，组织进行满意度问卷调查。请您仔细阅读每一题，请在您认为最符合的选项中打“√”，本问卷调查匿名填写，并严格保密，请如实填写，谨此衷心感谢！

1、您对2022年新配备的卡口车的性能是否满意？

A.非常满意    B.满意    C.一般    D.不满意    E.很不满意

2、您对2022年新配备的卡口车的设备是否满意？

A.非常满意    B.满意    C.一般    D.不满意    E.很不满意

3、您认为卡口车的可移动性在满足当前防控需求方面的满意度如何？

A.非常满意    B.满意    C.一般    D.不满意    E.很不满意

4、请选择您目前掌握的卡口车设备启动及其功能操作

A.金属探测器   B.汽车牌登记  C.汽车底盘扫描

D.人脸登记  E.行李X光扫描仪

4、其他建议和意见______________________________________

（欢迎您将宝贵意见发送至xm5171305@163.com）

厦门市恒璟管理顾问有限公司

2023年6月13日

## 附件（三）社会治安防控体系建设经费（校园）信息收集表及满意度调查

社会治安防控体系建设经费（校园）信息收集表及满意度调查

您好：

为评价社会治安防控体系建设经费（校园）专项经费的社会效益状况，了解财政支出的使用效益，加强财政支出使用效益及进一步推进学前教育事业发展。石狮市财政局委托我司（厦门市恒璟管理顾问有限公司）作为第三方评价机构，组织进行信息收集及满意度调查。请您仔细阅读每一题，请填写相关信息或在您认为最符合的选项中打“√”，本问卷调查匿名填写，并严格保密，请如实填写，谨此衷心感谢！

1、学校全称（必填）

2、是否已签合同（必填）

3、签订合同时间（必填）

4、合同时间是否在5月前

5、请上传本项目涉及合同（必填）

6、合同/项目内容是否包含运维服务（必填）

7、合同/项目金额（必填）

8、设备名称（多个设备请用逗号分开填写）（必填）

9、设备型号（多个设备请用逗号分开填写，并根据上题顺序对应填写）（必填）

10、设备供应商（多个供应商请用逗号分开填写，并根据上题顺序对应填写）（必填）

11、设备数量（多个设备请用逗号分开填写，并根据上题顺序对应填写）（必填）

12、设备安装完成是否验收（必填）

13、设备安装完成验收时间（必填）

14、验收时间是否在5月前

15、请上传验收报告/验收表（必填）

16、截至2022年12月31日是否已付款（必填）

17、截至2022年12月31日已付款金额（必填）

18、请上传银行付款回单（必填）

19、您对新的安防监控设施的效果满意吗？（必填）

A.非常满意    B.满意    C.一般    D.不满意    E.很不满意