厦恒咨字[2023]第XX号

石狮市财政支出项目

绩效评价报告

（征求意见稿V6）

主管部门：石狮市城市管理局

项目单位：石狮市园林环卫中心

项目名称：时花采购

评价机构：厦门市恒璟管理顾问有限公司

石狮市财政局

2023年7月

摘  要

受石狮市财政局委托，我司（厦门市恒璟管理顾问有限公司）对石狮市园林环卫中心（以下简称市园林环卫中心）“时花采购项目”项目开展事后绩效评价，形成评价报告。

本次评价的目的在于：通过事后绩效评价，衡量财政资金支出的产出与效益，了解、分析、检验项目资金是否能够达到预期目标，为预算安排提供重要依据。同时促进项目单位及时总结经验，发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

本次评价对象即资金使用与管理的责任主体为市园林环卫中心，评价范围为“石狮市2022年度时花采购项目”，2022年项目预算审批资金690万元，实际支出金额72.11万元。

基于资金属性及评价目的，采取主观评价与客观评价相结合，设计并建立包括决策、过程、产出、效益4个一级指标，在此基础上建立3级指标体系，结合书面评价、现场走访及问卷调查结果对项目实施事后绩效评价进行打分。

经评价，“石狮市2022年度时花采购项目”得分78.23分,等级为“中”。

该项目实施后取得成效有：市园林环卫中心打造城市景观工程，时花种植突出节点，打造亮点，提升绿化、美化水平，为重要节假日营造氛围。美化城市环境，提升城市颜值品位，改善了人居环境，提升了人民群众的幸福感、获得感。

同时，评价也发现一些问题：一是招标文件及合同未对时花品种、花色做出约定，不利于丰富时花品种；二是对供应商的考核、管理有待进一步加强：三是项目成本可以进一步优化；四是款项支付方式与合同约定不符；五是时花种植地点可以进一步优化。

针对存在的问题，报告建议：一是细化招标文件，提升采购质量；二是完善考核管理机制，提升供应商服务水平；三是压缩采购成本，降本增效；四是按照合同约定，规范支付款项；五是优化时花种植路段，提高财政资金使用效益。

目  录

一、项目概述	1

（一）项目概况	1

（二）项目资金情况	3

（三）项目绩效目标	4

（四）项目组织管理与业务流程	5

二、评价工作简述	7

（一）基本情况	7

（二）绩效评价原则和评价方法	8

（三）现场评价及满意度评价	9

（四）评价标准	10

三、总体评价结论	11

（一）评价得分情况	11

（二）项目支出所实现的主要绩效	13

四、绩效管理和实现过程分析	13

（一）绩效目标评价分析	13

（二）预算管理评价分析	14

（三）决策及过程评价分析	14

（四）产出及效果评价分析	19

五、存在的主要问题	25

（一）招标文件及合同未对时花品种、花色做出约定，不利于丰富时花品种	25

（二）对供应商的考核、管理有待进一步加强	25

（三）项目成本可以进一步优化	26

（四）款项支付方式与合同约定不符	26

（五）时花种植地点可以进一步优化	27

六、主要相关建议	27

（一）细化招标文件，提升采购质量	27

（二）完善考核管理机制，提升供应商服务水平	28

（三）压缩采购成本，降本增效	28

（四）按照合同约定，规范支付款项	28

（五）优化时花种植路段，提高财政资金使用效益	28

七、其他说明	29

（一）时花采购的必要性	29

（二）时花采购项目相关照片	29

八、附件	31

附件（一）指标体系	31

附件（二）满意度调查问卷	39

石狮市2022年度时花采购项目财政支出

重点绩效评价报告

为全面了解项目财政支出资金使用绩效，加强财政资金使用情况的绩效考核，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共泉州市委办公室、泉州市人民政府办公室关于印发<关于全面实施预算绩效管理的若干措施>的通知（泉委办发〔2019〕42号）、《中共石狮市委办公室、石狮市人民政府办公室关于印发<石狮市全面实施预算绩效管理工作措施>的通知》（狮委办发〔2019〕12号）文件要求，结合上级财政部门将绩效理念融入政府采购项目管理的指导精神，石狮市财政局委托第三方机构厦门市恒璟管理顾问有限公司对石狮市2022年度时花采购项目开展财政重点绩效评价（政府采购项目绩效评价）。现将评价情况报告如下：

一、项目概述

（一）项目概况

石狮市是位于我国东南沿海的一座美丽宜人的滨海文明城市。多年来，石狮市坚守创建为民、创建惠民初心，通过创建全国文明城市，不断改善城市人居环境，全面增进广大人民群众的幸福感、获得感。荣膺全国文明城市“二连冠”、全国双拥模范城“六连冠”、中国十大活力县级城市、国家生态市等称号。

石狮市历来重视城市景观建设工作，《石狮市2021年城乡建设品质提升实施方案》重点任务之一“风貌品质提升”中提出，持续推进生态连绵带建设，围绕“一环、两核、三廊”的生态空间结构，依托环湾湿地公园、宝盖山万亩城市公园以及红塔湾海岸公园等重要节点，着力打造一条以宝盖山为生态绿核的生态廊道，重点推进濠江路绿化提升（水头外线-香江路）、石永二路绿化提升等项目建设。实施石祥路、石锦路、石永路、石狮大道（高速口至水头外线连接段）等重要通道、节点的绿化提升项目，提升道路整体景观风貌。《2022年石狮市“抓城建提品质”专项行动方案》在景城融合打造方面提出，提升城市道路绿化景观，实施石狮高速口等进出城重要通道及重要节点景观提升工程，实施锦江外线等滨海景观项目，构建生态连绵带景观展示面。石狮市城市管理局根据单位工作职责于2021年8月15日向石狮市人民政府提出《石狮市城市管理局关于2021年时花采购有关事项的请示》（狮城管〔2021〕56号），请示中提出，全市时花种植面积合计约20000平方米，为巩固现有养护成果，确保市容景观效果，需要及时更换。请示参考泉州、晋江等周边城市做法，时花由政府统一采购供应，拟通过公开采购招标、最低价中标原则确定时令花卉年度供应商，根据第三方预算和市场询价，拟定时令花卉招标控制价为1.2元/株，招标控制总价为690万元/年，所需经费按年度供花量按实结算，相关资金由市财政核拨。

石狮市人民政府相关领导阅示后，市政府办公室于2021年8月24日出具编号为S-404-2021的市领导批示件交办单，请市财政局提交反馈意见。2021年8月27日市财政局反馈：由于石狮市部分道路和口袋公园处于建设中，时花需求量随工程建设情况和庆典、节假日布置需求而变化，无法明确具体数量，因此此前石狮市绿化养护分别纳入石狮市环卫一体化PPP项目和2021-2023年度沿海五镇主要道路绿地养护项目作业内容，但并未将时花采购数量和金额预算加到上述项目中，而是参考泉州、晋江等周边城市做法，时花由政府采购供应，养护单位负责时花换植及后续养护。为确保后续石狮市时花供应及时，建议尽快组织，公开招标确定时花年度供应商。市相关领导同意市财政局的反馈意见，2021年9月3日市政府办公室出具编号为S-404-2-2021市领导批示件交办单，要求相关单位，按照领导批示精神抓好落实。

（二）项目资金情况

1.项目资金预算情况

石狮市财政局2021年9月8日出具政府采购预算审批表，批复项目采购数量20000平方米，预算单价1.2元/株，预计总金额690万元，资金由市财政统筹安排。

2.项目资金执行情况

本项目2022年度共支出72.11万元，其中：支付时花采购项目造价咨询费1.87万元，支付时花项目第一批次进度款70.24万元，明细见表1-1：

表1-1 时花采购项目第一批次进度款

| 序号 | 投标标的 | 支付金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 红塔湾旅游公路 | 420,631.00 |
| 2 | 福辉路 | 49,410.50 |
| 3 | 人民广场 | 50,362.50 |
| 4 | 门户廊道（石泉路-西环路-南洋路服装城） | 18,615.00 |
| 5 | 明珠广场 | 26,966.25 |
| 6 | 狮标 | 6,800.00 |
| 7 | 石锦路 | 44,710.00 |
| 8 | 石永二路等路段 | 67,178.05 |
| 9 | 学府路与宝岛路交叉口 | 1,105.00 |
| 10 | 宝盖山 | 10,072.50 |
| 11 | 花海谷公园 | 6,528.00 |
|  | 合计 | 702,378.00 |

（三）项目绩效目标

市园林环卫中心2021年申报了“2022年时花采购”项目专项资金绩效目标申报表，主要内容如下：

总体目标：持续美化城市环境，增强可观赏性，提高城市形象，提升城市品位，构建人与自然相和谐的生态环境。

项目确定的依据：《石狮市城市管理局关于2021年时花采购有关事项的请示》（狮城管〔2021〕56号）

项目申报的可行性：春夏植物生长种植旺季，更换时花，扮靓城市，持续美化城市环境，提升城市品位。

（四）项目组织管理与业务流程

1.相关组织情况

（1）项目主管单位

石狮市城市管理局，作为项目主管单位，负责项目立项、申请，对项目实施单位进行监督、管理。

（2）项目实施单位

石狮市园林环卫中心，以下简称：市园林环卫中心。狮委编〔2021〕19号文，决定石狮市城市管理局所属事业单位市水务处、市政公用事业处、市公园服务中心3个事业单位组建市市政公用事业发展中心。狮委编〔2022〕25号文调整市市政公用事业发展中心有关机构编制事项，设立市市政燃气中心、市园林环卫中心等2个事业单位，市园林环卫中心职责任务：主要负责承担园林绿化、市容环卫、公园管理的行政辅助性、技术性、事务性工作；完成主管部门交办的其他工作。

市园林环卫中心负责项目预算编制、预算执行、决算等工作。具体包括：聘请造价机构编制招标控制价；组织招标机构开展时花采购项目招标工作；遴选合格的供应商；与中标供应商签订政府采购合同；负责时花采购；开展时花验收工作；对时花供应的全过程进行跟踪管理；根据合格时花供应量及合同条款办理款项支付。

（3）时花供应商

泉州森活园林绿化工程有限公司：石狮市2022年时花采购项目中标供应商。平时做好应季花卉、绿植的准备工作，根据市园林环卫中心的采购指令按时、保质、保量地完成时花供应，提供技术指导服务，根据供货验收结果据实申请款项支付。

2.项目业务流程

（1）政府采购流程

市园林环卫中心委托第三方机构福建恒都工程项目管理有限公司编制时花采购项目招标控制价，对项目进行总价控制。福建恒都工程项目管理有限公司按采购面积15000m²，种植密度（64株/ m²），采购次数6次，采购数量共5760000株，经三方询价，确定采购含税单价1.2元/株，招标控制价为691.2万元。

市园林环卫中心通过随机抽取方式选择泉州市信恒招标咨询有限公司作为招标代理公司，对2021年时花采购服务项目组织进行公开招标（项目编号为[350581]QZXHZB[GK]2021023）。经过评标，最终确定泉州森活园林绿化工程有限公司为中标人，中标单价为0.85元/株，中标金额为488.75万元。市园林环卫中心与中标供应商签订政府采购合同。

（2）项目日常管理

每次采购前，项目工作人员提前1-2天以微信形式告知供应商。大批量种植前由供应商提供样品图片或直接到供应商花圃选择时花品种，并对规格及花苞量提出要求。项目工作人员对项目实施进行严格的验收管理，供应商提供的时花不符合合同约定的现场不予接收，直接做退货处理，符合条件的出具工程量核定及验收意见单，由验收人员签署验收意见，作为项目管理及结算依据。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1.根据评价项目实际情况，确定公司评价小组成员名单，并对评价小组成员进行业务培训，包括对项目财政支出政策的梳理，了解时花采购项目基本情况，统一评价思路和方法，落实评价任务。

2.基本情况调研：与市园林环卫中心相关人员联系，举办沟通会，收集相关资料。

3.撰写评价计划及相关表单初稿，包括梳理项目的基本情况、评价方案、评价指标和满意度问卷调查方案等。

4.完善评价方案及相关表单。

5.与相关方达成共识后向单位质控小组提交评价方案及相关表单。

6.评价小组根据单位质控小组意见进行修订，完善了项目背景和评价思路，使产出、效果和影响力指标与项目更为贴切。

7.撰写绩效重点评价报告。

（二）绩效评价原则和评价方法

1.评价原则

本次绩效评价以客观、公正、科学和规范为评价原则，从项目财政支出的政策梳理入手，在分析政策文件的基础上，综合考虑项目的背景、目的、内容、预算和资金使用、管理机制等因素，围绕本项目的特点，进行本次绩效评价实施方案的设计，旨在全面考察该项目的项目决策、项目管理和项目绩效，并以此为依据，设计基础表和社会调查方案，以全面支持绩效评价工作的开展。

2.评价方法

（1）政策、文献研究法

通过学习和研究国家、石狮市关于项目支出的相关政策和文献，获得项目背景、范围、内容、绩效目标及预算资金安排等信息，据以评价项目决策和项目管理。

（2）比较法

通过与历史数值和项目计划数值进行比较，算出绩效值。

（3）公众评判法

主要包括通过问卷调查、实地勘察、专家评估等方法对项目效果进行评判，得出绩效目标的实现度。

（4）现场调研法

通过对市园林环卫中心项目支出执行情况和资金使用情况进行实地调研，结合相关负责人的访谈和有关满意度问卷调查，提升本次绩效评价的准确性。

3.数据采集方法及过程

（1）走访项目实施单位和主管单位，采集以下数据：

①与评价项目相关的法律法规和规章政策；

②项目前期申报材料和批复；

③项目资金规模、使用方向等；

④项目实施内控、管理等制度；

⑤具体实施进展情况；

⑥对项目的绩效目标设置和社会效益期望等。

（2）文献资料查找和学习：收集国家、市级层面项目支出政策，获得项目背景、范围、内容、绩效目标及预算资金安排等信息，据以评价项目实施和项目管理。

（3）社会调查：评价人员通过对受益对象发放电子调查问卷的方式采集满意度数据，通过对项目实施单位现场走访，对项目产出和效果进行评判，得出绩效目标的实现程度。

（三）现场评价及满意度评价

本次绩效评价工作是由石狮市财政局委托厦门市恒璟管理顾问有限公司实施。

项目前期，评价小组走访了市园林环卫中心和市财政局，了解并收集绩效目标表、预算审批等文件和资料，在对相关文件和资料进行整理分析的基础上起草了评价计划及相关表单。

专家对评价计划及相关表单进行了初审，评价小组针对专家意见进行了初步修改。

专家组对评价计划及相关表单正式评审并提出了相关修改意见，评价小组根据修改意见完成评价计划及相关表单的最终修改，专家组审核确认后提交了评价计划及相关表单正式稿。

评价小组前往市园林环卫中心进行评价前沟通交流。针对业务数据表、评价所需资料清单方面存在的分歧与理解偏差进行充分沟通。

项目进入现场访谈阶段，评价小组在市园林环卫中心工作人员的配合协助下，进行现场访谈，详细了解时花采购服务实施过程的详细情况。

此外，评价小组也对项目进行了满意度问卷调查。6 月22日，评价小组结合已有资料与数据开始撰写报告，并与相关单位进行积极沟通，修改报告。

（四）评价标准

由于本次绩效评价属于项目财政支出绩效评价，评价小组设置了绩效评价指标体系。本次第三方根据绩效评价的方法及相关理论，结合本次绩效评价设置了评价标准，评价标准见表2-1：

2-1 绩效评价等级、评分标准

| 评价等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分 | 90（含）-100分 | 80（含）-90分 | 60（含）-80分 | 60分以下 |

三、总体评价结论

## （一）评价得分情况

石狮市2022年度时花采购项目绩效评价得分为78.23分,绩效评价等级为“中”。

石狮市2022年度时花采购项目有效维护、打造市区时花景观，美化了石狮市城市环境，产出效果良好，基本达到预期目标，在项目实施期间市园林环卫中心按计划开展采购工作，确保了重要节日、重大活动的时花摆放。但项目单位在优化、细化招标文件，加强供应商考核管理，降本增效方面，按合同约定支付款项方面还有提升的空间。绩效评价得分情况见表3-1：

3-1 绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策(10分） | A1项目立项 | A11立项依据充分性 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | A12立项程序规范性 | 1.5 | 1.5 |
|  | A2绩效目标 | A21绩效目标合理性 | 2 | 2 |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 2 | 2 |
|  | A3资金投入 | A31预算编制科学性 | 2 | 2 |
|  |  | A32资金分配合理性 | 1 | 1 |
| B过程（25分） | B1资金管理 | B11资金到位率 | 4 | 0 |
|  |  | B12预算执行率 | 3 | 3 |
|  |  | B13资金使用合规性 | 2 | 2 |
|  | B2组织实施 | B21单位管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  | B22供应商考核管理制度健全性 | 4 | 0 |
|  |  | B23制度执行有效性 | 3 | 0 |
|  |  | B24政府采购方式和程序合规性 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | B25政府采购政策执行情况 | 2 | 2 |
|  |  | B26政府采购内控管理 | 1.5 | 1.5 |
| C产出（40分） | C1产出数量 | C11采购数量完成率 | 4 | 2.98 |
|  |  | C12时花存活率 | 4 | 4 |
|  |  | C13时花更换次数 | 4 | 4 |
|  |  | C14摆放路段完成情况 | 4 | 2 |
|  | C2产出质量 | C21采购执行效率 | 4 | 4 |
|  |  | C22合同履约情况 | 4 | 2 |
|  |  | C23项目执行过程管理情况 | 4 | 2 |
|  |  | C24供应商质量 | 4 | 4 |
|  |  | C25采购品种 | 4 | 2 |
|  | C3产出时限 | C31采购及时率 | 2 | 2 |
|  | C4产出成本 | C41成本节约率 | 2 | 2 |
| D效益（25分） | D1实施效益 | D11美化环境、提升生活品质的效果 | 10 | 9.25 |
|  |  | D12绿化景观面貌优良率 | 5 | 5 |
|  | D2满意度 | D21市民、群众满意度 | 10 | 9 |
| 合计 |  |  | 100 | 78.23 |

## （二）项目支出所实现的主要绩效

市园林环卫中心打造城市景观工程，时花种植突出节点，打造亮点，提升绿化、美化水平，为重要节假日营造氛围，美化城市环境，提升城市颜值品位，改善了人居环境，提升了人民群众的幸福感、获得感。

四、绩效管理和实现过程分析

## （一）绩效目标评价分析

市园林环卫中心根据本项目特点，设置了2022年度时花采购专项资金绩效目标申报表，设置的绩效指标符合项目基本情况。具体指标情况见表4-1：

4-1时花采购专项资金绩效目标申报情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤1年 |
|  | 成本指标 | 绿化采购投入金额 | ≤690万元 |
|  | 数量指标 | 时花采购面积 | ≥20000平方米 |
|  |  | 更换次数 | ≥4次 |
| 效益指标 | 生态效益目标 | 绿化景观面貌优良率 | ≥95% |
|  | 社会效益指标 | 时花存活率 | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% |

## （二）预算管理评价分析

1.预算编制情况分析

市园林环卫中心在进行专项资金预算申报时，根据第三方编制的招标控制价，对采购单价和采购总价进行控制，预算编制科学合理。

2.预算执行情况分析

市园林环卫中心对时花采购项目的预算执行进行严格、审慎的把控，共支出项目资金72.11万元。详见表4-2：

表4-2 2022年度时花采购项目预算资金支出明细表

| 项目 | 预算情况 |  |  | 预算资金支出情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算单价（元/株） | 预算数量 （平方米） | 预算金额 （元） | 采购单价 （元） | 采购数量 （株） | 金额 （元） |
| 采购情况 | 1.2 | 20000 | 6,900,000 | 0.85 | 826328 | 702,378 |
| 造价咨询费 | - | - | - | - | - | 18,686 |
| 小计 | - | 20000 | 6,900,000 | - | 826328 | 721,064 |

预算种植密度为64株/平方米。

3.预算管理情况分析

在项目实施之前，市园林环卫中心委托第三方公司询价，按询到的最低价编制招标控制价，对项目进行总价控制；开展公开招标，借助招标代理公司对供应商进行仔细甄别，合理降低采购成本。项目实施过程中，按照中标单价和实际采购数量结算款项，未超预算。

## （三）决策及过程评价分析

1.A11立项依据充分性

该指标分值为1.5分。市园林环卫中心严格依照单位职责任务设立本项目，符合石狮市加快建设国际滨海休闲旅游城市，打造十里黄金海岸国家级旅游度假区和海丝航标文化旅游目的地的发展规划；属于公共财政支持范围，实现权、责、利统一，符合中央、地方事权支出责任划分原则；未发现与石狮市其他部门、单位项目重复。根据评价标准该指标得满分1.5分。

2. A12立项程序规范性

该指标分值为1.5分。2022年度时花项目经过申报、审核、预算核定程序；审批文件、材料规范、完整；事前已经过集体决策。根据评价标准该指标得满分1.5分。

3. A21绩效目标合理性

该指标分值为2分。市园林环卫中心针对项目实施的目标和特点编制了专项资金绩效目标申报表，绩效目标紧贴项目实际情况，预期产出效益和效果符合时花采购正常管理水平；与预算确定的资金量相匹配。根据评价标准该指标得满分2分。

4. A22绩效指标明确性

该指标分值为2分。市园林环卫中心根据项目实际情况，从业务的核心数据出发，设置时花采购面积、时花存活率等绩效指标，绩效指标全部量化，能较好衡量业务的完成情况，便于后续的考核和评价。根据评价标准该指标得满分2分。

5. A31预算编制科学性

该指标分值为2分。市园林环卫中心聘请第三方机构开展询价，根据最低价编制预算。预算编制经过科学计算，论证符合客观实际，资金额度与绩效目标相吻合。根据评价标准该指标得满分2分。

6. A32资金分配合理性

该指标分值为1分。市园林环卫中心参考石狮市时令花卉实际种植面积、标准种植密度、预算单价作为2022年度预算资金分配的主要依据，对本项目资金进行科学分配。项目预算资金分配测算有据、合理。根据评价标准该指标得满分1分。

7.B11资金到位率

该指标分值为4分。本项目预算资金619万元，实际到位资金72.11万元，资金到位率11.65%。根据评价标准该指标不得分。

8.B12预算执行率

该指标分值为3分。本项目实际到位资金72.11万元，支出资金72.11万元，预算执行率为100%。根据评价标准该指标得满分3分。

9.B13资金使用合规性

该指标分值为2分。市园林环卫中心对2022年度时花采购项目执行成本核算、审核制度；严格按与供应商签订的合同单价进行结算，资金直接支付给供应商；有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途；未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评价标准该指标得满分2分。

10. B21单位管理制度健全性

该指标分值为4分。市园林环卫中心建立有适合本单位资金管理的财务制度，按照《石狮市园林绿地检查考核办法（暂行）》《石狮市公园绿地养护管理标准（暂行）》《石狮市城市绿地养护管理标准（暂行）》对项目进行业务管理，单位管理制度健全。根据评价标准该指标得满分4分。

11.B22供应商考核管理制度健全性

该指标分值为4分。市园林环卫中心未建立针对供应商的考核管理制度，供应商考核管理制度缺失。根据评价标准该指标不得分。

12.B23制度执行有效性

该指标分值为3分。在资金支出环节，申请付款附件有时花采购清单、验收意见单、园林工程结算书、单项工程结算汇总表、分部分项工程量结算清单、工程造价结算审核确定表、工程进度款审批表，但资金支付比率与合同约定的期次和比率不符，未有效履行财务管理。市园林环卫中心没有针对供应商的考核管理制度，未对供应商进行考核。根据评价标准该指标不得分。

13.B24采购方式和程序合规性

该指标分值为1.5分。市园林环卫中心于2021年9月20日发布石狮市市政公用事业处2021年时花采购项目服务类采购项目征求意见公告。通过随机抽取方式选择泉州市信恒招标咨询有限公司作为招标代理公司，于2021年10月26日发布公开招标公告。招标公告和招标文件一起发布，采购文件免费获取，招标文件的提供期限自招标文件开始发出之日起超过5个工作日，评标方法采用综合评分法，招标方式和程序合法规范。根据评价标准该指标得满分1.5分。

14.B25采购政策执行情况

该指标分值为2分。招标文件中明确，落实政府采购政策，环境标志产品、促进中小企业发展、监狱企业、促进残疾人就业政策均适合本项目，取得政府采购合同的供应商均可使用政府采购合同向福建省政府采购网发布的政府采购合同融资业务信息的银行业金融机构申请贷款，可在“政采贷”模块进行具体操作。中标通知书上也注明，中标供应商可在合同签订前，通过中标通知书向银行申请融资，并提供了政策查询网址。政府采购政策落实到位，根据评价标准该指标得满分2分。

15.B26采购内控管理

该指标分值为1.5分。本项目评审委员5人，1人为项目单位工作人员，另外4人从评审专家库中产生，评审委员组成符合规定。经现场询问项目单位和网上查询，该项目评审中未发现举报、投诉情况。根据评价标准该指标得满分1.5分。

## （四）产出及效果评价分析

1.C11采购数量完成率

该指标分值为4分。年度设置绩效指标为时花采购面积≥20000平方米，招标文件和政府采购合同约定采购数量为5750000株，当年实际采购5批共4285974株，采购数量完成率74.54%。根据评价标准该指标扣分1.02分，得分为2.98分。具体采购情况见表4-3：

表4-3 时花采购项目完成情况表

| 供应批次 | 供应数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 第一批 | 826328 | 株 |
| 第二批 | 769590 | 株 |
| 第三批 | 649152 | 株 |
| 第四批 | 957870 | 株 |
| 第五批 | 1083034 | 株 |
| 合计 | 4285974 | 株 |

2.C12时花存活率

该指标分值为4分。年度设置绩效指标为时花存活率≥98%，项目单位统计全年实际完成情况为时花存活率100%。根据评价标准该指标得满分4分。

3.C13时花更换次数

该指标分值为4分。年度设置绩效指标为时花更换次数≥4次，全年实际采购5批次。根据评价标准该指标得满分4分。

4.C14摆放路段完成情况

该指标分值为4分。根据招标文件和政府采购合同约定，时花采购主要供应红塔湾旅游公路、福辉路、人民广场、门户廊道（石泉路-西环路-南洋路服装城）、明珠广场、狮标、石锦路、石永二路等路段共5条道路、3个固定点位和市区主次干道。实际完成7条道路、7个固定点位的时花采购，增加的道路或点位分别是学府路与宝岛路交叉口、宝盖山、花海谷公园、鸳鸯池公园、石狮大道、锦尚外线。但是锦尚外线相对偏僻，人流较少；石狮大道主要以车流为主，休闲、停留的人员少，增加的时花摆放道路增加了财政支出，效果不明显。根据评价标准该指标扣分2分，得分为2分。

5. C21采购执行效率

该指标分值为4分。代理机构根据招标文件约定于2021年11月17日上午9点30分开标。有福建省文勋建筑工程有限公司、泉州市绿意园林工程有限公司、泉州市万鲤花木有限公司、泉州森活园林绿化工程有限公司、厦门市清伊亭园林景观工程、耀华园林股份有限公司6家公司参与投标，其中福建省文勋建筑工程有限公司资格审查不合格。经过5位评委评审，根据综合评分法最终确定泉州森活园林绿化工程有限公司为中标供应商，泉州森活园林绿化工程有限公司得分96分，中标单价为0.85元/株，中标金额为488.75万元。代理机构于当日出具石狮市政府采购中标通知书。市园林环卫中心于2021年12月10日与中标单位签订政府采购合同，并于当日上网公示。开标、评标、政府采购合同签订及公示时间等均符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定。根据评价标准该指标得满分4分。

6.C22合同履约情况

该指标分值为4分。我们抽看了4个批次的验收意见单，验收单上有验收日期、验收批次、采购依据、验收意见，验收人员、科室负责人、领导分别在验收意见单上签字，最后单位盖章。验收单附采购清单，详细记录了当批验收花卉的品种、规格、数量、种植地点。验收记录完整、规范。

招标文件和采购合同约定款项支付方式为2期次：第一期付款按各期次种植安排的实际供货数量结算，并按实际结算金额的60%支付。具体为供应完成后15个日历日内，中标人向采购人递交申报结算的相关材料（申报结算材料审核后有不完整的，中标人须在接到通知之日起三个日历日内将材料补充完整），申报结算材料完整后，待财政资金到位后支付；第二期付款按每次种植季，种植30天后花期验收合格后付清苗木款，支付比例为40%。实际工作中，项目单位一次性将第一批次100%的苗木款支付给供应商，与合同约定的付款方式不符。根据评价标准该指标扣分2分，得分为2分。

7. C23项目执行过程管理情况

该指标分值为4分。市园林环卫中心在政府采购，时花供应数量、批次，验收方面的资料完整。但是在采购过程中，遇到不符合要求的时花直接现场退回，要求供应商重新提供符合规格标准的时花，采购退回过程未进行文字记录，不利于对供应商的考评。根据评价标准该指标扣分2分，得分为2分。

8.C24供应商质量

该指标分值为4分。供应商能按时根据项目单位的通知供应花卉，遇到不符合项目单位要求的时花及时收回重新供应，满足了项目要求；供应商供应花卉后会派人进行现场查看，提供技术指导服务，基本满足了招标文件和政府采购合同的约定。根据评价标准该指标得满分4分。

9. C25采购品种

该指标分值为4分。招标文件约定了时花的规格，没有对时花品种、花色做出约定，招标内容不够明确、细致；采购合同也没有对时花品种、花色做出约定。根据评价标准该指标扣分2分，得分为2分。

10.C31采购及时率

该指标分值为2分。我们抽查供应商的销售清单和项目单位的验收意见单，根据单据上的送货日期、验收日期，了解到项目单位基本上每2-3月采购一次，符合时花一般2-3月花期的特点，时花采购更换及时。根据评价标准该指标得满分2分。

11.C41成本节约率

该指标分值为2分。在项目实施之前，项目单位委托第三方公司进行询价,按询到的最低价1.2元/株申请预算资金，实际采购价格为0.85元/株，成本节约率为29.17%。

评价小组通过福建省政府采购网查询到“妈祖文化特色小镇提升项目（湄洲岛景观绿化提升工程）-2023年重要节点时花采购项目”中标情况，了解到湄洲岛景观绿化提升工程项目时花规格为＞10cm*10cm，中标单价为0.89元/株，而石狮市时花采购项目招标文件中对时花规格要求是高度15-20 cm，冠幅15cm，规格尺寸明显高于湄洲岛景观绿化提升工程，价格却更低。通过上述比较，评价小组认为，石狮市2022年度时花采购项目采购成本节约有效。根据评价标准该指标得满分2分。

12.D11美化环境、提升生活品质的效果

该指标分值为10分。在辖内主干道及重要景观节点布置立体花坛或者花境、花带有利于提高城市形象，提升城市品位，为市民打造宜居环境。该问题满意度问卷得分率为97.31%，根据评价标准该指标扣分0.75分，得分9.25分。

13.D12绿化景观面貌优良率

该指标分值为5分。通过项目实施，美化石狮市效果明显，亮丽节日景观，有利改善周边生态环境，构建人与自然相和谐的生态环境，完成了绿化景观面貌优良率≥95%的年度绩效指标。根据评价标准该指标得满分5分。

14.D21市民、群众满意度

该指标分值为10分。评价小组通过电子问卷的方式对石狮市市民、群众进行了满意度问卷调查，所调查的市民、群众都看到过摆放的时花。截至2023年6月29日，评价小组共收到有效满意度调查问卷52份，综合满意度为96.88%，根据评价标准该指标得9分。统计结果见表4-4：

表4-4 满意度调查问卷统计表

| 序号 | 问题内容 | 得分情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 您对时花摆放的时间满意吗？ | 98.46% |
| 2 | 您对时花摆放的路段或地点满意吗？ | 96.92% |
| 3 | 您对这些时花的花期长短满意吗？ | 96.54% |
| 4 | 您对时花的数量满意吗？ | 97.31% |
| 5 | 您对时花的质量满意吗？ | 96.92% |
| 6 | 您对时花的品种满意吗？ | 96.15% |
| 7 | 您对时花养护效果满意吗？ | 95.38% |
| 8 | 您对这些时花总体摆放效果满意吗？ | 96.92% |
| 9 | 您对这些时花在美化环境、提升生活品质方面的效果满意吗？ | 97.31% |
| 合 计 |  | 96.88% |

其中满意度最高的问题是“您对时花摆放的时间满意吗”，满意度为98.46%，说明项目单位在重要节日及重大活动前合理组织时花采购，得到了群众的广泛认可。满意度最低的问题是“您对时花养护效果满意吗？”，满意度为95.38%，说明项目单位应加强时花的后期养护工作。

五、存在的主要问题

## （一）招标文件及合同未对时花品种、花色做出约定，不利于丰富时花品种

招标文件主要约定了采购面积、种植密度、采购数量、含税单价、时花规格和供货期，但对时花品种、花色没有做出规定。满意调查得分相对较低的一个问题就是“您对时花的品种满意吗？”，满意度为96.15%，说明供应商供应的时花品种、花色不够丰富，弱化了项目的社会效益。

## （二）对供应商的考核、管理有待进一步加强

一是项目单位未制订针对供应商的考核制度，没有对供应商提供的服务进行考核。二是项目单位对项目过程管理的记录不够完善。例如：招标文件和政府采购合同均约定“时花栽种开始准备土壤翻耕整地到该期次时花自然凋谢期间，中标投标人应派出项目技术负责人或技术人员到现场开展栽植、浇水、施肥、病虫害防治以及花期捉控等技术指导服务，且每期次不少于3次”。项目单位介绍供应商有提供上述服务，但是没进行文字记录或留存现场服务照片；在现场走访时我们还了解到，项目单位对供应商提供不符合要求的时花会直接退回，要求重新提供，但是没有进行书面记录。

## （三）项目成本可以进一步优化

时花摆放对扮靓城市，烘托节日气氛效果明显，但时花花期短，一般2-3个月就要更换一次，以0.85元/株，64株/平方米的种植密度计算， 更换1平方米一次大概需要54.4元，按一年更换5次计算，1平方米时花1年需要资金投入约272元。我们网上收集了周边城市长效花卉的价格，尽管长效花卉的价格可能会随季节波动，但是栽种长效花卉的总体成本低于时花，同样可以起到美化城市的效果。

| 产地 | 种类 | 2023年03月04日报价（元/株） | 2023年03月03日报价（元/株） |
| --- | --- | --- | --- |
| 龙岩市漳平市 | 茶花树 | 12.84 | 11.19 |
| 龙岩市漳平市 | 四季杜鹃 | 10.25 | - |
| 漳州市龙海区 | 绿樱三角梅 | 7.79 | 9.36 |
| 南平市浦城县 | 茶花树 | 19 | 20.38 |
| 漳州市龙海区 | 中国红三角梅 | 6.62 | 7.09 |
| 漳州市南靖县 | 春兰 | 33.53 | 35.88 |
| 龙岩市漳平市 | 金边瑞香 | 7.05 | 7.15 |

## （四）款项支付方式与合同约定不符

招标文件和采购合同约定按各期次种植安排的实际供货数量结算款项，分二期支付：第一期支付60%，具体为供应完成后15个日历日内，中标人向采购人递交申报结算的相关材料（申报结算材料审核后有不完整的，中标人须在接到通知之日起三个日历日内将材料补充完整），申报结算材料完整后，采购人待财政资金到位后支付；第二期支付40%，为每次种植季，种植30天后花期验收合格后付清苗木款。我们没有看到有补充合同等对款项支付做出修改或调整。实际工作中，项目单位未按合同约定分期支付款项，而是一次性将第一批次货款100%支付给供应商，与合同约定不符。

## （五）时花种植地点可以进一步优化

根据招标文件和政府采购合同约定，时花采购主要供应共5条道路、3个固定点位和市区主次干道。实际完成7条道路、7个固定点位的时花采购，增加的道路或点位分别是学府路与宝岛路交叉口、宝盖山、花海谷公园、鸳鸯池公园、石狮大道、锦尚外线。时花项目的总体目标是持续美化城市环境，增强可观赏性，提高城市形象。但是锦尚外线相对偏僻，人流较少，时花种植受益人群少；石狮大道主要以车流为主，休闲、停留的人员少，时花种植效益不明显。

六、主要相关建议

## （一）细化招标文件，提升采购质量

可以参照妈祖文化特色小镇提升项目（湄洲岛景观绿化提升工程）-2023年重要节点时花采购结果公告，对时花规格进一步细化，例如：每批次提供不少于5个品种或颜色供发包方选择。设置这类招标条件有利于改变时花品种过于单一的现象，促使供应商丰富时花品种或颜色，提高供应质量。

## （二）完善考核管理机制，提升供应商服务水平

一是制订供应商考核、管理制度，按照招标文件或采购合同的条款对供应商进行考核、管理。二是加强过程管理，对供应商提供服务或退回时花等情况进行书面记录，详细记录提供服务时间、次数，退回时花批次、摆放地点及退回原因等，可以作为对供应商的评价考核依据，促使供应商不断提升服务水平，提高服务质量。

## （三）压缩采购成本，降本增效

建议优化时花采购品种，将长效花卉种植和重要场所重大节日时花摆放相结合，在硬化地面通过摆放时花或搭设花架，建设亮点，增强观赏性。对于绿地可以考虑植种比较经济性的苗木或长效花卉，使花境得到长期保留，在美化城市景观的同时，降低成本支出，提升财政资金使用效益。

## （四）按照合同约定，规范支付款项

建议项目单位加强履约意识，严格资金支出审批，按照合同约定进行款项支付，防范资金支付与合同约定不符引发的法律风险。若项目情况发生变动，原有的合同约定不符合实际情况，应及时签订补充合同，对相应条款做出修订或调整，维护合同的权威性，保护单位的合法利益不受影响。

## （五）优化时花种植路段，提高财政资金使用效益

建议项目单位进一步优化时花种植点位或路段，合理安排种植批次。时花种植重点保障城市人流密集游客多的地方或城市核心路段、地点，做到突出节点，打造亮点，提升城市整体形象。对于人流少的路段则减少种植频率、降低种植密度或以种植长效花卉来代替时花，以节约项目资金投入，提高财政资金使用效益。

七、其他说明

## （一）时花采购的必要性

时花摆放在美化城市环境，营造喜庆气氛，提高城市形象方面意义重大。通过时花摆放还可以构建人与自然相和谐的生态环境，为创建国家园林城市，宜居生态城市提供条件。时花采购符合石狮市城乡建设品质提升的工作方向，项目实施具有必要性。

## （二）时花采购项目相关照片

八、附件

## 附件（一）指标体系

石狮市2022年度时花采购项目绩效重点评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 (10分) | A1项目立项 | A11立项依据充分性 | 1.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 符合一个要点得0.3分,满分1.5分 | 1.5 |
|  |  | A12立项程序 规范性 | 1.5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 符合一个要点得0.5分,满分1.5分 | 1.5 |
|  | A2绩效目标 | A21绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④项目是否为促进事业发展所必需。 | 符合一个要点得0.5分,满分2分 | 2 |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 符合一个要点得0.5分,满分2分 | 2 |
|  | A3资金投入 | A31预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 符合一个要点得0.5分,满分2分 | 2 |
|  |  | A32资金分配合理性 | 1 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 符合一个要点得0.5分,满分1分 | 1 |
| B过程（25分） | B1资金管理 | B11资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 该项分值4分。得分=资金到位率*分值。到位率低于50%时，本指标不得分。 | 0 |
|  |  | B12预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 该项分值3分。得分=预算执行率*分值。预算执行率低于50%时，本指标不得分。 | 3 |
|  |  | B13资金使用合规性 | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 符合一个要点得0.5分,满分2分 | 2 |
|  | B2组织实施 | B21单位管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 符合一个要点得2分,满分4分 | 4 |
|  |  | B22供应商考核管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位针对供应商的考核管理制度是否健全，用以反映和考核对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定供应商考核管理制度； ②制度是否细致、明确，便于考核。 | 符合一个要点得2分,满分4分 | 0 |
|  |  | B23制度执行有效性 | 3 | 项目实施是否符合单位管理制度、供应商管理制度的相关规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①单位相关制度是否得到有效执行； ②针对供应商的管理制度是否得到有效执行。 | 符合一个要点得1.5分,满分3分 | 0 |
|  |  | B24政府采购方式和程序合规性 | 1.5 | 采购实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核采购执行情况。 | 评价要点： ①程序执行是否合法规范； ②采购公告和采购文件是否按相关规定发布，采购文件是否免费获取； ③政府采购方式选择是否合规。 | 符合一个要点得0.5分,满分1.5分 | 1.5 |
|  |  | B25政府采购政策执行情况 | 2 | 是否实施相关采购政策，用以反映和考核政府采购政策执行情况。 | 评价要点： ①采购文件是否提及、是否执行政府采购环境标志产品政府采购政策； ②采购文件是否提及、是否执行政府采购促进中小企业发展政策； ③采购文件是否提及、执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策； ④是否执行政府采购合同融资政策。 | 符合一个要点得0.5分,满分2分 | 2 |
|  |  | B26政府采购内控管理 | 1.5 | 采购过程中的内部控制，用以反映和考核政府采购过程中的内控管理执行情况。 | 评价要点： ①是否委派本单位人员作为采购人代表参加评审； ②评审是否按法定程序组成； ③是否因评审中存在倾向性或指定性情况导致举报、投诉等。 | 符合一个要点得0.5分,满分1.5分 | 1.5 |
| C产出（40分） | C1产出数量 | C11采购数量完成率 | 4 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 采购数量完成率=（实际采购数量/计划采购数量）×100% | 该项分值4分。完成或超过年初绩效目标得4分；否则，得分=实际完成率*分值，实际完成低于年初目标的50%的不得分。 | 2.98 |
|  |  | C12时花存活率 | 4 |  | 评价要点： 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% |  | 4 |
|  |  | C13时花更换次数 | 4 |  | 评价要点： 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% |  | 4 |
|  |  | C14摆放路段完成情况 | 4 |  | 评价要点： ①是否完成对规定路段的时花摆放； ②摆放路段是否达到项目预期效果。 | 符合一个要点得2分,满分4分 | 2 |
|  | C2产出质量 | C21采购执行效率 | 4 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： ①是否按照法定程序开标、评标； ②是否在中标（成交）供应商确认之日起2个工作日内进行公示； ③是否在中标（成交）通知书发出之日起30日内进行合同签订； ④是否在合同签订之日起2个工作日内进行公示。 | 该项分值4分。发现一个问题点扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | C22合同履约情况 | 4 |  | 评价要点： ①考核履约验收情况是否合规； ②履约付款是否符合合同约定。 | 该项分值4分。发现一个问题点扣2分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | C23项目执行过程管理情况 | 4 |  | 评价要点： ①项目档案资料是否完整； ②项目实施过程中出现的问题是否进行文字记录并留存备查。 | 该项分值4分。发现一个问题点扣2分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | C24供应商质量 | 4 |  | 评价要点： ①供应商提供的花卉质量是否符合约定； ②供应商提供的花卉价格是否符合约定； ③供应商是否在约定的时间内供应花卉； ④供应商提供的服务质量是否符合约定。 | 该项分值4分。发现一个问题点扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | C25采购品种 | 4 |  | 评价要点： ①是否明确约定花卉品种； ②是否按约定的品种供应花卉。 | 该项分值4分。发现一个问题点扣2分，扣完为止。 | 2 |
|  | C3产出时限 | C31采购及时率 | 2 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点： 是否按时完成采购情况 | 该项分值2分。发现一个问题点扣1分，扣完为止。 | 2 |
|  | C4产出成本 | C41成本节约率 | 2 | 项目实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 评价要点： 考核采购成本节约情况 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 该项分值2分。成本节约率≥0，得满分。成本节约率<0，每偏离10%，扣1分，扣完为止。 | 2 |
| D效益（25分） | D1实施效益 | D11美化环境、提升生活品质的效果 | 10 | 项目实施所产生的效益。 | 评价要点： 根据满意度问卷调查结果 | 该项目分值10分。满意度每减1%扣0.25分，不足1%按1%算，满意度低于一般（即60%）不得分。 | 9.25 |
|  |  | D12绿化景观面貌优良率 | 5 |  | 评价要点：考核项目单位提供的服务为绿化景观面貌带来的正面影响 | 该项分值5分。绿化景观面貌优良率达95%及以上，得满分；每低1%，扣1分，不足1%，按1%计算。扣完为止。 | 5 |
|  | D2满意度 | D21市民、群众满意度 | 10 | 社会公众或服务对象因该项目实施而受到影响。一般采取社会调查的方式。 | 评价要点：以社会调查的方式，获得社会公众对本项目的满意程度。 | 该项目分值10分。满意度每减1%扣0.25分，不足1%按1%算，综合满意度低于一般（即60%）不得分。 | 9 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  | 78.23 |

## 附件（二）满意度调查问卷

石狮市2022年度时花采购项目满意度调查问卷

尊敬的居民：

我们是受石狮市财政局委托的第三方绩效评价小组（恒璟顾问），为准确评价财政资金在石狮市2022年度时花采购项目的社会效益状况，对时花采购项目预算支出进行评价。我们组织这次满意度问卷调查，希望得到您的大力支持。请您仔细阅读每一题,根据您的体验和感受，在您认为最符合的空格中打“√”。本问卷采取匿名填写，保密是我们应尽的职责，请如实填写，谨此衷心感谢！

祝您安康！

非常满意100%、比较满意80%、一般60%、不满意40%、非常不满意20%

1.您2022年国庆、元旦等重要节日在人民广场、狮标、红塔湾旅游公路及市区主次干道是否看到过摆放的时花（时花：应季节而开放的花卉）？

□是            □否

2.您对时花摆放的时间满意吗？

□非常满意100%	□比较满意80%	 □一般60%	 □不满意40%	 □非常不满意20%

3. 您对时花摆放的路段或地点满意吗？

□非常满意100%	□比较满意80%	 □一般60%	□不满意40%	 □非常不满意20%

4.您对这些时花的花期长短满意吗？

□非常满意100%	□比较满意80%	 □一般60%	□不满意40%	 □非常不满意20%

5. 您对时花的数量满意吗？

□非常满意100%	□比较满意80%	 □一般60%	□不满意40%	 □非常不满意20%

6. 您对时花的质量满意吗？

□非常满意100%	□比较满意80%	 □一般60%	□不满意40%	 □非常不满意20%

7. 您对时花的品种满意吗？

□非常满意100%	□比较满意80%	 □一般60%	□不满意40%	 □非常不满意20%

8. 您对时花养护效果满意吗？

□非常满意100%	□比较满意80%	 □一般60%	□不满意40%	 □非常不满意20%

9. 您对这些时花总体摆放效果满意吗？

□非常满意100%	□比较满意80%	 □一般60%	□不满意40%	 □非常不满意20%

10.您对这些时花在美化环境、提升生活品质方面的效果满意吗？

□非常满意100%	□比较满意80%	 □一般60%	□不满意40%	 □非常不满意20%

11.您对时花采购项目实施有何其他看法、意见及建议?

（请以文字作答）

（若您对本次问卷调查还有其他想法，您的意见发到xm5171305@163.com，我们将认真考虑您的意见。感谢您对我们工作的支持！）