2022年度石狮市全市控制性规划

编制资金

绩效评价报告

编号：泉招咨绩【2023】6-1号

| 委托单位： | 石狮市财政局 |
| --- | --- |
| 实施单位： | 石狮市自然资源局 |
| 编制单位： | 泉州市招标咨询中心有限公司 |
| 2023年7月 |  |

目录

前 言	1

一、基本情况	2

（一）项目概况	2

1、项目背景	2

2、主要采购内容	2

3、采购预算	3

（二）采购实施过程	3

1、采购过程	3

2、采购评审结果	4

3、合同签订	5

4、合同履行	6

二、绩效评价工作情况	8

（一）评价目的	8

（二）评价依据	9

（三）评价原则	10

（四）评定方法	10

（五）组织实施	10

三、综合评价情况及评价结论	11

四、绩效评价指标分析	12

（一）决策管理（总分13分，得13分）	12

1、项目决策（10分）	12

2、绩效目标（2分）	13

（二）项目购买与监管（总分35分，计26.2分）	13

1、采购管理（23分）	13

2、资金管理（8分）	14

3、项目监管（4分）	15

（三）组织管理（总分3分，计3分）	15

1.组织管理科学性	15

2.档案管理规范性	15

（四）项目产出（总分29分，计19.46分）	15

1.采购执行效率（8分）	16

2.合同履约效率（21分）	16

（四）项目效益（总分17分，计16.17分）	17

1.社会效益（14分）	17

2.生态效益（3分）	19

五、项目总结	19

六、存在的问题及原因分析	20

（一）未编制政府采购计划及资金预算	20

（二）合同签订规范性不足	20

（三）对项目过程管控力度不够，存在进度拖沓、履约验收手续缺失等情况	21

六、有关建议	22

（一）提高政府采购预算编制的完整性和科学性	22

（二）按规定进行合同签订	22

（三）加强项目过程管控，合理把控合同进度，完善履约验收手续	22

七、其他需说明的事项	23

八、附件	23

附件1：2022年度石狮市全市控制性规划编制资金绩效评价指标体系分析表	24

# 前 言

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，为领导决策提供科学有力的依据，泉州市招标咨询中心地方财政绩效评价所接受石狮市财政局委托，组织专业人员成立绩效评价工作组，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》规定，按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《福建省财政支出绩效评价管理办法》（闽财绩〔2015〕4号）等有关文件要求，对2022年度石狮市全市控制性规划编制资金开展绩效评价工作。按照财政部《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）的要求，以第三方身份出具报告。评价报告主要供石狮市财政局了解2022年石狮市控制性规划编制资金的绩效情况，并据以加强对未来该项资金拨付、使用的管理。

绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关资料的基础上，通过查账、实地调研和问卷调查等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议打分，形成《2022年度石狮市全市控制性规划编制资金绩效评价报告》。

报告正文

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1、项目背景

本项目涉及两种政府采购服务：控制性详细规划编制服务采购及土地征收成片开发方案编制服务采购。

根据福建省实施《中华人民共和国城乡规划法》办法规定，城市、乡镇总体规划批准后应当及时组织编制控制性详细规划。为推动各类规划在村域层面多规合一，通过科学规划和合理布局，进一步优化城乡生产生活生态空间，促进城乡融合发展。石狮市自然资源局通过政府购买服务的方式向有资质的单位购买控制性详细规划编制服务。同时，根据《福建省土地征收成片开发方案报批实施细则（试行）》的有关要求，结合石狮市5510项目建设实际和土地出让开发工作的需要，组织土地征收成片开发方案的编制工作。

### 2、主要采购内容

表1：石狮2022年全市控制性规划项目涉及采购内容

| 序号 | 采购服务内容 |
| --- | --- |
| 1 | 石狮市加油站专项规划编制服务 |
| 2 | 石狮市城东片区控制性详细规划编制服务 |
| 3 | 龙穴村村庄规划及景胜别墅周边历史地段保护规划编制服务 |
| 4 | 石狮市新能源产业园片区土地征收开发方案编制服务 |
| 5 | 石狮市大仑东片区土地征收成本开发方案编制服务 |
| 6 | 石狮市港塘北环片区土地征收成片开发方案编制服务 |
| 7 | 石狮市鸿山人民公园西侧片区土地征收成片开发方案 |
| 8 | 石狮市加曾寨片区（石狮网商园）土地征收成片开发方案编制服务 |
| 9 | 石狮市龟湖公园东侧片区土地征收成片开发方案编制服务 |
| 10 | 石狮市石湖港片区土地征收成片开发方案编制服务 |
| 11 | 石狮市祥芝大堡片区土地征收成片开发方案编制服务 |
| 12 | 石狮市服装纺织基地控制性详细规划编制服务 |
| 13 | 石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计方案编制服务 |

### 3、采购预算

石狮市全市控制性规划项目入库申请的金额2967.43万元，2022年财政下达指标499.87万元。

## （二）采购实施过程

### 1、采购过程

（1）石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计方案

该方案采取国际竞赛形式向国内外设计机构公开征集项目方案，分为两个阶段，第一阶段为资格预审及概念提案，第二阶段为城市设计方案竞赛，由石狮市自然资源局按照规定委托符合条件的招标代理公司和专业顾问团队负责本竞赛全流程组织，招标代理公司主要负责招标文件制定、信息发布，专业顾问团队负责本竞赛组织总方案策划，如参与标书制定、资料准备、资格审查、设计单位邀请、专家邀请等竞赛相关事宜。

（2）其他规划方案采购通过有限邀请的询价采购方式，邀请符合资质要求的规划编制单位参与比选，在统一规划编制深度的情况下，选择价格最低的单位。

### 2、采购评审结果

（1）石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计方案

2021年11月26日，石狮永宁滨海（新沙堤-西岑）片区城市设计方案国际征集方案评审会在石狮市举行。评审委员会由5名资深专家组成，根据《征集文件》规定的评审办法，对5家入围应征机构提交的应征设计文件进行了评选。评选结果如下：

第一名：5号方案 中国城市规划设计研究院、中国建筑科学研究院有限公司联合体

第二名：3号方案 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司、北京中外建建筑设计有限公司）联合体

第三名：4号方案 南京东南大学城市规划设计研究院有限公司、潘卢杨沈企业顾问（上海）有限公司、上海集合建筑设计咨询有限公司联合体

入围奖（排名不分先后）：

1号方案 天津市城市规划设计研究总院有限公司、艾奕康（天津）工程咨询有限公司（AECOM（Tianjin） Engineering Consultants Co Ltd）联合体

2号方案 广州市城市规划勘测设计研究院、凯达环球（亚洲）有限公司（Aedas Asia Limited）联合体

（2）其他规划方案编制采购结果

### 表2：其他规划方案采购结果明细

| 序号 | 规划/方案名称 | 编制方 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石狮市加油站专项规划 | 福建省城乡规划设计研究院 | 39.8万 |
| 2 | 石狮市城东片区控制性详细规划 | 上海开艺设计集团有限公司泉州分公司、石狮市规划设计院有限公司 | 96万 |
| 3 | 龙穴村村庄规划及景胜别墅周边历史地段保护规划 | 福建省城乡规划设计研究院 | 40万 |
| 4 | 石狮市新能源产业园片区土地征收开发方案 | 福建省城乡规划设计研究院 | 12万 |
| 5 | 石狮市大仑东片区土地征收成本开发方案 | 福建省城乡规划设计研究院 | 16.8万 |
| 6 | 石狮市港塘北环片区土地征收成片开发方案 | 福建省城乡规划设计研究院 | 9.6万 |
| 7 | 石狮市鸿山人民公园西侧片区土地征收成片开发方案 | 福建省城乡规划设计研究院 | 12万 |
| 8 | 石狮市加曾寨片区（石狮网商园）土地征收成片开发方案 | 福州壕濠规划设计有限公司 | 11.55万 |
| 9 | 石狮市龟湖公园东侧片区土地征收成片开发方案 | 厦门天海图汇信息科技有限公司 | 10万 |
| 10 | 石狮市石湖港片区土地征收成片开发方案 | 福建省城乡规划设计研究院 | 20万 |
| 11 | 石狮市祥芝大堡片区土地征收成片开发方案 | 厦门天海图汇信息科技有限公司 | 10万 |
| 12 | 石狮市服装纺织基地控制性详细规划 | 上海开艺设计集团有限公司 | 47.25万 |

### 3、合同签订

表3：2022年度石狮市全市控制性规划资金合同签订情况表

| 序号 | 规划/方案名称 | 签订日期 | 编制方 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石狮市加油站专项规划 | 2020年1月 | 福建省城乡规划设计研究院 | 39.8万 |
| 2 | 石狮市城东片区控制性详细规划 | 2019年9月 | 上海开艺设计集团有限公司泉州分公司、石狮市规划设计院有限公司 | 96万 |
| 3 | 龙穴村村庄规划及景胜别墅周边历史地段保护规划 | 2020年3月 | 福建省城乡规划设计研究院 | 40万 |
| 4 | 石狮市新能源产业园片区土地征收开发方案 | 2021年8月 | 福建省城乡规划设计研究院 | 12万 |
| 5 | 石狮市大仑东片区土地征收成本开发方案 | 2021年9月 | 福建省城乡规划设计研究院 | 16.8万 |
| 6 | 石狮市港塘北环片区土地征收成片开发方案 | 2021年9月 | 福建省城乡规划设计研究院 | 9.6万 |
| 7 | 石狮市鸿山人民公园西侧片区土地征收成片开发方案 | 2022年1月 | 福建省城乡规划设计研究院 | 12万 |
| 8 | 石狮市加曾寨片区（石狮网商园）土地征收成片开发方案 | 2021年6月 | 福州壕濠规划设计有限公司 | 11.55万 |
| 9 | 石狮市龟湖公园东侧片区土地征收成片开发方案 | 2021年9月 | 厦门天海图汇信息科技有限公司 | 10万 |
| 10 | 石狮市石湖港片区土地征收成片开发方案 | 2021年4月 | 福建省城乡规划设计研究院 | 20万 |
| 11 | 石狮市祥芝大堡片区土地征收成片开发方案 | 2021年6月 | 厦门天海图汇信息科技有限公司 | 10万 |
| 12 | 石狮市服装纺织基地控制性详细规划 | 2021年9月 | 上海开艺设计集团有限公司 | 47.25万 |
| 13 | 石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计方案国际征集 | 无 | 中国城市规划设计研究院/中国建筑科学研究院有限公司 | 200万 |
| 14 | 石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计方案国际征集 | 无 | 天津市城市规划设计研究总院有限公司/艾奕康（天津）工程咨询有限公司 | 80万 |
| 15 | 石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计方案国际征集 | 无 | 南京东南大学城市规划设计研究院有限公司/潘卢杨沈企业顾问（上海）有限公司/上海集合建筑设计咨询有限公司 | 120万 |
| 16 | 石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计方案国际征集 | 无 | 广州市城市规划勘测设计研究院/凯达环球（亚洲）有限公司 | 80万 |
| 17 | 石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计方案国际征集 | 无 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司/北京中外建建筑设计有限公司 | 160万 |
| 18 | 石狮市永宁滨海（新沙堤-西岑）片区城市设计方案国际征集技术顾问 | 无 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 48万 |

### 4、合同履行

表4：石狮市全市控制性规划项目合同履行情况表

| 序号 | 规划/方案名称 | 2022年支付金额 | 累计支付金额 | 累计支付比例 | 专家评审时间 | 成果文件是否批复 | 公示日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石狮市加油站专项规划 | 238800 | 358200 | 90% | 2020年12月4日 | 是 | 2021年1月15日至2月14日 |
| 2 | 石狮市城东片区控制性详细规划 | 288000 | 576000 | 60% | 2023年4月7日 | 未批复 | 未公示 |
| 3 | 龙穴村村庄规划及景胜别墅周边历史地段保护规划 | 120000 | 320000 | 80% | 2020年12月23日 | 是 | 2021年11月12日至11月19日 |
| 4 | 石狮市新能源产业园片区土地征收开发方案 | 72000 | 72000 | 60% | 2021年8月12日 | 是 | 2021年11月12日至11月19日 |
| 5 | 石狮市大仑东片区土地征收成本开发方案 | 100800 | 100800 | 60% | 2022年5月16日 | 是 | 2022年6月10日至6月16日 |
| 6 | 石狮市港塘北环片区土地征收成片开发方案 | 57600 | 57600 | 60% | 2021年8月12日 | 是 | 2022年3月11日至3月17日 |
| 7 | 石狮市鸿山人民公园西侧片区土地征收成片开发方案 | 72000 | 72000 | 60% | 2021年12月8日 | 是 | 2022年2月15日至2月21日 |
| 8 | 石狮市加曾寨片区（石狮网商园）土地征收成片开发方案 | 115500 | 115500 | 100% | 2021年7月30日 | 是 | 2021年8月19日至8月26日 |
| 9 | 石狮市龟湖公园东侧片区土地征收成片开发方案 | 100000 | 100000 | 100% | 2021年7月23日 | 是 | 2021年9月14日至9月21日 |
| 10 | 石狮市石湖港片区土地征收成片开发方案 | 200000 | 200000 | 100% | 2021年7月16日 | 是 | 2021年9月10日至9月18日 |
| 11 | 石狮市祥芝大堡片区土地征收成片开发方案 | 100000 | 100000 | 100% | 2021年6月25日 | 是 | 2021年7月29日至8月4日 |
| 12 | 石狮市服装纺织基地控制性详细规划 | 142000 | 283500 | 60% | 2022年6月10日 | 是 | 2022年6月14日至7月14日 |
| 13 | 石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计方案国际征集-中国城市规划设计研究院/中国建筑科学研究院有限公司 | 800000 | 800000 | 50% | 未评审 | 否 | 未公示 |
| 14 | 石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计方案国际征集-天津市城市规划设计研究总院有限公司/艾奕康（天津）工程咨询有限公司 | 320000 | 320000 | 50% | 不需要评审 | 不需要批复 | 不需要公示 |
| 15 | 石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计方案国际征集-南京东南大学城市规划设计研究院有限公司/潘卢杨沈企业顾问（上海）有限公司/上海集合建筑设计咨询有限公司 | 480000 | 480000 | 40% | 不需要评审 | 不需要批复 | 不需要公示 |
| 16 | 石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计方案国际征集-广州市城市规划勘测设计研究院/凯达环球（亚洲）有限公司 | 320000 | 320000 | 40% | 不需要评审 | 不需要批复 | 不需要公示 |
| 17 | 石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计方案国际征集-深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司/北京中外建建筑设计有限公司 | 640000 | 640000 | 40% | 不需要评审 | 不需要批复 | 不需要公示 |

二、绩效评价工作情况

## （一）评价目的

绩效管理是政府改革的重要方向，财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价2022年度石狮市全市控制性规划编制资金绩效，在单位绩效目标表的基础上，结合项目特点，制定2022年度石狮市全市控制性规划编制资金绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，客观地对2022年度石狮市全市控制性规划编制资金在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

## （二）评价依据

1.《中华人民共和国城乡规划法》

2.《中华人民共和国政府采购法》

3.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

4.财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

5.《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（闽委发〔2019〕5号）；

6.《福建省财政厅关于印发财政支出绩效评价指标体系及使用指南的通知》（闽财绩〔2012〕13号）；

7.《福建省财政厅关于印发<福建省财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（闽财绩〔2015〕4号）；

8.《泉州市机关效能建设领导小组办公室 泉州市统计局关于印发2020年度县（市、区）、泉州开发区、泉州台商投资区绩效考核指标解释的通知》（泉效办〔2020〕4号）；

### 9.《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第102号）

### 10.《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》（住房城乡建设部令第7号）

11.《福建省城市控制性详细规划管理暂行办法》

12.项目相关的立项材料、采购过程材料、实施过程材料、成果文件及相关制度、财务资料等。

## （三）评价原则

一是科学规范原则。严格执行有关程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合、理论与实践相结合的方法设计评价指标体系。

二是公正公开原则。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

三是利害关系回避原则。绩效评价工作由石狮市财政局委托泉州招标咨询中心实施。

四是绩效相关原则。绩效评价针对2022年度石狮市全市控制性规划编制资金投入及其产出绩效进行，评价结果清晰地反映两者之间的紧密对应关系。

## （四）评定方法

本次绩效评价通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看项目管理及财务管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。

## （五）组织实施

按照评价工作流程，分为准备阶段、实施阶段和评价报告撰写阶段等三个步骤实施评价工作。

1.准备阶段（2023年5月上旬）：泉州市招标咨询中心地方财政绩效评价所三方召开2022年绩效评价项目启动会议。组成绩效评价工作小组，拟定项目绩效评价实施方案，制定绩效评价工作计划。

2.基础资料收集阶段（2023年5月中旬前）：根据实施方案，评价工作组提供资料清单给石狮市自然资源局，我中心安排专业人员前往实施单位进行首次调研，了解项目信息及资金使用基本情况，解释资料清单所列资料定义、范围。

3.实施阶段（2023年5月下旬至6月上旬）：根据前期收集回来的基础资料进行分析后，部署开展二次现场调研。由评价专家带队走访项目实施单位，现场座谈交流，进一步收集项目资料，对项目相关文件进行解读，制定评价指标体系；勘验检查项目现场，听取实施单位情况汇报，查阅核实有关数据资料，开展问卷调查，实施汇总分析。

4.报告撰写阶段（2023年6月中下旬）：经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对项目管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，形成项目绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

评价小组根据评价指标体系及评分标准，通过数据采集、实地调研、访谈等形式，从决策管理、项目购买与监管、组织管理及项目绩效四个方面着手，对2022年度石狮市全市控制性规划编制资金进行客观评价。其中，石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计方案国际征集项目的奖金总额800万元，金额较高，故按照《中华人民共和国政府采购法》对采购过程及履约情况进行详细评价。其他子项目因总金额未超过100万的，按照《泉州市财政局关于采用非招标采购方式提高政府采购效率的通知》（泉招采〔2022〕129号）规定，简化采购流程。最终评分结果：总得分为79.83分，评价等级为良。具体指标得分情况如下表：

表5：2022年度石狮市全市控制性规划编制资金绩效评价得分汇总表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策管理 | 13.00 | 13.00 | 100.00% |
| 项目购买与监管 | 35.00 | 26.20 | 74.86% |
| 组织管理 | 6.00 | 5.00 | 83.33% |
| 项目产出 | 29.00 | 19.46 | 67.11% |
| 项目效益 | 17.00 | 16.17 | 95.10% |
| 合计 | 100 | 79.83 | 79.83% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）决策管理（总分13分，得13分）

### 1、项目决策（10分）

（1）决策依据充分性

根据《中华人民共和国城乡规划法》，控制性详细规划属于城乡规划的一种，进行城乡规划管理，可协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展；故购买控制性规划编制服务符合中央、省、市决策部署，符合当前经济社会发展需求。且编制控制性详细规划属于自然资源局职责范围的服务事项，属于福建省政府购买服务指导性目录中的咨询服务。该指标满分4分，得4分。

（2）决策程序规范性

各规划方案通过向政府请示、获得政府批示后设立，决策程序较为规范，得4分。

（3）购买的必要性

控制性详细规划是城市规划管理的依据和城市建设的引导，是城市政策的载体，编制控制性详细规划具有现实需求，服务对象和受益对象为石狮市广大市民，该指标满分3分，得3分。

### 2、绩效目标（2分）

绩效目标科学性：石狮市自然资源局针对本项目制定了明确合理的绩效目标，从规划编制的数量、验收质量到成果转换率等，较为完整地反映了本项目的绩效情况，满分2分，得2分。

## （二）项目购买与监管（总分35分，计26.2分）

### 1、采购管理（23分）

（1）采购内控管理

石狮市自然资源局制定了政府采购内部控制管理制度，对组织机构与职责、采购预算和实施计划以及采购范围和限额标准进行了明确规定；石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计方案国际征集的采购过程中委派一名单位人员作为采购人代表公平公正地参与了评审，评审中未发生举报、投诉的情况，满分5分，得5分。

（2）评审专家费聘用合规性

石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计方案国际征集评审专家在第三方代理公司专家库涉及的27位具备城乡规划设计背景的行业专家列表中抽取出7位，组成专家组并在2021年8月19日到现场参加评审，专家评审费由代理公司在评审当日根据规定标准以现金转账的方式支付。根据评分标准，得满分。

（3）购买需求明确性

该项目主要是购买控制性详细规划服务，购买需求明确、完整且合规。但当年度未编制年度政府采购计划及预算，且控制性详细规划未按文件规定编制工作计划，分期、分批地编制控制性详细规划，满分3分，扣2分。

（4）采购预算编制完整性

石狮市自然资源局未对全市控制性规划、土地征收成片开发方案的政府采购服务费用编入年度政府采购预算，满分4分，扣4分。

（5）测算依据合理性

石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计方案设计费参照《城市规划设计计费指导意见（2017年）》并参考现阶段国际竞赛案例进行预算测算；其他控制性规划的服务费预算在参照《城市规划设计计费指导意见（2017年）》的前提下，综合考虑服务实施的难度来确定折扣系数；测算依据较为合理。

（6）购买程序规范性

2022年涉及资金支付的13份规划方案中，除石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计方案国际征集采用国际竞赛的方式征集以外，其他规划方案因未超过招投标限额，而通过有限邀请的询价采购方式，邀请符合资质要求的规划编制单位参与比选，在统一规划编制深度的情况下，选择价格最低的单位。综合来看，采购方式较为合规，体现了竞争择优、公平公正原则，采购文件也能免费获取。购买程序规范，得4分。

### 2、资金管理（8分）

（1）资金使用合规性

项目资金支出符合规定，有完整的审批程序和手续，资金核算不存在错误，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

（2）预算执行率

本项目实际到位资金499.87万元，实际支出435.87万元，预算执行率为87.20%，该指标得3.2分。64万元未支出是因2022年底下发，该项资金涉及多个编制单位，部分编制单位开票较慢，致使在支付审批程序完成后国库已关闭，该项资金被收回。

### 3、项目监管（4分）

监管执行有效性：石狮市自然资源局组织对控制性规划方案进行专家评审，评审人员包括人大代表、政协委员、生态环境局、住建局、工信科技局等相关部门、乡镇、村民以及相关领域专家等，以确保项目质量达到要求；但规划、方案编制到批复周期较长，时效上还需加强监管，满分4分，扣2分。

## （三）组织管理（总分6分，计6分）

### 1.组织管理科学性

### 评价小组查阅各承接主体资质及参与人员资质情况，符合控规编制的资质要求，服务人员对服务内容质量流程等能够清楚掌握，服务过程未出现较大偏差。满分3分，得3分。

### 2.档案管理规范性

## 本项目相关立项资料、合同、成果文件、政府批复文件较为齐全，但部分项目的采购过程材料不齐全，满分3分，扣1分。

## （四）项目产出（总分29分，计19.46分）

### 1.采购执行效率（8分）

（1）开评标规范情况

根据石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计方案国际征集的采购过程材料，该项目已按照《中国政府采购法》程序进行开标、评标，专家及代理机构已及时履职。满分2分，得2分。

（2）中标（成交）结果公示

2021年11月26日，石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计方案国际征集方案评审会在石狮举行，并出具评选结果，中国城市规划设计研究院、中国建筑科学研究院有限公司联合体中标。当日对该结果进行挂网公示3日，2021年11月29日，公示期满未收到异议，第三方代理机构在当天发出中标结果。满分2分，得2分。

（3）服务合同完善性

部分规划方案未及时签订服务合同，多数合同未写明合同签订日期，且合同内容中未建立履约验收结果与资金支付挂钩机制；合同未公示；指标满分4分，扣3分。

### 2.合同履约效率（21分）

（1）合同履约验收

石狮市自然资源局已对完成的规划、方案成果进行验收，但验收手续不齐全，指标满分4分，扣2分。

（2）规划编制完成率

本项目涉及13份规划成果，2022年底，除永宁滨海城市设计项目签订项目合同时间较晚，其他12份规划方案应完成编制，实际形成12份规划方案，规划编制完成率100%，该指标得满分。

（3）专家评审完成率

本项目有13份规划成果需经各相关部门及村民代表、专家代表评审，由于2022年8月，省国土空间规划工作领导小组办公室发函要求各地根据《全国“三区三线”划定规则》的要求划定城镇开发边界，控规的编制范围需要划定在三区三线中，因此导致石狮市城东片区控制性详细规划重新编制，但截至2022年底，该规划仍未进入专家评审阶段，2023年4月7日才完成评审；此外，石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计方案国际征集设计深化项目截至2022年底也未进入专家评审阶段，完成率=11/13=84.62%，根据评分标准，满分4分，该指标得2.46分。

（4）专家评审通过率

经过各相关部门及村民代表、专家代表评审的12份规划、方案，均全部评审通过，通过率100%，根据评分标准，该指标得6分。

（5）资金支付及时率

资金支出普遍存在未按合同约定比例进行支付的情况，支付进度普遍滞后，该指标不得分。评价组了解到，资金支付进度滞后系由于财政紧张，部分合同向财政局申请未能及时支付。因项目紧急，石狮市自然资源局经与编制单位协商后继续推动项目进度。

## （四）项目效益（总分17分，计16.17分）

### 1.社会效益（14分）

（1）供应商投诉与举报

项目采购过程中无供应商投诉与举报情况，满分2分，得2分。

（2）规划成果转换率

本项目有13份规划成果，其中，城东片区规划由于“三区三线”的划定问题重新编制，截至2022年底未批复；永宁滨海城市设计是为下一步控规编制提供指引，非法定规划，不需要市政府批复。故本次规划成果转换率按照12份进行评价，2022年底，已完成11份规划方案批复，规划成果完成率91.67%，根据评分标准，该指标得3.17分。

（3）采购公开性

已完成的11份规划均在根据专家评审意见修改后通过石狮市人民政府网站进行公示，公示时间满足规定要求；土地成片开发方案均由石狮市自然资源局发函征求成片开发范围内集体经济组织和农民意见，并由石狮市农村组织召开村民代表会议，通过率均超过三分之二，指标得满分。

（4）提供规划指引及依据

根据自然资源部印发的《土地征收成片开发标准（试行）》（自然资规〔2020〕5号）文件，县级以上地方人民政府应当按照《中华人民共和国土地管理法》规定，依据当地国民经济和社会发展规划、国土空间规划，组织编制土地征收成片开发方案，纳入当地年度国民经济和社会发展计划，并报省级人民政府批准。2021年，石狮市启动“5510”项目竞赛活动（即五大片区、五大文旅项目、十大产业园区），五大片区的土地征收列入竞赛任务，永宁工业新区、锦前智能制造园也为石狮市“5510”项目竞赛园区之一，本项目的实施为五大片区更新改造所涉及的土地出让开发提供了规划指引及依据，且8份土地征收成片开发方案均已省级人民政府批准，石狮市服装纺织基地控制性详细规划也经市政府批复通过，，石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计也在编制当中，成为当下石狮市发展方向的有力支撑，项目实施社会效益明显。

### 2.生态效益（3分）

生态适宜性评价：已组织专家评审的规划方案均邀请了生态环境局相关专家对规划的生态适宜性进行评价，评价结果良好，方案均通过。该指标得满分。

# 五、项目总结

本项目2022年财政下达指标499.87万元，实际支出435.87万元，全部用于支付石狮市相关规划方案编制费及咨询费。

1.在决策方面，石狮市各相关规划方案的编制根据上级部门下发要求和市领导调研时安排的工作任务，经市政府批示后实施，立项依据充分、程序规范，绩效目标的编制也相对合理；

2.在过程管理方面，由于规划方案的编制与咨询服务属于政府采购服务类项目，故过程管理通过采购管理和资金管理两方面评价：

（1）在采购过程管理层面，部分规划方案未及时签订服务合同，多数合同未写明合同签订日期，且合同内容中未建立履约验收结果与资金支付挂钩机制，合同签订规范性仍需加强；同时，要注意编制政府采购计划与政府采购预算。

（2）资金管理层面，能够合规使用资金，做到专款专用，但是，由于财政紧张，部分规划方案的编制费未能按照合同约定的进度比例进行支付，虽对规划方案的编制进度及质量未造成影响，但违反了合同约定。

3.在项目绩效方面，2022年资金涉及的13份规划方案中除石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计方案外，其余12份均已完成初稿编制；已完成初稿编制的规划方案中，由于2022年8月，省国土空间规划工作领导小组办公室发函要求各地根据《全国“三区三线”划定规则》的要求划定城镇开发边界，控规的编制范围需要划定在三区三线中，因此导致石狮市城东片区控制性详细规划重新编制，并在2023年4月7日完成专家评审，其余11份均已在2022年底前通过专家评审，且通过市政府批复。但总体来看，多数规划方案的编制周期较长，项目进度把控还需加强。

# 六、存在的问题及原因分析

## （一）未编制政府采购计划及资金预算

根据《石狮市自然资源局政府采购内部控制管理制度》第四章 采购范围和限额标准规定，凡使用财政性资金采购集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务，必须进行政府采购。采购科室应编制本科室年度政府采购计划和预算并负责本科室采购项目的采购工作，包括采购申请报批、编制项目采购需求书、签订采购委托代理协议等。石狮市城东片区控制性详细规划的采购金额96万元，超过《福建省政府集中采购及限额标准》中市县级货物、服务项目分散采购限额标准50万元，却未编制年度政府采购计划及预算，政府采购预算不完整。

## （二）合同签订规范性不足

部分合同未写明合同签订日期，多数方案、规划合同签订时间之后。单位先委托第三方机构开展规划、方案编制，到规划方案进入评审阶段后才开始签合同。例如，石狮市港塘北环片区土地征收成片开发方案合同签订时间为2021年9月，但方案评审时间为2021年8月12日；石狮市鸿山人民公园西侧片区土地征收成片开发方案合同签订于2022年1月，方案评审时间为2021年12月8日；根据合同台账可知石狮市龟湖公园东侧片区土地征收成片开发方案合同签订于2021年9月2日，但方案评审时间为2021年7月23日；石狮市祥芝大堡片区土地征收成片开发方案合同签订于2021年6月28日，但方案评审时间为2021年6月25日。方案评审时间均早于合同签订时间。

多数规划、方案合同未建立质量与服务费支付相挂钩机制。石狮市城东片区控制性详细规划合同虽要求“乙方因设计质量引起返工或未按期提交设计文件应由乙方继续完善设计，并应视造成损失的大小减少相应的设计费”，但该约定仍不明确，实际执行起来争议较多。同时，各规划方案均无合同履约验收手续，无法体现委托方对第三方服务的监管过程及对服务质量的满意度。

## （三）对项目过程管控力度不够，存在进度拖沓、履约验收手续缺失等情况

多数规划方案历时较长。例如，从合同签订到专家评审，石狮市加油站专项规划历时近11个月、龙穴村村庄规划及景胜别墅周边历史地段保护规划历时9个月、石狮市大仑东片区土地征收成本开发方案历时8个月、石狮市服装纺织基地控制性详细规划历时9个月，而石狮市城东片区控制性详细规划由于“三区三线”的划定问题重新编制，2019年9月4日签订合同，到2023年4月7日专家评审，历时超过30个月。合同的履约验收手续不齐全，无法判断履约验收的及时性。

# 六、有关建议

- （一）提高政府采购预算编制的完整性和科学性

- 根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，属于政府采购范畴、目录内，无论是基本支出还是项目支出，都应当在部门预算中进行相关数据的测算、编制。科学化、精细化的编制政府采购预算编制是政府采购制度顺利实施、政府采购业务顺利开展的基石，也是财政资金实现使用效益最大化的关键。同时，编制好政府采购预算对于促进政府采购活动健康有序地开展，满足部门发展需要有着非常重要的意义。自然资源局应根据项目实施工作计划及资金支付计划，编制科学合理的政府采购预算，促进财政资金发挥最大效益。

## （二）按规定进行合同签订

规划、方案的编制在时间进度的管控上尤为重要，通常上在部门未制定实施计划的情况下，可认为编制服务从合同签订后开始，若合同未按规定流程及时签订，也会有进度拖沓的风险，故自然资源局应及时签订服务合同。并将评价结果与服务费的支付相挂钩，提高第三方服务质量的管控效果。

## （三）加强项目过程管控，合理把控合同进度，完善履约验收手续

自然资源局应制定清晰明确的实施计划，并按照既定计划推进规划、方案的编制进度，实时监控，及时纠偏。

完善履约验收手续，将编制成果移交时填写验收资料并盖章确认，验收资料还应包含对服务质量、成果质量的满意度评价，可以定性评价也可定量评价。

# 七、其他需说明的事项

- 本绩效评价报告是在石狮市自然资源局所提供资料的基础上形成的，本绩效评价报告仅供石狮市财政局绩效评价相关工作使用，不作他用。

- 八、附件

- 附件1 2022年度石狮市全市控制性规划编制资金绩效评价指标体系分析表

- 附件1：2022年度石狮市全市控制性规划编制资金绩效评价指标体系分析表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价内容 | 评价过程 | 分值 | 得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策管理 | 项目决策 | 决策依据充分性 | 实行购买的服务项目是否符合中央、省、市决策部署； 符合当前经济社会发展需求； 是否属于购买服务范畴； 是否属于购买主体职能职责。 一项不符合，扣1分。 | 本项目涉及两种服务采购，控制性详细规划的服务采购及土地征收成片开发方案的服务采购。 控制性详细规划：根据《中华人民共和国城乡规划法》，控制性详细规划属于城乡规划的一种，进行城乡规划管理，可协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展；购买控制性规划编制服务购买符合中央、省、市决策部署，符合当前经济社会发展需求。且编制控制性详细规划属于自然资源局职责范围的服务事项，属于福建省政府购买服务指导性目录中的咨询服务。 土地征收成片开发方案：2020年11月5日，自然资源部印发《土地征收成片开发标准（试行）》（自然资规〔2020〕5号），文件提到，县级以上地方人民政府应当按照《中华人民共和国土地管理法》规定，依据当地国民经济和社会发展规划、国土空间规划，组织编制土地征收成片开发方案，纳入当地年度国民经济和社会发展计划，并报省级人民政府批准。因此，编制控制性详细规划及土地征收成片开发方案的立项依据充分，该指标满分4分，得4分。 | 4 | 4 | 0 |
|  |  | 决策程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； 一项不符合，扣2分。 | 各规划方案通过向石狮市政府请示、获得石狮市政府批示后设立，决策程序较为规范，审批材料符合要求，得4分。 | 4 | 4 | 0 |
|  |  | 购买的必要性 | 项目是否具有现实需求； 是否有确定的服务对象和受益对象。 | 服务的购买满足了石狮市5510项目建设实际和土地出让开发工作的需要，为土地出让开发提供规划指引和依据 项目的服务对象和受益对象较为确定，为石狮市广大市民，评价认为具有购买必要，指标得3分。 | 3 | 3 | 0 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标科学性 | 是否制定明确合理的服务绩效目标，比如服务数量、频次、质量及相关技术要求、质保措施、违约责任等。 满分2分，根据绩效目标设置情况酌情扣分。 | 石狮市自然资源局针对本项目制定了明确合理的绩效目标，从规划编制的数量、验收质量到成果转换率等，较为完整地反映了本项目的绩效情况，得2分。 | 2 | 2 | 0 |
| 项目购买 与监管 | 采购管理 | 采购内控管理 | 是否按照有关规定建立单位采购内控制度； 是否委派本单位人员作为采购人代表参加评审； 是否公平公正参与评审，是否因评审中存在倾向性或指定性情形导致举报、投诉等。 | 石狮市自然资源局制定了政府采购内部控制管理制度，对组织机构与职责、采购预算和实施计划以及采购范围和限额标准进行了明确规定；石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计方案国际征集的采购过程中委派一名单位人员作为采购人代表公平公正地参与了评审，评审中未发生举报、投诉的情况，满分5分，得5分。 | 5 | 5 | 0 |
|  |  | 评审专家费聘用合规性 | 专家组是否按法定程序组成； 专家是否与项目、专业相匹配； 采购人是否按照标准及时支付专家评审费。 | 石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计方案国际征集评审专家在第三方代理公司专家库涉及的27位具备城乡规划设计背景的行业专家列表中抽取出7位，组成专家组并在2021年8月19日到现场参加评审，专家评审费由代理公司在评审当日根据规定标准以现金转账的方式支付。根据评分标准，得满分。 | 3 | 3 | 0 |
|  |  | 购买需求明确性 | 项目是否编制了采购需求； 项目采购需求编制是否规范； 项目编制的采购需求是否与绩效目标相匹配。 | 该项目主要是购买控制性详细规划编制服务和土地征收成片开发方案编制服务，根据上级部门下发要求和市领导调研时安排的工作任务，进行采购，多数控制性规划、土地成片征收开发方案未编制明确的采购需求计划，扣2分。 | 3 | 2 | 1 |
|  |  | 采购预算编制完整性 | 是否纳入政府采购预算编制。 | 石狮市自然资源局未对全市控制性规划、土地征收成片开发方案的政府采购服务费用编入年度政府采购预算，满分4分，扣4分。 | 4 | 0 | 4 |
|  |  | 测算依据合理性 | 项目预算金额是否经过市场价格摸底和认真测算比较、是否在合理区间，测算依据不合理的酌情扣分。 | 石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计方案设计费参照《城市规划设计计费指导意见（2017年）》并参考现阶段国际竞赛案例进行预算测算；其他控制性规划的服务费预算在参照《城市规划设计计费指导意见（2017年）》的前提下，综合考虑服务实施的难度来确定折扣系数；测算依据较为合理。 | 4 | 4 | 0 |
|  |  | 购买程序规范性 | 选择承接主体是否按照竞争择优原则; 是否体现公平、公正的原则； 采购公告和采购文件是否按相关规定发布，采购文件是否免费获取； 政府采购方式选择是否合规； | 2022年涉及资金支付的13份规划方案中，除石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计方案国际征集采用国际竞赛的方式征集以外，其他规划方案因未超过招投标限额，而通过有限邀请的询价采购方式，邀请符合资质要求的规划编制单位参与比选，在统一规划编制深度的情况下，选择价格最低的单位。综合来看，采购方式较为合规，体现了竞争择优、公平公正原则，采购文件也能免费获取。购买程序规范，得4分。 | 4 | 4 | 0 |
|  | 资金管理 | 资金使用合规性 | 资金支出是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 资金支出或拨付是否有完整的审批程序和手续； 资金核算是否存在错误； 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 项目资金支出符合规定，资金核算不存在错误，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，但审批程序和手续不够完整，财政资金支付申请书上缺少财政业务科室审核意见，扣1分，得3分。 | 4 | 3 | 1 |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 100%＞预算执行率≥80%的得80%的分数， 80%≥预算执行率≥60%的得40%的分数， 预算执行率＜60%的，不得分。 | 本项目实际到位资金499.87万元，实际支出435.87万元，预算执行率为87.20%，该指标得3.2分 | 4 | 3.2 | 0.8 |
|  | 项目监管 | 监管执行有效性 | 购买主体是否在项目实施过程中对承接主体提供服务的数量、时效及质量情况进行监管，发现问题是否及时纠正；是否按规定进行项目履约验收。 | 石狮市自然资源局组织对控制性规划方案进行专家评审，评审人员包括人大代表、政协委员、生态环境局、住建局、工信科技局等相关部门、乡镇、村民以及相关领域专家等，以确保项目质量达到要求；但规划、方案编制到批复周期较长，时效上还需加强监管，扣2分。 | 4 | 2 | 2 |
| 组织管理 | 项目实施 | 组织管理科学性 | 承接主体是否具有提供服务的专门内设机构和人员；服务人员资格、资质是否符合要求，服务人员对服务内容质量流程等是否清楚掌握。 | 评价小组查阅各承接主体资质及参与人员资质情况，符合控规编制的资质要求，服务人员对服务内容质量流程等能够清楚掌握，服务过程未出现较大偏差。满分3分，得3分。 | 3 | 3 | 0 |
|  |  | 档案管理规范性 | 相关立项资料、采购过程材料、实施过程材料、成果文件等相关档案资料齐备，有专人管理，出现一项不满足，扣1分，扣完为止。 | 本项目相关立项资料、合同、成果文件、政府批复文件较为齐全，但多数项目的采购过程材料不齐全，扣1分。 | 3 | 2 | 1 |
| 项目产出 | 采购执行效率 | 开评标规范情况 | 是否按照法定程序开标、评标； 专家及代理机构是否进行及时履职。 | 根据石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计方案国际征集的采购过程材料，该项目已按照《中国政府采购法》程序进行开标、评标，专家及代理机构已及时履职。满分2分，得2分。 | 2 | 2 | 0 |
|  |  | 中标（成交）结果公示 | 是否在中标供应商确认之日起2个工作日内进行公示。 | 2021年11月26日，石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计方案国际征集方案评审会在石狮举行，并出具评选结果，中国城市规划设计研究院、中国建筑科学研究院有限公司联合体中标。当日对该结果进行挂网公示3日，2021年11月29日，公示期满未收到异议，第三方代理机构在当天发出中标结果。满分2分，得2分。 | 2 | 2 | 0 |
|  |  | 服务合同完善性 | 是否在中标通知书发出之日起30日内进行合同签订； 合同内容是否规范、合理、公平、完备、详实； 是否在合同签订之日起2个工作日内进行合同公示； 是否在合同签订之日起7个工作日内进行合同备案； 一项不符合，扣1分。 | 部分规划方案未及时签订服务合同，多数合同未写明合同签订日期，且合同内容中未建立履约验收结果与资金支付挂钩机制；合同未公示；指标满分4分，扣3分。 | 4 | 3 | 1 |
|  | 合同履约效率 | 合同履约验收 | 合同履行达到验收条件时，是否进行项目验收； 验收手续是否齐全。 | 石狮市自然资源局已对完成的规划、方案成果进行验收，但验收手续不齐全，指标满分4分，扣2分。 | 4 | 2 | 2 |
|  |  | 规划编制完成率 | 规划编制完成率达到100%，得满分； 完成率＜60%，为不及格，不得分； 完成率≥60%，指标得分=（实际完成值/目标值-60%）/（1-60%）×指标分值。 | 本项目涉及13份规划成果，2022年底，除永宁滨海城市设计项目签订项目合同时间较晚，其他12份规划方案应完成编制，实际形成12份规划方案，规划编制完成率100%，该指标得满分。 | 4 | 4 | 0 |
|  |  | 专家评审完成率 | 专家评审完成率达到100%，得满分； 完成率＜60%，为不及格，不得分； 完成率≥60%，指标得分=（实际完成值/目标值-60%）/（1-60%）×指标分值。 | 本项目有13份规划成果需经各相关部门及村民代表、专家代表评审，由于2022年8月，省国土空间规划工作领导小组办公室发函要求各地根据《全国“三区三线”划定规则》的要求划定城镇开发边界，控规的编制范围需要划定在三区三线中，因此导致石狮市城东片区控制性详细规划重新编制，但截至2022年底，该规划仍未进入专家评审阶段，2023年4月7日才完成评审；此外，石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计方案国际征集设计深化项目截至2022年底也未进入专家评审阶段，完成率=11/13=84.62%，根据评分标准，该指标得2.46分。 | 4 | 2.46 | 1.54 |
|  |  | 专家评审通过率 | 进入专家评审通过率达到100%，得满分； 通过率＜60%，为不及格，不得分； 通过率≥60%，指标得分=（实际完成值/目标值-60%）/（1-60%）×指标分值。 | 经过各相关部门及村民代表、专家代表评审的12份规划、方案，均全部评审通过，通过率100%，根据评分标准，该指标得4分。 | 4 | 4 | 0 |
|  |  | 资金支付及时性 | 资金按合同约定比例进行支付，得满分； 出现1次未按合同约定，扣1分，扣完为止。 | 资金支出普遍存在未按合同约定比例进行支付的情况，支付进度滞后，该指标不得分。 | 5 | 0 | 5 |
|  | 社会效益 | 供应商投诉与举报 | 是否存在采购人或代理机构因采购文件、过程和结果等违反相关法律法规或制度规定导致供应商提出投诉、处理决定投诉事项成立、或者要求重新采购的有效投诉。 是否存在举报，存在有效举报不得分。 | 项目采购过程中无供应商投诉与举报情况，满分2分，得2分。 | 2 | 2 | 0 |
|  |  | 规划成果转换率 | 规划100%通过市政府批复，得满分； 转换率＜60%，为不及格，不得分； 转换率≥60%，指标得分=（实际完成值/目标值-60%）/（1-60%）×指标分值。 | 本项目有13份规划成果，其中，城东片区规划由于“三区三线”的划定问题重新编制，截至2022年底未批复；永宁滨海城市设计是为下一步控规编制提供指引，非法定规划，不需要市政府批复。故本次规划成果转换率按照12份进行评价，2022年底，已完成11份规划方案批复，规划成果完成率91.67%，根据评分标准，该指标得3.17分。 | 4 | 3.17 | 0.83 |
|  |  | 采购公开性 | 已完成的规划方案均通过石狮市人民政府网站进行公示； 村集体经济组织与农民对成片开发方案的内容知情且通过率超过三分之二； | 已完成的11份规划均在根据专家评审意见修改后通过石狮市人民政府网站进行公示，公示时间满足规定要求；土地成片开发方案均由石狮市自然资源局发函征求成片开发范围内集体经济组织和农民意见，并由石狮市农村组织召开村民代表会议，通过率均超过三分之二。 指标得满分。 | 4 | 4 | 0 |
|  |  | 提供规划指引及依据 | 土地征收成片开发方案是否能有效支撑、指引石狮市社会发展，是否符合当下石狮市的发展方向。 | 根据自然资源部印发的《土地征收成片开发标准（试行）》（自然资规〔2020〕5号）文件，县级以上地方人民政府应当按照《中华人民共和国土地管理法》规定，依据当地国民经济和社会发展规划、国土空间规划，组织编制土地征收成片开发方案，纳入当地年度国民经济和社会发展计划，并报省级人民政府批准。2021年，石狮市启动“5510”项目竞赛活动（即五大片区、五大文旅项目、十大产业园区），五大片区的土地征收列入竞赛任务，永宁工业新区、锦前智能制造园也为石狮市“5510”项目竞赛园区之一，本项目的实施为五大片区更新改造所涉及的土地出让开发提供了规划指引及依据，且8份土地征收成片开发方案均已省级人民政府批准，石狮市服装纺织基地控制性详细规划也经市政府批复通过，，石狮永宁滨海（新沙堤—西岑）片区城市设计也在编制当中，成为当下石狮市发展方向的有力支撑，项目实施社会效益明显。 | 4 | 4 | 0 |
|  | 生态效益 | 生态适宜性评价 | 各规划方案均通过生态环境局评审通过，得满分； 通过率＜60%，为不及格，不得分； 通过率≥60%，指标得分=（实际完成值/目标值-60%）/（1-60%）×指标分值。 | 已组织专家评审的规划方案均邀请了生态环境局相关专家对规划的生态适宜性进行评价，评价结果良好，方案均通过。该指标得满分。 | 3 | 3 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 79.83 | 20.17 |