2022年度石狮市沿海五镇清扫保洁专项经费项目

绩效评价报告

编号：泉招咨绩【2023】6-2号

委托单位：泉州市石狮市财政局

实施单位：泉州市石狮市沿海五镇

编制单位：泉州市招标咨询中心有限公司

2023年6月

目 录

一、基本情况	2

（一）项目概况	2

（二）资金拨付情况	2

（三）资金使用情况	3

（四）项目绩效目标	4

1.总体目标	4

2.具体绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的	5

（二）对象和范围	5

（三）评价依据	6

（四）评价原则和评价指标体系	6

1.评价原则	6

2.绩效评价指标体系	7

（五）评价方法和评价标准	7

1.评价方法	7

2.评价标准	8

（六）绩效评价工作过程	8

三、综合评价情况及评价结论	9

四、绩效评价指标分析	10

（一）项目决策情况	10

1.项目立项分析	10

2.绩效目标分析	11

3.资金投入分析	12

（二）项目过程情况	12

1.项目资金管理	12

2.项目组织实施	14

（三）项目产出情况	15

1.从产出数量指标看	15

2.从产出质量指标看	15

3.从产出时效指标看	16

4.从产出成本看	16

（四）项目效益情况	17

1.社会效益分析	17

2.环境效益分析	18

3.可持续发展分析	21

4.服务对象满意度	21

五、主要经验及做法	21

（一）落实日常管理考核制度	21

（二）项目的实施取得了一定的效益成果	21

六、存在的问题及原因分析	22

（一）各镇环境卫生清洁效果不稳定	22

（二）未制定内部财务管控制度	23

（三）处理群众意见与投诉机制不够健全	23

（四）项目资料整理不齐全	24

七、有关建议	24

（一）加大环卫整治力度，切实解决环境问题	24

（二）积极制定项目相关的财务管理制度	24

（三）把居民的幸福感、满意度作为奋斗目标，建立“人人都是市容管理人”的长效沟通机制 	25

（四）建立健全档案整理、移交等相关制度	25

八、其他需要说明的问题	25

九、附件	26

# 前言

为加快推进绩效评价管理工作，提高财政资金使用效益，泉州市招标咨询中心有限公司地方财政绩效评价所受石狮市财政局委托，依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）福建省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）福建省财政厅《关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）《石狮市财政局关于开展2023年财政预算绩效重点评价工作的通知》（狮财绩〔2023〕5号）的文件的要求，对石狮市沿海五镇的清扫保洁专项经费开展了绩效评价。我中心评价小组经过数据采集、书面资料审查、实地调研、社会调查和分析研究等必要的绩效评价程序，结合单位情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，形成《2022年度石狮市沿海五镇清扫保洁专项经费绩效评价报告》。

报告正文

# 一、基本情况

## （一）项目概况

为进一步加强城市生活垃圾处理费的收缴和使用管理，推进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处理，营造整洁优美的城市环境。石狮市人民政府根据《石狮市城市生活垃圾处理费征收与使用管理规定》（狮政综〔2013〕82号）精神，修订和发布了《石狮市人民政府关于沿海五镇生活垃圾处理费征收与使用管理的通知》（狮政综〔2014〕161号）文件，并研究决定从2015年1月1日起对蚶江、永宁、祥芝、鸿山、锦尚五镇开征生活垃圾处理费。

沿海五镇清扫保洁项目是依据《石狮市人民政府关于沿海五镇生活垃圾处理费征收与使用管理的通知》（狮政综〔2014〕161号）文件及石狮市人民政府市长办公会议纪要的文件精神，永宁、蚶江、祥芝、鸿山、锦尚五镇清扫保洁经费按各镇实际征收生活垃圾处理费85%（扣除手续费、税费）的标准，再加各镇常住人口（包括户籍人口和外来人口）每人每年市财政补贴40元。各镇所属村（社区）经费，由各镇人民政府统筹拨付。石狮市沿海五镇清扫保洁工作由市环境卫生考评中心负责日常监督考评管理工作，考评石狮市村居、道路、海岸带等数个区域，最后由沿海五镇负责统筹支配环境卫生清扫保洁费用。

## （二）资金拨付情况

- 根据石狮市财政局提供的沿海五镇2022年清扫保洁项目经费明细可知，2022年，石狮市财政局共拨付石狮市沿海五镇清扫保洁项目资金为3665.13万元，永宁镇699.97万元、蚶江889.63万元、祥芝833.21万元、鸿山679.91万元、锦尚562.41万元，具体明细如下所示：

### 2022年石狮市沿海五镇清扫保洁拨付明细表

### 单位：万元

| 支付的月份 | 蚶江镇 | 祥芝镇 | 鸿山镇 | 锦尚镇 | 永宁镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年10月 | 79.04 | 67.39 | 47.46 | 49.23 | 61.40 |
| 2021年11月 | 77.88 | 66.74 | 89.19 | 50.77 | 59.99 |
| 2021年12月 | 81.18 | 75.80 | 57.01 | 52.33 | 63.35 |
| 2022年1月 | 77.33 | 74.06 | 57.10 | 48.64 | 61.54 |
| 2022年2月 | 77.64 | 73.97 | 56.15 | 47.08 | 60.68 |
| 2022年3月 | 72.65 | 71.39 | 55.36 | 47.56 | 59.78 |
| 2022年4月 | 71.77 | 67.38 | 53.16 | 44.27 | 57.95 |
| 2022年5月 | 66.39 | 65.09 | 49.78 | 41.62 | 54.11 |
| 2022年6月 | 69.03 | 66.09 | 53.47 | 46.87 | 55.01 |
| 2022年7月 | 73.98 | 70.13 | 53.92 | 44.12 | 56.96 |
| 2022年8月 | 69.55 | 66.98 | 52.57 | 44.01 | 54.83 |
| 2022年9月 | 73.19 | 68.20 | 54.74 | 45.92 | 54.38 |
| 总计 | 889.63 | 833.21 | 679.91 | 562.41 | 699.97 |

## （三）资金使用情况

- 通过沿海五镇提供的财务资金凭证以及现场调研可知，石狮市财政局2022年实际下拨至沿海五镇清扫保洁项目资金总额为3665.13万元，截至2022年底资金总结余为293.00万元。

## （四）项目绩效目标

- 1.总体目标

- 进一步加强城市生活垃圾处理费的收缴和使用管理，推进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处理，营造整洁优美的城市环境。

- 2.具体绩效目标

蚶江镇：

①项目执行期间，计划完成蚶江镇辖区内19个村的环境卫生区域清扫保洁；②完成当年度的预算目标，半年度执行率达到50%，年度执行率达到100%；③当年度项目执行时间大于等于12个月，资金使用合规；④提高环境卫生保洁力度、提升人居环境整洁舒适，服务对象满意度90%以上。

祥芝镇：

①当年度完成祥芝镇辖区内清扫保洁面积100%；②完成当年度的预算目标，半年度执行率达到100%，年度执行率达到100%；③资金拨付及时率达到100%，资金使用合规；④做好环境卫生保洁工作，改善农村人居环境，服务对象满意度95%以上。

永宁镇：

①项目执行期间，计划完成永宁镇辖区内24个村的环境卫生区域清扫保洁；②完成当年度的预算目标，执行率达到100%；③当年度项目执行时间大于等于12个月，资金使用合规；④做好环境卫生保洁工作，改善农村人居环境，为改善生态环境建设和创造整洁优美的人居环境提供经费保障，用于人居环境卫生保洁工作，持续服务对象满意度90%以上。

鸿山镇：

①项目执行期间，计划完成鸿山镇辖区内11个村的环境卫生区域清扫保洁；②完成当年度的预算目标，半年度执行率达到100%，年度执行率达到100%；③资金拨付及时率达到100%，资金使用合规；④做好环境卫生辖区内保洁工作，改善农村人居环境，服务对象满意度90%以上。

锦尚镇：

①项目执行期间，计划完成锦尚镇辖区内11个村的环境卫生区域清扫保洁；②完成当年度的预算目标100%，做好保洁标准、每日保洁时长考核；③资金拨付及时率达到100%，资金使用合规；④做好环境卫生辖区内保洁工作，改善农村人居环境，服务对象满意度100%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的

通过评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目决策、过程、产出和效益几方面的具体建议，进一步强化项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

## （二）对象和范围

评价对象为2022年度石狮市沿海五镇清扫保洁专项经费项目，涉及专项资金3665.13万元。

评价范围为实施单位围绕绩效目标所实施的各项活动，包括绩效目标的设定、资金投入和使用、采取措施以及绩效目标的实现程度和效果等。

## （三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《石狮市人民政府关于沿海五镇生活垃圾处理费征收与使用管理的通知》（狮政综〔2014〕161号）；

3.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

4.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

5.《石狮市人民政府市长办公会议纪要》（〔2016〕14号）；

6.《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）；

7.《石狮市财政局关于开展2023年财政预算绩效重点评价工作的通知》（狮财绩〔2023〕5号）；

8.《石狮市城市生活垃圾处理费征收与使用管理规定》（狮政综〔2013〕82号）；

9.年度项目进展情况及验收报告、相关合同、项目资金管理使用情况以及会计账簿、财务报表、会计凭证等；

### 10.沿海五镇提供的其他资料。

## （四）评价原则和评价指标体系

### 1.评价原则

本次绩效评价指标的确定主要遵循以下原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则。

### 2.绩效评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系总体依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的相关规定设计，在不改变“预算支出项目绩效评价共性指标体系”的一级和二级指标内容和权重的前提下，结合项目实际对三级指标进行细化和调整。决策和过程的三级指标参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）进行设置，产出和效益指标参照石狮市财政局年初批复绩效目标申报表进行设置，并采用层次分析法，结合以往经验确定三级指标的权重。

（2）指标体系

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、评分标准、评价过程、得分情况8个部分组成。（绩效评价指标体系详见附件1）

（3）绩效级次

评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：

高于或等于90（含）的为“优”；

80分（含）～90分的为“良”；

60分（含）～80分的为“合格”；

低于60分的为“不合格”。

## （五）评价方法和评价标准

### 1.评价方法

绩效评价方法采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，绩效评价方法的选用，坚持定量优先、简便有效的原则。本项目采用的绩效评价方法有比较法、因素分析法、公众评判法。

### 2.评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的参考、依据和尺度。绩效评价标准具体包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。本项目涉及计划标准、与历史标准两种评价标准。

## （六）绩效评价工作过程

项目实施周期：2023年5月4日-2023年7月31日

1.2023年5月4日-2023年5月10日：成立项目绩效评价工作组，编制绩效评价工作方案。按石狮市财政局下发的绩效评价通知，罗列绩效评价项目资料清单，前往石狮市沿海五镇及相关单位了解项目情况，收集绩效评价所需的基础资料。

2.2023年5月11日-2023年5月15日：工作组梳理前期资料，对现有的项目资料、国家及地方出台的发展政策和战略规划、各种相关的研究报告和咨询报告等文档资料根据绩效评价的原则和方法，对采集的数据和资料进行汇总综合分析、核查，充分了解项目背景，从中提取与项目有关的数据信息，设计基本绩效指标。

3.2023年5月16日-2023年6月4日：工作组开展实地调研座谈，与石狮市沿海五镇相关部门进行交流，深入项目现场进行调研，进一步采集数据资料。同时，组织工作组成员设计调查问卷，由石狮市沿海五镇向各参与方和服务对象分发，获取满意度数据。

4.2023年6月5日-2023年6月15日：根据评价需要补充新的数据资料。根据修订后的指标体系以及初步评价过程中出现的新问题，进一步搜集绩效评价所需的数据和资料。

5.2023年6月15日-2023年6月30日：全面分析并撰写报告初稿。根据已确定的指标体系，对财政资金的使用情况、项目立项建设、运行管理、资金使用、服务对象满意度以及投入产出绩效等方面进行全面分析，指出项目存在的问题并提出建议，完成绩效评价报告初稿。

6.2023年7月1日-2023年7月31日：根据市财政局及各相关部门的反馈意见，修改并完成报告终稿。

# 三、综合评价情况及评价结论

经过数据采集、书面资料审查、实地调研、社会调查和分析研究等必要的绩效评价程序，并结合单位情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，根据材料评价及现场评价取得的信息，评价小组编制的2022年度石狮市沿海五镇清扫保洁专项经费项目绩效评价的评分标准，对2022年度石狮市沿海五镇清扫保洁专项经费项目总体绩效评价结果为89.12分，评价等级为“良”。具体指标得分情况如下：

2022年度石狮市沿海五镇清扫保洁专项经费项目指标得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 综合得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 17.00 | 16.50 | 97.22% |
| 过程 | 20.00 | 16.62 | 83.10% |
| 产出 | 40.00 | 38.40 | 97.75% |
| 效益 | 23.00 | 17.60 | 89.09% |
| 合计 | 100.00 | 89.12 | 89.12% |

图1 2022年度石狮市沿海五镇清扫保洁专项经费项目指标得分情况图

五个镇分别得分

| 镇名 | 蚶江 | 鸿山 | 祥芝 | 锦尚 | 永宁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 | 88.31 | 89.45 | 89.16 | 87.68 | 91 |

# 四、绩效评价指标分析

本项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、13个二级指标、29个三级指标。具体指标体系的构成、评分标准、分值及得分情况见附件1。

## （一）项目决策情况

### 1.项目立项分析

本项目紧紧围绕《石狮市人民政府关于沿海五镇生活垃圾处理费征收与使用管理的通知》（狮政综〔2014〕161号）文及石狮市人民政府市长办公会议纪要的文件精神，属于公共财政支持范围。各相关单位权责明晰，地方事权支出责任划分原则，不存在相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的问题，立项依据充分；

沿海五镇清扫保洁项目是依据以上两份文件，石狮市永宁、蚶江、祥芝、鸿山、锦尚五镇清扫保洁经费按各镇实际征收生活垃圾处理费85%（扣除手续费、税费）的标准，再加各镇常住人口（包括户籍人口和外来人口）每人每年市财政补贴40元。根据石狮市沿海五镇提供的资金申请文件（一套流程）可知，项目是按照规定的程序申请设立，审批文件、材料均符合相关要求，项目均按照要求进行集体决策、批复，立项程序规范。

### 2.绩效目标分析

总体来看，本项目五个镇均有按照要求设置相关的绩效目标表，均与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平，按照每个镇的实际情况进行设置，预算确定的项目投资额或资金量主要是根据《石狮市人民政府关于沿海五镇生活垃圾处理费征收与使用管理的通知》（狮政综〔2014〕161号）文和《石狮市人民政府市长办公会议纪要》（〔2016〕14号）的内容进行测算，因此项目资金额与项目量相匹配，绩效目标合理；

通过收集石狮市沿海五个镇的项目绩效目标发现，绩效目标指标值设置不够清晰。具体表现有：鸿山镇将清扫保洁项目中的“85%垃圾处理费回拨”和“人口保洁经费”两个部分分别进行建立项目库，社会效应和生态效应指标值“改善居住环境”和“提升人居环境卫生”设置重复，各个指标值的年度目标值和半年度目标值设置不够严谨，扣1分；蚶江镇将清扫保洁项目中的“85%垃圾处理费回拨”和“人口保洁经费”两个部分合并建立项目库，绩效目标值设置较为合理、可衡量；祥芝镇合并建库，绩效目标表中数量指标“辖区内清扫保洁面积”计量单位“平方米”设置错误，应当为辖区内清扫保洁面积完成100%，部分指标值的年度目标值和半年度目标值设置不够严谨，扣1分；锦尚镇分别建库，成本指标“保洁投入环卫机械设备达标率”考察的是保洁投入环卫机械设备数量达标情况，应为产出数量指标，扣0.5分；永宁镇将清扫保洁项目中的“85%垃圾处理费回拨”和“人口保洁经费”两个部分合并建立项目库，绩效目标值设置较为合理、可衡量。

### 3.资金投入分析

沿海五镇清扫保洁项目是依据《石狮市人民政府关于沿海五镇生活垃圾处理费征收与使用管理的通知》（狮政综〔2014〕161号）文件及石狮市人民政府市长办公会议纪要的文件精神，永宁、蚶江、祥芝、鸿山、锦尚五镇清扫保洁经费按各镇实际征收生活垃圾处理费85%（扣除手续费、税费）的标准，再加各镇常住人口（包括户籍人口和外来人口）每人每年市财政补贴40元。各镇所属村（社区）经费，由各镇人民政府统筹拨付，经费额度按照上级文件执行，预算编制均有经过科学论证，预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算有据可依，按照标准编制资金申请文件，预算确定的项目投资额或资金量与实际常住人口和实际征收生活垃圾处理费相匹配，资金分配额度合理。

## （二）项目过程情况

### 1.项目资金管理

石狮市沿海五镇清扫保洁项目2022年财政局实际拨付金额为3665.13万元，即实际到位资金为3665.13万元，资金到位率为100%。

石狮市财政局2022年1月下拨沿海五镇清扫保洁2021年10月的经费，2022年2月下拨沿海五镇清扫保洁2021年11月和12月的经费，2022年5月下拨沿海五镇清扫保洁2022年1月和2月的经费，2022年6月下拨沿海五镇清扫保洁2022年3月的经费，2022年7月下拨沿海五镇清扫保洁2022年4月的经费，2022年9月下拨沿海五镇清扫保洁2022年5月和6月的经费，2022年10月下拨沿海五镇清扫保洁2022年7月的经费，2022年12月下拨沿海五镇清扫保洁2022年8月和9月的经费，资金时效性较差，到位不及时。

通过沿海五镇提供的财务资金凭证以及现场调研可知，石狮市财政局下拨至永宁镇699.97万元,2022年底前实际执行699.97万元、蚶江镇889.63万元,2022年底前实际执行847.43万元、祥芝镇833.21万元,2022年底前实际执行817.23万元、鸿山镇679.91万元,2022年底前实际执行561.13万元、锦尚镇562.41万元,2022年底前实际执行446.38万元。资金执行情况较差。

沿海五镇清扫保洁项目应当严格履行审批程序，严格过会，审批手续到位，相关凭据和流程手续材料完整合规。项目经费使用符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务核算真实、完整、清晰、及时反映项目收支情况。通过资料收集以及现场调研可知，清扫保洁经费由每个镇统筹发放，沿海五镇作为资金的最后环节的拨付单位，对财政资金的使用方向和使用内容进行监控，应当具有全面、完善的相应项目资金管理办法，以保障项目资金规范安全运行，管理办法应当同时包含资金使用合规性，并且资金支付也应当严格按照财务管理制度或合同约定方式进行，但是由于五个镇均未制定各自的财务类监控管理制度，以至于资金在使用过程中，缺乏相应的监控管理机制和措施，无法及时发现问题并改正。

### 2.项目组织实施

蚶江镇、锦尚镇、祥芝镇、和鸿山镇清扫保洁项目均落实专人负责，项目组织责任明确，人员数量与项目匹配，组织机构健全，机构运转协调、有效，其中永宁镇清扫保洁项目进行调研时发现，存在项目主体管理责任归属不清晰的情况，但五镇均已制定或具有业务实施相关管理制度，合法、合规、完整，未制定相关财务管理制度，更未依据相关制度进行监督管理工作。

项目从筹备到开展相关流程手续较为完善，项目服务单位有专人负责项目实施管理和协调，并组织完工质量验收手续，项目完工后或者阶段性的成果结束后，进行规范的项目资金结算。沿海五镇项目相关负责人根据合同要求和考核标准对项目完工相关单位按规定进行验收。并且将项目实施相关资料及时归档，确保齐全。项目实施单位在签订清扫保洁合同时，规定了相应的质量要求和标准的考核办法，并符合相关国家标准、行业标准/规范。

蚶江镇、锦尚镇、祥芝镇、永宁镇和鸿山镇五个镇针对清扫保洁项目的实施效果均采取的严格的考核管理办法，制定相应的奖惩措施，达到项目质量可控的目的，但由于2022年的每个月环境检查通报上依旧存在环境污染问题，故认为项目质量管控不严，扣0.5分。

## （三）项目产出情况

### 1.从产出数量指标看

2022年石狮市沿海五镇清扫保洁项目覆盖村数分别为蚶江镇共19个村，祥芝镇共10个村，鸿山镇共11个村，锦尚镇共11个村，永宁镇共24个村。

沿海五镇除了接受泉州市考评部门、石狮市考评部门每个月的考评，同时每个镇自行组织进行日常考核和不定时暗访考核，对检查中发现的问题，当场以书面和拍照(摄像)等方式进行详细记录，问题严重的当即通知承包公司负责人赴现场处理，每月统计检查考评情况，将日常随机检查考评发现的问题以书面或电子文档形式通知承包公司整改。

石狮市沿海五镇均有委托第三方保洁公司对镇域进行清扫保洁服务。通过公开招标方式选择中标单位，通过微信建群的方式进行打卡，反馈每日保洁动态，保洁人数、清扫、洒水、雾洒等机械化作业次数、保洁时段、保洁区域、保洁工具到位情况均有照片上传，按合同要求进行监督管理。

### 2.从产出质量指标看

通过现场查阅资料可知，沿海五个镇分别有与中标单位签订合同，合同内容均有规定作业工具配置标准，并且均有去现场落实每个中标方的工具配备情况，了解各中标单位是否有按合同规定计划配置的作业工具，确保作业工具的齐全性。

通过调研可知，日常在进行清扫保洁项目时，均会接到小部分居民投诉，类似乡村垃圾桶摆放位置不合适、不满意等等。

石狮市创城办持续开展常态化创建和城乡环境卫生督查考评与泉州考评中心随机考评的通报文件中的发现的问题点，各镇按照问题点追责保洁公司，严重的进行约谈，并且同时进行整改，均有采取微信建群以及实时上传整改过后的对比图，实时跟进完成情况。

在各项流程资料的整理齐全性方面，具体有：蚶江镇和鸿山镇的资金申报手续文件整理成套，虽然各项考评结果的整改动作有执行，在微信群内部进行上传，但对于反馈的前后对比图没有进行电子整理，因此没有纸质存档佐证材料，不够齐全，各扣1分；永宁镇资金申报手续文件整理成套，整改动作执行，反馈结果上传微信群并且整理成文件，标明日期，但现场调研发现，因人员流动原因，存在部分项目的预算编制文件缺失问题；锦尚镇和祥芝镇资金申报手续文件整理成套，整改动作执行，反馈结果上传微信群并且整理成文件，标明日期，财务资料与业务资料衔接，装订成册，清晰可循。

### 3.从产出时效指标看

通过收集沿海五镇关于清扫保洁的项目资料和现场调研可知，沿海五镇均有委托第三方保洁公司对镇域进行清扫保洁服务。通过公开招标方式选择中标单位，通过微信建群的方式进行打卡，反馈每日保洁动态，达到日产日清，无隔夜垃圾的标准，均有照片上传，按合同要求进行监督管理。

4.从产出成本看

石狮市沿海五镇清扫保洁项目的成本支出范围，均控制在预算控制价之内，财政补贴不足的部分，由镇里自行筹资获得。

## （四）项目效益情况

### 1.社会效益分析

根据满意度指标可得，项目的实施为居民创造了一个洁净、优美的生活和工作环境，提升了居民的生活质量，清扫保洁项目五个镇的居民满意度均大于等于90%。本项目社会效益明显。

### 2.环境效益分析

①人居环境卫生管理考评10个月（3、4月份存在疫情，不计入在内）结果如下：

| 人居环境卫生管理考评 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 2021年 |  |  | 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 排名/总分 | 指标得分 |
| 祥芝镇（名次） | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 第四名 | 2.8 |
| 对应分数 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 25 |  |
| 蚶江镇（名次） | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 第三名 | 3.2 |
| 对应分数 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 28 |  |
| 鸿山镇（名次） | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 第二名 | 3.6 |
| 对应分数 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 |  |
| 锦尚镇（名次） | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 第五名 | 2.4 |
| 对应分数 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 |  |
| 永宁镇（名次） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 第一名 | 4 |
| 对应分数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 46 |  |

②公共环境督察考评（3、4月份存在疫情，不计入在内）结果如下：

| 公共环境督察考评 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 2021年 |  |  | 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 排名/总分 | 指标得分 |
| 祥芝镇（名次） | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 第三名 | 3.4 |
| 对应分数 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 29 |  |
| 蚶江镇（名次） | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 第四名 | 2.8 |
| 对应分数 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 23 |  |
| 鸿山镇（名次） | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 第二名 | 3.6 |
| 对应分数 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 32 |  |
| 锦尚镇（名次） | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 第五名 | 2.4 |
| 对应分数 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 |  |
| 永宁镇（名次） | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 第一名 | 4 |
| 对应分数 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 45 |  |

③市容考评结果（3、4月份存在疫情，不计入在内）结果如下：

| 石狮市市容市貌管理考评 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 2021年 |  |  | 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 排名/总分 | 指标得分 |
| 祥芝镇（名次） | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 第三名 | 3.2 |
| 对应分数 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 30 |  |
| 蚶江镇（名次） | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 第五名 | 2.4 |
| 对应分数 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 21 |  |
| 鸿山镇（名次） | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 第二名 | 3.6 |
| 对应分数 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 35 |  |
| 锦尚镇（名次） | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 第四名 | 2.8 |
| 对应分数 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 |  |
| 永宁镇（名次） | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 第一名 | 4 |
| 对应分数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 45 |  |

### 3.可持续发展分析

据现场调研结果发现，沿海五镇均有采取微信公众号的形式对保护环境相关知识进行宣传，为达到提升了居民的环保意识的作用，但次数较少，宣传工作不够全面广泛，存在部分目标群体未接收到相关宣传信息的传达现象。

### 4.服务对象满意度

本项目采用网络问卷调查和纸质问卷调查的形式获取当地居民对项目实施效果的满意度，本次共回收有效问卷268份。根据问卷调查第6题“您对所在镇的卫生情况满意吗？”调查结果，有261人表示非常满意，总体满意度为98.13%，其中蚶江镇满意度为98.12%，祥芝镇满意度为97.98%，锦尚镇满意度为99.35%，鸿山镇满意度为98.45%，永宁镇满意度为96.77%。

# 五、主要经验及做法

## （一）落实日常管理考核制度

石狮市沿海五镇清扫保洁项目从资金申报到资金拨付和落实项目执行，每一步均有严格执行相关规章管理制度，每一份合同签订的背后都附有后期项目执行的过程监督考核细则以及奖惩制度规定，从市级到镇级均设置详细的考核制度，每一笔奖惩费用都做到有据可依。部分举例详见附件2。

## （二）项目的实施取得了一定的效益成果

近年来，为打造整洁有序、生态宜居的美丽乡村，石狮市把农村人居环境整治作为实施乡村振兴战略的第一场硬仗，全面推开“村庄清洁行动”，发挥群众主体作用，落实常态化督导，推动农村人居环境由一时美到时时美、由一处美到处处美，实现全域整治、全域推进、全域提升。农业农村部、国家乡村振兴局印发《关于通报表扬2022年全国村庄清洁行动先进县的通知》，对94个措施有力、成效突出、群众满意的村庄清洁行动先进县予以通报表扬，福建省仅3个县（市、区）获此殊荣，石狮市成功入选，是泉州市唯一获此荣誉的县市。

# 六、存在的问题及原因分析

## （一）各镇环境卫生清洁效果不稳定

| 泉州市人居环境卫生管理考评石狮市排名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 2021年 |  |  | 2022年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 名次 | 第六 | 倒数第一 | 第四 | 第四 | 第二 | 第三 | 第三 | 第七 | 第三 | 第二 |

## 泉州市人居环境卫生考评中，石狮市在2021年10月份、11月份和2022年7月份排名较为靠后，主要原因是：

2021年10月份：一是城乡道路市容环境整治力度薄弱，依然是乱堆乱倒、垃圾积存问题，清理清运不及时，道路沿线绿化带内保洁不到位。二是镇村人居环境整治力度依然不大，从泉州、石狮两级考评情况看，部分单位环境卫生管理质量仍然较差，在泉州考评中，祥渔村、深埕村、茂厦村、湖厝村、莲塘村、曾坑社区等卫生面貌差，考评成绩不佳。其中祥渔村考评成绩为72.5分，在泉州村级排名倒数第一。在本级考评中，大仑社区、塔前村、宝盖科技园、港塘村、玉湖社区、伍堡村、东园村、华仑社区等村居环境面貌整体较差。大仑社区、塔前村、宝盖科技园、外高村、厝上村等村居连续被列为末位必检单位。

2021年11月份：一是城乡道路市容环境依然存在薄弱环节，如G228永鸿线（公路分中心、永宁段、鸿山段、锦尚段）、S358-X317线（公路分中心、灵秀段）垃圾积存、卫生死角清理清运不及时，道路沿线绿化带内积存垃圾问题比较突出。二是村居环境卫生整治标准依然较低，中心市区人居环境整治工作标准明显下滑，考评成绩整体靠后；湖滨街道、灵秀镇、锦尚镇、市城市管理局等单位所属管理区域的市容环境卫生问题整改存在逾期行为；大仑社区、塔前村、仑后村、灵山村、塘园村等村居环境卫生管理整体较差，其中大仑社区在泉州村级考评排名中位列倒数第一；在本市考评中，湖边社区、仑后村、大仑社区、塔前村、港边村、祥渔村、东埔二村、东店村、蚶江村等村居环境面貌整体较差，被列为末位必检单位。

2022年7月份：在泉州考评中，灵秀镇、蚶江镇、永宁镇、祥芝镇、鸿山镇、锦尚镇等镇村居考评成绩均较低，其中，灵秀创业园仅81分、蚶江镇锦亭村仅80分；道路G228（永鸿线）82.5分、X327线85.5分，成绩不理想。在泉州市考评中心对蚶江镇、祥芝镇环卫管理薄弱村回访检查指导中，锦亭村村容村貌、环境卫生整体脏乱差依然比较严重。

## （二）未制定内部财务管控制度

沿海五镇均未制定各自的财务类监控管理制度，以至于资金在使用过程中，缺乏相应的监控管理机制和措施，业财部门脱离严重，项目业务负责人不了解资金使用情况与进度，无法及时发现问题并改正。

## （三）处理群众意见与投诉机制不够健全

石狮市沿海五镇大都采取建立微信群和微信公众号对小镇环境卫生问题进行意见反馈，群众监督渠道方式欠缺，无法及时有效地发现身边群众反映的突出问题，更无法针对这些问题进行实时反馈与整改，导致问题一直存在。

## （四）项目资料整理不齐全

部分镇级单位对于项目的相关资料存在未及时整理存档的现象，采用微信实时反馈的方式进行处理问题，但由于线上信息可能存在过期的可能，同时，无法保障上级在进行监督检查时提供直接有力的佐证材料。

# 七、有关建议

## （一）加大环境整治力度，切实解决环境问题

各镇（街道）要加强对自己的乡镇以及主要道路的市容整治，特别是通往全国文明村镇的主要路段，定期组织开展市容环境卫生大整治行动，进一步解决各县（市、区）市容环境卫生存在的实际问题，全面提升城乡整体形象。

## （二）积极制定项目相关的财务管理制度

- 专项资金是政府用来支持和发展特定行业，开展特定类型的经济活动，有效地带动经济发展的一种重要财政资金。随着国家对专项资金管理的要求越来越高，专项资金使用管理办法和管理制度变得尤为重要，成为政府对特定类型经济活动的有效支持、引导和监管的重要手段。除国家制定的专项资金管理办法外，相关部门内部应当同时制定相关财务和业务管理制度，包括资金申请流程、资金管理人员、资金使用监督人员和其他等等。

## （三）把居民的幸福感、满意度作为奋斗目标，建立“人人都是市容管理人”的长效沟通机制

在沿海五镇相关单位的统筹下，持续深入开展百姓身边突出生态环境问题整治攻坚行动，推进12369与12345便民服务平台并轨运行，建立部门间问题移交、处理督办等长效工作机制，同时充分利用微信公众号平台，建立群众信箱，利用好群众监督平台，更加全面地了解环卫问题所在。并根据所建立的沟通协调渠道，快速地将问题解决。将全年处理环卫案件数量作为绩效目标，达到对居民反映的问题都能及时响应及时解决的目的，真正地做到想群众之所想急群众之所急，提高居民幸福感和满意度。

## （四）建立健全档案整理、移交等相关制度

健全的整理制度是各项工作取得成功的关键，以制度管人，以制度促发展，使项目档案整理工作做到有章可循、有法可依。要根据项目档案的特点，建立项目档案的收集、整理、移交、保管、利用等制度，通过台账或者档案清单进行实时记录档案存放和提取，记录姓名与时间，便于查询资料和了解资料存取情况。

# 八、其他需要说明的问题

1.本绩效评价报告是石狮市沿海五镇基于清扫保洁项目提供资料及回收的问卷统计数据基础上形成的。

2.本绩效评价报告仅供石狮市财政局开展2023年财政预算绩效重点评价相关工作使用，不作他用。

# 九、附件

- 附件1 沿海五镇清扫保洁专项绩效评价指标体系

- 附件2 五镇考核部分明细

- 附件3 石狮市沿海五镇清扫保洁满意度问卷调查

# 附件1 沿海五镇清扫保洁专项绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明/评价要点 | 评价过程 | 蚶江 | 鸿山 | 祥芝 | 锦尚 | 永宁 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | （1）项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（2）项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。每项1分。 | 本项目紧紧围绕《石狮市人民政府关于沿海五镇生活垃圾处理费征收与使用管理的通知》（狮政综〔2014〕161号）文及石狮市人民政府市长办公会议纪要的文件精神，属于公共财政支持范围。各相关单位权责明晰，地方事权支出责任划分原则，不存在相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的问题，立项依据充分； | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | 2 | （1）项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（2）项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每项1分。 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性 | 1 | （1）项目是否按照规定的程序申请设立；（2）审批文件、材料是否符合相关要求。每项0.5分。 | 沿海五镇清扫保洁项目是依据以上两份文件，石狮市永宁、蚶江、祥芝、鸿山、锦尚五镇清扫保洁经费按各镇实际征收生活垃圾处理费85%（扣除手续费、税费）的标准，再加各镇常住人口（包括户籍人口和外来人口）每人每年市财政补贴40元。根据石狮市沿海五镇提供的资金申请文件（一套流程）可知，项目是按照规定的程序申请设立，审批文件、材料均符合相关要求，项目均按照要求进行集体决策、批复，立项程序规范。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | 1 | 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等等，有进行的得1分，否则0分。 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）（1）项目是否有绩效目标项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（2）项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（3）是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每项1分。 | 总体来看，本项目五个镇均有按照要求设置相关的绩效目标表，均与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平，按照每个镇的实际情况进行设置，预算确定的项目投资额或资金量主要是根据《石狮市人民政府关于沿海五镇生活垃圾处理费征收与使用管理的通知》（狮政综〔2014〕161号）文和《石狮市人民政府市长办公会议纪要》（〔2016〕14号）的内容进行测算，因此项目资金额与项目量相匹配，绩效目标合理； | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | （1）是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2）是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（3）是否与项目目标任务数或计划数相对应。每项1分。 | 鸿山镇将清扫保洁项目中的“85%垃圾处理费回拨”和“人口保洁经费”分别进行建立项目库，社会效应和生态效应指标值“改善居住环境”和“提升人居环境卫生”设置重复，各个指标值的年度目标值和半年度目标值设置不够严谨，扣1分；蚶江镇将清扫保洁项目中的“85%垃圾处理费回拨”和“人口保洁经费”两个部分合并建立项目库，绩效目标值设置较为合理、可衡量；祥芝镇合并建库，绩效目标表中数量指标“辖区内清扫保洁面积”计量单位“平方米”设置错误，应当为辖区内清扫保洁面积完成100%，部分指标值的年度目标值和半年度目标值设置不够严谨，扣1分；锦尚镇分别建库，成本指标“保洁投入环卫机械设备达标率”考察的是保洁投入环卫机械设备数量达标情况，应为产出数量指标，扣0.5分；永宁镇将清扫保洁项目中的“85%垃圾处理费回拨”和“人口保洁经费”两个部分合并建立项目库，绩效目标值设置较为合理、可衡量。 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | （1）预算编制是否经过科学论证；（2）预算内容与项目内容是否匹配；（3）预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（4）预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。每项1分。 | 沿海五镇清扫保洁项目是依据《石狮市人民政府关于沿海五镇生活垃圾处理费征收与使用管理的通知》（狮政综〔2014〕161号）文及石狮市人民政府市长办公会议纪要的文件精神，永宁、蚶江、祥芝、鸿山、锦尚五镇清扫保洁经费按各镇实际征收生活垃圾处理费85%（扣除手续费、税费）的标准，再加各镇常住人口（包括户籍人口和外来人口）每人每年市财政补贴40元。各镇所属村（社区）经费，由各镇人民政府统筹拨付，经费额度按照上级文件执行，预算编制均有经过科学论证，预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算有据可依，按照标准编制资金申请文件，预算确定的项目投资额或资金量与实际常住人口和实际征收生活垃圾处理费相匹配，资金分配额度合理。 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | （1）预算资金分配依据是否充分；（2）资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。每项1分。 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位 | 1 | 实际到位资金与计划投入资金的比率。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率≤60%，得零分；60%<资金到位率<100%，得0.5分；资金到位率=100%，得满分。 | 石狮市沿海五镇清扫保洁项目2022年财政局实际拨付金额为3665.13万元，即实际到位资金为3665.13万元，资金到位率为100%。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | 1 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到位的资金。到位及时率≤60%，得零分；60%<到位及时率<100%，得0.5分；到位及时率=100%，得满分。 | 石狮市财政局2022年1月下拨沿海五镇清扫保洁2021年10月的经费，2022年2月下拨沿海五镇清扫保洁2021年11月和12月的经费，2022年5月下拨沿海五镇清扫保洁2022年1月和2月的经费，2022年6月下拨沿海五镇清扫保洁2022年3月的经费，2022年7月下拨沿海五镇清扫保洁2022年4月的经费，2022年9月下拨沿海五镇清扫保洁2022年5月和6月的经费，2022年10月下拨沿海五镇清扫保洁2022年7月的经费，2022年12月下拨沿海五镇清扫保洁2022年8月和9月的经费，资金时效性较差，到位不及时。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 预算执行 | 2 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。预算执行率≤60%，得零分；60%<预算执行率<100%，得1分；预算执行率≥100%，得满分。 | 通过沿海五镇提供的财务资金凭证以及现场调研可知，石狮市财政局下拨至永宁镇699.97万元,2022年底前实际执行699.97万元、蚶江镇889.63万元,2022年底前实际执行847.43万元、祥芝镇833.21万元,2022年底前实际执行817.23万元、鸿山镇679.91万元,2022年底前实际执行561.13万元、锦尚镇562.41万元,2022年底前实际执行446.38万元。 | 1.91 | 1.65 | 1.96 | 1.58 | 2 | 1.82 |
|  |  | 资金使用合规性 | 1 | （1）是否已制定或具有相应的项目资金管理办法，管理办法是否全面、完善，以保障项目资金规范安全运行；（2）项目实施单位财务管理制度是否健全。每符合一项0.5分。 | 沿海五镇清扫保洁项目应当严格履行审批程序，严格过会，审批手续到位，相关凭据和流程手续材料完整合规。项目经费使用符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务核算真实、完整、清晰、及时反映项目收支情况。通过资料收集以及现场调研可知，清扫保洁经费由每个镇统筹发放，沿海五镇作为资金的最后环节的拨付单位，对财政资金的使用方向和使用内容进行监控，应当具有全面、完善的相应项目资金管理办法，以保障项目资金规范安全运行，管理办法应当同时包含资金使用合规性，并且资金支付也应当严格按照财务管理制度或合同约定方式进行，但是由于五个镇均未制定各自的财务类监控管理制度，以至于资金在使用过程中，缺乏相应的监控管理机制和措施，无法及时发现问题并改正。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | 1 | （1）资金使用是否履行审批程序，审批手续是否到位；（2）相关凭据是否完整合规。每符合一项0.5分。 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | 1 | （1）资金支付程序是否规范，支付方式是否符合规；（2）资金支付是否及时，是否按照财务管理制度或合同约定方式支付。每符合一项0.5分。 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | 1 | （1）是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（2）是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合1分，有一项不符合0分。 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | 1 | 资金使用是否按规定进行财务核算，是否真实、完整、清晰、及时反映项目收支情况。符合1分，有一项不符合扣0.5分，扣完为止。 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | 1 | （1）是否已制定或具有相应的监控机制；（2）是否采取了相应的财务检查等监控措施或手段；（3）监控措施是否保障资金按规定运行，能及时发现问题并及时改善。符合1分，否则0分。 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 组织实施 | 组织管理 | 1 | （1）是否健全组织机构并落实专人负责；（2）机构运转协调、有效，建立协调会签机制。每项0.5分。 | 蚶江镇、锦尚镇、祥芝镇、和鸿山镇清扫保洁项目均落实专人负责，项目组织责任明确，人员数量与项目匹配，组织机构健全，机构运转协调、有效，其中永宁镇清扫保洁项目进行调研时发现，存在项目主体管理责任归属不清晰的情况，但五镇均已制定或具有业务实施相关管理制度，合法、合规、完整，未制定相关财务管理制度，更未依据相关制度进行监督管理工作。 项目从筹备到开展相关流程手续较为完善，项目服务单位有专人负责项目实施管理和协调，并组织完工质量验收手续，项目完工后或者阶段性的成果结束后，进行规范的项目资金结算。沿海五镇项目相关负责人根据合同要求和考核标准对项目完工相关单位按规定进行验收。并且将项目实施相关资料及时归档，确保齐全。项目实施单位在签订清扫保洁合同时，规定了相应的质量要求和标准的考核办法，并符合相关国家标准、行业标准/规范。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.8 |
|  |  |  | 1 | （1）人员数量是否与项目匹配；（2）是否有合理数量专业人员。每项0.5分。 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 制度建立 | 1 | （1）是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2）财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。每项0.5分。 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 制度执行有效性 | 1 | 项目开展是否完善相关手续。全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | 1 | 项目服务单位是否专人负责现场实施管理和协调；是否进行监理。全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | 1 | 是否进行规范的项目资金结算。全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | 1 | 项目完工相关单位是否按规定进行验收。全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | 1 | 项目实施相关资料是否齐全及时归档。全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 项目质量可控性 | 1 | 项目实施单位是否已制定或具有相应的质量要求和标准，并符合相关国家标准、行业标准/规范。全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | 1 | 项目实施单位是否为达到质量标准而采取必要措施，包括质量监理、群众监督、质量检查、项目验收等必要的控制措施和手段，达到项目质量可控。全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 | 蚶江镇、锦尚镇、祥芝镇、永宁镇和鸿山镇五个镇针对清扫保洁项目的实施效果均采取的严格的考核管理办法，制定相应的奖惩措施，达到项目质量可控的目的，但由于2022年的每个月环境检查通报上依旧存在部分环境污染问题，故认为项目质量管控不严，扣0.5分。 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 产出 | 产出数量 | 清扫保洁覆盖村数 | 4 | 按照项目合同，达到各个镇的目标值得满分；未达到目标值的，实际得分=实际清扫村数量/计划清扫村数量*100%*指标权重。 | 2022年石狮市沿海五镇清扫保洁项目实际覆盖村数分别为蚶江镇共19个村，祥芝镇共10个村，鸿山镇共11个村，锦尚镇共11个村，永宁镇共24个村。 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 清扫保洁考核次数 | 4 | 按照项目合同，达到目标值得满分；未达到目标值的，实际得分=实际考核次数/计划考核次数*100%*指标权重。 | 沿海五镇除了接受泉州市考评部门、石狮市考评部门每个月的考评，同时每个镇自己有进行日常考核和不定时暗访考核，对检查中发现的问题，当场以书面和拍照(摄像)等方式进行详细记录，问题严重的当即通知承包公司负责人赴现场处理，每月统计检查考评情况，将日常随机检查考评发现的问题以书面或电子文档形式通知承包公司整改。 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 保洁人员上岗数 | 4 | 按照项目合同，达到目标值得满分；未达到目标值的，实际得分=实际清运吨数/计划清运吨数*100%*指标权重。 | 石狮市沿海五镇均有委托第三方保洁公司对镇域进行清扫保洁服务。通过公开招标方式选择中标单位，通过微信建群的方式进行打卡，反馈每日保洁动态，保洁人数、保洁时段、保洁区域、保洁工具到位情况均有照片上传，按合同要求进行监督管理。 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 清扫、洒水、雾洒等机械化作业次数 | 4 | 按照项目合同，达到目标值得满分；未达到目标值的，实际得分=实际作业次数/计划作业次数*100%*指标权重。 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 产出质量 | 作业工具配置情况 | 4 | 按合同规定计划配置的作业工具齐全性，每少配置一辆清扫车扣 0.5分，每少配置一辆管理车辆扣 0.5 分，其他作业工具到位情况，根据现场考察情况酌情扣分。 | 通过现场查阅资料可知，沿海五个镇分别有与中标单位签订合同，合同内容均有规定作业工具配置标准，并且均有去现场落实每个中标方的工具配备情况，了解各中标单位是否有按合同规定计划配置的作业工具，确保作业工具的齐全性。 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 清扫保洁管理案件投诉次数 | 4 | 达到0次得满分；未达到0次的，每次扣1分，扣完为止。 | 通过调研和现场询问可知，日常在进行清扫保洁项目时，均会接到小部分居民投诉，类似乡村垃圾桶摆放位置不合适，不满意等等。 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 考核处理整改率 | 4 | 达到每次100%得满分；未达到100%的，每次扣0.5分，扣完为止。 | 石狮市创城办持续开展常态化创建和城乡环境卫生督查考评与泉州考评中心随机考评的通报文件中的发现的问题点，各镇按照问题点追责保洁公司，严重的进行约谈，并且同时进行整改，均有采取微信建群以及实时上传整改过后的对比图，实时跟进完成情况。 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 资料整理齐全性 | 4 | 各项考评执行后形成的问题清单是否进行后续跟踪、及时反馈、进行整改、形成整改前后对比图，整理成册的得满分，少完成一项扣分。 | 在各项流程资料的整理齐全性方面，具体有：蚶江镇和鸿山镇的资金申报手续文件整理成套，虽然各项考评结果的整改动作有执行，在微信群内部进行上传，但对于反馈的前后对比图没有进行电子整理，因此没有纸质存档佐证材料，不够齐全，各扣1分；永宁镇资金申报手续文件整理成套，整改动作执行，反馈结果上传微信群并且整理成文件，标明日期，但现场调研发现，因人员流动原因，存在部分项目的预算编制文件缺失问题；锦尚镇和祥芝镇资金申报手续文件整理成套，整改动作执行，反馈结果上传微信群并且整理成文件，标明日期，财务资料与业务资料衔接，装订成册，清晰可循。 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.4 |
|  | 产出时效 | 垃圾清运日产日清处理及时率 | 4 | 达到日产日清，无隔夜垃圾的得满分；未达到的，每次扣 0.2 分，扣完为止。 | 通过收集沿海五镇关于清扫保洁的项目资料和现场调研可知，沿海五镇均有委托第三方保洁公司对镇域进行清扫保洁服务。通过公开招标方式选择中标单位，通过微信建群的方式进行打卡，反馈每日保洁动态，达到日产日清，无隔夜垃圾的标准，均有照片上传，按合同要求进行监督管理。 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 产出成本 | 成本控制率 | 4 | 项目成本控制率=[（项目计划成本-项目实际成本）/项目计划成本]×100%。成本控制率≥0%，满分；否则按超出比例进行扣分，得分=1-超出成本/计划成本*指标权重。 | 石狮市沿海五镇清扫保洁项目的成本支出范围，均控制在预算控制价之内，财政补贴不足的部分，由镇里面进行自筹获得。 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 效益 | 社会效益 | 改善群众生活环境 | 4 | 项目的实施为居民创造了一个洁净、优美的生活和工作环境，提升了居民的生活质量。问卷调查法为主，有提升的人数≥90%：3分；≥80%：2.5分；≥70%：2分；≥60%：1分；否则0分。 | 根据满意度指标可得，项目的实施为居民创造了一个洁净、优美的生活和工作环境，提升了居民的生活质量，清扫保洁项目五个镇的居民满意度均大于等于90%。本项目社会效益明显。 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 环境效益 | 人居环境卫生管理考评 | 4 | 项目实施后，每个月排名情况得分。得分规则：每月考评第一名5分，依次减少1分，分别为5分、4分、3分、2分、1分，2022年12个月平均得分最高者得满分，每降低一个排名扣权重的10%，以此类推。 | 第一名：永宁镇；第二名：鸿山镇；第三名：蚶江镇；第四名：祥芝镇；第五名：锦尚镇 | 3.2 | 3.6 | 2.8 | 2.4 | 4 | 3.2 |
|  |  | 公共环境督察考评 | 4 | 项目实施后，每个月排名情况得分。得分规则：每月考评第一名5分，依次减少1分，分别为5分、4分、3分、2分、1分，2022年12个月平均得分最高者得满分，每降低一个排名扣权重的10%，以此类推。 | 第一名：永宁镇；第二名：鸿山镇；第三名：祥芝镇；第四名：蚶江镇；第五名：锦尚镇 | 2.8 | 3.6 | 3.2 | 2.4 | 4 | 3.2 |
|  |  | 市容考评结果 | 4 | 项目实施后，每个月排名情况得分。得分规则：每月考评第一名5分，依次减少1分，分别为5分、4分、3分、2分、1分，2022年12个月平均得分最高者得满分，每降低一个排名扣权重的10%，以此类推。 | 第一名：永宁镇；第二名：鸿山镇；第三名：祥芝镇；第四名：锦尚镇；第五名：蚶江镇 | 2.4 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 4 | 3.2 |
|  | 可持续效益 | 公众环保意识 | 4 | 项目实施后，作用和效果是否可持续，是否进行环境保护主题宣传，提升居民的环保意识。有进行宣传的得满分，否则不得分。 | 据现场调研结果发现，沿海五镇均有进行采取微信公众号的形式对保护环境相关知识进行宣传，为达到提升了居民的环保意识的作用，但次数较少，宣传工作不够全面广泛，存在部分目标群体未接收到相关宣传信息的传达现象。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 满意度 | 社会公众满意度 | 3 | 受益群众对“清扫保洁项目”实施效果的满意度。问卷调查法为主。满意度≥90%：3分；≥80%：2.5分；≥70%：2分；≥60%：1分；否则0分。 | 本项目采用网络问卷调查和纸质问卷调查的形式获取当地居民对项目实施效果的满意度，本次共回收有效问卷268份。根据问卷调查第6题“您对所在镇的卫生情况满意吗?”调查结果，有261人表示非常满意，总体满意度为98.13%，其中蚶江镇满意度为98.12%，祥芝镇满意度为97.98% ，锦尚镇满意度为99.35%，鸿山镇满意度为98.45%，永宁镇满意度为96.77%。 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 88.31 | 89.45 | 89.16 | 87.68 | 91 | 89.12 |

# 附件2 沿海五镇考核制度（部分）

# 祥芝镇

# 蚶江镇

# 锦尚镇

# 鸿山镇：

# 永宁镇：

# 附件3 石狮市沿海五镇清扫保洁满意度问卷调查

第1题   您的所在地？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 蚶江镇 | 57 | 21.27% |
| 祥芝镇 | 34 | 12.69% |
| 鸿山镇 | 46 | 17.16% |
| 永宁镇 | 82 | 30.6% |
| 锦尚镇 | 49 | 18.28% |
| 本题有效填写人次 | 268 |  |

第2题   工作单位性质？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 政府机关 | 14 | 5.22% |
| 社区基层工作人员 | 125 | 46.64% |
| 国家企事业单位 | 1 | 0.37% |
| 外企或私营企业 | 24 | 8.96% |
| 学生 | 7 | 2.61% |
| 其他 | 97 | 36.19% |
| 本题有效填写人次 | 268 |  |

第3题   您是否知晓政府对您所在地开展的沿海五镇清扫保洁的工作？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 知道 | 252 | 94.03% |
| 不知道 | 16 | 5.97% |
| 本题有效填写人次 | 268 |  |

第4题   当地政府有进行过环境卫生保护宣传活动吗？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 有 | 244 | 91.04% |
| 没有 | 7 | 2.61% |
| 不清楚 | 17 | 6.34% |
| 本题有效填写人次 | 268 |  |

第5题   据您观察，您认为所在地区是否有保洁人员定期巡查清扫？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 经常有 | 228 | 85.07% |
| 偶尔有 | 39 | 14.55% |
| 没有 | 1 | 0.37% |
| 本题有效填写人次 | 268 |  |

第6题   您对您所在镇的卫生环境情况满意吗？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 263 | 98.13% |
| 不满意 | 1 | 0.37% |
| 不关心 | 4 | 1.49% |
| 本题有效填写人次 | 268 |  |