# 食品药械化妆品监管及治理餐桌污染专项经费

绩效评价报告

编号：泉招咨绩【2022】6-3号

委托单位：石狮市财政局

实施单位：石狮市市场监督管理局

编制单位：泉州市招标咨询中心有限公司

2023年6月

目录

前言	1

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

1.项目政策背景	1

2.项目内容和实施情况	1

3.资金投入和使用情况	2

（二）项目绩效目标	3

1.总体目标	3

2.具体目标	3

二、评价工作开展情况	4

（一）评价目的	4

（二）评价对象及范围	4

（三）评价依据	4

（四）评价原则与评价指标体系	5

1.评价原则	5

2.评价指标体系	5

（五）评价方法和评价标准	7

1.评价方法	7

2.评价标准	7

（六）绩效评价工作过程	7

1.前期准备	7

2.非现场评价	8

3.现场评价	8

4.分析评价	8

5.撰写与提交评价报告	8

三、综合评价结论及分析	9

四、项目主要绩效	15

五、项目存在的主要问题及原因分析	15

（一）绩效目标设置与绩效自评填报需进一步完善	15

（二）食品安全宣传效果偏低，社会公众对食品安全总体满意度不高	15

（三）监督管理需进一步加强，强化食品安全的源头管理	16

（四）项目档案管理需进一步加强	16

六、意见建议	16

（一）加强资金预算管理，注重把握关键环节	17

（二）进一步加大抽检检测信息公示、宣传力度，确保社会公众知晓率	17

（三）落实责任，保障食品生产经营质量	17

（四）完善档案管理制度，严格档案管理制度整理档案	18

七、其他需要说明的问题	18

八、附件说明	18

附件1 2022年度石狮市食品安全满意度调查问卷	19

# 前言

为加快推进绩效评价管理工作，提高财政资金使用效益，泉州市招标咨询中心有限公司地方财政绩效评价所受石狮市财政局委托，依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）福建省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）福建省财政厅《关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）等文件的要求，对石狮市市场监督管理局2022年食品药械化妆品监管及治理餐桌污染专项经费进行了绩效评价。我中心绩效评价小组经过数据采集、书面资料审查、实地调研、社会调查和分析研究等必要的绩效评价程序，并结合单位情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

# 报告正文

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目政策背景

- 为全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实党中央、国务院决策部署，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，全面实施食品安全战略，着力推进监管体制机制改革创新和依法治理，着力解决人民群众反映强烈的突出问题，推动食品安全现代化治理体系建设，促进食品产业发展，推进健康中国建设。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，严格食品药品安全监管，加强和改进食品药品安全监管制度，完善食品药品安全法律法规和标准体系，探索建立食品安全民事公益诉讼惩罚性赔偿制度，深入实施食品安全战略，推进食品安全放心工程建设攻坚行动，加大重点领域食品安全问题联合整治力度，加强食品药品安全风险监测、抽检和监管执法等。

- 2.项目内容和实施情况

- （1）项目内容：2022年食品药械化妆品监管及治理餐桌污染专项主要分为食品安全监督抽检、风险监测抽检、快速检测抽检、医疗机构药械化不良反应/事件监测以及食品安全宣传等。

- （2）实施情况：完成食品安全监督抽检3160批次，其中不合格71批次，均启动不合格（问题）食品核查处置；完成风险监测抽检15批次，均合格；医疗机构药械化不良反应/事件监测报告599份；快速检测抽检7356批次；委托第三方进行食品安全满意度调查以及食品安全知晓率提升问卷调查。

- 3.资金投入和使用情况

- ①资金投入情况

- 根据提供的专项资金绩效目标批复表，2022年食品药械化妆品监管及治理餐桌污染专项经费财政预算批复资金650万元，该专项资金绩效分配如表1所示：

| 表 1 食品药械化妆品监管及治理餐桌污染专项资金绩效分配表 单位：万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目分类 | 食品药械化妆品监管及治理餐桌污染专项经费 | 食品药品安全网格化监管队伍建设 | 合计 |
| 投入资金 | 450 | 200 | 650 |

②资金使用情况

- 根据石狮市市场监督管理局提供给我中心绩效评价小组的食品药械化妆品监管及治理餐桌污染专项经费相关的明细账、记账凭证及发票等，截至2022年12月31日，2022年食品药械化妆品监管及治理餐桌污染专项经费累计到位资金650万元，实际拨付557.5088万元，资金执行率为85.77%。

| 表 2 食品药械化妆品监管及治理餐桌污染专项经费使用情况 单位：万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目分类 | 食品药械化妆品监管及治理餐桌污染专项经费 | 食品药品安全网格化监管队伍建设 | 合计 |
| 已使用资金 | 368.2277 | 189.2811 | 577.5088 |

- （二）项目绩效目标

- 1.总体目标

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想遵循“四个最严”的要求，按照全国市场监管工作会议及全省市场监管工作会议部署和要求，突出“严”的总基调，紧紧围绕推动“治理餐桌污染、建设食品放心工程”和食品抽检检测高质量发展双轨并行，坚持以问题为导向，以提升抽检检测质量为重点，以防范食品安全风险为目标，更好地发挥抽检检测在食品安全监管中的技术支撑作用。

- 2.具体目标

- 石狮市市场监督管理局食品药械化妆品监管及治理餐桌污染专项经费、食品药品安全网格化监管经费项目主要绩效目标表

| - 一级指标 | - 二级指标 | - 三级指标 | - 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 产出指标 | - 数量指标 | - 食品安全风险抽检 | - 150批次 |
|  |  | - 进一步强化食品生产企业主体责任意识，实现食品安全承诺 | - 100% |
|  |  | - 完成药品不良反应检测总报告 | - 1000份 |
|  |  | - 组织讲座 | - 20场次 |
|  |  | - 社区宣传活动 | - 15场次 |
|  | - 质量指标 | - 食品抽检覆盖率 | - 90% |
|  |  | - 食品安全追溯体系建设，名厨亮照、食品安全信用体系、预警体系建设覆盖率 | - 95% |
|  | - 时效指标 | - 完成时间 | - 12个月 |
| - 效益指标 | - 社会效益指标 | - 促进农村聚餐管理水平提高 | - 15家 |
|  |  | - 开展药品监管抽查 | - 55批次 |
|  | - 可持续影响指标 | - 完成追溯系统注册及上传追溯信息 | - 500家，450万条 |

- 二、评价工作开展情况

- 评价目的

- 本次评价通过梳理2022年度食品药械化妆品监管及治理餐桌污染专项经费的基本情况，对石狮市市场监督管理局资金使用、管理和相关项目推进情况进行考核，反映2022年度食品药械化妆品监管及治理餐桌污染专项的决策和过程管理的规范性与科学性，相关项目推进进度，关注食品药械化妆品监管及餐桌治理工作的效益目标的实现程度，总结市场监督管理局在食品药械化妆品监管及餐桌治理工作中的主要绩效和经验做法，发现资金管理和项目管理中存在的问题，分析问题产生的原因，从而提升财政资金使用效益、优化财政资源配置建言献策。

- 评价对象及范围

- 评价对象为食品药械化妆品监管及治理餐桌污染专项经费投入的项目资金。

- 评价范围为项目单位围绕绩效目标所实施的各项活动，包括绩效目标的设定、资金投入和使用、采取措施以及绩效目标的实现程度和效果等。

- 评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》

- 2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)

- 3.《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)

- 4.财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知

- 5.《中共泉州市委 泉州市人民政府关于印发<泉州市深化改革加强食品安全工作实施方案>的通知》（泉委发〔2020〕2号）

- 6.食品安全抽样检验管理办法

- 7.福建省人民政府办公厅关于印发福建省食品安全“一品一码”全过程追溯体系建设工作方案的通知

- 8.泉州市食品安全委员会办公室关于2022年食品安全满意度数据采集工作的通知

- 9.石狮市2022年度食品安全工作汇报

- 10.石狮市市场监督管理局关于印发2022年食品安全抽检工作计划的通知（狮市监食〔2022〕2号）

- 11.石狮市食品安全委员会关于印发2022年石狮市治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”工作方案的通知（石食安委〔2022〕1号）

- 评价原则与评价指标体系

- 1.评价原则

- 绩效评价指标的确定遵循以下相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则以及经济性原则。

- 2.评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

- 本次绩效评价指标体系总体依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的相关规定设计，在不改变“预算支出项目绩效评价共性指标体系”的一级和二级指标内容和权重的前提下，结合项目实际对三级指标进行细化和调整，并采用层次分析法，结合以往经验确定三级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及管理办法确定绩效评价标准。

（2）指标体系

- 评价工作组根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的要求，依据上述原则，围绕决策、过程、产出和效益三个方面设计绩效评价指标以及评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、10个二级指标、23个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”15分，主要体现在项目立项充分性与流程规范性的情况；“过程”19分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”36分，主要体现项目产出数量和产出质量；“效益”30分，主要体现项目社会效益、可持续影响和服务对象满意度等。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

（3）绩效级次

- 评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：

- 高于或等于90（含）的为“优”；

- 80分（含）～90分的为“良”；

- 60分（含）～80分的为“中”；

- 低于60分的为“不合格”。

- 评价方法和评价标准

- 1.评价方法

- 本次绩效评价主要采用了比较法、因素分析法和公众（专家）评判法三种评判法。一是通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度。二是通过进行现场调查以及发放问卷调查，评价绩效目标的实现程度。

- 2.评价标准

- 本次绩效评价主要釆用了计划标准和历史标准作为衡量财政支出绩效目标完成程度的参考、依据和尺度。

- 绩效评价工作过程

- 根据绩效评价相关规定，我中心绩效评价小组运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对2022年度食品药械化妆品监管及治理餐桌污染专项经费的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，查找资金使用和管理中的薄弱环节，按时提交绩效评价报告。为此，我中心绩效评价小组在前期做了大量的准备工作。

- 1.前期准备

- （1）成立评价工作组。根据委托方要求及项目情况成立评价工作组。

- （2）开展前期调研。通过调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项的政治、经济、社会背景和法律法规、政策依据，以及项目立项时间、预算批复单位、项目具体实施内容、组织管理、绩效目标设置、计划完成时间及资金投入与使用情况等因素，为编制评价方案奠定基础。其次，制定评价表格。我中心绩效评价小组根据工作需求制定现场评价工作底稿、实地调研记录表、评价意见表等相关表格。

- 2.非现场评价

- 对所收集的市场监督管理局的相关资料，仔细查阅、研究，设置调查问卷等。

- 3.现场评价

- 为保证绩效评价数据的真实、完整，我中心绩效评价小组先后多次到石狮市市场监督管理局进行现场核查问询。对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性，通过对项目具体开展情况检查，进一步核实了项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

- 4.分析评价

- 我中心绩效评价小组查阅石狮市市场监督管理局提供的档案资料、现场收集资料、访谈记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成评价结果。

- 5.撰写与提交评价报告

①撰写绩效评价报告初稿。根据对被评价单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料及进行现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。按照规定格式撰写绩效评价报告。

②评价报告初稿论证。

评价报告初稿撰写完成后，分别报送委托单位石狮市财政局和被评价单位石狮市市场监督管理局征求意见，根据石狮市财政局回复的“初稿送审意见”、石狮市市场监督管理局所回复的“绩效评价报告征求意见反馈情况表”进一步核实补充资料、修改完善评价报告。

③提交绩效评价报告。根据各方意见对评价报告进行优化完善定稿后，对评价报告装订成册，在规定时间内提交评价报告终稿。

- 三、综合评价结论及分析

- 通过对食品药械化妆品监管及治理餐桌污染专项经费支出决策、过程、产出、效益四个方面的23个三级指标进行评价打分，最终评价得分84.96分，评定等级为良。指标的得分情况如下：

- 食品药械化妆品监管及治理餐桌污染专项经费

- 指标得分情况表

| 指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 13.50 |
| 过程 | 19 | 17.43 |
| 产出 | 36 | 35.50 |
| 效益 | 30 | 18.53 |
| 综合得分 | 100 | 84.96 |
| 绩效评定级别 |  | 良 |

- 我中心绩效评价小组工作人员以石狮市市场监督管理局及项目有关单位提供的档案资料、现场收集资料、访谈记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行绩效指标评价，形成指标分析结果。2022年度食品药械化妆品监管及治理餐桌污染专项经费绩效指标体系整体分析见下表。

2022年度食品药械化妆品监管及治理餐桌污染专项经费绩效指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 评价结果 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 (15%) | 项目立项 (5%) | 立项依据充分性 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 为贯彻落实全国市场监管工作会议及全省市场监管工作会议部署和要求，推动“治理餐桌污染、建设食品放心工程”和食品抽检检测高质量发展，本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策并与部门职责范围相符合，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围。 | 2 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 项目按照规定的程序申请设立，审批材料符合相关要求。 | 2 | 2 |
|  | 绩效目标 (5%) | 绩效目标合理性 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 市场监督管理局就食品药械化妆品监管及治理餐桌污染专项设有绩效目标且与实际工作内容具有相关性，个别预期产出效益和效果与实际完成值相差较大，例如数量指标食品安全风险抽检目标值大于等于150批次，实际食品安全风险检测完成3160批次。 | 3 | 1.5 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 依据市场监督管理局设置的绩效目标表，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划书相对应。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入(5%) | 预算编制科学性 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 评价小组查阅2022年食品药械化妆品监管及治理餐桌污染专项资金使用相关材料以及年初项目预算，该项目预算编制较为科学。 | 2 | 2 |
|  |  | 资金分配合理性 | 评价要点：①预算资金依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应，每一项不符合扣1.5分。 | 评价小组通过对项目实施方案、计划、预算批复等档案资料的查阅及现场座谈调查等，认为本项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，得满分。 | 3 | 3 |
| 过程(20%) | 资金管理(8%) | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 资金到位率=6,500,000/6,500,000=100% | 3 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 评价小组查阅支付明细，食品药品安全网格化监管队伍建设经费当年度支出189.2812万元，食品药械化妆品监管及治理餐桌污染专项经费当年度支出368.2277万元,合计当年度预算执行总额=189.2812+368.2277=557.5089万元；预算资金执行率=557.5088/650=85.77%；指标得分=85.77%×4=3.43，该指标得3.43分。 | 4 | 3.43 |
|  | 资金管理(4%) | 资金使用合规性 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 评价小组在评价过程中未发现资金使用不合规情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施(8%) | 管理制度健全性 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 本项目已制定相应的财务和业务管理制度，并且合法、合规完整。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 本项目遵守相关法律法规和管理规定，项目合同书、检测结果、结算单等资料齐全，但评价小组在收集资料过程中，有些资料未存档，需翻阅财务记账凭证种原始凭证，扣除相应分数1分，该指标得3分。 | 4 | 3 |
| 产出(41%) | 产出数量(21%) | 药械化妆品不良反应/事件报告 | 药品总报告数达到398份，达到目标值得满分，未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值×指标分值。 | 评价小组查阅2021年石狮市医疗机构药械化不良反应/事件报告情况表，2021年目标任务398份，已完成414份，总数量上已完成年初预定目标，但其中子英医院、永宁镇卫生院并未完成年初任务目标，指标得分=已完成任务单位数/总单位数×指标分值=10/12×3=2.5，该指标得2.5分。 | 3 | 2.5 |
|  |  |  | 医疗器械总报告数达到102份，达到目标值得满分，未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值×指标分值。 | 评价小组查阅2021年石狮市医疗机构药械化不良反应/事件报告情况表，2021年目标任务102份，已完成122份，已完成年初目标任务，得满分。 | 3 | 3 |
|  |  |  | 化妆品总报告数达到55份，达到目标值得满分，未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值×指标分值。 | 评价小组查阅2021年石狮市医疗机构药械化不良反应/事件报告情况表，2021年目标任务55份，已完成63份，已完成年初目标任务，得满分。 | 3 | 3 |
|  |  | 食品安全风险抽检 | 食品安全风险抽检150批次得满分，达到目标值得满分，未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值×指标分值。 | 食品安全风险抽检分为监督抽检和风险监测两类，县级部门以开展监督抽检为主，2022年度完成食品安全抽检3160批次，远远超过年初目标，得满分。 | 3 | 3 |
|  |  | 监督抽检批次 | 农产品监督抽检700批次得满分，否则，每不足100批次，扣1分，扣完为止。 | 农产品监督抽检批次已达到700批次，得满分。 | 3 | 3 |
|  |  |  | 普通食品监督抽检2000批次得满分，否则，每不足100批次，扣1分，扣完为止。 | 评价小组查阅当年度普通食品监督抽检结果，其中2022年餐饮、网抽环节共抽检900批次；2022年食品监督抽检生产、流通环节共1004批次；日常零散抽检522批次；当年度普通食品监督抽检总次数=1004+900+522=2426批次，超过年初目标任务值，得满分。 | 3 | 3 |
|  |  |  | 食品快速检测6480批次得满分，否则，每不足100批次，扣1分，扣完为止。 | 当年度食品快速检测共7356批次；超过年初预定目标，得满分。 | 3 | 3 |
|  | 产出质量(16%) | 不合格食品风险控制核查处置情况 | 不合格食品风险控制核查处置情况，本实现目标得满分；部分实现目标且具有一定效果得50%分数；实现目标程度较低不得分。 | 监督抽检发现的不合格食品，及时进行核查处置并对违法违规行为依法处罚，对企业后续整改进行跟踪，得满分。 | 3 | 3 |
|  |  | 食品安全抽检合格率 | 农产品监督抽检合格率，问题发现率不得低于2.7%得满分；否则，每不足0.5%，扣1分，扣完为止。 | 根据2022年食品安全使用农产品抽检结果明细表，当年农产品监督抽检共700批次，其中合格657批次，发现问题率=（700-657）×100%=6.14%，得满分。 | 3 | 3 |
|  |  |  | 普通食品监督抽检合格率，检合格率≧98%得满分；否则，每不足5%，扣1分，扣完为止。 | 评价小组查阅当年度普通食品监督抽检结果，其中2022年餐饮、网抽环节共抽检900批次，合格878批次；2022年食品监督抽检生产、流通环节共1004批次，合格999批次；各类专项抽检522批次，合格522批次；当年度普通食品监督抽检合格率=（878+999+522）/2426=98.89% | 3 | 3 |
|  |  |  | 食品快速检测合格率，检合格率≧98%得满分；否则，每不足5%，扣1分，扣完为止。 | 根据2022年快检数据汇总表，当年度共完成快检7356批次，未出现不合格批次，即2022年食品快速检测合格率为100%，得满分。 | 3 | 3 |
|  | 产出时效(4%) | 快速检测结果公示及时性 | 完成快检任务后，及时公布当日快检信息的情况，基本实现目标得满分；部分实现目标且具有一定效果得50%分数；实现目标程度较低不得分。 | 在农贸市场、超市等显著位置设置快检信息公开栏，完成快检任务后，及时公布当日快检信息，同时在官方微信公众号等设置快检结果公示专栏公示快进信息，得满分。 | 3 | 3 |
| 效益(24%) | 社会效益(20%) | 未发生重大食品安全事故 | 当年度未发生重大食品安全事故得满分，否则不得分。 | 当年度未发生重大食品安全事故，得满分。 | 5 | 5 |
|  |  | 食品安全平台注册率 | 当年度福建省食品安全追溯平台注册率达到或超过100%得满分，每少1%扣0.1分，扣完为止。 | 评价小组查阅福建省市场监管智慧应用一体化平台的数据，截至2022年12月31日，食品安全追溯平台当年主体需注册1580家，已完成注册2990家，主体注册率达到189.24%，得满分。 | 5 | 5 |
|  |  | 食品安全质量改善 | 问卷第10题您认为本地餐饮业的安全性是否提高得分计算，问卷结果＜60%为不及格，不得分；≥60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（问卷结果-60%）/（1-60%）×指标分值。 | 根据问卷调查结果(总样本量1809份)第10题得分79.94（两份问卷数据平均分，总分100），该项指标得分=（79.94%-60%）/（1-60%）×5=2.49，该指标得2.49分。 | 5 | 2.49 |
|  |  | 食品安全问题频率 | 问卷调查第11题今年遇到食品安全方面的问题频率得分计算（得分越高，遇到频率越低），问卷结果＜60%为不及格，不得分；≥60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（问卷结果-60%）/（1-60%）×指标分值。 | 根据问卷调查结果(总样本量1809份)第11题得分88.35（两份问卷数据平均分，总分100），该项指标得分=（88.35%-60%）/（1-60%）×5=3.54，该指标得分3.54分。 | 5 | 3.54 |
|  |  | 食品安全知晓度 | 根据问卷调查二级指标食品安全宣传得分计算，问卷结果＜60%为不及格，不得分；≥60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（问卷结果-60%）/（1-60%）×指标分值。 | 根据问卷调查结果(总样本量1809份)二级指标食品安全宣得分58.48（两份问卷数据平均分，总分100），该项指标得分0分。 | 5 | 0 |
|  | 满意度指标(4%) | 公众满意度 | 满意度≥90%，得满分；90%＞满意度≥80%，得分80%；80%＞满意度≥60%，得分50%；满意度≤60%，得0分。 | 根据问卷调查结果(总样本量1809份)食品安全公众总满意度为75.14分（两份问卷数据平均分，总分100），该项指标得分=50%×5=2.5 | 5 | 2.5 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 84.96 |

- 四、项目主要绩效

（一）食品抽检及食品案件查处情况

- 市场监督管理局委托第三方开展食品安全监督抽检3160批次，其中不合格71批次，均启动不合格（问题）食品核查处置；共查处食品违法案件162起，罚没款共计316.37万元。

（二）推进食品安全追溯体系建设

- 80家种植养殖业、8家监管备案农资门市部、2家鱼粉饲料企业、5家粮食企业、352家食品生产经营企业分段分类实现食品安全追溯体系建设。

- 五、项目存在的主要问题及原因分析

## （一）绩效目标设置与绩效自评填报需进一步完善

- 项目实际工作涉及面较广，可设置指标较多，年初绩效目标表三级指标设置较少，未能涵盖项目资金使用范围。另外，绩效自评表中填报实际完成值与实际工作不相符，例如数量指标食品安全风险抽检批次实际完成3160批次，但绩效自评表实际完成值填报150批次；开展药品监督抽查根据相关股室提供当年目标任务398份，实际完成414份，但年初绩效目标为55份，自评填报实际完成55份。

## （二）资金使用效益不明显，社会公众对食品安全总体满意度不高

- 市场监督管理局委托第三方机构进行提升食品安全知晓率问卷调查，但食品安全宣传效果仍旧偏低。根据两份报告结果显示，食品安全宣传总体分数偏低，包括食品安全宣传知晓度、食品安全意识、维权意识三方面。社会公众对项目知晓率和对项目公示的检测信息关注度较低，发布的不合格食品的信息利用程度不高，未能形成社会公众及时抵制、拒绝购买、拒绝食用不合格食品，未能在全社会形成高压态势。需要加强宣传引导，提升消费者食品安全和维权意识。

## （三）监督管理需进一步加强，强化食品安全的源头管理

2022年石狮市持续加大食品生产经营领域的监督管理工作，查处多家违法违规单位，并通过多种形式开展食品生产经营主体法律责任宣传，有效遏制食品领域违法违规行为。但仍存在部分企业主体责任意识不强，缺乏社会公德心，贪图利益、从业人员食品安全意识薄弱等现象。根据两份问卷调查结果显示，全市近六成的消费者认为不法食品生产加工企业和个人利欲熏心是产生食品安全问题的主要原因，还需进一步加强监督管理，增强食品生产经营企业的主体责任意识，强化食品安全的源头管理。

## （四）项目档案管理需进一步加强

2022年食品药械化妆品监管及治理餐桌污染专项资金使用项目较多且涉及市场监督管理局多个股室，评价小组在查阅该笔专项资金涉及的项目合同书、检测结果、结算单等资料过程中，部分资料未存档，需翻阅财务记账凭证种原始凭证，项目档案管理还需进一步加强。

- 六、意见建议

## （一）加强资金预算管理，注重把握关键环节

- 为提升食品药械化妆品监管及治理餐桌污染专项资金的目标任务的合理性，市场监督管理局需在每年年底尽早对当年目标完成情况进行统计，并根据前一年和当年的实施情况作为参照依据，结合食品药械化妆品监管及治理餐桌污染专项工作的实际开展情况，对往年绩效目标作适当调整并与相关业务人员确认是否制定相对应目标任务等，下达当年的目标任务；当年项目实施过程中，实际工作与年初目标任务出现偏差应及时做出调整、变更，便于下一年度工作计划、预算安排。

## （二）进一步加大抽检检测信息公示、宣传力度，确保社会公众知晓率

- 进一步拓宽信息公开渠道，扩大信息公开范围，加强食品安全知识的宣传和普及力度，强化消费者参与食品安全社会治理意识，提高消费者参与食品安全社会治理的能力。多形式高频率加大食品安全宣传，扎实做好政策解读工作，积极回应社会关切，提高社会公众对食品安全的满意度。

## （三）落实责任，保障食品生产经营质量

围绕国家市场监督管理总局《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》，强化食品生产经营单位落实责任主体意识，加强食品从业人员食品安全知识提升。一方面要持续加强对食品生产经营单位的监管，严厉打击危害食品安全的违法行为，并通过将企业和个人纳入失信名单、加强惩处力度等方式，对食品市场经营违法企业及个人形成威慑；另一方面积极督促企业按照规定，配备食品安全总监和食品安全员；同时，要求食品生产经营单位在自查工作基础上制定日管控、周排查、月调度工作制度和机制。

## （四）完善档案管理制度，严格档案管理制度整理档案

完善档案管理制度，完善管理员职责、归案、调阅、管理等制度，使档案管理有章可循、有据可依，保证档案管理制度化、规范化。另外，发展档案电子化。档案电子化可以提高档案信息共享度，提高档案信息利用率。

- 七、其他需要说明的问题

1.本绩效评价报告是石狮市食品药械化妆品监管及治理餐桌污染专项费项目提供资料及回收的问卷统计数据基础上形成的。

2.本绩效评价报告仅供石狮市财政局开展2023年财政预算绩效重点评价相关工作使用，不作他用。

- 八、附件说明

附件1 2022年度石狮市食品安全满意度调查问卷（市场监督管理局委托第三方对食品安全满意度进行问卷调查）

# 附件1

# 2022年度石狮市食品安全满意度调查问卷

您好！受食安办（食品安全委员会办公室）委托，我们正在开展有关“食品安全”方面的民意调查，想听听您的宝贵意见，可以耽误您一点时间回答几个问题吗？

【甄别部分】

S1.请问，您是居住在     街道（镇）吗？（单选）

- 1.湖滨街道     2.凤里街道     3.灵秀镇      4.宝盖镇      5.蚶江镇

- 6.祥芝镇       7.鸿山镇       8.锦尚镇      9.永宁镇

S2.请问，您在当地住了多久？【甄别条件】

- 1.一年一下-【终止访问】       2.一年或一年以上

S3.请问您是住在城镇还是农村？（单选）

- 1.城镇          2.农村

S4.请问，您的年龄处于哪个阶段？（单选）

- 1.18岁一下-【终止访问】        2.18-24岁         3.25-34岁

- 4.35-49岁                      5.50-65岁         6.65岁以上-【终止访问】

S5.请问您目前的职业是？（单选）

1.行政单位人员     2.事业单位人员     3.企业人员      4.其他：

S6.请问，您的文化程度是？（单选）

- 1.大学本科及以上     2.大学专科       3.高中/职中      4.初中及以下

S7.记录被访者性别？（单选）

- 1.男         2.女

【主题问卷】

Q1您通常在哪里购买食品？（多选）

- 1.超市             2.食杂店              3.食品连锁店

- 4.集贸市场         5.街边小贩            6.其他（请注明）：

Q2您购买食品时比较关心哪些方面？（多选）

- 1.卫生安全         2.价格                   3.品牌

- 4.外包装           5.生产日期/保质期        6.相关检验证明

- 7.食品安全认证标志（SC/QS/绿色食品/有机食品认证等）

- 8.其他（请注明）：

Q3.您是否知道或听说过今年以来当地政府部门开展的食品安全整治工作？比如开展食品质量抽查、查处销售“三无”/变质/过期食品、打击违法添加行为、取缔无证摊点、查处黑工厂/黑窝点/黑作坊、开展农药/兽药整治、打击销售病死猪肉等。（单选）

- 1.知道         2.不知道

Q4您觉得今年食品安全整治力度有加强吗？（单选）

- 1.明显提高   2.略有提高   3.差不多   4.略有下降   5.明显下降   6.不了解

Q5您今年看到食品安全相关宣传吗？（单选）

1.经常看到    2.较少看到    3.很少看到    4.从未看到

Q6.您认为本地蔬菜的安全性有提高吗？（单选）

- 1.明显提高   2.略有提高   3.差不多   4.略有下降   5.明显下降   6.不了解

Q7.您认为本地肉类的安全性有提高吗？（单选）

- 1.明显提高   2.略有提高   3.差不多   4.略有下降   5.明显下降   6.不了解

Q8.您认为本地水产品安全性有提高吗？（单选）

- 1.明显提高   2.略有提高   3.差不多   4.略有下降   5.明显下降   6.不了解

Q9.您认为本地其他食品（蔬菜、肉类、水产品除外）的安全性有提高吗？（单选）

- 1.明显提高   2.略有提高   3.差不多   4.略有下降   5.明显下降   6.不了解

Q10.您认为本地餐饮业的安全性有提高吗？（单选）

- 1.明显提高   2.略有提高   3.差不多   4.略有下降   5.明显下降   6.不了解

Q11.您今年有遇到过食品安全方面的问题吗？（单选）、

1.经常遇到   2.极少遇到   3.偶尔遇到    4.从未遇到-【跳至Q15】

Q12.您今年遇到的食品安全问题有哪些？（多选）

- 1.注水肉、病害肉

- 2.有害物超标食品（如农药残留超标果蔬）

- 3.三无产品

- 4.过期变质食品

- 5.包装不合格

- 6.以假充真、以次充好的食品

- 7.食品卫生问题（比如食物里有虫、泥土等）

- 8.其他（请注明）：

Q13.针对今年遇到的食品安全问题，您采取过哪些措施？（多选）

- 1.与经营者交涉

- 2.向消费者协会投诉

- 3.向食品药品监管局等部门投诉

- 4.向媒体反映

- 5.向法院控告

- 6.其他途径：

- 7.想要投诉不知向哪里投（跳问Q15）

- 8.算了，自认倒霉（跳问Q15）

Q14.今年遇到的食品安全问题有解决吗？（单选）

- 1.解决了，且处理结果满意

- 2.解决了，处理结果一般

- 3.解决了，但处理结果不满意

- 4.有人处理，但还未解决

- 5.投诉了，没人处理

Q15.您认为产生食品安全问题有哪些原因呢？（多选）

- 1.不法食品生产加工企业和个人利欲熏心

- 2.对失信企业和假冒伪劣的惩罚力度不够

- 3.个人购买者鉴别能力不高

- 4.个人购买者安全意识不强

- 5.主管部门监管不严

- 6.其他，请注明：

Q16.您会主动获取食品安全方面的信息吗？（单选）

- 1.经常搜索和查找 2.偶尔搜索和查找 3.从不主动搜索和查找

Q17.您觉得食品安全工作在哪些方面还需要改进，如何改进呢？

# ---再次感谢您的支持与配合，祝您和您的家人身体健康，万事如意！