2022年度石狮市乡村振兴（含农业产业化）专项经费

绩效评价报告

编号：泉招咨绩【2023】6-5号

委托单位：石狮市财政局

实施单位：石狮市农业农村局

编制单位：泉州市招标咨询中心有限公司

2023年6月

目录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

1.项目政策背景	1

2.项目内容和实施情况	1

3.资金投入和使用情况	4

（二）项目绩效目标	4

1.总体目标	4

2.具体目标	5

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）评价目的	5

（二）评价对象及范围	6

（三）评价依据	7

（四）评价原则与评价指标体系	8

1、评价原则	8

2、绩效评价指标体系	9

（五）评价方法和评价标准	10

1.评价方法	10

2.评价标准	10

（六）绩效评价工作过程	10

1.前期准备	11

2.非现场评价	11

3.现场评价	11

4.分析评价	11

5.撰写与提交评价报告	12

三、综合评价结论及分析	12

四、项目主要绩效	24

五、项目存在的主要问题及原因分析	25

（一）乡村振兴专项：	25

1.项目实施过程有待进一步规范	25

2.部分项目建设后使用效益有待提高	26

3.建后管护机制不健全，长效管理工作还需加强	26

（二）农业产业化专项	27

1.预算编制未考虑委托第三方验收经费	27

2.项目申报审批有待进一步规范	27

3.项目审核、验收信息未按要求全部公示	28

4.项目面积将抽验与第三方单独验收面积存在差异	28

六、 意见建议	28

（一）乡村振兴专项	28

1.加强各环节执行力度、严格落实资金管理办法	28

2.建设前规划，建设后执行，将项目使用成效发挥最大化	29

3.建立建后管护机制，加大村财收入建设	29

（二）农业产业化	29

1.综合考虑项目实施过程所需费用后编制预算，按合同约定拨付合同款	30

2.加强各环节执行力度、严格落实操作程序	30

3.加大抽验比例，减少验收测量偏差	30

七、其他需要说明的问题	30

八、附件说明	31

附件1 2022年石狮市乡村振兴和农业产业化专项资金使用情况表	32

附件2 2022年石狮市乡村振兴专项问卷调查报告	33

附件3 2022年石狮市农业产业化专项问卷调查报告	36

# 前言

为加快推进绩效评价管理工作，提高财政资金使用效益，泉州市招标咨询中心有限公司地方财政绩效评价所受石狮市财政局委托，依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）福建省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）福建省财政厅《关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）等文件的要求，对石狮市农业农村局2022年乡村振兴（含农业产业化）专项进行了绩效评价。我中心绩效评价小组经过数据采集、书面资料审查、实地调研、社会调查和分析研究等必要的绩效评价程序，并结合单位情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

报告正文

- 项目基本情况

- （一）项目概况

### 1.项目政策背景

党的十九大提出实施乡村振兴战略，是以习近平同志为核心的党中央着眼党和国家事业全局，深刻把握现代化建设规律和城乡关系变化特征，顺应亿万农民对美好生活的向往，对“三农”工作作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作总抓手。

根据《中共中央 国务院关于做好全面推进乡村振兴重点工作的意见》，做好2022年“三农”工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，促进共同富裕，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，突出年度性任务、针对性举措、实效性导向，充分发挥农村基层党组织领导作用，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。

### 2.项目内容和实施情况

（1）项目内容：

①2022年石狮市农业产业化专项补助主要分为大棚蔬菜、水果种植、甘薯种植、农业节水灌溉、水稻种植推广、玉米种植推广、耕地集中规模流转、农业龙头企业补助、农业品牌推介及参展、鼓励推进农产品可追溯一品一码管理、大力培养农村实用人才和“三品一标一码”认证奖励十一大类（表1）。

②2022年石狮市乡村振兴专项主要分为农业产业化扶持、田园景观提升行动、擂台大比拼、整镇推进“五好”乡镇创建、实绩突出村祥渔村建设、乡村振兴试点村建设、“精品示范村”建设、重点特色乡镇建设、乡村建设“五个美丽”创建、2022年第一批市级乡村振兴创新案例以及市级乡村振兴实绩突出村十一大类（表2），在十大类基础上细化实化工作重点，提出资金分配方案以及任务清单、绩效目标等。

| 表1 2022年石狮市农业产业化专项分类及资金安排表 |  |
| --- | --- |
| - 项目名称 | - 投入资金（单位：万元） |
| - 大棚蔬菜、水果种植 | - 1.00 |
| - 甘薯种植 | - 24.00 |
| - 农业节水灌溉 | - 71.50 |
| - 水稻种植推广 | - 17.76 |
| - 玉米种植推广 | - 2.00 |
| - 耕地集中规模流转 | - 20.00 |
| - 农业龙头企业补助 | - 12.00 |
| - 农业品牌推介及参展 | - 2.40 |
| - 鼓励推进农产品可追溯一品一码管理 | - 1.20 |
| - 大力培养农村实用人才 | - 1.60 |
| - “三品一标一牌”认证奖励 | - 1.50 |
| - 合计 | - 154.96 |

| 表2 2022年石狮市乡村振兴专项分类及资金安排表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 项目名称 |  | - 投入资金（单位：万元） |
| - 田园景观提升行动 |  | - 238.50 |
| - 擂台大比拼 |  | - 600.00 |
| - 整镇推进“五好”乡镇创建 |  | - 575.00 |
| - 实绩突出村祥渔村建设 |  | - 400.00 |
| - 乡村振兴试点村建设 | - 省级乡村振兴试点示范村 | - 1140.93 |
|  | - 泉州市级试点村 | 287.00 |
|  | - 石狮市级试点村 | 157.00 |
| - “精品示范村”建设 |  | - 410.00 |
| - 重点特色乡镇建设 |  | - 1000.00 |
| - 乡村建设“五个美丽”创建 |  | - 324.00 |
| - 2022年第一批市级乡村振兴创新案例 |  | - 100.00 |
| - 2022年市级乡村振兴实绩突出村 |  | - 150.00 |
| - 合计 |  | - 5382.43 |

- 实施情况

| 表3 2022年石狮市农业产业化专项实施情况 |  |
| --- | --- |
| - 项目名称 | - 申报补助实施情况 |
| - 大棚蔬菜、水果种植 | - 申报对象1个，验收合格补助1个 |
| - 甘薯种植 | - 申报对象12个，验收合格补助12个 |
| - 农业节水灌溉 | - 申报对象28个，验收合格补助24个 |
| - 水稻种植推广 | - 申报对象3个，验收合格补助3个 |
| - 玉米种植推广 | - 申报对象2个，验收合格补助2个 |
| - 耕地集中规模流转 | - 申报对象2个，验收合格补助2个 |
| - 农业龙头企业补助 | - 申报对象4个，验收合格补助0个 |
| - 农业品牌推介及参展 | - 申报对象5个，验收合格补助4个 |
| - 鼓励推进农产品可追溯一品一码管理 | - 预计选出6个，实际补助0个 |
| - 大力培养农村实用人才 | - 申报对象8个，验收合格补助8个 |
| - “三品一标一牌”认证奖励 | - 申报对象2个，验收合格补助2个 |
| - 合计 | - 申报对象73个，验收合格补助58个 |

| 表4 2022年石狮市乡村振兴专项实施情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 项目名称 |  | - 建设（补助）项目实施情况 |
| - 田园景观提升行动 |  | - 创建田园景观提升项目13个，补助12个 |
| - 擂台大比拼 |  | - 三个季度考评，每个季度评选出2个一类项目；3个二类项目；5个三类项目。 |
| - 整镇推进“五好”乡镇创建 |  | - 按季度评选“五好”乡镇 |
| - 实绩突出村祥渔村建设 |  | - 实绩突出村祥渔村建设6个项目 |
| - 乡村振兴试点村建设 | - 省级乡村振兴试点示范村 | - 补助6个村17个项目 |
|  | - 泉州市级试点村 | 补助6个镇8个项目 |
|  | - 石狮市级试点村 | 补助6个镇8个项目 |
| - “精品示范村”建设 |  | - 补助2个镇2个项目 |
| - 重点特色乡镇建设 |  | - 补助永宁镇4个项目 |
| - 乡村建设“五个美丽”创建 |  | - 评选“两违”整治专项行动、“裸房”整治专项行动前三名的镇；“五美”创建专项行动；农贸市场改造提升专项行动以及农村回批集体用地盘活专项行动。 |
| - 2022年第一批市级乡村振兴创新案例 |  | - 补助2个镇5个项目 |
| - 2022年市级乡村振兴实绩突出村 |  | - 补助1个镇3个项目 |

### 3.资金投入和使用情况

（1）资金投入

- 根据提供的专项资金绩效目标批复表及上级资金文件，2022年石狮市乡村振兴专项财政预算批复资金5382.43万元，其中上级资金3130.13万元，本级专项资金2252.30万元；2022年石狮市农业产业化专项财政资金预算批复资金154.96万元。

（2）资金使用情况（详见附件1）

根据石狮市农业农村局提供给我中心绩效评价小组的2022年乡村振兴专项和农业产业化专项资金使用情况表以及资金下达文件等资料，截至2023年6月5日，2022年乡村振兴专项累计到位资金5382.43万元，实际拨付4375.5万元，资金执行率为81.29%；2022年农业产业化专项累计到位资金154.96万元，实际拨付129.52万元，资金执行率为83.6%。

## （二）项目绩效目标

### 1.总体目标

### 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持农业农村优先发展总方针，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，围绕守住保障粮食安全和不发生返贫两条底线以及乡村发展、乡村建设品质提升、乡村治理效能提升等“四大提升计划”，促进农业高质量发展、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

### 至2025年，全市农林牧渔总产值力争达55亿元，乡村现代化产业体系基本形成；城乡基础设施和公共服务基本互联互通、均衡同标，建设精美小城镇和新农村；“党建+”乡村邻里中心建设全面推进，农村党的建设全面加强，党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系更加完善，制度体系更加健全，治理效能明显提升；乡村振兴试点示范创建成效显著，全力打造标杆村、精品示范县、“五好”示范镇，着力构建“全域一体、强镇引领、融合发展、村兴民富”的乡村振兴新格局，走出一条具有石狮特色的乡村振兴之路。

### 2.具体目标

乡村振兴专项：

①田园景观提升创建项目补助≥12个，创建项目验收合格率≥95%；

②田园清洁化水平进一步提升，秸秆综合利用率≥98%；

③农村人居环境整治的逐步提升；

④村(社区)人居环境得到较大提升；

⑤提升村财收入。

农业产业化专项：

①甘薯种植补助规模1500亩；

②农业生产经营补助主体参展率达到15%；

③农产品质量安全事故发生情况≤0起；

④农业生产经营主体满意度≥85%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）评价目的

本次评价通过梳理2022年石狮市乡村振兴专项资金与农业产业化专项资金的基本情况，对项目资金使用与管理和相关项目推进情况进行考核，反映2022年乡村振兴和农业产业化项目决策和过程管理的规范性与科学性，相关项目推进进度，关注各乡镇、村乡村振兴效益目标的实现程度，总结石狮市农业农村局在乡村振兴和农业产业化工作中的主要绩效和经验做法，发现资金管理和项目管理中存在的问题，分析问题产生的原因，，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

## （二）评价对象及范围

评价对象为下达石狮市农业农村局2022年度乡村振兴专项资金5382.43万元和2022年石狮市农业产业化专项资金154.96万元。

本次农业产业化专项共补贴52个项目，抽取28个项目开展绩效评价，抽取比例为53.85%；乡村振兴专项绩效评价覆盖全市9个镇，按不低于专项资金30%的比例抽取项目开展绩效评价。根据委托方工作要求，结合本次评价对象资金规模大、项目种类和数量多、覆盖区域广的特征，评价组按照点面结合、分层评价的原则，分别从项目、各乡镇、市农业农村局三个层面开展此次乡村振兴专项绩效评价工作，具体评价抽查项目如表5。

| 表5 2021年市级乡村振兴专项抽查项目及金额情况表 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 抽查 资金 地区 | 田园景观提升行动 | 擂台大比拼 | 2021年省级实绩突出村祥渔村建设 | 2021年度石狮级乡村振兴试点村建设 | 2022年省级乡村振兴试点村建设 | 2021年年度“精品示范村”建设项目 | 永宁镇省级重点特色乡镇建设 |
| 湖滨街道 |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 凤里街道 |  | 26 |  |  |  |  |  |
| 蚶江镇 | 65.5 | 26 |  |  |  |  |  |
| 锦尚镇 | 56 | 36 |  |  |  |  |  |
| 宝盖镇 |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 灵秀镇 |  | 38 |  |  |  |  |  |
| 鸿山镇 | 40 | 26 |  | 20 | 187 |  |  |
| 永宁镇 | 57 | 28 |  | 20 | 737 | 50 | 1000 |
| 祥芝镇 |  | 46 | 270 |  |  |  |  |
| 合计抽查资金 |  |  | 2796.5 | 抽查资金占比 |  |  | 50.5% |

## （三）评价依据

### 1.《中华人民共和国预算法》

### 2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)

### 3.《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)

### 4. 财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知

5.《中共福建省委、福建省人民政府关于实施乡村振兴战略的实施意见》

### 6.《乡村振兴战略（2018-2022年）》

7.《中共石狮市委实施乡村振兴战略领导小组办公室 石狮市财政局关于印发<石狮市乡村振兴试点示范专项资金管理办法>的通知》（狮委振兴办〔2020〕4号）

8.《中共石狮市委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室关于印发<石狮市2021年田园景观提升行动方案>的通知》（狮委振兴办〔2021〕11号）

9.《中共石狮市委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室关于印发<石狮市乡村振兴整镇推进行动方案>的通知》（狮委振兴办〔2022〕1号）

10.《石狮市农业农村局 石狮市财政局关于印发<石狮市进一步支持现代农业产业化发展实施意见>的通知》（狮农规〔2022〕2号）

11.《中共石狮市委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室关于印发<石狮市2022年乡村振兴工作要点>的通知》（狮委振兴办〔2022〕6号）

12.《中共石狮市委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室关于印发<石狮市扎实推进乡村建设“五个美丽”创建工作方案>的通知》（狮委振兴办〔2022〕7号）

13.《石狮市人民政府办公室关于印发<石狮市乡村振兴专项行动方案（2022-2025年）>的通知》（狮政办〔2022〕37号）

14.《中国石狮市委 石狮市人民政府关于2022年度实施乡村振兴战略工作情况的报告》（狮委〔2023〕1号）

15.《中共石狮市委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室关于2022年度省级乡村振兴试点示范资金绩效目标完成情况的报告》

## （四）评价原则与评价指标体系

### 1、评价原则

绩效评价指标的确定遵循以下相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则以及经济性原则。

### 2、绩效评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系总体依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的相关规定设计，在不改变“预算支出项目绩效评价共性指标体系”的一级和二级指标内容和权重的前提下，结合项目实际对三级指标进行细化和调整，并采用层次分析法，结合以往经验确定三级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及管理办法确定绩效评价标准。

（2）指标体系

评价工作组根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的要求，依据上述原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标以及评分标准和分值。

乡村振兴专项：指标体系共设置4个一级指标、13个二级指标、29个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”16分，主要体现在项目立项充分性与流程规范性的情况；“过程”23分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”26分，主要体现项目产出数量和产出质量；“效益”35分，主要体现项目社会效益、可持续影响和服务对象满意度等。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

农业产业化专项：指标体系共设置4个一级指标、11个二级指标、24个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”17分，主要体现在项目立项充分性与流程规范性的情况；“过程”23分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”25分，主要体现项目产出数量和产出质量；“效益”35分，主要体现项目社会效益、可持续影响和服务对象满意度等。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

（3）绩效级次

评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：

高于或等于90（含）的为“优”；

80分（含）～90分的为“良”；

60分（含）～80分的为“中”；

低于60分的为“不合格”。

## （五）评价方法和评价标准

### 1.评价方法

本次绩效评价主要采用了比较法、因素分析法和公众（专家）评判法三种评判法。一是通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度。二是通过进行现场调查以及发放问卷调查，评价绩效目标的实现程度。

### 2.评价标准

本次绩效评价主要釆用了计划标准和历史标准作为衡量财政支出绩效目标完成程度的参考、依据和尺度。

## （六）绩效评价工作过程

根据绩效评价相关规定，我中心绩效评价小组运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对2022年度乡村振兴专项和农业产业化专项支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，查找资金使用和管理中的薄弱环节，按时提交绩效评价报告。为此，我中心绩效评价小组在前期做了大量的准备工作。

### 1.前期准备

（1）成立评价工作组。根据委托方要求及项目情况成立评价工作组。

（2）开展前期调研。通过调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项的政治、经济、社会背景和法律法规、政策依据，以及项目立项时间、预算批复单位、项目具体实施内容、组织管理、绩效目标设置、计划完成时间及资金投入与使用情况等因素，为编制评价方案奠定基础。其次，制定评价表格。我中心绩效评价小组根据工作需求制定现场评价工作底稿、实地调研记录表、评价意见表等相关表格。

### 2.非现场评价

对所收集的农业农村局的相关资料，仔细查阅、研究，设置调查问卷等。

### 3.现场评价

为保证绩效评价数据的真实、完整，我中心绩效评价小组先后多次到市农业农村局、各乡镇相关部门进行现场核查问询。对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性，通过对项目具体开展情况检查，进一步核实了项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

### 4.分析评价

我中心绩效评价小组查阅市农业农村局、乡镇、村级相关建设单位提供的档案资料、现场收集资料、访谈记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成评价结果。

### 5.撰写与提交评价报告

①撰写绩效评价报告初稿。根据对被评价单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料及进行现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。按照规定格式撰写绩效评价报告。

②评价报告初稿论证。评价报告初稿撰写完成后，分别报送委托单位石狮市财政局和被评价单位石狮市农业农村局征求意见，根据石狮市财政局回复的“初稿送审意见”、石狮市农业农村局以及各相关单位所回复的“绩效评价报告征求意见反馈情况表”进一步核实补充资料、修改完善评价报告。

③提交绩效评价报告。根据各方意见对评价报告进行优化完善定稿后，对评价报告装订成册，在规定时间内提交评价报告终稿。

# 三、综合评价结论及分析

通过对2022年石狮市乡村振兴专项和农业产业化专项支出决策、过程、产出、效益四个方面进行评价打分，最终评价得分别为85.75分和88.34分，评定等级分别为良和优。指标的得分情况（表6、表7）如下：

- 表6 2022年石狮市乡村振兴专项指标得分情况表

| 指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 16 | 15 |
| 过程 | 23 | 20.75 |
| 产出 | 26 | 24 |
| 效益 | 35 | 26 |
| 综合得分 | 100 | 85.75 |
| 绩效评定级别 |  | 良 |

- 表7 2022年石狮市农业产业化专项指标得分情况表

| 指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 17 | 15 |
| 过程 | 23 | 19.34 |
| 产出 | 25 | 21 |
| 效益 | 35 | 353 |
| 综合得分 | 100 | 88.34 |
| 绩效评定级别 |  | 良 |

- 我中心绩效评价小组工作人员以石狮市农业农村局及项目有关单位提供的档案资料、现场收集资料、访谈记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行绩效指标评价，形成指标分析结果。2022年石狮市乡村振兴专项绩效指标体系整体分析见下表8，2022年石狮市农业产业化专项绩效指标体系整体分析见下表9。

- 表8 2022年石狮市乡村振兴专项绩效指标体系

| - 一级指标 | - 二级指标 | - 三级指标 | - 评分标准 | - 评价结果 | - 分值 | - 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 决策16% | 项目立项 | 项目立项依据充分性 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 从与经济社会发展决策相符性看，本项目紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想以及《石狮市乡村振兴行动方案（2022-2025年）》规划要求，通过组织实施乡村振兴行动方案，围绕守住保障粮食安全和不发生返贫两条底线以及乡村发展、乡村建设、乡村治理三大重点，抓实试点村、示范线、整镇推进三个载体，推动全市农村开展全面振兴，且与农业农村局“贯彻落实党在农村的基本政策”主要职责密切相关。因此，本项目立项依据充分。 | 3 | 3 |
|  |  | 项目立项流程规范性 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 评价小组查阅相关档案资料显示，本项目严格按照《中华人民共和国预算法》《福建省乡村振兴战略规划（2018-2022年）》《泉州市实施乡村振兴战略规划（2018-2022年）》（泉委[2019]23号）《石狮市乡村振兴专项行动方案（2022-2025年）》等相关文件要求，按照批准或（备案）的投资计划、建设内容、绩效目标组织实施，立项资料完整，符合相关要求。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 评价要点：（如未设置预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标1；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平）；④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 年初投入5382.97万元用于乡村振兴建设项目，投入目标编制的合理；每笔资金都设有绩效目标表，项目绩效目标与实际工作相关且符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 农业农村局年初绩效目标设置不够细化，不能从多角度反映专项资金运用的绩效。例如：“五个专项行动”年初设置数量绩效目标只设置其中一个专项行动“五美"创建评选数量”；效益指标设置较简单，乡村振兴专项较多但年初设置绩效目标基本一致，均为“建设项目数”、“推进乡村振兴建设”未有具体划分项目，细化绩效目标。 | 3 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 年初绩效目标能够将项目绩效目标细化为具体的绩效指标，指标明确；乡村振兴专项资金以奖补方式居多，乡镇、村级项目由多方资金筹集，预算测算与项目实际工作量相匹配。 | 2 | 2 |
|  |  | 资金分配的合理性 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 乡村振兴专项资金以奖补方式居多,乡镇、村级项目由多方资金筹集,资金分配与项目实际工作量相匹配。 | 2 | 2 |
| - 过程23% | 资金管理 | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%指标得分=市级财政资金到位率×权重分 | 2022年度资金到位5382.43万元，其中上级乡村振兴专项资金3130.13万元，本级乡村振兴专项资金2252.30万元，资金到位率=(5382.43/5382.43)×100%=100% | 3 | 3 |
|  |  | 市级资金执行率 | 资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%指标得分=市级资金执行率×权重分 | 资金执行率=(4375.5/5382.43)×100%=81.29% 指标得分=81.29%×4=3.25 | 4 | 3.25 |
|  |  | 资金使用合规性 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 评价小组查阅资金拨付凭证、专项资金管理办法，在评价过程未发现资金使用不合规的情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 项目实施方案完备性 | 评价要点：①制定完善的项目管理实施方案；②实施方案中对于职责分工、项目实施内容、保障措施、建设周期、项目验收等内容有详细的描述。 | 每个专项都有相应的工作方案，对于职责分工、项目实施内容、保障措施、建设周期、项目验收等内容有详细的描述；该项得满分。 | 3 | 3 |
|  |  | 项目信息公示完备性 | 评价要点：①项目建设前期、竣工后进行公告公示且内容完整；②项目实施地设置有公告公示牌。 | 本项目小项较多，选取抽查形式进行评价，抽调项目均在项目建设前期、竣工后进行公告公示且内容完整，该项得满分。 | 3 | 3 |
|  |  | 项目资料完整性 | 评价要点：①项目建设全过程资料完整 ②项目资料内容完整 | 本项目小项较多，选取抽查形式进行评价，抽调项目建设全过程资料完整（除未结算项目），但项目资料内容存在未填写合同、验收时间等，例如：洪厝村光伏发电建设项目、南门头道路建设项目验收表均未填写验收时间；祥渔村东城文旅休闲创收工程、芝山东路渔民服务中心创收工程合同未填写开工、完工、签订时间等。 | 3 | 1.5 |
|  |  | 项目过程监控 | 评价要点：①项目过程监控有效性；②项目验收规范性。 | 本项目小项较多，选取抽查形式进行评价，抽调项目施工前、中、后村、镇、市相关工作人员均进行现场勘查，在项目过程进行监控，出现问题及时解决；项目按时验收，未在预计时间完工项目根据实际项目情况提出延期申请，并在申请后时限内完成项目。 | 3 | 3 |
| 产出26% | 产出数量 | "五美"创建评选数量 | 每季度"五美"创建评选数量达到29个，达到目标值得满分，未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值×指标分值。 | 2022年仅拨付第三季度“五美”创建评选结果补助，该季度“五美”创建评选数量达到29个，该项得满分。 | 3 | 3 |
|  |  | 田园景观提升创建项目补助数 | 田园景观提升创建项目补助12个，达到目标值得满分，未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值×指标分值。 | 2022年创建13个田园景观提升项目，已全部完工并验收，但鸿山镇伍堡村因部分工程建设资料尚未提交暂不补助，实绩补助蚶江镇莲塘村等12个村项目，完成年初目标值，得满分。 | 3 | 3 |
|  |  | 实施乡村振兴项目平均每村数 | 实施乡村振兴项目平均每村数≥3个得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值×指标分值 | 实施乡村振兴项目平均每村数达到3.3个，该指标得满分。 | 4 | 4 |
|  | 产出质量 | 项目验收合格率 | 项目完成质量合格率=（质量达标项目数/建设项目总数）×100% | 本项目小项较多，选取抽查形式进行评价，本次抽调项目除跨年度项目未完工，其余项目均在规定工期内完成项目建设并验收合格，该项得满分。 | 4 | 4 |
|  |  | 县级及以上文明村占比 | 县级及以上文明村占比≥85%得满分；未达到目标值，每减少5%扣一分，扣完为止。 | 县级及以上文明村占比100%，该项得满分。 | 4 | 4 |
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 项目是否在一年内完成 | 评价小组抽查24个建设类项目资料，根据项目开工、完工以及验收时间，24个项目均在一年之内完成。虽然项目在一年时间之内完成，虽然项目已完成但结算报告还未归档，有的项目甚至还未结算。 | 4 | 2 |
|  |  | 项目完成及时率 | 项目完成及时率=（按时完成项目数/建设项目总数）×100% | 评价小组参照项目合同签订工期、开工、完工时间评定项目完成是否及时，本次抽调项目均在计划时间内完成项目建设，个别项目因周围居民争议问题耽误等问题未按照合同时间节点完成，已做出延期申请且在延期时限内完成项目建设，项目完成及时率为100%，该项得满分。 | 4 | 4 |
| 效益35% | 经济效益 | 村财收入增收 | 根据问卷调查第5题进行打分，90%（含）以上计满分；80%（含）-90%，得3分；70%（含）-80%，得1分；低于70%不得分。 | 根据200份问卷调查第5题结果统计，89.5%的村民觉得实施乡村振兴（含农业产业化）专项能带动村财收入；评价小组进行现场调研，确有项目实施后用于出租、旅游业等可以带动村财收入增收，但出租房屋、发展旅游业需要一定时机，存在短时间内看不到效益的现象。 | 4 | 1 |
|  | 社会效益 | 增加就业机会 | 根据问卷调查第6题进行打分，90%（含）以上计满分；80%（含）-90%，得3分；70%（含）-80%，得1分；低于70%不得分。 | 根据200份问卷调查第6题结果统计，90%的村民觉得实施乡村振兴（含农业产业化）专项增加了周围居民就业机会及收入。 | 4 | 4 |
|  |  | 干部领头效果 | 根据问卷调查第5题进行打分，90%（含）以上计满分；80%（含）-90%，得2分；70%（含）-80%，得1分；低于70%不得分。 | 根据根据200份问卷调查第5题结果统计，96.5%的村民认为村干部、党员在乡村振兴中发挥了带头作用，该项得满分。 | 4 | 4 |
|  |  | 乡村振兴战略群众知晓率 | 根据问卷调查第1题进行打分，90%（含）以上计满分；80%（含）-90%，得3分；70%（含）-80%，得1分；低于70%不得分。 | 根据根据200份问卷调查第1题结果显示，96.5%的村民知晓乡村振兴战略，该项得满分。 | 4 | 4 |
|  | 生态效益 | 改善农村人居环境 | 根据问卷调查第3题进行打分，90%（含）以上计满分；80%（含）-90%，得3分；70%（含）-80%，得1分；低于70%不得分。 | 根据根据200份问卷调查第3题结果显示，90%的村民对居住的环境、空气质量感到满意；评价小组在进行现场调研时，村庄绿化、道路等整体环境较好，与往年相比农村人居环境得到改善。该项得满分。 | 4 | 4 |
|  | 可持续影响 | 项目实用性 | 项目建设后实际使用中得满分；否则不得分 | 2022年乡村振兴专项建设类项目多为村庄道路、绿化等建设；部分项目建设停车场，光伏发电、代步车、文化公园等增加村财收入项目；项目完工后，大部分投入使用，供周围居民休闲活动提供场所，光伏发电、海边代步车也投入使用；但小部分项目建设还在继续建设或因未完成招租处于闲置状态，例如：前埔村红色革命研学基地、西偏村体育文创园等项目还在继续建设，芝山东路渔民服务中心创收工程受季节性营收影响还未有租户租赁；信义入村大道沿途景观建设及旧厂房修缮出租工程于2022年9月份完工，至2023年5月份才租赁。 | 4 | 1 |
|  |  | 乡村振兴氛围形成 | 宣传推介全面深入 | 2022年举办庆丰收迎盛会助力乡村振兴活动，弘扬传承优秀农耕文化，展示农业特色，着力拉动农产品消费，助力乡村振兴；今日石狮多次报道乡村振兴组织会议、实施成果；泉州晚报报道石狮市成立乡村振兴促进会助推石狮乡村振兴工作跃上新的台阶，宣传推介全面深入。 | 4 | 4 |
|  |  | 建后管护长效机制 | 考察工程建后维修管护制度，机构、人员、经费是否已经落实。 | 根据查阅抽查项目资料，大部分项目建设完成移交村委会一同管理，但并未明确规定、划分由谁管护，如何管护；少数村将整村绿化环境整治等承包于第三方，但村财收入较低的村，周围绿化环境由老人会、周围居民自主维护，未能很好地保障乡村振兴建设项目后续管理，该项酌情扣分。 | 4 | 1 |
|  | 满意度 | 村民对乡村振兴项目满意度 | 根据问卷调查第6题统计结果进行打分，90%（含）以上计满分；80%（含）-90%，得2分；70%（含）-80%，得1分；低于70%不得分。 | 根据问卷调查结果第7题统计结果显示，90.5%的村民对乡村振兴整体效果表示满意，该项得分。 | 3 | 3 |
| - 合计 |  |  |  |  | - 100 | - 85.75 |

- 表9 2022年石狮市农业产业化专项绩效指标体系

| - 一级指标 | - 二级指标 | - 三级指标 | - 评分标准 | - 评价结果 | - 分值 | - 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 决策17% | 项目立项 | 项目立项依据充分性 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 为贯彻落实上级有关现代农业发展及粮食安全的工作部署，加快石狮市现代农业发展步伐，加强农业科技创新引领，探索建立以绿色生态为导向的农业补贴制度，推进农业供给侧结构性改革，促进农村一二三产业融合发展，实现农业生产提质增效、农民增收，且与农业农村局“贯彻落实党在农村的基本政策”主要职责密切相关。因此，本项目立项依据充分。 | 2 | 2 |
|  |  | 项目立项流程规范性 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 评价小组查阅相关档案资料显示，本项目严格按照《中华人民共和国预算法》《石狮市农业农村局 石狮市财政局关于印发<石狮市进一步支持现代农业产业化发展实施意见>的通知》（狮农规[2022]2号）《石狮市农业农村局关于印发<石狮市进一步支持现代农业产业化发展的若干措施操作程序>的通知》（狮农[2022]45号）等相关文件要求，按照批准或（备案）的投资计划、建设内容、绩效目标组织实施，立项资料完整，符合相关要求。 | 2 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 年初投入154.96万元用于农业产业化项目补贴，投入目标编制的合理且设有绩效目标表，项目绩效目标与实际工作相关且符合正常的业绩水平。 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 农业产业化专项资金绩效目标表设置绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现且项目目标任务数与计划数相对应。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2022年度农业产业化专项预算资金根据当年度申报项目奖补资金进行申报，但未将验收过程委托第三方费用编制入预算中。 | 4 | 2 |
|  |  | 资金分配的合理性 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 预算资金分配按照相关文件项目补贴金额分配，资金分配额度合理，与实际相适应。 | 4 | 4 |
| - 过程23% | 资金管理 | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 资金到位率=154.96/154.96=100%该指标得2分。 | 3 | 3 |
|  |  | 市级资金执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 预算执行率=129.52/154.96=83.6% 指标分值=83.6%×4=3.34 | 4 | 3.34 |
|  |  | 资金使用合规性 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 评价小组查阅资金拨付凭证、专项资金管理办法，在评价过程未发现资金使用不合规的情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 农业农村局印发《石狮市进一步支持现代农业产业化发展的若干操作程序》（狮农[2022]45号）对项目申报主体、时间、材料、验收等做出详细解释；财务和业务管理制度合法、合规、完整。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2022年农业产业化专项按照现有制度项目申报、执行。项目申报表、附件材料齐全。 | 4 | 4 |
|  |  | 项目资料完整性 | 评价要点： ①是否按照文件要求提交申报材料 ②申报材料复印件是否按照文件要求注明与原件相符 ③申报材料内容是否完整 ④申报材料审批是否完整 | 项目申报按文件要求提供申报材料，但申报材料复印件大部分未按要求注明与原件相符，申报材料中部分材料未填写时间，例如：申报表、承诺书等；部分申报材料镇级农业部门为签署意见，县级农业部门未签署意见加盖公章。该指标得1分。 | 4 | 1 |
| 产出25% | 产出数量 | 甘薯种植补助规模 | 评价要点： 当年度甘薯种植补助规模达到1500亩得满分，否则，指标得分=实际完成值/目标值×指标分值 | 当年度甘薯种植补助规模1527.25亩，超过年初目标1500亩，该指标得5分。 | 5 | 5 |
|  | 产出质量 | 农业生产经营主体参展占比 | 评价要点： 当年度农业生产经营主体参展占比达到15%得满分，否则不得分 | 第十五届海峡两岸（泉州）农产品采购订货会暨2022年泉州乡村好货展（泉州农民丰收节）参展企业共有5家，其中2家为农业生产经营主体，农业生产经营主体参展占比=2/5=40%，该指标得5分。 | 5 | 5 |
|  |  | 抽验情况 | 评价要点： 涉面积类项目委托第三方进行验收，农业农村局抽验与第三方验收测量面积偏差的情况 偏差率=偏差面积/抽验总面积；偏差率每超过1%扣2分，扣完为止。 | 委托第三方验收测量面积类补助项目共有46个项目，农业农村局抽验12个项目面积总数为1601.78亩，偏差面积为11.13亩，偏差率=11.13/1602.78=0.7%，该指标得5分。 | 5 | 5 |
|  | 时效指标 | 项目申报受理及时率 | 评价要点： 项目申报是否按文件要求时间及时受理 | 2022年补助项目申报时间集中于6月、7月，农业农村局于9月20日后集中受理，通过验收、公示，在12月份下发项目补助资金。 | 5 | 5 |
|  |  | 公示时间 | 评价要点： ①项目验收后是否在政府官网、石狮三农公众号等媒体对外公示（4分） ②公示时间是否达到5个工作日（2分） | 2022年农业产业化专项补助类型包括9大类，其中耕地集中流转和面积测量类补助在政府官网对外进行公示，大力培育农村实用人才在石狮三农公众号对外公示，公示时间均超过5个工作日，但根据《石狮市进一步支持现代农业产业化发展的若干措施操作程序》（狮农〔2022〕45号）要求，所有项目审核、验收结果在政府网站、石狮三农公众号等媒体对外公示5个工作日。在实际工作中并未将所有项目公示，也未在政府网站与石狮三农公众号同时公示。扣除相应分值4分，该指标得1分。 | 5 | 1 |
| 效益35% | 经济效益指标 | 增加农村居民就业、收入 | 评价要点： ①是否增加就业机会 ②是否增加收入 | 农民将田地租赁于承包商或由村民委员会牵头集中规模流转，从中收取租金；在耕地承包后承包商雇佣当地农民务农，增加农民就业机会，农村居民就业机会与收入均得到保障。该指标得5分。 | 5 | 5 |
|  | 社会效益指标 | 政策信息宣传 | 评价要点： ①运用报纸、新闻、网络等媒介，开展形式多样的宣传活动的情况 ②是否重点宣传扶农政策的申报时间节点、申报所需条件、申报材料等 | 在政府网站、石狮三农发布现代农业产业化发展实施意见、措施操作程序；深入田间地头、进村入户加强补助政策宣传、3月3日召开全市春季农业生产工作会；3月11日召开全市春季农业生产工作动员会；采用多种宣传方式进行宣传，重点宣传扶农政策申报时间节点、申报所需条件、申报材料等。 | 5 | 5 |
|  |  | 政策知晓率 | 评价要点： 政策发布后，群众对政策的知晓情况，根据问卷调查结果以及宣传效果进行打分，90%（含）以上计满分；80%（含）-90%，得3分；70%（含）-80%，得2分；60%（含）70%，得1分低于60%不得分。 | 政策发布之后，采用多种宣传方式进行宣传，例如：在政府网站、石狮三农公众等网络、媒体宣传、深入田间地头、进村入户加强补助政策宣传等，结合问卷调查结果统计，群众政策知晓率为88%，该指标得4分。 | 5 | 3 |
|  |  | 农产品质量安全控制情况 | 评价要点： 当年未发生重大农产品质量安全事故得满分，否则不得分。 | 2022年度未发生重大农产品质量安全事故，该指标得5分。 | 5 | 5 |
|  |  | 提高当地农业产业发展水平 | 评价要点： ①农业节水灌溉节约土地，增加农业产量的情况 ②新增龙头产业数量 | ①以往传统的灌溉方法是水通过干渠、支渠、斗渠，毛渠五级渠道输送到田间的，而在田间还要挖大量的埂、畦、沟渠，这样真正有效的种植面积只有70～80%，而采用喷、微灌取消了田埂、沟渠，可增加种植面积15－20%，节约了土地，增加农业种植面积，增加农业产量。同时减轻了农田水利建设的工作量，促进了农业现代化的发展。 ②2022年石狮市新增4个龙头企业：福建万弘海洋生物科技有限公司、福建省海星生物科技有限公司、福建弘一实业有限公司、石狮市长发其祥食品有限公司4家企业2022年度获评泉州市级农业产业化龙头企业。 | 5 | 5 |
|  |  | 农业科技推广成效 | 评价要点： 是否有重大科技项目、引进实验推广各类新作物、建设实验示范基地以及农产品高产量记录等 | 2022年开展省级水稻新品种生产试验项目20个，其中：晚稻迟熟组参试品种10个选育单位20家；香型优质稻组参试品种7个选育单位8家；参试品种3个选育单位4家。 | 5 | 5 |
|  | 满意度指标 | 农户满意度 | 该项目实施后农户的满意程度，满意度≥90%，得满分；90%＞满意度≥80%，得分80%；80%＞满意度≥60%，得分50%；满意度≤60%，得0分。 | 根据问卷调查结果统计，该项目实施后农户满意度＞90%，该指标得5分。 | 5 | 5 |
| - 合计 |  |  |  |  | - 100 | - 88.34 |

# 四、项目主要绩效

- 乡村振兴：

- （一）抓紧抓实“整镇推进”试点工作

制定《石狮市乡村振兴整镇推进行动方案》，聚集“五好”中带你任务，按照城乡融合型、工贸带动型2种类型，率先启动宝盖、祥芝、永宁镇等三个整镇推进试点。坚持海陆并进，全面推进富民产业发展项目，宝盖镇在前三季度“五好”乡镇创建中均获得“优秀”等次，祥芝镇2次获评“优秀”等次。其中祥芝镇在泉州市乡村振兴整镇推进暨乡村建设现场会上作典型经验介绍。

- （二）扎实推进乡村产业深度融合

- 深入开展“新班子 新气象 办实事 促振兴”擂台大比拼活动；积极打造村财增收示范点，如西偏村因地制宜引进民办幼儿园盘活旧小学闲置土地，弥补教育资源空白，同时依托宝盖山丰富的旅游资源，规划实施旅游商品一条街、林下业态研学公园等项目，年增收村财收入56万元。推动祥芝镇问海微度假、永宁镇悠见海屿营地、绵羊农场等文旅项目落地，打造热门网红打卡点，吸引游客超5万人。

- （三）聚焦“五个美丽”，强化乡村建设

- 出台《石狮市扎实推进乡村建设“五个美丽”创建工作方案》，打造360个美丽乡村庭院、105个美丽乡村微景观、22个美丽乡村小公园（小广场）、7片美丽田园和2个美丽乡村休闲旅游点，完成创建任务。汉江农业公园和永宁镇郭坑村美丽庭院获得全省乡村“五个美丽”建设现场推进会考察组高度肯定并得到李建成副省长表扬。

- 农业产业化：

- （一）新增4个龙头企业

- 福建万弘海洋生物科技有限公司、福建省海星生物科技有限公司、福建弘一实业有限公司、石狮市长发其祥食品有限公司4家企业2022年度获评泉州市级农业产业化龙头企业。

- （二）推进节水灌溉工程建设，促进了农业现代化的发展。

以往传统的灌溉方法是水通过干渠、支渠、斗渠，毛渠五级渠道输送到田间的，而在田间还要挖大量的埂、畦、沟渠，这样真正有效的种植面积只有70～80%，而采用喷、微灌取消了田埂、沟渠，可增加种植面积15－20%，节约了土地，增加农业种植面积，增加农业产量。同时减轻了农田水利建设的工作量 促进了农业现代化的发展。

- （三）开展省级水稻新品种生产试验项目20个

- 2022年开展省级水稻新品种生产试验项目20个，晚稻迟熟组参试品种10个选育单位20家；香型优质稻组参试品种7个选育单位8家；参试品种3个选育单位4家。

- 项目存在的主要问题及原因分析

## （一）乡村振兴专项：

- 1.项目实施过程有待进一步规范

## 首先，部分项目实施主体对合同文本重要性以及规范性认识不足，签订合同不够严谨，主要表现为合同日期、实施期限等核心要素不明确。合同约束性条款缺失可能导致项目存在隐患，例如：祥渔村东城文旅休闲创收工程、芝山东路渔民服务中心创收工程合同内未填写开工、完工、签订时间；后杆柄村番仔楼（农村客厅）修缮工程与古建筑业主签订免费使用合同未填写日期等。

另外，抽查部分项目发现验收表未填写验收时间的情况；例如：洪厝村村东入口和安置小区的环境提升和亮化项目、光伏发电建设项目、南门头道路建设项目；郭坑村金鸡山党建研学教育基地工程、信义入村大道沿途景观建设及旧厂房修缮出租工程等均未填写验收时间。

- 2.部分项目建设后使用效益有待提高

2022年乡村振兴专项建设类项目多为村庄道路、绿化等建设；部分项目建设停车场，光伏发电、代步车、文化公园等为周围村民提供休闲娱乐场所，增加村财收入项目较少。项目完工后，大部分投入使用，供周围居民休闲活动提供场所，光伏发电、海边代步车也投入使用；但小部分项目建设还在继续建设或因未完成招租处于闲置状态，例如：前埔村红色革命研学基地、西偏村体育文创园等项目还在继续建设，芝山东路渔民服务中心创收工程受季节性营收影响还未有租户租赁；信义入村大道沿途景观建设及旧厂房修缮出租工程于2022年9月份完工，至2023年5月份才租赁。

- 3.建后管护机制不健全，长效管理工作还需加强

根据本次抽调项目调研情况统计，项目建设完成移交村支部一同管理，但并未明确规定划分由谁管护，如何管护；少数村将整村绿化环境整治等承包于第三方，例如郭宅村与石狮市世琦家政服务部签订环卫保洁承包合同，保障绿化工程后续管护工作。另外，村财收入较低的村，周围绿化环境由老人会、周围居民自主维护，未能很好的保障项目后续管理，部分镇、村仍存在要项目、等资金、靠上级的思想。

- （二）农业产业化专项

- 1.预算编制未考虑委托第三方验收经费

2022年农业产业化项目申报时间均为6月、7月，9月20日之后集中受理，本项目预算按照已申报项目预计补助金额编制，但未考虑在项目实施过程中有可能委托第三方有资质单位进行面积类补助项目测量面积。2022年已委托第三方有资质单位验收面积类项目测量面积，按照合同约定验收成果提交后，甲方认定合格一次性付清项目款，但据了解该笔合同资金还未支付。

- 2.项目申报审批有待进一步规范

根据《石狮市农业农村局关于印发<石狮市进一步支持现代农业产业化发展的若干措施操作程序>的通知》（狮农〔2022〕45号）项目申报与审批流程规定，企业申报项目需向所在村（社区）委员会或镇（街道）农业部门申请、审核，相应的申报材料复印件材料，需加盖申报单位的公章并表明与原件相符，但在抽查的28个项目申报材料中，仅一小部分项目按规定注明与原件相符。

其次，申报表经镇（街道）农业部门负责人、分管领导签署意见并加盖镇（街道）政府公章或镇农业部门公章，但部分项目镇级农业部门未填写时间、未签署意见，例如：农业节水灌溉项目石狮市嘉益果蔬种植专业合作社、王人吉、张丽华等经营主体申报材料，县级农业部门意见，仅有少部分签署意见和盖有石狮市农业农村局公章；

最后，个别项目在开具村委会证明时，未盖村委会公章，例如农业节水灌溉项目申报人蔡清江申报文件；部分申报材料未填写申报时间、承诺书时间等。

- 3.项目审核、验收信息未按要求全部公示

根据《石狮市农业农村局关于印发<石狮市进一步支持现代农业产业化发展的若干措施操作程序>的通知》（狮农〔2022〕45号）规定所有项目审核、验收结果在政府网站、石狮三农公众号等媒体对外公示5个工作日，但石狮三农公众号仅对优秀农村实用人才人选进行公示，政府网站也只对部分项目进行公示。

- 4.项目面积将抽验与第三方单独验收面积存在差异

2022年度农业产业化面积补助类项目委托第三方有资质单位进行测量验收，农业部门抽验12个项目，均与第三方测量面积存在偏差。虽然抽验与第三方测量面积相差不大，大部分项目按照达到规定种植面积一次性补助，看似不影响最后的结果，但水稻种植推广和耕地集中规模流转项目在达到规定面积后按面积进行补助，存在偏差即会造成补贴金额的偏差。

- 意见建议

## （一）乡村振兴专项

- 1.加强各环节执行力度、严格落实资金管理办法

加强对项目实施主体项目管理规范性宣导，对于合同等核心资料需做到规范严谨，项目实施需严格按照合同签订内容开展，项目完成后由专人负责项目全流程资料归档工作。项目验收过程中严格对照合同签订条款，对项目完成内容、质量、时间进行全面的验收，基建类项目需聘请需有工程方面的专家参与验收。同时，规范的填写验收表，保证各要素齐全，做好项目闭环管理。

- 2.建设前规划，建设后执行，将项目使用成效发挥最大化

- 项目建设前应规划好建设完成后如何宣传、如何使用，例如：招租类项目，建设开工发布招租信息，在建设完成之前提前招租，减少建后闲置时间；对旅游业等相关增收项目，加大宣传引流，不断创新新事项、卖点，提升服务质量等，将项目使用成效发挥最大化。

- 3.建立建后管护机制，加大村财收入建设

- 为了确保项目工程发挥持久效益，克服“重建设、轻管理，重使用、轻养护”的问题，对已建好的项目工程，尽快落实管护主体和相关责任，做到建管结合，确保群众长期受益。在项目建设立项时，一并考虑落实好管护措施，把项目建成后的运行及管护工作考虑在先、议定在前，杜绝建时热、用时冷、建后无人管、效益打折扣的现象。制定详细的管护制度，必须做到责任明确、制度规范、落实到位，应成立乡镇、村两级项目管护领导小组，层层落实责任制，形成上下联动、左右协调、齐抓共管的工作机制。

- 另外，加大村财收入建设，带动村财收入薄弱村发展经济，督促镇、村转变要项目、等资金、靠上级的思想观念，因地制宜及早谋划项目，建立储备项目库，制定工作计划，抓紧抓实项目建设。

## （二）农业产业化

- 1.综合考虑项目实施过程所需费用后编制预算，按合同约定拨付合同款

- 农业产业化项目申报、受理时间已有规定，在编制当年预算时不仅考虑补贴资金，在项目实施过程中应考虑到验收是否委托第三方有资质单位进行验收，将该笔资金编制进预算内，在第三方完成验收并通过认定后及时付清合同款。

- 2.加强各环节执行力度、严格落实操作程序

- 《石狮市农业农村局关于印发<石狮市进一步支持现代农业产业化发展的若干措施操作程序>的通知》（狮农〔2022〕45号）已详细规定企业申报、村（社区）委员会、镇（街道）以及市农业农村局申报、审核、审批、验收等工作要求，严格按照文件执行。必要时可开展文件学习会议、活动等，一同学习、研究文件规定，履行各主体职责与分工，严格落实操作程序。

- 3.加大抽验比例，减少验收测量偏差

- 项目验收委托第三方有资质单位，可适当加大抽验比例，在合同上约定如测量与抽验面积偏差较大应如何处理条款。一者，可在第三方单位测量时更认真、精准；二者，增加按照实际面积数补贴项目抽验数量，以防因偏差导致多补或少补现象。

- 其他需要说明的问题

1.本绩效评价报告是石狮市乡村振兴项目和农业产业化项目提供资料及回收的问卷统计数据基础上形成的。

2.本绩效评价报告仅供石狮市财政局开展 2023 年财政预算绩效重点评价相关工作使用，不作他用。

- 附件说明

因本次乡村振兴专项和农业产业化专项，项目数量较多，在短时间内无法对所有项目进行全面评价，评价组按专项资金不低于30%的比例抽取项目，通过以点盖面的形式，分析每个不同分类专项项目完成情况。

附件1 2022年石狮市乡村振兴专项和农业产业化专项资金使用情况

附件2 2022年石狮市乡村振兴专项问卷调查报告

附件3 2022年石狮市农业产业化专项问卷调查报告

# 附件1

| 2022年石狮市乡村振兴和农业产业化专项资金使用情况表 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 合计 |  | 农业产业化扶持 | 田园景观提升活动 | 擂台大比拼 | 2022年整镇推进“五好乡镇创建项目” | 2021年度省级实绩突出村祥渔村建设项目 | 2021年度石狮级乡村振兴试点村建设项目 | 2021年泉州级乡村振兴试点村建设项目 | 2022年省级乡村振兴试点村建设项目 | 2021年度“精品示范村”建设项目 | 永宁镇省级重点特色乡镇建设 | 乡村建设“五个美丽”创建 | 2022年第一批市级乡村振兴创新案例 | 2022年市级乡村振兴实绩突出村 |
| 到位资金 |  | 5537.93 |  | 154.96 | 238.5 | 600 | 575 | 400 | 157 | 287 | 1140.93 | 410 | 1000 | 324 | 100 | 150 |
| 拨付资金 | 农业农村局拨付 | 4505.02 | 3205.02 | 129.52 | 218.5 | 300 |  | 270 | 157 | 287 | 1087 | 344 |  | 162 | 100 | 150 |
|  | 财政局拨付 |  | 1300.00 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 结转资金 |  | 1032.37 |  | 25.44 | 20 | 300 | 275 | 130 | 0 | 0 | 53.93 | 66 | 0 | 162 | 0 | 0 |

# 附件2

2022年石狮市乡村振兴专项问卷调查

第1题   您是否听过乡村振兴战略了解吗？ [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 了解 | 175 | 87.5% |
| 有点了解 | 18 | 9% |
| 不知道 | 7 | 3.5% |
| 本题有效填写人次 | 200 |  |

第2题   在乡村振兴战略提出后，您对哪一个要求比较感兴趣？  [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 产业兴旺 | 69 | 34.5% |
| 生态宜居 | 49 | 24.5% |
| 乡风文明 | 32 | 16% |
| 治理有效 | 3 | 1.5% |
| 生活富裕 | 47 | 23.5% |
| 本题有效填写人次 | 200 |  |

第3题   您对所在地的居住环境、空气质量等的满意程度是？  [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 140 | 70% |
| 比较满意 | 40 | 20% |
| 一般 | 12 | 6% |
| 不满意 | 8 | 4% |
| 本题有效填写人次 | 200 |  |

第4题   您认为，村干部和党员在乡村振兴中是否发挥了带头作用？ [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 发挥了积极带头的作用 | 173 | 86.5% |
| 发挥了一些作用 | 20 | 10% |
| 没有发挥作用 | 7 | 3.5% |
| 本题有效填写人次 | 200 |  |

第5题   您觉得实施乡村振兴专项是否带动村财收入？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 179 | 89.5% |
| 否 | 10 | 5% |
| 不知道 | 11 | 5.5% |
| 本题有效填写人次 | 200 |  |

第6题   您觉得实施乡村振兴专项是否增加周围居民就业机会及收入？ [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 180 | 90% |
| 否 | 12 | 6% |
| 不知道 | 8 | 4% |
| 本题有效填写人次 | 200 |  |

第7题   您对实施乡村振兴整体效果满意程度是？ [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 138 | 69% |
| 比较满意 | 43 | 21.5% |
| 一般 | 15 | 7.5% |
| 不满意 | 4 | 2% |
| 本题有效填写人次 | 200 |  |

第8题   您对乡村振兴的实质性建议或意见： [填空题]

汇总建议或意见：

- （1）乡村振兴是以农村经济发展为基础，包括农村文化、治理、民生、生态等在内的乡村发展水平的整体性提升。乡村振兴战略是一项长期的历史性任务。当前，乡村发展面临基础设施不完善、农民收入低等问题。要实现乡村振兴，需要加强基础设施建设，提高农民收入，构建现代化的乡村产业体系。同时，政府应该加大对乡村振兴的支持力度，鼓励社会资本进入乡村，推动乡村振兴。

- （2）对村里的人才培养，组织乡村资源整合，做好旅游打造风景区引资，做好农村文化教育，关爱老人生活。

- （3）多协调相关部门，简化手续，增加村集体收入。

- （4）多引导乡村振兴专业团队对农村的实地考察，多走多看，根据各村村情给建议。

- （5）要合情合理，群众提出问题要解决，保护群众财产。

- （6）扶持渔民在休渔期的再就业并加强沿海路的绿化。

- （7）乡村振兴给群众带来了就业与村居发展，感谢政府的大力支持！

- （8）办得很好，希望有更多针对农村的项目、资金等。

# 附件3

2022年石狮市农业产业化专项补贴问卷调查

第1题 您是否了解农业产业化发展政策？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 44 | 88% |
| 否 | 6 | 12% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第2题 您是从什么渠道了解到现代农业产业化发展政策？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 报纸 | 3 | 6% |
| 新闻 | 2 | 4% |
| 网络 | 10 | 20% |
| 政府/村委会等宣传 | 35 | 70% |
| 其他 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第3题 您认为推行现代农业产业化发展是否能增加当地农民的就业机会和收入？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 能 | 48 | 96% |
| 不能 | 2 | 4% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第4题 您认为推行节水灌溉建设是否能节约用地，增加产量？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 50 | 100% |
| 否 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第5题 您觉得实施现代农业产业化发展政策对保障耕地使用是否有效用？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 50 | 100% |
| 否 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第6题 农业科技推广后是否有重大科技项目、引进实验推广各类新作物、建设实验示范基地以及农产品高产量记录等？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 31 | 62% |
| 否 | 2 | 4% |
| 不知道 | 17 | 34% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |