# 2020年度石狮市（本级）技术改造项目

绩效评价报告

编号：泉招咨绩【2023】6-6号

# 委托单位 ：石狮市财政局

实施机构 ：石狮市工业信息化和科技局

编制单位 ：泉州市招标咨询中心有限公司

2023年7月

2020年度石狮市（本级）技术改造项目. 绩效评价报告. （修订稿） 编制单位： 法定代表人： 主要编制人员： 复核人：; 泉州市招标咨询中心有限公司 林超群(经济师、管理专家) 林丽敏（会计师、绩效评价师） 陈燕敏(注册会计师、绩效评价师) 赖桥泉(绩效评价师) 李美美（高级会计师、财务专家）.

目录

一、项目基本情况	- 2 -

（一）项目背景	- 2 -

（二）项目内容	- 2 -

（三）项目资金到位及使用情况	- 3 -

1.资金到位情况	- 3 -

2.资金使用情况	- 3 -

（四） 实施内容及实施情况	- 3 -

（五）绩效目标设立情况	- 5 -

1.预算批复（申报）绩效目标和绩效指标情况	- 5 -

2.绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况	- 6 -

（六）组织管理情况	- 6 -

1.项目单位基本情况	- 6 -

2.资金安排程序	- 6 -

二、绩效评价工作开展情况	- 7 -

（一）绩效评价目的、对象和范围	- 7 -

（二）评价依据	- 7 -

（三）绩效评价原则	- 8 -

（四）绩效评价指标体系	- 9 -

（五）绩效评价方法和评价标准	- 9 -

1.评价方法	- 9 -

2.评价标准	- 10 -

（六）绩效评价工作过程	- 11 -

1.前期准备	- 11 -

2.非现场评价	- 11 -

3.现场评价	- 11 -

4.分析评价	- 13 -

5.撰写与提交评价报告	- 13 -

三、绩效评价结论	- 13 -

（一）绩效评价综合结论	- 13 -

（二）绩效目标实现情况	- 14 -

四、绩效评价指标分析	- 14 -

（一）决策指标分析（总分12分，得分11分）	- 14 -

1.项目立项	- 15 -

2.绩效目标	- 15 -

3.资金投入	- 15 -

（二）过程指标分析（总分26分，得分17.86分）	- 15 -

1.资金管理	- 15 -

2.组织实施	- 15 -

（三）产出指标分析（总分28分，得分24分）	- 16 -

1.产出数量	- 16 -

2.产出质量	- 16 -

3.产出时效	- 17 -

（四）效益指标分析（总分34分，得分22分）	- 17 -

1.经济效益	- 17 -

2.社会效益	- 17 -

3.可持续影响	- 17 -

4.满意度指标	- 18 -

五、存在问题	- 18 -

（一）政策文件时间跨度较大，未制定专项资金管理制度	- 18 -

（二）部分惠企政策条款设置不合理	- 18 -

（三）部分惠企政策条款未能根据企业情况及时更新调整	- 18 -

（四）主管部门监督检查工作落实不到位	- 19 -

（五）档案管理规范性有待进一步提升	- 19 -

（六）惠企政策申报门槛较低且补助标准过高	- 19 -

（七）对获得补助资金的生产设备缺乏长效监督机制	- 20 -

六、有关建议	- 20 -

（一）加强政策整体统筹，增强政策持续性和灵活性	- 20 -

（二）优化专项资金内部控制实施细则	- 21 -

（三）规范档案管理	- 21 -

（四）畅通政企沟通渠道，及时回应企业疑问和需求	- 21 -

（五）全面落实监管责任，加强对受益企业的引导	- 21 -

（六）完善政策评估和监管机制，建立项目长效管理机制	- 22 -

七、其他需说明的事项	- 22 -

附件1 2020年度技术改造补助（石狮市级）指标体系及评分表	- 23 -

附件2	- 32 -

附件3	- 35 -

# 前言

# 根据《中共中央国务院<关于全面实施预算绩效管理>的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）《福建省财政厅<关于全面实施预算绩效管理若干措施>的通知》（闽财绩〔2019〕2号）和《泉州市财政局关于印发<2022年全面实施预算绩效管理工作要点>的通知》等文件的要求，泉州市招标咨询中心有限公司接受石狮市财政局委托，于2023年5月-2023年7月对2020年度石狮市（本级）技术改造项目（以下简称“本项目”）开展绩效评价。我中心绩效评价工作组经过数据采集、书面资料审查、实地调研、社会调查和分析研究等必要的绩效评价程序，并结合单位情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

# 报告正文

- 项目基本情况

- （一）项目背景

- 为进一步提高扶持政策的精准性和实效性，助力石狮市民营企业提质增效，为进一步推动民营企业高质量发展，推进技术提升，石狮市启动了2020年重点技术改造项目申报工作，重点支持服装成衣制造规上企业加快改造升级，鼓励其他制造业规上企业采用先进的新设备提升技术。

- （二）项目内容

- 根据《中共石狮市委办公室石狮市人民政府办公室关于印发<石狮市进一步推动民营企业高质量发展的若干措施>的通知》（狮委办发〔2019〕10号）文件要求，石狮市工业信息化和科技局组织开展了2020年度一般技术改造补助申报工作。对符合条件的服装成衣制造规上企业当年度成衣生产设备投入100万元（含）至2000万元的，按设备购置额（不含税，下同）的20%予以补助；超过2000万元（含）的部分按设备购置额的30%予以补助。单家企业当年最高补助不超过3000万元。对符合条件的其他制造业规上企业当年度生产设备投入100万元（含）至500万元的部分，按设备购置额的6%予以补助；500万元（含）至1000万元的部分，按15%予以补助；1000万元（含）至2000万元的部分，按20%予以补助；超过2000万元（含）的部分，按30%予以补助。单家企业技术提升当年最高补助不超过3000万元。

- 根据《石狮印染行业转型升级工作方案》（狮委〔2017〕107号）文件精神，石狮市工业信息化和科技局组织开展了2020年度印染企业技术改造项目补助申报工作。对符合条件的2018至2020年的企业技术改造项目，项目建设期内购置设备总额100万元以上或单台（套）30万元以上的，分别按设备购置额的20%、10%、5%予以补助，单家企业补助最高不超过企业当年度纳税额的50%。

- 项目资金到位及使用情况

- 1.资金到位情况

- 本项目当年财政预算批复合计58,011,300.00元，其中2020年度技术改造补助（石狮市级）预算批复为49,011,300.00元，产业基金（含科技及技改等）预算批复为9,000,000.00元。

- 2.资金使用情况

- 本项目当年财政核拨资金合计55,929,996.18元，其中2020年度技术改造补助（石狮市级）预算执行数为48,222,244.00元，产业基金（含科技及技改等）预算执行数为7,707,752.18元。

- 实施内容及实施情况

- 本项目当年共奖补企业36家。其中奖补服装成衣制造企业6家，其他制造业13家，印染企业17家，2020年技术改造补助兑付金额总计55929996.18元。本项目奖补企业兑付情况明细详见表1：《2020年度技术改造补助（石狮市级）兑付明细表》。

- 表1：2020年度技术改造补助（石狮市级）兑付明细表

- 单位：万元

| 序号 | 政策名称 | 企业名称 | 兑付金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年度技术改造补助（印染企业） | 福建清源科技有限公司 | 62.95 |
| 2 | 2020年度技术改造补助（其他制造业） | 福建省彩星新材料科技有限公司 | 11.56 |
| 3 | 2020年度技术改造补助（印染企业） | 石狮市聚祥漂染有限公司 | 10.35 |
| 4 | 2020年度技术改造补助（印染企业） | 石狮市金得盛漂染织造有限公司 | 7.92 |
| 5 | 2020年度技术改造补助（印染企业） | 石狮市凌峰漂染织造有限公司 | 27.31 |
| 6 | 2020年度技术改造补助（印染企业） | 石狮市新祥华染整发展有限公司 | 36.37 |
| 7 | 2020年度技术改造补助（印染企业）1 | 石狮市万峰盛漂染织造有限公司 | 42.58 |
| 8 | 2020年度技术改造补助（其他制造业） | 宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司 | 28.84 |
| 9 | 2020年度技术改造补助（服装成衣制造）1 | 森宝（福建）纺织科技发展有限公司 | 135.51 |
| 10 | 2020年度技术改造补助（其他制造业）1 | 石狮市汇星机械有限公司 | 4.52 |
| 11 | 2020年度技术改造补助（其他制造业）1 | 福建省炎英包装科技有限公司 | 42.02 |
| 12 | 2020年度技术改造补助（服装成衣制造）1 | 石狮市赛琪体育用品有限公司 | 34.06 |
| 13 | 2020年度技术改造补助（印染企业）1 | 石狮市三益织造染整有限公司 | 35.25 |
| 14 | 2020年度技术改造补助（其他制造业）1 | 石狮市信佳电子有限公司 | 2.23 |
| 15 | 2020年度技术改造补助（其他制造业） | 石狮市永兴鞋材有限公司 | 47.71 |
| 16 | 2020年度技术改造补助（服装成衣制造） | 石狮市伊妮斯服饰有限公司 | 161.63 |
| 17 | 2020年度技术改造补助（其他制造业） | 石狮新远辉化纤纺织科技有限公司 | 8.99 |
| 18 | 2020年度技术改造补助（服装成衣制造） | 卡宾服饰（中国）有限公司 | 231.54 |
| 19 | 2020年度技术改造补助（其他制造业） | 福建泓一实业有限公司 | 205.81 |
| 20 | 2020年度技术改造补助（印染企业） | 石狮市盛煌纺织科技有限公司 | 24.90 |
| 21 | 2020年度技术改造补助（其他制造业） | 福建省石狮市通达电器有限公司 | 3,000.00 |
| 22 | 2020年度技术改造补助（其他制造业） | 美佳爽（中国）有限公司 | 837.96 |
| 23 | 2020年度技术改造补助（印染企业） | 石狮市集智纺织印染有限公司 | 9.99 |
| 24 | 2020年度技术改造补助（服装成衣制造）1 | 浪峰（福建）实业有限公司 | 17.69 |
| 25 | 2020年度技术改造补助（其他制造业）1 | 石狮市晓光服饰反光材料有限公司 | 4.93 |
| 26 | 2020年度技术改造补助（印染企业）1 | 石狮市华宝漂染织造有限公司 | 6.06 |
| 27 | 2020年度技术改造补助（印染企业）1 | 石狮市新华宝纺织科技有限公司 | 57.98 |
| 28 | 2020年度技术改造补助（印染企业）1 | 冠宏股份有限公司 | 16.71 |
| 29 | 2020年度技术改造补助（印染企业）1 | 石狮豪宝染织有限公司 | 105.24 |
| 30 | 2020年度技术改造补助（其他制造业） | 福建冠兴皮革有限公司 | 23.00 |
| 31 | 2020年度技术改造补助（印染企业） | 石狮联诚植绒有限公司 | 14.70 |
| 32 | 2020年度技术改造补助（印染企业）补充兑现 | 石狮市万得福漂染织造有限公司 | 26.55 |
| 33 | 2020年度技术改造补助（其他制造业） | 福建省富达精密科技有限公司 | 72.75 |
| 34 | 2020年度技术改造补助（服装成衣制造） | 泉州鹏泰服饰有限公司 | 184.18 |
| 35 | 2020年度技术改造补助（印染企业） | 协盛（石狮市）染织实业有限公司 | 4.64 |
| 36 | 2020年度技术改造补助（印染企业）2 | 石狮市锦祥漂染有限公司 | 48.58 |
| 合计 |  |  | 5,593.00 |

- （五）绩效目标设立情况

- 1.预算批复（申报）绩效目标和绩效指标情况

- 根据石狮市工业信息化和科技局提供的绩效自评表年度总目标为：对符合政策奖励条款的申报企业给予奖励，降低企业成本，引导企业做大做强，为石狮市经济发展做更多支撑和贡献。根据绩效目标分解表，项目绩效指标设置如下：

- 表2：绩效目标分解下达表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励企业数 | 18家次 |
|  | 质量指标 | 及时受理率 | 90% |
|  | 时效指标 | 资金到位及时率 | 100% |
|  | 成本指标 | 资金使用率 | 95% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规模以上工业增加值增长 | 6% |
|  | 社会效益指标 | 工业技改投资增长 | 8% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对主管单位满意程度 | 90% |

- 绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

- 通过对绩效自评表的绩效目标进行分析，绩效目标基本符合部门职能职责及项目建设内容，但未根据年度实际工作内容设置决策、过程及成本方面的绩效指标。评价组在与石狮市工业信息化和科技局充分沟通后，基于资金下达的绩效目标和指标，采用原有绩效目标与绩效指标并进行优化，以便能够建立完整、客观和科学的评价指标体系。优化后的绩效指标详见附件1：《2020年度技术改造补助（石狮市级）指标体系及评分表》。

- （六）组织管理情况

- 1.项目单位基本情况

- 2020年度技术改造补助（石狮市级）项目由石狮市工业信息化和科技局组织实施，石狮市财政局为地方主要监管部门。

- 2.资金安排程序

- 根据《石狮市人民政府办公室印发<关于推行惠企资金线上直达兑付的实施方案>的通知》及相关文件要求，2020年度技术改造补助（石狮市级）项目的申报、审核、兑现工作全部通过“石狮市奖补直达平台”实现。资金安排程序具体如下：

- 图1：2020年度技术改造补助（石狮市级）项目资金安排程序图

- 绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 为全面了解2020年度技术改造补助（石狮市级）项目资金使用合规性、项目实施完成情况、项目管理情况和实施效果，分析2020年度技术改造补助（石狮市级）项目存在的问题或不足之处，提出合理化建议和改进方案，为石狮市财政局提升技术改造项目绩效工作管理水平，提高财政资金的使用效益及为下一步预算资金安排提供参考依据。本次绩效评价的对象和范围为石狮市工业信息化和科技局及技术改造项目其他相关单位，项目涉及财政资金支出5,593.00万元。

- （二）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；

- 2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发

- 〔2018〕34号）；

- 3.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

- 4.《福建省财政厅关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（

- 闽财绩〔2019〕2号）；

- 5.《泉州市财政局关于印发2022年全年实施预算绩效管理工作要点的通知》（泉财绩〔2022〕63号）；

- 6.《中共石狮市委办公室石狮市人民政府办公室关于印发<石狮市进一步推动民营企业高质量发展的若干措施>的通知》（狮委办发〔2019〕10号）；

- 7.《石狮市人民政府关于印发<石狮市财政性资金管理办法>的通知》（狮政综〔2017〕88号）；

- 8.《中共石狮市委石狮市人民政府关于印发<石狮印染行业转型升级工作方案>的通知》（狮委〔2017〕107号）；

- 9.《石狮市财政局关于印发<项目支出预算管理实施方案（试行）>等5个方案的通知》（狮财预〔2020〕39号）；

- 10.《中共石狮市工业信息化和科技局党组关于印发<中共石狮市工业信息化和科技局党组议事规则>的通知》（狮工信科党组〔2020〕4号）；

- 11.《石狮市人民政府办公室印发<关于推行惠企资金线上直达兑付的实施方案>的通知》（狮政办〔2021〕11号）；

- 12.被评价单位提供的项目管理、资金管理、财务管理等政策制度文件、批复文件、资金下达文件等相关资料及其他相关法律法规和通知办法。

- （三）绩效评价原则

- 绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

- 1.相关性原则。选定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

- 2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

- 3.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

- 4.系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响、群众满意度等。

- 5.经济性原则。指标体系通俗易懂。

- （四）绩效评价指标体系

- 1.本次绩效评价指标体系总体依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关规定设计，针对项目特点、设立背景和目的并结合前期调研情况，从项目的决策、过程、产出、效益五个维度着手，设置本次绩效评价指标体系。

- 2.评价工作组依据上述原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标以及评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、12个二级指标、22个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”12分主要体现项目立项、绩效目标设定及资金投入的情况，“过程”26分，主要体现项目的资金管理和项目组织实施的情况；“产出”28分，主要体现项目产出数量、产出质量、产出时效的情况；“效益”34分，主要体现项目经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

- 3.评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级，具体如下表所示：

- 表3：评价结果评级表

| 评价等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考分值S | S≥90 | 90＞S≥80 | 80＞S≥60 | S＜60 |

- （五）绩效评价方法和评价标准

- 1.评价方法

- 绩效评价方法采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，绩效评价方法的选用，坚持定量优先、简便有效的原则。评价工作组可根据项目实际情况确定具体评价方法。根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

- （1）成本效益分析法

- 成本效益分析法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。

- （2）比较法

- 比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

- （3）因素分析法

- 因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

- （4）公众（专家）评判法

- 公众（专家）评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

- （5）其他评价方法

- 本次绩效评价主要采用了比较法、因素分析、公众（专家）评判法。一是通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度。二是通过进行现场调查以及发放问卷调查，评价绩效目标的实现程度。

- 2.评价标准

- 绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的参考、依据和尺度。绩效评价标准具体包括：

- （1）计划标准，是指以预先制定的绩效目标作为评价的标准。

- （2）行业标准，是指参照国家相关部门、行业协会公布的行业数据制定的评价标准。

- （3）历史标准，是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

- （4）其他经财政部门确认的标准。

- （六）绩效评价工作过程

根据绩效评价相关规定，我中心运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对2020年度技术改造补助（石狮市级）项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，查找资金使用和管理中的薄弱环节，按时提交绩效评价报告。为此，我中心在前期做了大量的准备工作。

### 1.前期准备

（1）成立评价工作组。根据委托方要求及项目情况成立评价工作组。

（2）开展前期调研。通过调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项的政治、经济、社会背景和法律法规、政策依据，以及项目立项时间、预算批复单位、项目具体实施内容、组织管理、绩效目标设置、计划完成时间及资金投入与使用情况等因素，为编制评价方案奠定基础。其次，制定评价表格。我中心根据工作需求制定现场评价工作底稿、实地调研记录表、评价意见表等相关表格。

### 2.非现场评价

对所收集的石狮市工业信息化和科技局及其他相关单位的资料，仔细查阅、研究，设置调查问卷等。

### 3.现场评价

- 为保证绩效评价数据的真实、完整，我们先后多次到石狮市财政局、石狮市工业信息化和科技局及其他相关单位进行现场核查问询。对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性，通过对项目具体开展情况检查，进一步核实了项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。评价内容主要包括：

（1）听取情况介绍。我中心绩效评价小组工作人员与相关政府职能部门和石狮市工业信息化和科技局工作人员进行面对面会谈了解情况，听取相关人员对项目情况的介绍。

（2）资料核查。我中心绩效评价小组工作人员现场查看了相关政府职能部门和石狮市工业信息化和科技局提供的相关政策性文件，对项目实施的规范性进行评价，并提供了项目实施相关资料、财务到账及支出凭证等过程资料，对项目的过程指标进行评价。

（3）社会调查。对需要进行社会调查的项目，按照社会调查方案，通过访谈、发放调查问卷等方式，对领取技术改造补助的受益对象进行问卷调查，了解项目实施效果和利益相关方满意度。

（4）绩效评价抽样。本次绩效评价选取5家获得补助的企业作为项目实地评价抽样对象，抽样资金合计4459.49万元，占总资金安排数5593万元的比例为79.73%。绩效评价抽样情况如下表：

- 表4：实地评价抽样企业明细表

| 序号 | 企业名称 | 类型 | 补助金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建省石狮市通达电器有限公司 | 其他制造业 | 3000.00 |
| 2 | 美佳爽（中国）有限公司 | 其他制造业 | 837.96 |
| 3 | 卡宾服饰（中国）有限公司 | 服装成衣制造 | 231.54 |
| 4 | 福建泓一实业有限公司 | 其他制造业 | 205.81 |
| 5 | 泉州鹏泰服饰有限公司 | 服装成衣制造 | 184.18 |
| 合计 |  |  | 4459.49 |

### 4.分析评价

- 我中心绩效评价小组工作人员以相关政府职能部门和石狮市工业信息化和科技局等单位提供的档案资料、现场收集资料、访谈记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成评价结果。

### 5.撰写与提交评价报告

（1）撰写绩效评价报告初稿。根据对被评价单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料及进行现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。按照规定格式撰写绩效评价报告。

（2）评价报告初稿论证。评价报告初稿撰写完成后，分别报送委托单位石狮市财政局、被评价单位石狮市工业信息化和科技局征求意见，根据石狮市财政局回复的“初稿送审意见”、石狮市工业信息化和科技局以及各相关单位所回复的“绩效评价报告征求意见反馈情况表”进一步核实补充资料、修改完善评价报告。

- （3）提交绩效评价报告。根据各方意见对评价报告进行优化完善定稿后，对评价报告装订成册，在规定时间内提交评价报告终稿。

- 绩效评价结论

- （一）绩效评价综合结论

- 2020年度技术改造补助（石狮市级）项目绩效评价得分为83.86分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见表5。

- 表5：绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 12.00 | 12.00 | 100.00% |
| 过程 | 26.00 | 17.86 | 68.69% |
| 产出 | 28.00 | 24.00 | 85.71% |
| 效益 | 34.00 | 30.00 | 88.24% |
| 合计 | 100.00 | 83.86 | 83.86% |

- 绩效目标实现情况

- 根据评价情况，2020年度技术改造补助（石狮市级）项目基本实现预期绩效目标，7项具体绩效指标有6项实现预期目标，1项指标未实现预期目标。各项绩效指标具体完成情况详见表6。

- 表6：绩效指标完成情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量 | 奖励我市企业数 | 18家次 | 36家次 |
|  | 质量 | 及时受理率 | 90.00% | 100.00% |
|  | 时效 | 资金到位及时率 | 100.00% | 100.00% |
|  | 成本 | 资金使用率 | 95.00% | 99.00% |
| 效益 | 经济效益 | 规模以上工业增加值增长 | 6.00% | 5.50% |
|  | 社会效益 | 工业技改投资增长 | 80.00% | 86.22% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 对主管单位满意程度 | 90.00% | 90.00% |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）决策指标分析（总分12分，得分12分）

- 项目决策指标分值12分，评价得分12分，得分率100.00%。具体分析情况如下：

- 1.项目立项

- 项目立项指标满分4分，此项得分为4分，得分率100%。

- 2.绩效目标

- 绩效目标指标满分4分。从绩效目标合理性、绩效指标明确性2个三级指标进行评价。此项得分为4分。

- 3.资金投入

- 资金投入指标满分4分。从预算编制科学性、资金分配合理性对资金投入情况进行评价。此项得分为4分，得分率100%。

- 过程指标分析（总分26分，得分17.86分）

- 项目过程指标分值26分，评价得分17.86分，得分率68.69%。

- 具体分析情况如下：

- 1.资金管理

- 资金管理指标满分12分，包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个指标。此项得分为11.86分，扣0.14分。

- 扣分原因：2022年支付2020年石狮市级技术改造补助总金额为5593万元，年初预算资金为5801万元，资金到位率为96.41%；指标得分=96.41%×4=3.86。根据评分规则，资金到位率指标扣0.14分。

- 2.组织实施

- 组织实施指标满分14分。对管理制度健全性、制度执行有效性、惠企奖补监管情况、档案管理规范性4个三级指标进行评价，此项得分为6分，扣8分。

- 扣分原因：一是，项目经办机构现执行的资金管理内控制度主要为《石狮市人民政府关于印发<石狮市财政性资金管理办法>的通知》（狮政综〔2017〕88号），未制定石狮市技改项目专项的项目业务管理、财务管理和内控管理制度等；申报项目的政策条款不合理（详见后文“五、存在问题”的问题三及问题四）。根据评分规则，管理制度健全性指标扣4分。二是，石狮市工业信息化和科技局在资金拨付后对于惠企政策拨付企业进行了跟踪回访，但回访工作未包含落实企业奖补资金使用、申报奖补资金的设备使用、企业技改投资增长等情况，根据评分规则，惠企奖补监管情况扣2分。三是，石狮市工业信息化和科技局尚未将本项目档案资料从石狮市奖补直达平台下载保存，项目申报、审核、资金发放流程资料等尚未归档。根据评分规则，档案管理规范性指标扣2分。

- 产出指标分析（总分28分，得分24分）

- 项目产出指标分值28分，对产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标进行评价。评价得分24分，得分率85.71%。

- 具体分析情况如下：

- 1.产出数量

- 产出数量指标满分6分，包括奖励企业数1个三级指标，此项得分为6分。

- 2.产出质量

- 产出质量指标满分12分，包括及时受理率、补助对象和标准合规性2个三级指标。此项得分为8分。

- 扣分原因：石狮市本项目执行的技改分档补助标准最高可按购置额的30%进行补助，单家企业当年最高补助不超过3000万元。该补助标准及限额都远高于泉州市级及周边县市，如泉州市级按照设备投资额不高于7%的比例给予补助，最高限额为200万元；丰泽区按照投资设备总额3%给予奖励，最高限额不超过30万元；晋江按照生产设备购置金额的5%给予补助，当年度最高不超过300万元。根据评分规则，补助对象和标准合规性指标扣4分。

- 3.产出时效

- 产出时效指标满分10分，从资金到位及时率1个三级指标进行评价。此项得分为10分。

- 效益指标分析（总分34分，得分26分）

- 项目效益指标分值为34分，包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度4个三级指标。评价得分30，得分率88.24%，具体情况分析如下：

- 1.经济效益

- 经济效益指标满分6分，从规模以上工业增加值增长1个三级指标进行评价，此项得分为4分，扣2分。

- 扣分原因：2022年目标值为≥6%，实际值为5.5%。根据评分规则，规模以上工业增加值增长指标扣2分。

- 2.社会效益

- 社会效益指标满分12分，从推动工业技改投资增长、“奖补直达”平台信息维护2个三级指标进行评价，此项得分为12分。

- 3.可持续影响

- 可持续影响指标满分6分，从企业奖补资金使用情况方面进行了评价。此项得分4分，扣2分。

- 扣分原因：根据绩效抽样评价结果显示，随机抽选的5家获得补助资金企业对获得奖补资金的设备管理使用存在以下情况：企业未对申请补助的设备设立专项台账，单独核算。现场调研时，部分企业无法将用于申请该笔补助的生产设备从企业全部在册的固定资产台账中单独区分出来。无法确认申报时的设备是否在册及正常使用。根据评分规则，企业奖补资金使用情况指标扣2分。

- 4.满意度指标

满意度指标满分10分，从企业对主管单位满意程度方面进行了评价。此项得分为10分。本次绩效评价累计发放36份问卷调查表，回收32份有效问卷，选择非常满意选项的结果为84.38%，选择满意的选项的结果为15.63%，总体满意度为95%以上。

- 五、存在问题

- 政策文件时间跨度较大，未制定专项资金管理制度

- 项目经办机构现执行的资金管理内控制度主要为《石狮市人民政府关于印发<石狮市财政性资金管理办法>的通知》（狮政综〔2017〕88号），未制定石狮市技改项目专项的项目业务管理、财务管理和内控管理制度等，现有的内控制度已不能完全适应目前技术改造项目开展需要，需进一步优化和增补相关内容及操作流程。

- 部分惠企政策条款设置不合理

- 根据奖补政策具体条款“其他制造业规上企业当年度生产设备投入100万元（含）至500万元的部分，按设备购置额的6%予以补助”及申报条件“②2020年（以发票开具时间为准）购置生产设备投资额100万元（含税）以上，且生产设备已到位并已投入生产”，企业反馈该补助条款规定100万元（含）以上生产设备可申请补助，但是未列明对于企业多次购入100万以下的单个生产设备，设备投资总额超过100万的情况是否可符合补助标准。

- 部分惠企政策条款未能根据企业情况及时更新调整

- 石狮市技改补助项目已开展多年，但仍存在部分惠企条款与企业实际设备投产情况不匹配，未能根据实际情况及时更新调整的情况，给项目的申报工作带来不便。例如，惠企政策条款列明申报材料为“购置设备清单表及相应发票”，满足条件的企业凭2020年开具的生产设备发票申请补助。实际申报时，部分企业申报的生产设备涉及配套软件（例如“智能吊挂系统”），且该软件为设备正常使用不可或缺的部分。申报企业提交的发票中软件和硬件分开开具，其中涉及软件的部分一开始被认定为不符合条件，需企业提交情况说明后经主管部门的反复检查才能通过审批。

- 主管部门监督检查工作落实不到位

- 项目前期，主管部门委托第三方（专家）机构对企业的申报材料真实性及是否符合申报条件进行审核，石狮市工业信息化和科技局以第三方出具的审计报告及专家意见兑现奖励，主管部门通过购买服务替代部门正常履职，未能充分发挥监管作用。资金拨付后主管部门对于惠企政策拨付企业的跟踪回访不到位，例如，工信局有下访企业进行回访和检查指导工作，但未能提供获得惠企资金补助后的相关监控情况，未具体关注企业领取的补助资金是否直接投入于技术改造专项、申报补助的设备后续运行使用情况、企业备案的技改项目完工进度、企业后续技改投入计划情况等，主管部门日常检查存在片面性，未能全面落实监督检查工作，监管工作流于形式。

- 档案管理规范性有待进一步提升

- 现场评价发现石狮市工业信息化和科技局尚未将本项目档案资料从石狮市奖补直达平台下载保存，项目申报、审核、资金发放流程资料等未及时整理归档。

- 惠企政策申报门槛较低且补助标准过高

- 石狮市当前执行的技改分档补助标准最高可按购置额的30%进行补助，单家企业当年最高补助不超过3000万元。该补助标准及限额都远高于泉州市本级及周边县市，如泉州市级按照设备投资额不高于7%的比例给予补助，最高限额为200万元；丰泽区按照投资设备总额3%给予奖励，最高限额不超过30万元；晋江按照生产设备购置金额的5%给予补助，当年度最高不超过300万元。

- 对获得补助资金的生产设备缺乏长效监督机制

- 申报企业在提交的《技术改造项目购置生产设备清单表》中承诺获得补助的生产设备“自购买之日（已购置发票时间为准）起两年内不得转让、不转移”，但通过现场调研发现，部分企业在固定资产台账等账务记录未能区分获得补助的生产设备与企业自有的其他设备，财务及设备管理人员等无法确认获得补助的生产设备具体明细，企业工作人员亦无法确认获得补助的设备是否处于正常使用状态。由于主管部门对获得补助资金的生产设备缺乏长效监督机制，实际工作中，很难确认申报企业获得补助的设备使用情况。

- 六、有关建议

- 加强政策整体统筹，增强政策持续性和灵活性

- 一是建议在制定政策时要精心构思，优化方案，审慎出台，保证政策符合相关路线方针、时代特点及所处环境，并对政策的基本内容、任务要求、方向目标等进行反复推敲，通过制定优化方案和征求相关单位及专家意见的形式，保证政策内容更加完善和科学，为政策稳定打下坚实基础;二是建议相关单位在现有政策基础上，根据新形势、新情况着力提高政策的针对性和灵活性，适时调整优化政策条款，确保政策的持续性和灵活性。

- 优化专项资金内部控制实施细则

- 建议对现行的技术改造项目资金管理内控制度进行优化，增补相关内容及操作流程，以便执行。

- 规范档案管理

- 建议档案及时归档，办理技术改造补助业务过程中形成的记录、证据、依据，按照相关档案管理制度进行收集、整理、立卷、归档，确保归档材料的完整、安全。

- 畅通政企沟通渠道，及时回应企业疑问和需求

- 主管部门应加大对政策的解读力度，加强政企之间的互动，通过线上线下多渠道交流，及时回应企业疑问和需求，使政策更加精准落实。

- 全面落实监管责任，加强对受益企业的引导

- 一是建议工信局协同财政局、发改委等相关部门，共同做好企业技改项目监督管理工作，追踪企业备案技改项目建设进度，如可在“奖补直达”平台增设技术改造项目跟踪模块，受益企业每半年度或一年登录项目跟踪模块填报一次项目进展情况。二是建议相关单位及时完善惠企政策有关补助资金使用的规定，如对补助资金设立专款专用条款，企业必须建立专账，对申报的生产设备建立清晰的固定资产台账等，定期上报资产使用情况。三是对享受补助的企业，主管部门加强对项目和专项资金使用情况的跟踪、核查和监督，确保财政资金安全有效，例如在申报要求中规定专项资金必须专款专用，鼓励及引导企业将获得的补助资金直接投入技改支出，积极增加设备更新改造投入，提升自身技术竞争力，具体案例可参见《莆田市工业和信息化局 莆田市财政局关于印发2023年省级企业技术改造专项资金申报指南的通知》、《宁德市工业和信息化局 宁德市财政局关于印发2023年省级企业技术改造项目设备投资补助和工业百亿企业奖励专项资金申报指南的通知》《垣曲县技术改造专项资金使用管理办法》（垣政办发〔2023〕5号）等文件申报要求或专项资金管理条款中有关资金使用的规定。

- 完善政策评估和监管机制，建立项目长效管理机制

- 建议主管部门建立健全惠企政策的评估和监管机制，加强对申报企业技术改造工作的日常监管及补助资金的使用追踪，重点关注获益企业工业技改投资增长情况，工业增加值增长情况等，及时跟踪政策的实施情况和效果，确实落实好主管部门的监管责任，建立项目的长效管理机制，保证惠企政策的持续性效益。

- 七、其他需说明的事项

- （一）本绩效评价报告是在石狮市工业信息化和科技局及其他相关单位提供资料及回收的问卷统计数据基础上形成的。

- （二）项目评价过程中，受被评价单位对本次绩效评价工作的配合程度，提供资料的是否全面，被调查人员对项目的了解程度等因素影响，评价结论可能存在缺陷。

- （三）本绩效评价报告仅供石狮市财政局和石狮市工业信息化和科技局及其他相关单位开展2022年度泉州市本级技术改造项目绩效评价相关工作使用，不作他用。

- 附件：1.2020年度技术改造补助（石狮市级）指标体系及评分表

- 2.2022年度技术改造补助（石狮市级）项目满意度问卷调查表

- 3.绩效评价报告编制单位和主评人签章

- 附件1

- 2020年度技术改造补助（石狮市级）指标体系及评分表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 权重分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 （12分） | 项目立项 （4分） | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： （1）项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； （2）项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； （3）项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； （4）项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； （5）项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 全部符合得满分，其中一项不符，扣1分，扣完为止。 | 预算下达文件、现场调查、项目实施过程中的相关工作台账记录、项目实施、计划等档案资料 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2 |  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： （1）项目是否按照规定的程序申请设立； （2）审批文件、材料是否符合相关要求； （3）事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 全部符合得满分，其中一项不符，扣1分，扣完为止。 | 预算下达文件、现场调查、项目实施过程中的相关工作台账记录、项目实施、计划等档案资料 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 3 |  | 绩效目标 （4分） | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） （1）项目是否有绩效目标； （2）项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； （3）项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； （4）是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 全部符合得满分，其中一项不符，扣1分，扣完为止。 | 项目年度预算申报资料及批复、工作任务目标资料等 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 4 |  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： （1）是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； （2）是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； （3）是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 全部符合得满分，其中一项不符，扣1分，扣完为止。 | 项目年度预算申报资料及批复、工作任务目标资料等 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5 |  | 资金投入 （4分） | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： （1）预算编制是否经过科学论证； （2）预算内容与项目内容是否匹配； （3）预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； （4）预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 全部符合得满分，其中一项不符，扣0.5分，扣完为止。 | 项目年度预算申报资料及批复、工作任务目标资料等 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 6 |  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： （1）预算资金分配依据是否充分； （2）资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 全部符合得满分，其中一项不符，扣1分，扣完为止。 | 预算下达文件、预算批复 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 7 | 过程 （26分） | 资金管理 （12分） | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 指标得分=资金到位率×权重分 | 资料收集、数据填报。资本金到账凭证及其他相关证明材料。 | 4.00 | 0.14 | 3.86 |
| 8 |  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。2022年目标值为95%。 | 达到或超过目标值的得权重分；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）×权重分 | 预算下达文件、会计账簿、银行转账记录等、项目资金管理使用情况以及会计账簿、财务报表、会计凭证等 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 9 |  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： （1）是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； （2）资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； （3）是否符合项目预算批复或合同规定的用途； （4）是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合得满分，其中一项不符，扣1分，扣完为止。 | 会计账簿、会计档案资料、资金凭证、资金审批流程资料、银行单据、资金拨付凭证等 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 10 |  | 组织实施 （14分） | 管理制度健全性 | 主管部门的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： （1）是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）； （2）财务和业务管理制度、奖补政策的制定等是否合法合规、合理完整（2分）。 | 全部符合得满分，其中一项不符，扣对应分值，扣完为止。 | 项目管理制度、资金管理制度、财务管理制度等 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 11 |  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： （1）补助对象是否符合条件（1分）； （2）补助资金核算是否正确（1分）； （3）项目申报、审核、公示、资金发放流程是否符合相关规定（1分）； （4）项目业务管理、财务管理和内控管理制度是否得到有效落实（1分）。 | 全部符合得满分，其中一项不符，扣1分，扣完为止。 | 项目申报、审核、资金发放流程资料、项目管理制度文件、其他项目档案资料等 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 12 |  |  | 惠企奖补监管情况 | 反映主管部门及实施单位对项目开展各项工作的监督检查情况。 | 评价要点： （1）实施单位或主管部门对申请补助企业是否符合申报条件开展审核检查，开展实地检查或组织第三方机构开展检查（2分）； （2）实施单位或主管部门在资金拨付后对于惠企政策拨付企业进行跟踪回访，回访工作包含落实企业奖补资金使用、申报奖补资金的设备使用、企业技改投资增长等情况（2分）。 | 全部符合得满分，其中一项不符，扣相应分值，扣完为止。 | 资料收集、回访记录等工作痕迹、企业调研等。 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 13 |  |  | 档案管理规范性 | 项目实施过程中项目资料是否齐全，是否及时归档。 | 评价要点：档案资料是否分类整理，留存完整。 | 评分说明： ①项目实施资料及时归档整理且资料齐全，得2分； ②项目实施资料完整，但未及时进行分类，未及时归档，存放凌乱，得1分；③项目资料凌乱，并且有缺失，不得分； | 项目申报、审核、资金发放流程资料、其他项目档案资料等 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 14 | 产出 （28分） | 产出数量 （6分） | 奖励企业数 | 受奖企业的数量 | 2022年目标值为18家。 | 达到或超过目标值的得权重分；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）×权重分 | 资料收集、数据填报、系统采集数据、访谈等。 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 15 |  | 产出质量 （12分） | 及时受理率 | 反映单位受理企业申报办理效率 | 2022年目标值为90%。 | 达到或超过目标值的得权重分；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）×权重分 | 资料收集、数据填报、系统采集数据、访谈等。 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 16 |  |  | 补助对象和标准合规性 | 反映实施相关项目所产生的直接经济成本。反映资金使用情况 | 评价要点： （1）补助标准是否符合规定（2分）； （2）补助范围是否合理（2分）； （3）补助标准是否过高（2分）。 | 全部符合得满分，其中每发生1项不符合，扣2分，扣完为止。 | 资金下达文件、会计账簿、会计档案资料、资金凭证、资金审批流程资料、银行单据等 | 6.00 | 4.00 | 2.00 |
| 17 |  | 产出时效 （10分） | 资金到位及时率 | 反映资金到位及时情况，资金使用效率 | 2022年目标值为100%，资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100% | 达到或超过目标值的得权重分；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）×权重分 | 资料收集、数据填报、系统采集数据、访谈等。 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 18 | 效益 （34分） | 经济效益 （6分） | 规模以上工业增加值增长 | 规模以上工业增加值较上一年度增长率 | 2022年目标值为≥6% | 根据统计数据，增长率≥6%,6分；5%≤增长率<6%,4分；4%≤增长率<5%,3分；增长率<4%,0分 | 资料收集、数据填报、系统采集数据、访谈等。 | 6.00 | 2.00 | 4.00 |
| 19 |  | 社会效益 （12分） | 推动工业技改投资增长 | 工业技改投资较上一年度增长率 | 2022年目标值为≥8% | 根据统计数据，增长率≥8%,6分；7%≤增长率<8%,4分；6%≤增长率<7%,3分；增长率<6%,0分 | 资料收集、数据填报、系统采集数据、访谈等。 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 20 |  |  | “奖补直达”平台信息维护 | “奖补直达”平台信息维护的完整性和及时性 | （1）实施单位或主管部门对“奖补直达”平台信息维护及时（2分）； （2）实施单位或主管部门对“奖补直达”平台信息维护完整（2分）； （3）实施单位或主管部门对“奖补直达”平台信息维护准确，未出现差错或出现差错及时更正，未产生负面影响。（2分）。 | 全部符合得满分，其中每发生1项不符合，扣2分，扣完为止。 | 资料收集、数据填报、系统采集数据、访谈等。 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 21 |  | 可持续影响 （6分） | 补助对象设备使用管理情况 | 评价工业企业领取补助资金的设备使用管理情况。 | 工业企业对获得补助的设备使用管理情况，本项目抽样企业总数=5家。 | （1）企业获得的奖补资金是否设置专账管理。用于申请资金的固定资产是否登记台账，记录是否清晰、完整（2分）。 （2）企业申请补助时备案的技改项目是否已在计划时间内完工验收（4分）。 | 资料收集、数据填报、系统采集数据、企业调研访谈等。 | 6.00 | 2.00 | 4.00 |
| 22 |  | 满意度 （10分） | 企业对主管单位满意程度 | 企业对主管单位的满意程度 | 2022年目标值为≥90%，通过随机调查访问，满意度=认为满意人员数/被调查数 | 满意度≥90%,10分；80%≤满意度<90%,7分；70%≤满意度<80%,5分；满意度<70%,0 | 根据满意度调查问卷第9题结果统计。 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 16.14 | 83.86 |

- 附件2

2022年度技术改造补助（石狮市级）项目满意度问卷调查表

第1题   贵公司的名称是？[填空题]

第2题   贵公司所属行业?  [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 机械 | 0 | 0% |
| 电子 | 1 | 3.13% |
| 轻工 | 3 | 9.38% |
| 纺织 | 24 | 75% |
| 其他 | 4 | 12.5% |
| 本题有效填写人次 | 32 |  |

第3题   2023年贵公司是否有技术改造计划?    [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 28 | 87.5% |
| 否 | 4 | 12.5% |
| 本题有效填写人次 | 32 |  |

第4题   2020-2022年贵公司技术改造的形式？   [多选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 改建 | 10 | 31.25% |
| 扩建 | 13 | 40.63% |
| 迁建 | 1 | 3.13% |
| 单纯购置设备 | 20 | 62.5% |
| 本题有效填写人次 | 32 |  |

第5题   贵公司开展技术改造主要侧重在哪些领域?  [多选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 设备更新 | 23 | 71.88% |
| 智能化改造 | 24 | 75% |
| 绿色化改造 | 9 | 28.13% |
| 安全生产改造 | 12 | 37.5% |
| 高端化产品改造 | 6 | 18.75% |
| 其他 | 5 | 15.63% |
| 本题有效填写人次 | 32 |  |

第6题   贵公司技术改造资金的主要来源?  [多选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 自有资金 | 29 | 90.63% |
| 银行借贷 | 16 | 50% |
| 融资租赁 | 6 | 18.75% |
| 上市融资 | 0 | 0% |
| 其他 | 2 | 6.25% |
| 本题有效填写人次 | 32 |  |

第7题   贵公司今年（2023年）技改计划投资额?   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| <500万元 | 9 | 28.13% |
| 500万元(含)~ 1000万元 | 4 | 12.5% |
| 1000万元以上 | 12 | 37.5% |
| 尚不明确 | 7 | 21.88% |
| 本题有效填写人次 | 32 |  |

第8题   企业是否享受过各级技改政策扶持?   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 享受过福建省级技术改造扶持资金 | 1 | 3.13% |
| 享受过泉州市级技术改造扶持资金 | 2 | 6.25% |
| 享受过石狮市级技术改造扶持资金 | 28 | 87.5% |
| 未享受过，不了解 | 1 | 3.13% |
| 本题有效填写人次 | 32 |  |

第9题   您对《石狮市2020年度技术改造补助》主管单位工作的开展情况感到满意吗？[单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 27 | 84.38% |
| 满意 | 5 | 15.63% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 一般 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 32 |  |

- 附件3

- 绩效评价报告编制单位和主评人签章

项目名称：2020年度技术改造补助（石狮市级）项目

编制单位：

主评人：

日期：

- 营业执照

# 泉州市招标咨询中心联系方式、地址

| 单位名称： | 泉州市招标咨询中心有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址： | 泉州市丰泽区海星街100号（市行政服务中心）东海大厦B幢23层 |
| 总 机： | 0595-28161888 |
| 联 系 人： | 赖桥泉（19959986520）林丽敏（15815581203） |
| 邮 箱： | qzzbzxzx@163.com |
| 网 址： | www.fujianbid.com |