污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）2022年第二批中央预算内投资资金

绩效评价报告

编号：泉招咨绩【2023】6-8号

委托单位：泉州市石狮市财政局

主管单位：泉州市石狮市发展和改革局

实施单位：泉州市百川彩纺科技有限公司

编制单位：泉州市招标咨询中心有限公司

2023年6月

目 录

一、基本情况	2

（一）项目背景	2

（二）项目基本信息	2

（三）项目实施情况	3

1.前期手续	3

2.项目进度	4

3.资金投入情况	4

4.资金使用情况	4

（四）项目绩效目标	4

1.总体目标	5

2.具体目标	5

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的	5

（二）对象和范围	5

（三）评价依据	6

（四）评价原则和评价指标体系	6

1.评价原则	6

2.绩效评价指标体系	7

（五）评价方法和评价标准	7

1.评价方法	8

2.评价标准	8

（六）绩效评价实施过程	8

三、综合评价情况及评价结论	9

四、绩效评价指标分析	10

（一）项目决策情况	11

1.项目立项分析	11

2.绩效目标分析	12

3.资金投入分析	14

（二）项目过程情况	14

1.资金管理情况分析	14

2.业务管理情况分析	17

（三）项目产出情况	19

1.从产出数量指标看	19

2.从产出质量指标看	19

3.从产出时效指标看	20

4.从产出成本指标看	20

（四）项目效益情况	21

1.经济效益分析	21

2.社会效益分析	21

3.环境效益分析	21

4.可持续发展效益分析	22

五、经验及做法	22

（一）准备手续齐全，效率高	22

（二）工程质量把控较严，项目公司制度执行有效	22

（三）工程进度把控严格，预算资金执行率高	23

（四）按要求严格项目筛选与项目资金申报手续	23

六、存在的问题	23

（一）项目监管单位联动性较差	23

（二）日常监管单位存在监管不到位的情况	23

（三）监管计划、监管方案未及时制定与执行	24

（四）项目资金投入估算过高	24

七、有关建议	24

（一）理清单位项目监管职责，同时建立互联互通机制	24

（二）加强对项目随时监管，对平台信息的填报进行现场核实	25

（三）建立工作机制，制定监管计划	25

（四）加强项目投入资金估算的准确性、科学性	25

八、其他需要说明的问题	26

九、附件	26

附件1 污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）2022年第二批中央预算内投资绩效评价指标体系表	26

附件2 项目申报绩效目标表	26

附件3 实施单位项目绩效目标表	26

# 前言

为加快推进绩效评价管理工作，提高财政资金使用效益，泉州市招标咨询中心有限公司地方财政绩效评价所受泉州市石狮市财政局委托，依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）福建省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）福建省财政厅《关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）《泉州市石狮市财政局关于开展2023年重点绩效评价工作的通知》的文件的要求，对泉州市石狮市发展和改革局监管的泉州市百川彩纺科技有限公司污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）2022年第二批中央预算内投资资金开展了绩效评价工作。我中心评价小组经过数据采集、书面资料审查、实地调研、社会调查和分析研究等必要的绩效评价程序，并结合单位情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

报告正文

# 一、基本情况

## （一）项目背景

发展循环经济是我国经济社会发展的一项重大战略，“十四五”时期我国进入新发展阶段，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。大力发展循环经济，推进资源节约集约利用，构建资源循环型产业体系和废旧物资循环利用体系，对保障国家资源安全、推进循环经济助力降碳行动、推动实现“碳达峰、碳中和”、促进生态文明建设具有重大意义。

我国塑料工业近年来一直保持快速发展的态势，产销量都位居全球首位，其中塑料制品产量占世界总产量的比重约为20%，而废旧塑料已构成了严重威胁我国环境与民生的“白色污染”，保守估计每年各类塑料制品废弃量超过500万吨。本项目主要利用废旧PET塑料瓶这一城市典型废旧物资为原料，构建城市废旧物资回收循环利用体系，生产再生涤纶纤维等产品，可降低新化工原料的消耗，从而减少石油消耗和生产过程的环境污染，实现节约资源，降低排放，同时可以带来经济效益和社会效益，对我国化纤工业、纺织工业乃至资源综合利用产业的可持续发展具有重要意义。

因此，在此背景下，产生了1亿米再生绿色生态纺织品及3000吨熔喷纺织品生产项目。

## （二）项目基本信息

项目名称：1亿米再生绿色生态纺织品及3000吨熔喷纺织品生产项目，以下简称“本项目”。

建设单位：泉州市百川彩纺科技有限公司。

建设性质：新建。

建设地址：福建省泉州市石狮市蚶江镇高技术产业园区。

建设内容：本项目建设施工周期为两年，项目于2021年10月取得施工许可证，2022年11月前完成主要土建工程，2023年年中全面投产达标。持续构建城市典型废弃物——废PET塑料瓶回收循环利用体系，拟规划建筑面积约为11万平方米，计划引进编织机、喷水织机、剑杆织机、后整理、熔喷等生产线及相关辅助设备，购置厂区生产用办公设备及相应运输设备。可实现年回收约40000吨废旧塑料瓶用于资源化再生处理，年消纳20000吨废旧塑料瓶，年产1亿米再生绿色生态纺织品，3000吨熔喷纺织品的生产规模。主要建筑面积110000平方米，新增生产能力1亿米再生绿色生态纺织品、3000吨熔喷纺织品。

## （三）项目实施情况

### 1.前期手续

本项目在资金申请前按照规定已完成在石狮市发展和改革局的备案，项目代码为2020-350581-28-03-023688。并取得环评批复、土地规划、施工许可证等等。

| 序号 | 批文单位 | 文件名称 | 文号/编码 | 办理日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石狮市发展和改革局 | 福建省企业投资项目备案证明（内资） | 项目代码： 2020-350581-2 8-123688 | 2021年7月7日 | 已完成 |
| 2 | 石狮市自然资源局 | 关于下达石狮市 2018S-31号地块用地规划条件的通知 | 狮自然资规（2020）19号 | 2020年3月23日 | 已完成 |
| 3 | 石狮市自然资源局 | 建设用地规划许可证 | 地字第350581202000 039号 | 2020年6月4日 | 已完成 |
| 4 | 华侨大学建 筑工程施工 图审查（泉 州）有限责任公司 | 福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查合格书 | 350581200409 0104-TX-003 | 2021年10月23日 | 已完成 |
| 5 | 石狮市住房和城乡建设局 | 建筑工程施工许可证 | 350581200409 0104-SX-001 | 2021年10月27日 | 已完成 |
| 6 | 泉州市生态 环境局 泉州市生态环境局 | 关于年产1亿米再生绿色生态纺织品、3000吨熔喷纺织品项目环境影响报告表的批复 | 泉狮环评 （2021）表54号 | 2021年12月 2日 | 已完成 |

### 2.项目进度

本项目于2021年10月底开工，截至5月31日，本项目已完成土建工程，购入设备初步进入投产阶段。

### 3.资金投入情况

本项目总投资预算为35000.00万元。其中，土建投资预计15000.00万元，设备投资预计12000.00万元，其他投资预计8000.00万元。

项目的资金来源为中央预算内投资补助、母公司投资和企业自筹。中央预算内投资补助为2000.00万元，母公司投资和企业自筹共计33000.00万元。

### 4.资金使用情况

- 国家发展改革委以发改投资〔2022〕1131号文、福建省发展和改革委以闽发改投资〔2022〕470号文下达了石狮市污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）2022年第二批中央预算内投资2000万元，资金由石狮市财政局直接下拨至建设单位泉州市百川彩纺科技有限公司，于2022年11月11日实际到位。泉州市百川彩纺科技有限公司在2022年底全部拨付到位，预算执行率100%。

## （四）项目绩效目标

- 1.总体目标

- 实现年回收20000吨废旧塑料的100%资源循环利用，每年减少原生涤纶长丝消耗20000吨，节约石油资源消耗270000吨，节约印染用水量275000吨，减少燃煤11000吨，与原生染色涤纶布相比，本项目年节约56135.61吨标准煤，减少二氧化碳排放1014100吨，有效缓解“白色污染”的问题。

- 2.具体目标

新建生产厂房2栋,仓库1栋，综合楼1栋。购置2套高速整浆并生产线，4台经编机、20台电脑提花大圆机、20台高速剑杆织机、600台高速龙头喷水织机、3套后整理生产线、2条全自动熔喷生产线等设备，打造年产1亿米再生绿色生态纺织品、年产3000吨熔喷纺织品的绿色纺织品示范生产基地。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的

通过评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目决策、过程、产出和效益几方面的具体建议，进一步强化项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

## （二）对象和范围

评价对象为污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）2022年第二批中央预算内投资资金，涉及专项资金金额为2000.00万元。

评价范围为建设单位围绕绩效目标所实施的各项活动，包括绩效目标的设定、资金投入和使用、采取措施以及绩效目标的实现程度和效果等。

## （三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中华人民共和国公路法》；

3.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

4.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

5.《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》（国家发展改革委令第45号）；

6.财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知；

7.《国家发展改革委关于印发污染治理和节能减碳中央预算内投资专项管理办法〉的通知》（发改环资规〔2021〕655号）；

8.《福建省发展和改革委员会关于加强资金申报和安排使用规范管理的通知》（闽发改投资〔2019〕379号）；

9.《福建省发展和改革委员会关于加强预算内投资和专项资金项目监管工作的通知》（闽发改监管〔2019〕390号）；

10.年度项目进展情况及验收报告、相关合同、项目资金管理使用情况以及会计账簿、财务报表、会计凭证等；

11.其他资料。

## （四）评价原则和评价指标体系

### 1.评价原则

本次绩效评价指标的确定主要遵循以下原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则。

### 2.绩效评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系总体依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的相关规定设计，在不改变“预算支出项目绩效评价共性指标体系”的一级和二级指标内容和权重的前提下，结合项目实际对三级指标进行细化和调整。三级指标参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）并结合项目实际情况进行设置，并确定三级指标的权重。

（2）指标体系

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、评分标准、评价过程、得分情况8个部分组成。其中一级指标4个，二级指标14个，三级指标22个。

（3）绩效级次

评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：

高于或等于90（含）的为“优”；

80分（含）～90分的为“良”；

60分（含）～80分的为“合格”；

低于60分的为“不合格”。

## （五）评价方法和评价标准

### 1.评价方法

绩效评价方法采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，绩效评价方法的选用，坚持定量优先、简便有效的原则。本项目采用的绩效评价方法有比较法、因素分析法、公众评判法。

### 2.评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的参考、依据和尺度。绩效评价标准具体包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。本项目涉及计划标准、与历史标准两种评价标准。

## （六）绩效评价实施过程

项目实施周期：2023年5月4日-2023年7月30日

1.2023年5月4日-2023年5月7日：成立项目绩效评价工作组，编制绩效评价工作方案。按石狮市财政局下发的绩效评价通知，罗列绩效评价项目资料清单，前往石狮市发展和改革局及局属相关单位了解项目情况，收集绩效评价所需的基础资料。

2.2023年5月7日-2023年5月10日：工作组梳理前期资料，对现有的项目资料、国家及地方出台的发展政策和战略规划、各种相关的研究报告和咨询报告等文档资料根据绩效评价的原则和方法，对采集的数据和资料进行汇总综合分析、核查，充分了解项目背景，从中提取与项目有关的数据信息，设计基本绩效指标。

3.2023年5月10日-2023年5月20日：工作组开展实地调研座谈，与石狮市发展和改革局相关部门进行交流，深入项目现场进行调研，进一步采集数据资料。同时，组织工作组成员设计调查问卷，由石狮市发展和改革局向各参与方和服务对象分发，获取满意度数据。

4.2023年5月20日-2023年6月10日：根据评价需要补充新的数据资料。根据修订后的指标体系以及初步评价过程中出现的新问题，进一步搜集绩效评价所需的数据和资料。

5.2023年6月10日-2023年6月30日：全面分析并撰写报告初稿。根据已确定的指标体系，对财政资金的使用情况、项目立项建设、运行管理、资金使用、服务对象满意度以及投入产出绩效等方面进行全面分析，指出项目存在的问题并提出建议，完成绩效评价报告初稿。

6.2023年6月30日-2023年7月30日：根据石狮市财政局及各相关部门的反馈意见，修改并完成报告终稿。

# 三、综合评价情况及评价结论

经过数据采集、书面资料审查、实地调研、社会调查和分析研究等必要的绩效评价程序，并结合单位情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，根据材料评价及现场评价取得的信息，结合评价小组编制的污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）2022年第二批中央预算内投资资金绩效评价的评分标准，总体绩效评价结果为83.06分，评价等级为“良”。具体指标得分情况如下：

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 24.00 | 23.00 | 95.83% |
| 过程 | 30.00 | 20.00 | 66.67% |
| 产出 | 30.00 | 24.06 | 80.20% |
| 效益 | 16.00 | 16.00 | 100.00% |
| 合计 | 100.00 | 83.06 | 83.06% |

本项目得分情况图

# 四、绩效评价指标分析

本项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、14个二级指标、21个三级指标。具体指标体系的构成、评分标准、分值及得分情况见附件1。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 |
|  |  | 立项程序规范性 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 |
|  |  | 绩效指标明确性 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 |
|  |  | 资金分配合理性 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位 |
|  |  | 预算执行 |
|  |  | 资金使用合规性 |
|  | 业务管理 | 组织管理 |
|  |  | 制度建立 |
|  |  | 制度执行有效性 |
|  |  | 项目质量可控性 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 |
|  | 产出质量 | 竣工验收质量合格率 |
|  | 产出时效 | 完成及时率 |
|  | 产出成本 | 项目资金申请估算误差率 |
| 预期效益 | 经济效应 | 项目投资收益 |
|  | 预期社会效益 | 就业率提高 |
|  | 预期环境效益 | 环境保护效应 |
|  | 预期可持续效益 | 效果可持续性 |

## （一）项目决策情况

### 1.项目立项分析

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明/评价要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | （1）项目是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（2）项目是否有效缓解供需矛盾，弥补对有效需求的供应不足；（3）项目是否为促进事业发展所必需。满足其中一项得2分。 | 2 |
|  |  |  | 2 | （1）项目实施的必要性、急迫性；（2）项目的技术可行性：项目技术线路/选型/方案/措施选择以及选址、规模等合理可行；（3）项目经济可行性：项目成本造价合理，资金来源有保障；（4）项目预期产出数量、质量、时效符合正常水平。每项0.5分。 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | （1）项目是否符合申报条件；（2）项目申报、设立程序符合相关规定，或通过“一事一议”等问需于民的方式，确定项目建设内容、建设方式、筹资筹劳及管护制度，相关手续完善。每项1分。 | 2 |
|  |  |  | 2 | 所提交的文件、材料是否符合相关要求，内容规范完整，包括立项申请、施工图、概预算、实施方案、规划编制等规范完整。内容规范完整2分，否则0分。 | 2 |

本项目符合《发展改革委办公厅关于组织编报污染治理和节能减碳专项2022年中央预算内投资计划草案的通知》中申报方向为：节能减碳——支持大中城市废物物资循环利用体系项目，因此，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；符合《污染治理和节能减碳中央预算内投资专项管理办法》——资源节约与高效利用方向，循环经济发展项目重点支持的废塑料等城市典型废弃物的无害化处理和资源化利用内容，有效缓解供需矛盾，弥补对有效需求的供应不足，为加快塑料污染治理事业发展提供支持，故项目实施的必要且急迫。项目的技术线路、方案、措施选择以及选址、规模等合理可行，项目成本造价合理，资金来源有保障，预期产出数量、质量、时效符合正常水平。因此，立项依据充分，得4分。

项目依据相关政策申报资金，符合申报条件项目申报、设立程序符合相关规定，申报前，通过公司内部董事会决议，编制可行性研究报告，确定项目建设内容、建设方式、筹资筹劳及管护制度，相关手续完善。所提交的文件、材料是否符合相关要求，内容规范完整，均按照“泉州市发展和改革委员会关于组织编报污染治理和节能减碳专项2022年中央预算内投资计划草案的通知”要求，编写资金申请报告内容规范完整。因此，立项程序规范，得4分。

### 2.绩效目标分析

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明/评价要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 绩效目标明确、合理，项目预期产出效益和效果符合正常水平。符合4分，否则0分。 | 4 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 将绩效目标分解为具体绩效指标、阶段性绩效指标，绩效指标清晰、细化、可衡量。符合4分，否则0分。 | 3 |

总体来看，本项目进行资金申请时的绩效目标（附件2）与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标合理。由绩效目标表可知，建设单位严格按照《泉州市发展和改革委员会关于组织编报污染治理和节能减碳专项2022年中央预算内投资计划草案的通知》的附件“污染治理和节能减碳专项2022年中央预算内投资备选项目绩效目标申报表”进行填报，绩效目标分解为具体绩效指标，绩效指标清晰、细化、可衡量；该项目有一个总体性绩效目标表和年度绩效目标，实施期为两年，包含建设期与运营期两部分，2022年主要是完成绿色纺织品示范生产基地的建设，2023年主要是投产运营。

首先，通过《泉州市发展和改革委员会关于分解下达污染治理和节能减碳专项(节能减碳方向2022）第二批中央预算内投资计划的通知（泉发改〔2022〕274号）第四点为“请项目公司根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模建设进度有序推进项目实施，加强对绩效目标实现情况的监控发现问题要及时纠正，确保本批投资计划确定的各项绩效目标（附件3）如期保质保量实现”可知，项目建设的有序推进和完成情况都需要详细的指标进行衡量和对比；其次，根据“财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》的 通知（财预〔2021〕101号）第一点<绩效目标及指标设置思路和原则>中表明应当分解细化指标：分析、归纳总体绩效目标，明确完成的工作任务，将其分解成多个子目标，细化任务清单。根据任务内容，分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出内容、产生效果，设置绩效指标”，由于该项目属于跨年度项目周期为2年，总目标和年度目标（阶段性目标）应当要有区别，并且具有针对性，实施单位才能够根据绩效目标进行实时监控。该项目建库时，相关实施单位针对该项目所设置的年度绩效目标值与总体目标一致，可能导致过程中绩效监控执行时缺乏指标依据，因此无法衡量其过程性完成情况，故该项指标扣1分。因此，绩效目标合理性得4分，绩效指标明确性得3分。

### 3.资金投入分析

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明/评价要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 4 | （1）预算编制是否经过科学论证；（2）预算内容与项目内容是否匹配；（3）预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（4）预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。每项1分。 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 4 | （1）预算资金分配依据是否充分；（2）资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。每项2分。 | 4 |

通过现场调研以及项目相关资料的收集可知，项目公司严格按照国家发改委《污染防治和节能减碳中央预算内投资专项管理办法》和本次明确的投向范围和要求，认真组织申报、筛选、审核2022年度污染治理和节能减碳专项中央预算内投资项目，编制年度投资计划草案及资金申请报告，资金申请报告的资金预算主要以项目可研报告中的投资估算，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分并且按照标准编制，具体包括主要工程量表、主要设备表、投资估算表等，因此，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应并且通过发改审批。因此，预算编制科学性得4分，资金分配合理性得4分，总计8分。

## （二）项目过程情况

### 1.资金管理情况分析

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明/评价要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位 | 1 | 实际到位资金与计划投入资金的比率。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率≤60%，得零分；60%<资金到位率<100%，得0.5分；资金到位率≥100%，得满分。 | 1 |
|  |  |  | 1 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到位的资金。到位及时率≤60%，得零分；60%<到位及时率<100%，得0.5分；到位及时率≥100%，得满分。 | 1 |
|  |  | 预算执行 | 2 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。预算执行率≤60%，得零分；60%<预算执行率<100%，得1分；预算执行率≥100%，得满分。 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 1 | （1）资金使用是否履行审批程序，审批手续是否到位；（2）相关凭据是否完整合规。每符合一项0.5分。 | 1 |
|  |  |  | 1 | （1）资金支付程序是否规范，支付方式是否符合规；（2）资金支付是否及时，是否按照财务管理制度或合同约定方式支付。每符合一项0.5分。 | 1 |
|  |  |  | 1 | （1）是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（2）是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合1分，有一项不符合0分。 | 1 |
|  |  |  | 1 | 资金使用是否按规定进行财务核算，是否真实、完整、清晰、及时反映项目收支情况。符合1分，有一项不符合扣0.5分，扣完为止。 | 1 |
|  |  |  | 2 | （1）是否已制定或具有相应的财务监控管理机制、计划或方案；（2）监控措施是否保障资金按规定运行，能及时发现问题并及时改善。每符合一项得1分。 | 1 |

本项目总投资预算为35000.00万元。其中，土建投资预计15000.00万元，设备投资预计12000.00万元，其他投资预计8000.00万元。项目的资金来源为中央预算内投资补助、母公司投资和企业自筹。中央预算内投资补助为2000.00万元，母公司投资和企业自筹共计33000.00万元。本项目资金具有完备的支撑保障条件，会计核算资料完整且入账及时，资金由石狮市财政局直接下拨至建设单位泉州市百川彩纺科技有限公司，于2022年11月11日实际到位，到位率为100%，到位及时率为100%。泉州市百川彩纺科技有限公司在2022年底全部拨付到位，预算执行率100%。因此，资金到位得2分，资金预算执行得2分，总计4分。

通过调研可知，项目单位已按要求制定并且具有相应的项目资金管理办法，并且同时按照国家发展改革委关于印发《污染治理和节能减碳中央预算内投资专项管理办法》的通知里面的附件“污染治理和节能减碳中央预算内投资专项管理办法”进行资金规范安全运行。本项目资金使用履行审批程序，审批手续齐全，按照规定通过在线平台（国家重大建设项目库）生成投资计划下达表并下达投资计划，报国家发展改革委备案，并在在线平台（国家重大建设项目库）中相应分解至具体项目。相关凭据完整合规，资金支付程序规范，支付方式符合规定，资金支付及时。资金使用符合项目预算批复规定的用途，主要用在土建投资和设备购置两处，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用按规定进行财务核算，真实、完整、清晰、及时反映项目收支情况。每笔资金的拨付均有凭证，针对施工单位在建设过程中的质量监控管理主要是委托工程监理，定期进行“项目监理部质量安全动态管理定期自查自纠”，并定期进行会议汇报。但根据《泉州市发展和改革委员会关于分解下达污染治理和节能减碳专项(节能减碳方向)2022第二批中央预算内投资计划的通知》（泉发改〔2022〕274 号）文“项目监管单位要建立工作监督机制，制定监管计划，组织实施中央预算内投资项目的日常调度、在线监测、现场检查和监督问责”，但据了解，石狮市发展改革局在项目的实施过程中，有对资金的使用合规性进行监督和检查，但未形成合理有效的机制和制定计划。因此，资金使用合规性指标，扣1分，得5分。

### 2.业务管理情况分析

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明/评价要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 业务 管理 | 组织管理 | 2 | （1）是否健全组织机构并落实专人负责；（2）机构运转协调、有效，建立协调会签机制。每符合一项1分。 | 1 |
|  |  | 制度建立 | 4 | （1）是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2）业务管理制度是否合法、合规、完整。每符合一项2分。 | 0 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 项目建设程序是否符合《污染治理和节能减碳中央预算内投资专项管理办法》中要求的“项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制以及中央预算内投资项目管理的有关规定”是否完善相关手续。全部符合4分，不符其中一项不得分。 | 4 |
|  |  |  | 4 | 日常监管直接责任单位中的监管责任人应随时掌握项目建设情况，做到开工到现场、建设到现场、竣工到现场。全部符合2分，部分符合0.5分，不符合0分。 | 0 |
|  |  |  | 1 | 项目完工是否按规定进行验收。全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 | 1 |
|  |  |  | 1 | 项目建设相关资料是否齐全及时归档。全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 | 1 |
|  |  | 项目质量可控性 | 2 | 项目实施单位是否已制定或具有相应的质量要求和标准，并符合相关国家标准、行业标准/规范。全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 | 2 |
|  |  |  | 2 | 项目实施单位是否为达到质量标准而采取必要措施，包括质量监理、群众监督、质量检查、项目验收等必要的控制措施和手段。全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 | 2 |

按照《污染防治和节能减碳中央预算内投资专项管理办法》规定，项目上报时，应明确捆中每个项目的项目单位及项目责任人、日常监管直接责任单位及监管责任人，并经日常监管直接责任单位及监管责任人认可后，随投资计划申报文件一并报送，通过材料收集，初步发现泉州市发改委员会以及石狮市发改局在“关于分解下达污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）2022年第二批中央预算内投资计划的通知”中均填报日常监管单位为“石狮市工业信息化和科技局”，经调研，石狮市工业信息化和科技局仅针对“1亿米再生绿色生态纺织品、3000吨熔喷纺织品项目”在建成投产后进行日常监督，由于2022年主要完成任务为土建部分，不存在施工过程中监督职责。据多方了解，本项目由泉州市百川彩纺科技有限公司作为项目单位实施，石狮市发展和改革局监管资金使用，发改局重点办对业务实施进度进行监管，石狮市工业信息化和科技局对2022年项目投产后的运营情况进行监督管理，组织机构健全并落实专人负责，但由于各个相关单位之间未及时进行项目进度之间的沟通交流，部分业务职责存在归属模糊的问题，单位之间均不了解，机构运转有效性一般，因此，组织管理扣1分，得1分。

其次，石狮市发改委重点办的主要监管动作仅为按规定日期强化项目单位信息填报管理，落实填报责任、严格审核项目数据，提高填报数据质量，若发现问题，及时督促整改，未涉及现场检查核实其项目进度真实情况，未制定专门的业务监管制度或计划，因此，制度建立扣4分，日常监管扣4分。

本项目建设相关手续完善、项目单位有专人负责现场施工管理和协调并进行监理，工程严格按规定进行公示（开工前公示，开工后公示），及时在在线平台（国家重大建设项目库）中上报进度。规范进行项目结算并审计。严格按规定进行项目竣工验收，项目竣工验收后，建设相关资料齐全及时，送至档案室。项目实施单位按照国家或省市级相关项目质量要求和标准、行业标准和规范进行工程质量监理、群众监督、质量检查、项目验收等必要的控制措施和手段。因此，项目质量可控性得4分。

## （三）项目产出情况

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明/评价要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施内容完成率=（当年实际完成实施内容的总量/当年计划完成实施内容的总量）×100%。 | 8 |
|  | 产出质量 | 竣工验收 | 8 | 施工符合设计要求，质量验收全部合格以上，每存在一处问题扣1分。通过监理报告与竣工验收等材料，因施工质量问题导致的第一次正式验收不合格的不得分。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时率 | 7 | 按照项目进度计划，项目实施内容完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。完成及时率≥150%，得零分；100%<完成及时率<150%，得分=满分-（完成及时率-1）*分值；完成及时率≤100%，得满分。 | 7 |
|  | 产出成本 | 项目资金申请估算误差率 | 7 | 项目资金申请估算误差率=[（项目计划成本-项目实际成本）/项目计划成本]×100%。项目资金估算误差率≤10%，得满分；每增加5%降低权重分的20%。 | 1.06 |

### 1.从产出数量指标看

本项目占地62312m2，总建筑面积110000m2，项目建设期为2021年7月至2023年4月。项目已于2021年4月9日在福建省投资项目在线审批监管平台备案（项目代码2020-350581-28-03-023688），并已在国家重大建设项目库备案，2021年10月取得施工许可证，按计划已开工进行基础设施建设，并于2022年12月底建设完工,2023年2月完成实际竣工验收，2023年4月份基本实现投产运营。各项产出均按照计划进行，并全部完成。因此，产出数量指标得8分。

### 2.从产出质量指标看

2022年12月完成土建部分的竣工验收，通过项目竣工验收报告以及相关监理报告可知，施工符合设计要求，工程建设质量达标率为100%，一次性通过正式竣工验收程序，验收合格。产出质量指标得8分。

### 3.从产出时效指标看

项目建设施工年限为2021年7月至2022年11月，设计工作（设备预定、初步设计、施工图设计、进一步落实设计条件等）5个月；施工包括设备安装工程共12个月，竣工验收后进入运营。从工程完工及时性、工程验收及时性以及资金的拨付情况来看，工程建设时间均按照施工进度计划以及合同约定内容执行，完成及时率为100%，资金拨付按照施工单位进度申请报告进行支付，完成及时率为100%，并及时执行。因此，产出时效指标得7分。

4.从产出成本指标看

本项目总投资主要是由建设投资、建设期利息和流动资金三部分构成。建设投资是指在项目筹建与建设期间所花费的全部建设费用，按概算法分类包括工程费用、工程建设其他费用和基本预备费用，其中工程费用包括建筑工程费、设备购置费和安装工程费，预备费用包括基本预备费。通过现场调研以及相关凭证资料可知，本项目总投资预算为35000.00万元。其中，土建投资预计15000.00万元，设备投资预计12000.00万元，其他投资预计8000.00万元。财政核减后确定建设资金为30590万元，完成项目实际投入资金为26383万元，与项目最初资金申请额度35000万元相差8617万元，误差率为26.38%，因此，根据评分标准，产出成本指标得1.06分。

## （四）项目效益情况

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明/评价要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预期效益 | 经济效应 | 项目投资收益 | 4 | 达到项目预期收益能力，达到得满分，未达到不得分 | 4 |
|  | 预期社会效益 | 就业率提高 | 4 | 为当地提供一定的就业岗位，而且通过带动当地相关产业的发展，可提高当地就业率，增加居民收入，有利于改善居民生活水平。 | 4 |
|  | 预期环境效益 | 环境保护效应 | 4 | 有效缓解“白色污染”问题，减轻对区域环境的影响、防止环境纠纷的发生。 | 4 |
|  | 预期可持续效益 | 效果可持续性 | 4 | 项目实施后，作用和效果是可持续的，完善生态文明体系建设，推进循环经济高质量发展。 | 4 |

### 1.经济效益分析

本项目建成后，主要收入来自1亿米再生绿色生态纺织品和3000吨熔喷纺织品，预计项目正常运营年收入可实现82000万元，达产期年净利润5510.81万元。由以上财务分析可知，本项目获利能力良好，抗风险能力良好。因此，经济效益指标得4分。

### 2.社会效益分析

项目工程的实施，在提高企业经济效益的同时，可通过增加纳税增加地方财政收入，带动当地经济的发展，为当地提供一定的就业岗位，而且通过带动当地相关产业的发展，可提高当地就业率，增加居民收入，有利于改善居民生活水平。因此，社会效益指标得4分。

### 3.环境效益分析

本项目属于废旧塑料综合利用项目，采用无水着色生产工艺技术，建设再生无水着色纺织品生产线，打造绿色纺织品示范生产基地，以废旧塑料为主要原料，形成年产1亿米再生绿色生态纺织品、年产3000吨熔喷纺织品的生产能力，广泛应用于箱包、纺织服装、家纺、户外用品等行业，实现了废旧塑料100%资源利用，有效缓解“白色污染”的问题。因此，社会效益指标得4分。

### 4.可持续发展效益分析

该项目为福建省目前首个全产业链的废旧塑料回收无害化处理与循环资源化利用项目，项目的落地有助于福建省完善生态文明体系建设，推进循环经济高质量发展。因此，可持续发展效益指标得4分。

# 五、经验及做法

## （一）准备手续齐全，效率高

项目筹划阶段，委托专业咨询机构进行专业调查；项目备案以后，公司启动编制项目可行性研究报告等相关工作、方案设计和施工图设计，已委托有资质的机构编制水土保持方案、环境影响评价报告、节能报告等。在资金申请前就已经完成该项目工程前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模与内容确定、设备选型、项目选址、土地规划，投资资金的筹措与确定、项目备案、环评批复、土地规划各项手续，为接下来的项目开展提供了必要的基础。

## （二）工程质量把控较严，项目公司制度执行有效

对于该项目厂房基地的建设工程，项目公司严格把控工程质量问题，聘请专业的监理单位对该项目的建设工程部分进行把关，每个月根据监理考核形成书面的整改清单，要求施工单位根据监理通知单及时进行整改同样形成书面反馈，形成监理报告完整的佐证材料存档，每周开一次董事会，针对出现的问题进行汇报公开讨论，形成会议记录存档。

## （三）工程进度把控严格，预算资金执行率高

计划项目建设施工年限为 2021 年 7 月至 2022 年 11 月，设计工作（设备预定、初步设计、施工图设计、进一步落实设计条件等）5个月；施工包括设备安装工程共 12 个月；竣工验收后运营。实际完成建设进度时间均在计划把控范围内，并且，在财政资金到位时，按照资金文件规定的时间内100%支出，预算执行率为100%。

## （四）按要求严格项目筛选与项目资金申报手续

本项目严格按照国家发改委《污染防治和节能减碳中央预算内投资专项管理办法》和明确的投向范围和要求，认真组织申报、筛选、审核2022年度污染治理和节能减碳专项中央预算内投资项目，编制年度投资计划草案及资金申请报告。

# 六、存在的问题

## （一）日常监管单位存在监管不到位的情况

石狮市发改局对该项目的实施具有一定的监管职责，在项目建设期间，分别陪同国家发改、省级发改和市级发改相关人员进行现场调研。但作为该项目的直接监管单位，仅仅通过在线平台“（国家重大建设项目库）”对项目单位填报的项目信息进行监督，未主动开展项目的现场调研活动，适时核实项目公司提供的项目进度信息真实情况，项目建设期间现场监督的职责履行不到位。

## （二）监管计划、监管方案未及时制定与执行

按照《泉州市发展和改革委员会关于分解下达污染治理和节能减碳专项(节能减碳方向)2022第二批中央预算内投资计划的通知》（泉发改〔2022〕274 号）规定“要建立工作机制，制定监管计划，组织实施中央预算内投资项目的日常调度、在线监测、现场检查和监督问责”，发改局作为主要监管单位，未严格执行上述通知的要求，缺乏相关监管制度、方案的建立。

## （三）项目资金投入估算过高

该项目的资金投入总估算为35000万元，财政核减后确定建设资金为30590万元，完成项目实际投入资金为26383万元，与项目最初资金申请额度35000万元相差8617万元，误差率为26.38%。

# 七、有关建议

## （一）加强对项目随时监管，对平台信息的填报进行现场核实

日常监管直接责任单位应当要严格落实投资计划执行和项目实施的日常监管直接责任。日常监管直接责任单位中的监管责任人应随时掌握项目建设情况，不光做到开工到现场和竣工到现场，在建设过程中，对项目的进度信息填报的真实性进行核实，并及时向上级相关部门报告，努力做到问题早发现早解决。

## （二）建立工作机制，制定监管计划

项目计划监督是项目管理过程中必不可少的一环，它涉及对项目计划的实际执行情况进行跟踪和监督，以确保项目进展顺利、达成预期目标。在项目计划监督过程中，需要关注项目进度、质量、成本等方面，及时发现问题和风险，并采取相应的措施来纠正偏差，确保项目达到预期目标，明确计划监督的时间表、频次和目标，建立一份详细的监督计划，并将其与项目计划进行对比，更容易发现项目在执行过程中的偏差和问题。

## （三）加强项目投入资金估算的准确性、科学性

- 完善政府投资项目预算制度。进一步建立健全“估算控制概算，概算控制预算，预算控制结算”制度机制，要求资金申请单位要根据实际更精准的资金测算即资金预算结果进行上报，增强预算意识，高度认识预算编制工作，是政府与相关企业的共同责任，需要全员参与，共同做好预算编制。

# 八、其他需要说明的问题

1.本绩效评价报告是在本项目相关单位提供资料基础上形成的。

2.本绩效评价报告仅供泉州市石狮市财政局和石狮市发展和改革局开展污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）2022年第二批中央预算内投资资金项目绩效评价相关工作使用，不作他用。

# 九、附件

- 附件1 污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）2022年第二批中央预算内投资绩效评价指标体系表

- 附件2 项目申报绩效目标表

- 附件3 实施单位项目绩效目标表

附件1 污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）2022年第二批中央预算内投资绩效评价指标体系评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明/评价要点 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 2 | （1）项目是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（2）项目是否有效缓解供需矛盾，弥补对有效需求的供应不足；（3）项目是否为促进事业发展所必需。满足其中一项得2分。 | 2 |
|  |  |  | 2 | （1）项目实施的必要性、急迫性；（2）项目的技术可行性：项目技术线路/选型/方案/措施选择以及选址、规模等合理可行；（3）项目经济可行性：项目成本造价合理，资金来源有保障；（4）项目预期产出数量、质量、时效符合正常水平。每项0.5分。 | 2 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 2 | （1）项目是否符合申报条件；（2）项目申报、设立程序符合相关规定，或通过“一事一议”等问需于民的方式，确定项目建设内容、建设方式、筹资筹劳及管护制度，相关手续完善。每项1分。 | 2 |
|  |  |  | 2 | 所提交的文件、材料是否符合相关要求，内容规范完整，包括立项申请、施工图、概预算、实施方案、规划编制等规范完整。内容规范完整2分，否则0分。 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 绩效目标明确、合理，项目预期产出效益和效果符合正常水平。符合得4分，每不符合一项扣1分，最多扣4分。 | 4 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 4 | 将绩效目标分解为具体绩效指标、阶段性绩效指标，绩效指标清晰、细化、可衡量。符合得4分，每不符合一项扣1分，最多扣4分。 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 4 | （1）预算编制是否经过科学论证；（2）预算内容与项目内容是否匹配；（3）预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（4）预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。每项1分。 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 4 | （1）预算资金分配依据是否充分；（2）资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。每项2分。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位 | 1 | 实际到位资金与计划投入资金的比率。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率≤60%，得零分；60%<资金到位率<100%，得0.5分；资金到位率≥100%，得满分。 | 1 |
|  |  |  | 1 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到位的资金。到位及时率≤60%，得零分；60%<到位及时率<100%，得0.5分；到位及时率≥100%，得满分。 | 1 |
|  |  | 预算执行 | 2 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。预算执行率≤60%，得零分；60%<预算执行率<100%，得1分；预算执行率≥100%，得满分。 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 1 | （1）资金使用是否履行审批程序，审批手续是否到位；（2）相关凭据是否完整合规。每符合一项0.5分。 | 1 |
|  |  |  | 1 | （1）资金支付程序是否规范，支付方式是否符合规定；（2）资金支付是否及时，是否按照财务管理制度或合同约定方式支付。每符合一项0.5分。 | 1 |
|  |  |  | 1 | （1）是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（2）是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合1分，有一项不符合0分。 | 1 |
|  |  |  | 1 | 资金使用是否按规定进行财务核算，是否真实、完整、清晰、及时反映项目收支情况。符合1分，有一项不符合扣0.5分，扣完为止。 | 1 |
|  |  |  | 2 | （1）是否已制定或具有相应的财务监控管理机制、计划或方案；（2）监控措施是否保障资金按规定运行，能及时发现问题并及时改善。每符合一项得1分。 | 1 |
|  | 业务 管理 | 组织管理 | 2 | （1）是否健全组织机构并落实专人负责；（2）机构运转协调、有效，建立协调会签机制。每符合一项1分。 | 1 |
|  |  | 制度建立 | 4 | （1）是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2）业务管理制度是否合法、合规、完整。每符合一项2分。 | 0 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 项目建设程序是否符合《污染治理和节能减碳中央预算内投资专项管理办法》中要求的“项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制以及中央预算内投资项目管理的有关规定”是否完善相关手续。全部符合4分，不符合0分。 | 4 |
|  |  |  | 4 | 日常监管直接责任单位中的监管责任人应随时掌握项目建设情况，做到开工到现场、建设到现场、竣工到现场。全部符合4分，不符合0分。 | 0 |
|  |  |  | 1 | 项目完工是否按规定进行验收。全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 | 1 |
|  |  |  | 1 | 项目建设相关资料是否齐全及时归档。全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 | 1 |
|  |  | 项目质量可控性 | 2 | 项目实施单位是否已制定或具有相应的质量要求和标准，并符合相关国家标准、行业标准/规范。全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 | 2 |
|  |  |  | 2 | 项目实施单位是否为达到质量标准而采取必要措施，包括质量监理、群众监督、质量检查、项目验收等必要的控制措施和手段。全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 | 2 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目年度实施内容完成率=（当年实际完成实施内容的总量/当年计划完成实施内容的总量）×100%。 | 8 |
|  | 产出质量 | 竣工验收质量合格率 | 8 | 施工符合设计要求，质量验收全部合格以上，每存在一处问题扣1分。通过监理报告与竣工验收等材料，因施工质量问题导致的第一次正式验收不合格的不得分。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时率 | 7 | 按照项目进度计划，项目实施内容完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。完成及时率≥150%，得零分；100%<完成及时率<150%，得分=满分-（完成及时率-1）*分值；完成及时率≤100%，得满分。 | 7 |
|  | 产出成本 | 项目资金申请估算误差率 | 7 | 项目资金申请估算误差率=[（项目计划成本-项目实际成本）/项目计划成本]×100%。项目资金估算误差率≤10%，得满分；每增加5%降低权重分的20%。 | 1.06 |
| 效益 | 经济效应 | 项目投资收益 | 4 | 达到项目预期收益能力，达到得满分，未达到不得分 | 4 |
|  | 预期社会效益 | 就业率提高 | 4 | 为当地提供一定的就业岗位，而且通过带动当地相关产业的发展，可提高当地就业率，增加居民收入，有利于改善居民生活水平。 | 4 |
|  | 预期环境效益 | 环境保护效应 | 4 | 有效缓解“白色污染”问题，减轻对区域环境的影响、防止环境纠纷的发生。 | 4 |
|  | 预期可持续效益 | 效果可持续性 | 4 | 项目实施后，作用和效果是可持续的，完善生态文明体系建设，推进循环经济高质量发展。 | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |  | 83.06 |

附件2  项目申报绩效目标表

附件3 项目实施单位绩效目标表