## 财政投资
附件
宝盖镇2021年重点项目目标责任分解表（财政投资项目）
序号 | 项目名称 | 行业 | 建设 地点 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 资金构成 |  |  |  | 至2020年底累计完成投资 (万元) | 2021年 计划完成投资 （万元） | 2021年投资资金拼盘 |  | 2021年进度安排 | 计划开竣工情况 |  | 项目联系人 |  | 分级管理 单位 | 业主单位 | 市挂钩 领导 | 备注 | 镇挂钩 领导
[7 empty] | 建安费 | 土地款 | 设备款 | 其他 |  |  | 财政投入 （万元） | 自筹 （万元） |  | 开工 月份 | 建成 月份 | 姓名 | 电话
项目合计2个 | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 石祥路（学府路-G228）整治项目 | 城建 环保 | 宝盖镇 蚶江镇 祥芝镇 鸿山镇 | 全长11公里，主要进行道路标线施划，人行道、路缘石破损修复，道路绿化补植，道路交叉口景观提升，护栏及墙体彩绘等。 | 2020-2021 | 400 |  |  |  |  | 0 | 400 | 400 | 0 | 第一季度完工。 | 2020.12 | 2021.2 | 陈明辉 | 15396583659 | 交通港口局 | 交通港口局 | 邱永丰 | 住建局 | 蔡鸳鸯
2 | 石永路景观提升工程 | 城建 环保 | 宝盖镇 永宁镇 | 全长约4.5公里，对石永路（学府路—黄金大道）进行景观提升，重新施划道路标志标线，对中分带及重要节点景观绿化提升。 | 2020-2021 | 300 |  |  |  |  | 0 | 300 | 300 | 0 | 第一季度完工。 | 2020.12 | 2021.2 | 王贤平 | 18159310333 | 住建局 | 住建局 | 施汉杰 | 住建局 | 陈庆联 蔡邑鹏

## 城投
宝盖镇2021年重点项目目标责任分解表（城建国投集团）
序号 | 项目名称 | 行业 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 (万元) | 资金构成 |  |  |  | 至2020年底累计完成投资 (万元) | 2021年计划完成投资（万元） | 2021年投资资金拼盘 |  | 2021年进度安排 | 计划开竣工情况 |  | 项目联系人 |  | 分级管理单位 | 业主单位 | 市挂钩领导 | 备注 | 镇挂钩 领导
[7 empty] | 建安费 | 土地款 | 设备款 | 其他 |  |  | 财政投入 （万元） | 自筹 （万元） |  | 计划开工月份 | 计划建成或部分建成月份 | 姓名 | 电话
项目合计19个 | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 九二东路（濠江路-回兴路） | 城建 环保 | 宝盖镇 | 全长677米、宽26米，建设路面、雨污水、交通、路灯、绿化、电力排管等。 | 2020-2021 | 11600 |  |  |  |  | 10500 | 1100 | 0 | 1100 | 第一季度完工。 | 2020.9 | 2021.3 | 蔡少溶 | 15160380999 | 住建局 | 石狮市城市建设有限公司 | 施汉杰 | 城投 | 林积沪
2 | 府园路道路工程（原学府公园北侧规划26米路） | 城建 环保 | 宝盖镇 | 占地67亩，全长1.76公里，宽度26米，双向四车道，设计行车速度40千米/时。主要建设道路、排水、交通、绿化、照明等工程。 | 2021-2022 | 8014 | 4000 | 4014 | / | / | 100 | 5914 | 0 | 5914 | 第一季度完成招标工作并进场；第二季度累计完成总工程量10%；第三季度累计完成总工程量30%；第四季度累计完成总工程量50%。 | 2021.3 | 2022.6 | 陈炳昭 | 13400828100 | 住建局 | 石狮市城市建设有限公司 | 施汉杰 | 城投 | 陈晓聪
3 | 智慧石狮一期（公安局指挥中心升级改造（二级应急指挥中心）项目） | 社会 事业 | 宝盖镇 | 建设可视化、智能化、扁平化指挥调度平台，包括110接处警系统、多维接处警系统、大屏显示系统、融合通信系统及基础环境配套系统。 | 2020-2021 | 3000 | 2600 |  |  | 400 | 200 | 2800 | 0 | 2800 | 第一季度完成招投标；第二季度进场施工；第三季度项目建设；第四季度完工。 | 2021.5 | 2021.12 | 曾志猛 | 13799859793 | 公安局 | 石狮市城市资源经营有限责任公司 | 黄建辉 | 城投 | 林积沪
4 | 中共石狮市委党校 | 社会 事业 | 宝盖镇 | 占地29.63亩，总建筑面积1.59万平方米。将原有3层办公楼改造成后勤保障楼，1层建筑改造成配电房，并新建一幢5层教研楼（裙房3层）。 | 2017-2021 | 7000 |  |  |  |  | 6500 | 500 | 500 | 0 | 后勤保障楼部分 第一季度累计完成总工程量25%；第二季度累计完成总工程量50%；第三季度累计完成总工程量70%；第四季度完工。 | 2020.12 | 2021.12 | 叶泽旺 | 13600708680 | 市委党校 | 石狮市土地整理开发有限公司 | 施晓瑛 | 城投 | 林积沪
6 | 宝晖路（东港路-九二路）新建工程 | 城建 环保 | 宝盖镇 | 全长483米，宽度18米，其中新建沥青砼路面宽度12米，两侧各3米人行道。主要建设道路、雨污水、交通、路灯、绿化、电力排管等工程。 | 2020-2021 | 5600 |  |  |  |  | 600 | 5000 | 0 | 5000 | 第一季度完成施工图审查，开展预算工作；第二季度完成预算及预算审核；第三季度进场并完成总工程量50%；第四季度完工。 | 2021.7 | 2021.12 | 陈炳昭 | 13400828100 | 住建局 | 石狮市城市建设有限公司 | 施汉杰 | 城投 | 林积沪 郭清担
7 | 海宁路（福辉路-港口大道）项目 | 城建 环保 | 宝盖镇 | 全长约2.8公里，宽44米，城市主干道。建设内容包括沥青路面、人行道、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程。 | 2021-2023 | 18500 |  |  |  |  | 0 | 200 | 0 | 200 | 第一季度完成设计招标；第二季度完成方案设计，完成施工图初稿；第三季度完成施工图审查，完成预算工作；第四季度完成预算审核。 | 2022.6 | 2023.12 | 陈炳昭 | 13400828100 | 住建局 | 石狮市城市建设有限公司 | 施汉杰 |  | 施隽扬 邱泽群 蔡鸳鸯 蔡雷霆
8 | 御景天下西侧12米规划路 | 城建 环保 | 宝盖镇 | 全长130米、宽12米，主要包括道路、雨污水、交通、路灯、绿化等工程。 | 2021 | 150 |  |  |  |  | 0 | 150 | 0 | 150 | 第一季度完成方案设计；第二季度进场施工；第三季度完工。 | 2021.6 | 2021.9 | 陈炳昭 | 13400828100 | 住建局 | 石狮市城市建设有限公司 | 施汉杰 |  | 蔡锦耀
9 | 宝盖第六中心幼儿园周边道路 | 城建 环保 | 宝盖镇 | 包括两条道路。宝盖第六中心幼儿园南侧规划路，全长约210米，宽18米；学院路延伸至石永路，全长约200米，宽26米。 | 2021 | 1600 |  |  |  |  | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 第一季度完成方案及施工图设计；第二季度完成预算审核及招标工作；第三季度累计完成总工程量50%；第四季度完工。 | 2021.7 | 2021.12 | 陈炳昭 | 13400828100 | 住建局 | 石狮市城市建设有限公司 | 施汉杰 | 城投 | 陈庆联
10 | 濠江路绿化提升（水头外线-香江路） | 城建 环保 | 宝盖镇 | 绿化总面积53919平方米，主要对沿路景观绿化进行改造提升。 | 2021 | 2400 |  |  |  |  | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 第一季度完成施工图设计；第二季度进场施工；第三季度累计完成总工程量50%；第四季度完工。 | 2021.6 | 2021.12 | 林文升 | 15059878385 | 住建局 | 石狮市园林建设发展有限 公司 | 施汉杰 | 城投 | 邱泽群 蔡鸳鸯 蔡雷霆
11 | 双渠路道路工程 | 城建 环保 | 宝盖镇 | 全长270米，路宽18米，建设道路、路灯、人行道、雨污水工程、交通等工程。 | 2021 | 450 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 第一季度完成预算工作；第二季度进场施工，累计完成总工程量50%；第三季度完工。 | 2021.5 | 2021.9 | 陈炳昭 | 13400828100 | 宝盖镇 政府 | 石狮市城北投资建设有限 公司 | 林进全 邱永丰 | 城北 | 蔡俊清
12 | 工业路 | 城建 环保 | 宝盖镇 | 全长210米，路宽18米，建设道路、路灯、人行道、雨污水工程、交通等工程。 | 2021 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 第一季度完成施工图设计；第二季度完成预算工作；第三季度进场施工，累计完成总工程量50%；第四季度完工。 | 2021.7 | 2021.12 | 陈炳昭 | 13400828100 | 宝盖镇 政府 | 石狮市城市建设有限公司 | 林进全 邱永丰 | 城北 | 蔡俊清
13 | 雪上北路 | 城建 环保 | 宝盖镇 | 全长约750米，路宽12米，含1座跨雪上沟桥，建设水泥路面、污水管道及人行道等。 | 2021-2022 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 第一季度完成方案初稿；第二季度完成施工图设计及预算；第三季度完成施工图审查，完成预算工作；第四季度完成预算审核，招标并进场。 | 2021.12 | 2022.9 | 陈炳昭 | 13400828100 | 宝盖镇 政府 | 石狮市城市建设有限公司 | 林进全 邱永丰 | 城北 | 蔡俊清
14 | 石泉二路提升工程 | 城建 环保 | 宝盖镇 | 全长2.42公里，北段宽度38米，南段宽度60米，包括道路白改黑，人行道、雨污水工程、交通工程。 | 2021-2022 | 8000 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 第一季度完成方案设计；第二季度完成施工图设计；第三季度完成施工图审查，完成预算工作；第四季度完成预算审核，招标并进场。 | 2021.12 | 2022.12 | 陈炳昭 | 13400828100 | 宝盖镇 政府 | 石狮市城市建设有限公司 | 林进全 邱永丰 | 城北 | 蔡俊清
15 | 梧垵溪大桥 | 城建 环保 | 宝盖镇 | 建设一座横跨梧垵溪的市政桥梁，跨度约48米，宽度12米。 | 2021-2022 | 400 |  |  |  |  | 0 | 300 | 0 | 300 | 第一季度完成方案设计和预算；第二季度完成项目招标和进场施工；第三季度完成工程进度20%；第四季度累计完成工程量70%。 | 2021.6 | 2022.6 | 陈炳昭 | 13400828100 | 宝盖镇 政府 | 石狮市城市建设有限公司 | 林进全 邱永丰 |  | 蔡俊清
16 | 雪上沟大桥 | 城建 环保 | 宝盖镇 | 建设一座横跨雪上沟的市政桥梁，跨度约80米，宽度12米。 | 2021-2022 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 第一季度完成方案设计和预算；第二季度完成项目招标和进场施工；第三季度完成工程进度20%；第四季度累计完成工程量70%。 | 2021.6 | 2022.6 | 陈炳昭 | 13400828100 | 宝盖镇 政府 | 石狮市城市建设有限公司 | 林进全 邱永丰 |  | 蔡俊清
17 | 宝盖鞋城环境整治提升项目 | 城建 环保 | 宝盖镇 | 1、道路修复：个别路段没有人行道的补建，局部人行道破损的修复，对破损路面、人行道、井盖进行修补。厂区门口完善交通标线，设置停车位等整治提升。 2、雨污管道改造工程：对园区雨污管道部分损坏的雨污管道进行改造，进行检测后缺陷问题进行修复，。 3、雪上沟东侧生态整治：鞋城公园绿化提升工程，并配套建设部分体育设施（篮球场、羽毛球场等），对公园内公厕改造提升。 | 2021-2022 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 500 | 第一季度方案设计；第二季度进场施工；第三季度完成30%；第四季度完成50%。 | 2021.5 |  | 刘丁棉 | 13285998003 | 宝盖镇 政府 | 产投集团 | 林进全 邱永丰 | 城北 | 蔡俊清
18 | 石狮市龟坝滞洪区生态综合整治示范工程 | 城建 环保 | 宝盖镇 | 1、龟坝闸区50亩水体生态治理及周边环境改造。 2、塘园溪、山雅沟、东沟水体生态治理。 3、后垵沟约3公里，塘园沟约1公里整治。 4、雪上沟两岸景观改造。 5、龟坝水闸、雪上水闸等防洪工程智能化调度系统及周边水系智能化监督系统建设。 | 2021-2024 | 5000 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 500 | 第一季度方案设计；第二季度施工图设计；第三季度预算招投标；第四季度进场施工。 | 2021.11 |  | 傅金锡 | 18960238881 | 宝盖镇 政府 | 城建国投集团 | 林进全 邱永丰 | 城北 | 蔡俊清
19 | 城北进修学校附属小学报告厅项目 | 社会 事业 | 宝盖镇 | 对现有场馆进行改造，建设面积1100平方米，挑空9米高，可设计成两层的综合型报告厅，可容纳约1700人座位。 | 2021-2022 | 800 |  |  |  |  | 0 | 400 | 0 | 400 | 第一季度方案设计；第二季度完成招标；第三季度进场施工；第四季度完成50%。 | 2021.7 |  | 王荣嵘 | 15859583732 | 宝盖镇 政府 | 石狮市城市建设有限公司 | 林进全 邱永丰 |  | 蔡俊清

## 产投
宝盖镇2021年重点项目目标责任分解表（产投集团）
序号 | 项目名称 | 行业 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 资金构成 |  |  |  | 至2020年底累计完成投资 (万元) | 2021年计划完成投资（万元） | 2021年投资资金拼盘 |  | 2021年进度安排 | 计划开竣工情况 |  | 项目联系人 |  | 分级管理单位 | 业主单位 | 市挂钩 领导 | 备注 | 镇挂钩 领导
[7 empty] | 建安费 | 土地款 | 设备款 | 其他 |  |  | 财政投入 （万元） | 自筹 （万元） |  | 计划开工月份 | 计划建成或部分建成月份 | 姓名 | 电话
项目合计10个 | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 石狮大道、石泉二路污水管网连接工程 | 城建 环保 | 宝盖镇 | 完善石泉二路、石狮大道污水管网及部分断头管网建设，新建DN400～DN500污水管约6600米。 | 2019-2021 | 4800 |  |  |  |  | 600 | 4200 | 0 | 4200 | 第一季度累计完成总工程量50%；第二季度累计完成总工程量75%；第三季度完工。 | 2020.12 | 2021.9 | 傅金锡 | 18960238881 | 城管局 （水务处） | 福建石狮水务投资发展有限公司 | 刘艺波 |  | 郭清担
2 | 宝盖科技园二期直一路工程（海宁路至直一路） | 基础 设施 | 宝盖镇 | 全长300米，宽26米，主要包括排水主管道，污水、人行道、路灯、绿化。 | 2020-2021 | 450 |  |  |  |  | 10 | 440 | 0 | 440 | 第一季度用地报批；第二季度前期手续；第三季度开工；第四季度完工。 | 2021.7 | 2021.12 | 黄江淮 | 15980070123 | 宝盖镇政府 | 福建石狮园区开发建设有限公司 | 邱永丰 |  | 陈晓聪
3 | 宝盖科技园二期直四路工程（海宁路-金苑18米路） | 基础 设施 | 宝盖镇 | 全长230米，宽12米，主要包括雨水、污水、电力管沟、人行道、路灯，绿化。 | 2020-2021 | 250 |  |  |  |  | 0 | 250 | 0 | 250 | 第一季度完成前期工作；第二季度完成工招标并进场基础施工；第三季度累计完成工程量50%；第四季度完工。 | 2021.6 | 2021.12 | 黄江淮 | 15980070123 | 宝盖镇政府 | 福建石狮园区开发建设有限公司 | 邱永丰 |  | 陈晓聪
4 | 宝盖科技园人行道建设修复工程 | 基础 设施 | 宝盖镇 | 对宝盖科技园一期进行人行道建设及对破损的人行道进行修复。 | 2020-2021 | 300 |  |  |  |  | 0 | 300 | 0 | 300 | 第一季度累计完成工程量50%；第二季度完工。 | 2021.1 | 2021.6 | 黄江淮 | 15980070123 | 宝盖镇政府 | 福建石狮园区开发建设有限公司 | 邱永丰 |  | 陈晓聪
5 | 宝盖科技园排水系统维修工程 | 基础 设施 | 宝盖镇 | 对宝盖科技园1000多个雨污排水故障点进行修复，改造雨污水混接现状。 | 2020-2021 | 500 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 500 | 第一季度累计完成工程量50%；第二季度完工。 | 2021.1 | 2021.6 | 黄江淮 | 15980070123 | 宝盖镇政府 | 福建石狮园区开发建设有限公司 | 邱永丰 |  | 陈晓聪
6 | 宝盖镇仑后村仑后变电站东侧道路工程 | 基础 设施 | 宝盖镇 | 全长156米，宽11米，主要包括路面、路灯、部分人行道等工程。 | 2021 | 80 |  |  |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 第一季度完成施工图设计；第二季度进场施工；第三季度完工。 | 2021.6 | 2021.9 | 黄江淮 | 15980070123 | 宝盖镇政府 | 福建石狮园区开发建设有限公司 | 邱永丰 |  | 蔡鸳鸯
7 | 石永路（学府路黄金大道）城市主干道地下管网提质增效项目 | 城建 环保 | 宝盖镇 永宁镇 | 石永路（学府路黄金大道）总长约4.4公里，对未建设雨污水管道的路段新增雨污水管道以收集周边污水，完善污水管道系统，确保道路全线雨污水管道系统畅通。 | 2021 | 3500 |  |  |  |  | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 第一季度完成施工图编制及预算审核，进行招投标；第二季度确定施工单位，进场施工；第三季度累计完成工程量50%；第四季度完工。 | 2021.6 | 2021.12 | 傅金锡 | 18960238881 | 城管局 （水务处） | 福建石狮水务投资发展有限公司 | 刘艺波 | 产投 | 郭清担
8 | 港口大道（香江路—港口）城市主干道地下管网提质增效项目 | 城建 环保 | 宝盖镇 蚶江镇 | 港口大道（香江路—港口）总长约8.6公里，对未建设雨污水管道的路段新增雨污水管道以收集周边污水，完善污水管道系统，确保道路全线雨污水管道系统畅通。 | 2021 | 6000 |  |  |  |  | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 第一季度完成施工图编制及预算审核，进行招投标；第二季度确定施工单位，进场施工；第三季度累计完成工程量50%；第四季度完工。 | 2021.6 | 2021.12 | 傅金锡 | 18960238881 | 城管局 （水务处） | 福建石狮水务投资发展有限公司 | 刘艺波 | 产投 | 郭清担
9 | 后垵沟改造工程 | 城建 环保 | 宝盖镇 | 对后垵沟进行改道建设 | 2021-2022 | 800 |  |  |  |  | 0 | 400 | 0 | 400 | 第一季度方案设计及施工图设计；第二季度预算、招投标；第三季度进场施工；第四季度完成40% | 2021.7 |  | 傅金锡 | 18960238881 | 城管局 （水务处） | 福建石狮水务投资发展有限公司 | 刘艺波 |  | 郭清担
10 | 金盛路（铺锦村段）扩建项目 | 城建 环保 | 宝盖镇 | 道路全长约400米，路宽约26米，建设内容包括道路工程、路灯工程及绿化工程等。在道路用地征迁完成后，将金盛路铺锦村段断头路打通，贯通南洋路与福辉路的衔接。 | 2021-2022 | 8000 |  |  |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 第一季度开展征迁，完成方案设计；第二季度完成征迁，完成施工图设计，开展招投标；第三季度开工建设；第四季度完成50%。 | 2021.7 |  | 吴为港 | 18960238666 | 宝盖镇政府 | 产投集团 | 邱永丰 | 产投 | 姜德勇 施隽扬

## 文旅
宝盖镇2021年重点项目目标责任分解表（文旅集团）
序号 | 项目名称 | 行业 | 建设 地点 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 资金构成 |  |  |  | 至2020年底累计完成投资 (万元) | 2021年计划完成投资（万元） | 2021年投资资金拼盘 |  | 2021年进度安排 | 计划开竣工情况 |  | 项目联系人 |  | 分级管理单位 | 业主单位 | 市挂钩 领导 | 备注 | 镇挂钩 领导
[7 empty] | 建安费 | 土地款 | 设备款 | 其他 |  |  | 财政投入 （万元） | 自筹 （万元） |  | 计划开工 月份 | 计划建成或部分建成月份 | 姓名 | 电话
项目合计2个 | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 宝盖山景区提升工程 | 商贸 服务 | 宝盖镇 | 旅游大数据管理平台：实现游客数据信息化，统计了解景区游客相关信息，推动旅游经济。 | 2021 | 200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 第一季度完成平台第一阶段制作，投入使用。 | 2021.1 | 2021.3 | 汤敏 | 15392220288 | 宝盖镇 政府 | 石狮市福狮景区运营有限公司 | 黄延艺 | 文旅 | 施隽扬
2 | 体育中心修缮改造 | 商贸 服务 | 宝盖镇 | 1、对体育中心内部道路、硅PU篮球场、 观众席、主席台网架、灯光音响、各馆木地板、吊顶、墙壁及座椅、屋面、体育馆网架等进行改造提升； 2、对体育中心结构进行检测加固，广场主墙面增设全彩屏，布置智能安保系统; 3.对体育馆、体育场以及少体校的校舍进行修缮改造。 | 2021-2022 | 10000 |  |  |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 第一季度完成前期资产划转、设计方案确认等工作；第二季度完成可研，立项等相关手续的前期工作及施工图设计与审查；第三季度完成项目预算编制预算审核，及施工、监理单位招投标，完成总工程量10%；第四季度完成总工程量的50%。 | 2021.7 | 2021.12 | 龚万坦 | 13559580779 | 宝盖镇 政府 | 福建石狮文化旅游发展集团有限责任公司 | 黄延艺 | 文旅 | 张再生

## 教育项目
宝盖镇2021年重点项目目标责任分解表(教育项目)
序号 | 项目名称 | 行业 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 资金构成 |  |  |  | 至2020年底累计完成投资 (万元) | 2021年计划完成投资（万元） | 2021年投资资金拼盘 |  | 2021年进度安排 | 计划开竣工情况 |  | 项目联系人 |  | 分级管理单位 | 业主单位 （建设、筹建单位） | 市挂钩 领导 | 备注 | 备注 | 镇挂钩 领导
[7 empty] | 建安费 | 土地款 | 设备款 | 其他 |  |  | 财政投入 （万元） | 自筹 （万元） |  | 计划开工 月份 | 计划建成或部分建成月份 | 姓名 | 电话
项目合计8个 | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 宝盖第六中心幼儿园 | 社会 事业 | 宝盖镇 | 占地约12.084亩，建筑面积6200平方米，建设15个教学班校舍及相关配套建筑、设施设备。 | 2018-2021 | 2500 |  |  |  |  | 1600 | 900 | 0 | 900 | 第一季度完工。 | 2020.5 | 2021.3 | 周清侨 | 13905081587 | 教育局 宝盖镇政府 | 石狮市土地整理开发有限公司 | 李斌 | 城投 承建 |  | 陈庆联
2 | 恒大悦龙台幼儿园 | 社会 事业 | 宝盖镇 | 占地10亩，建筑面积6004平方米，建设15个教学班校舍及相关配套建筑、设施设备。 | 2019-2021 | 3000 |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 第一季度完成室内装修方案设计；第二季度进行工程量预算并动工；第三季度室内装修及室外配套工程施工并完工。 | 2020.4 | 2021.9 | 邱华品 | 18659875435 | 教育局 | 睿宇置业有限公司 | 李斌 | 社会 投资 |  | 姜德勇
3 | 后垵学校新校区建设 | 社会 事业 | 宝盖镇 | 占地120亩，建设24个小学班、48个初中班规模的九年一贯制学校。 | 2018-2022 | 20000 |  |  |  |  | 1300 | 10000 | 0 | 10000 | 第一季度累计完成工程量10%；第二季度累计完成工程量20%；第三季度累计完成工程量30%；第四季度累计完成工程量40%。 | 2020.12 | 2022.12 | 周清侨 | 13905081587 | 教育局 宝盖镇政府 | 石狮市城北投资建设有限公司 石狮市土地整理开发有限公司 | 李斌 | 城投 承建 |  | 邱泽群
4 | 石狮三中改扩建建设工程 | 社会 事业 | 宝盖镇 | 1．新建综合楼1.3万平方米； 2．建设一幢13层教师宿舍楼及生活配套； 3．建设两幢7层学生宿舍； 4．室外景观及配套工程。 | 2020-2022 | 5000 |  |  |  |  | 800 | 3000 | 0 | 3000 | 第一季度完成基础施工，累计完成工程量10%；第二季度累计完成工程量30%；第三季度累计完成工程量45%；第四季度累计完成工程量60%。 | 2020.11 | 2022.9 | 陈泽生 | 13505085293 | 教育局 | 石狮三中 | 李斌 | PPP |  | 姜德勇
5 | 石光中学体育馆 | 社会 事业 | 宝盖镇 | 占地5.4亩，总建筑面积9216平方米，建设体育馆及配套设施。 | 2019-2022 | 3500 |  |  |  |  | 200 | 1000 | 0 | 1000 | 第一季度完成方案设计；第二季度施工图设计；第三季度完成预算、预算审核；第四季度开工。 | 2021.12 | 2022.12 | 黄瑞贤 | 15906009288 | 教育局 | 石光中学 | 李斌 | 学校 自建 |  | 林积沪
6 | 进修学校建设（二期） | 社会 事业 | 宝盖镇 | 建设校大门、专用教室、道路景观绿化、围墙、设备采购等配套设施设备 | 2021-2022 | 1200 |  |  |  |  | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 第一季度完成方案设计；第二季度完成施工图设计；第三季度招标并动工；第四季度完工。 | 2021.8 | 2021.12 | 王昆仑 | 13905964164 | 教育局 | 进修学校 | 李斌 | 学校 自建 |  | 蔡俊清
7 | 第七实验小学扩建（前坑小学扩建） | 社会 事业 | 宝盖镇 | 作为第七实验小学分校区 1、扩建一幢教学楼，建筑面积约3000平方米； 2、建设人行天桥，连接两个校区。 | 2021-2022 | 4850 |  |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 0 | 第一、二、三季度办理土地手续；第四季度方案设计、地质勘察。 |  |  | 谢秀笑 | 13959786500 | 宝盖镇政府 | 第七实验小学 前坑小学 | 李斌 |  |  | 林积沪
8 | 教育系统危改项目 | 社会 事业 | 石狮市 | 根据市教育局对全市中、小学、幼儿园校舍持续全面摸排，拟对存在安全隐患的校舍、附属设施进行加固、改造，具体包括：五星小学外墙、锦尚第二中心幼儿园厨房及教学楼、林边小学综合楼、八中学生宿舍楼、凤里中心幼儿园、鸿山镇中心幼儿园、邱厦小学屋顶葡萄架、锦亭小学教学楼、灵秀中心幼儿园、一中基金大楼和图书馆外墙及北大门东侧围墙、第二实验小学大门、锦里小学外墙、祥芝中心幼儿园、坑东小学玻璃幕墙、鸿山小学大门等。 | 2021 | 1600 |  |  |  |  | 0 | 1360 | 1360 | 0 | 第一季度方案、施工图设计；第二季度工程量预算、施工招标；第三季度动工；第四季度完工。 | 2021.7 | 2021.12 | 林育晓 | 13506048833 | 教育局 | 各相关学校 | 李斌 |  |  | 蔡邑鹏

## 社会投资
宝盖镇2021年重点项目目标责任分解表（社会投资）
序号 | 项目名称 | 行业 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 资金构成 |  |  |  | 至2020年底累计完成投资 (万元) | 2021年计划完成投资（万元） | 2021年投资资金拼盘 |  | 2021年进度安排 | 计划开竣工情况 |  | 项目联系人 |  | 分级管理单位 | 业主单位 | 市挂钩 领导 | 备注 | 镇挂钩 领导
[7 empty] | 建安费 | 土地款 | 设备款 | 其他 |  |  | 财政投入 （万元） | 自筹 （万元） |  | 计划开工 月份 | 计划建成或部分建成月份 | 姓名 | 电话
项目合计26个 | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 龙穴安置房项目 | 城建 环保 | 宝盖镇 | 占地42.59亩，总建筑面积40000平方米，对龙穴自然村进行旧村改造，移位安置建设。 | 2021-2024 | 16000 | 11000 | 自筹 |  | 5000 | 100 | 5000 | 0 | 5000 | 第一季度完成整村改造项目规划方案评审，进行施工图设计；第二季度宣传发动并开始组织报名、实施；第三季度完成招投标并入场施工；第四季度基础施工。 | 2021.7 |  | 高德潮 | 13788859998 | 宝盖镇政府 | 龙穴社区 居委会 | 邱永丰 | 宝盖镇 | 蔡锦耀
2 | 坑东村三片区改造项目 | 城建 环保 | 宝盖镇 | 占地18.5亩，总建筑面积30000平方米，建设连排串楼，层数3.5层。 | 2020-2021 | 3100 | 3055 |  |  | 45 | 800 | 2300 | 0 | 2300 | 第一季度民房翻建收尾阶段；第二季度配套设施建设；第三季度完工。 | 2020.11 | 2021.9 | 吴章钢 | 15960799399 | 宝盖镇政府 | 坑东村民 委员会 | 邱永丰 | 宝盖镇 | 蔡邑鹏
3 | 新明兴鞋帽服饰有限公司厂房及配套 | 工业 | 宝盖镇 | 占地13.5亩，总建筑面12000平方米，建设一幢5层厂房、一幢7层宿舍楼、一幢7层办公楼，购置设备，主要生产鞋材、服饰等。 | 2021-2022 | 10000 | 6000 |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 第一季度方案设计等前期工作；第二季度招投标及进行基础施工；第三季度主体结构施工；第四季度主体结构施工完成并进行墙面工程。 | 2021.4 | 2022.12 | 何荣满 | 13799566000 | 宝盖镇政府 | 新明兴鞋帽服饰有限公司 | 张永安 | 宝盖镇 | 陈晓聪
4 | 豪宇新制造升级项目 | 工业 | 宝盖镇 | 对原厂区进行改造，改造面积8000平方米，通过引进自动模板机、AGV智能运输设备等，升级自动化生产线。主要生产服装。 | 2019-2021 | 15000 | 1000 | 0 | 10000 | 4000 | 9000 | 6000 | 0 | 6000 | 第一季度完工。 | 2019.1 | 2021.3 | 施雅玲 | 13799881885 | 宝盖镇政府 | 卡宾服饰（中国）有限公司 | 张永安 | 宝盖镇 | 陈晓聪
5 | 立兴体育 | 工业 | 宝盖镇 | 占地约21亩，总建筑面积4.28万平方米，生产及销售休闲皮鞋、服装等。 | 2019-2021 | 10000 | 7000 |  |  | 3000 | 8000 | 2000 | 0 | 2000 | 第一季度完工。 | 2019.10 | 2021.3 | 黄友顺 | 15860920000 | 宝盖镇政府 | 立兴体育科技有限公司 | 张永安 | 宝盖镇 | 蔡俊清
6 | 泓盛鞋材项目 | 工业 | 宝盖镇 | 占地约26亩，总建筑面积5.3万平方米引进全自分理处EVA一次射出、二次MD、PU、橡胶多条组合生产流水线主要生产各种休闲鞋底。 | 2019-2021 | 11000 | 7000 |  |  | 3000 | 9000 | 2000 | 0 | 2000 | 第一季度完工。 | 2019.10 | 2021.3 | 洪传瑜 | ‭13959780168‬ | 宝盖镇政府 | 泓盛鞋材有限公司 | 张永安 | 宝盖镇 | 蔡俊清
7 | 福建中海新能源有限责任公司汽车配件4S研发销售中心（新能源） | 商贸 服务 | 宝盖镇 | 占地10亩，建筑面积11000平方米，建设汽车研发中心、展示中心、美容中心、充电配套服务中心等。 | 2020-2021 | 11000 | 9600 | 1000 |  | 400 | 2000 | 7000 | 0 | 7000 | 第一季度主体结构施工；第二季度主体结构完工；第三季度墙体砌筑及墙面工程；第四季度水电安装及设备调试。 | 2020.6 | 2021.12 | 郑道明 | 18120658768 | 宝盖镇政府 | 福建中海新能源有限责任公司 | 邱永丰 | 宝盖镇 | 蔡俊清
8 | 汽车4S销售服务中心 | 商贸 服务 | 宝盖镇 | 占地34亩，总建筑面积6.22万平方米，建设汽车4S销售服务中心，包括4s营业厅、维修中心、办公楼及地下停车场。 | 2021-2022 | 16000 | 16000 |  |  |  | 80 | 1500 | 0 | 1500 | 第一季度办理用地手续并进行方案设计；第二季度完成地质勘测、施工图设计；第三季度施工图审查、预算工程施工、监理招标；第四季度入场施工。 | 2021.12 | 2022.12 | 郭东旭 | 13805911668 | 宝盖镇政府 | 闽南琼胶有限公司 | 邱永丰 | 宝盖镇 | 王安庆
9 | 恒大悦龙台 | 商贸 服务 | 宝盖镇 | 占地81.5亩，总建筑面积13.57万平方米。 | 2018-2021 | 140000 | 60000 | 54100 | 25900 | 0 | 123000 | 17000 | 0 | 17000 | 第一季度一期交楼；第二季度二期主体结构施工；第三季度主体结构施工完成并开始室外工程；第四季度二期交楼。 |  | 2021.12 | 徐文强 | 18659591905 | 宝盖镇政府 | 睿宇置业有限公司 | 邱永丰 | 宝盖镇 | 姜德勇
10 | 旭辉城 | 商贸 服务 | 宝盖镇 | 占地约132亩，总建筑面积22.09万平方米。 | 2018-2021 | 240000 | 69736 | 107600 | 38900 | 14100 | 209000 | 31000 | 0 | 31000 | 第一、二季度二批竣备交付；第三、四季度三批竣备交付。 |  | 2021.12 | 陈金胜 | 13459572194 | 宝盖镇政府 | 石狮昌拓房地产开发有限公司 | 邱永丰 | 宝盖镇 | 陈晓聪
11 | 碧桂园 | 商贸 服务 | 宝盖镇 | 占地143.39亩，总建筑面积32.04万平方米。 | 2018-2021 | 293200 | 130000 | 126000 | 0 | 37200 | 243200 | 50000 | 0 | 50000 | 第一季度主体封顶；第二季度室内外装修；第三季度竣工验收；第四季度交房。 |  | 2021.12 | 林敬松 | 15959586000 | 宝盖镇政府 | 碧桂园房地产开发有限公司 | 邱永丰 | 宝盖镇 | 姜德勇
12 | 后宅村综合文化中心 | 社会 事业 | 宝盖镇 | 占地19.5亩，总建筑面积20360平方米，分两期建设：一期综合农贸市场4200平方米；二期总面积16160平方米。 | 2020-2022 | 2200 |  | 600 |  | 1200 | 1000 | 500 | 0 | 500 | 第一季度一期工程收尾工作并完成交付；第二季度完成筹划二期工程等前期工作；第三季度完成招投标及基础开挖；第四季度主体结构施工。 | 2020.8 | 2022.12 | 林彬彬 | 18815988766 | 宝盖镇政府 | 后宅村民 委员会 | 邱永丰 | 宝盖镇 | 陈美妮
13 | 雪上村文体服务中心 | 社会 事业 | 宝盖镇 | 占地3.8亩，建筑面积2000平方米，建设1栋村级文体服务中心。 | 2020-2021 | 1000 |  |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 第一季度完成主体建设25%；第二季度完成主体建设50%；第三季度完成主体建设75%；第四季度完工。 |  | 2021.12 | 李越秀 | 15359588333 | 宝盖镇政府 | 雪上村民 委员会 | 邱永丰 | 宝盖镇 | 王安庆
14 | 苏厝村综合文化中心 | 社会 事业 | 宝盖镇 | 占地5.1亩，总建筑面积6666平方米，建设一栋7层综合文化楼。 | 2020-2021 | 1800 |  | 600 |  | 1200 | 400 | 1400 | 0 | 1400 | 第一季度完成主体建设25%；第二季度完成主体建设50%；第三季度完成主体建设75%；第四季度完工。 | 2020.8 | 2021.12 | 苏朝阳 | 13959844551 | 宝盖镇政府 | 苏厝村民 委员会 | 邱永丰 | 宝盖镇 | 卢俊杰
15 | 塘后村文化活动中心 | 社会 事业 | 宝盖镇 | 占地21.4亩，建筑面积4175平方米。建设建设综合文化服务中心 | 2020-2021 | 10000 |  |  |  | 10000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 第一季度进场施工；第二季度主体施工；第三季度装修施工；第四季度完工。 | 2021.1 | 2021.12 | 黄文焕 | 13599155455 | 宝盖镇政府 | 塘后村民 委员会 | 邱永丰 | 宝盖镇 | 陈晓聪
16 | 石狮旺臻食品制造及贸易项目 | 工业 | 宝盖镇 | 占地64.37亩，总建筑面积20000平米，拟建设多栋厂房及配套设施，高端休闲食品的生产制造，加工，销售及贸易，主要生产各类食品。 | 2020-2022 | 15000 | 1000 | 0 | 10000 | 4000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 第一季度方案设计；第二季度施工图设计；第三季度开工建设；第四季度累计完成工程量40% | 2021.7 | 2022.9 | 蔡建议 | 13599288266 | 宝盖镇政府 | 旺臻贸易有限公司 | 邱永丰 | 宝盖镇 | 蔡俊清
17 | 铭宝食品项目 | 工业 | 宝盖镇 | 占地约70亩，总建筑面积14万平米，建设旅游观光生产基地，主要生产销售各类食品 | 2020-2023 | 34070 | 21000 | 2900 | 10000 | 170 | 3070 | 15000 | 0 | 15000 | 第一季度方案设计；第二季度施工图设计；第三季度开工建设；第四季度累计完成工程量40%。 | 2021.7 |  | 许国章 | 15260537777 | 宝盖镇政府 | 福建省铭宝食品科技有限公司 | 邱永丰 | 宝盖镇 | 蔡俊清
18 | 益盛化纤二期 | 工业 | 宝盖镇 | 占地33517.23平方米，厂房3栋，钢结构建筑7栋。拟对厂房进行装修，增购纺织智能化设备。 | 2020-2021 | 10000 | 5000 |  |  | 5000 | 1000 | 9000 | 0 | 9000 | 第一季度投产。 |  | 2021.3 | 黄再添 | 13788810103 | 宝盖镇政府 | 石狮市益盛化纤织造有限公司 | 张永安 | 宝盖镇 | 陈晓聪
19 | 骏盛丰瑞服装厂区建设及改造提升项目 | 工业 | 宝盖镇 | 占地4612.61平方米，原有厂房1栋，办公楼1栋，宿舍楼1栋。项目拟对原厂房进行改造提升；另新建一栋厂房，占地面积1000平方米，建筑面积10000平方米；购买服装智能化制造设备。 | 2020-2021 | 10000 | 7000 |  |  | 3000 | 100 | 3000 | 0 | 3000 | 第一季度完成预算编制；第二季度进场施工；第三季度主体施工；第四季度主体施工。 | 2021.6 |  | 陈荣聪 | 13860558888 | 宝盖镇政府 | 石狮市骏盛丰瑞服装有限公司 | 张永安 | 宝盖镇 | 陈晓聪
20 | 伊妮斯服饰有限公司一体织定位提花服装制造项目 | 工业 | 宝盖镇 | 计划购买智能吊挂，圣东尼电脑提花机及大圆机。 | 2020-2021 | 3500 |  |  |  |  | 1000 | 2500 | 0 | 2500 | 第一季度部分投产。 |  | 2021.3 | 邱雅吟 | 13959788007 | 宝盖镇政府 | 石狮市伊妮斯服饰有限公司 | 张永安 | 技改 | 陈晓聪
21 | 传泰服饰设备采购项目 | 工业 | 宝盖镇 | 引进服装设备生产线，采购平车、缝纫机、自动模板机等设备。 | 2020-2021 | 2050 |  |  |  |  | 650 | 1400 | 0 | 1400 | 第一季度部分投产。 |  | 2021.3 | 邱雅吟 | 13959788007 | 宝盖镇政府 | 泉州市传泰服装制造有限公司 | 张永安 | 技改 | 蔡俊清
22 | 石狮客运中心站改扩建项目 | 商贸 服务 | 宝盖镇 | 占地110亩，对原客运中心站进行改造，打造智慧化网络商贸物流园区，主要新建智能物流仓配、人才综合服务中心和物流人才大厦。 | 2021-2023 | 19000 |  |  |  |  | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 第一季度产权转让；第二季度方案设计及施工图设计；第三季度进场施工；第四季度累计完成工程量60%。 | 2021.9 |  | 陈文晖 | 15959530789 | 宝盖镇政府 | 泉州市交通发展集团泉运实业公司 | 邱永丰 |  | 姜德勇
23 | 石狮泱著小区 | 商贸 服务 | 宝盖镇 | 占地86.64亩，总建筑面积约21万平米，建设商业高尚居住区及相关配套设施 | 2021-2023 | 130000 |  |  |  | 130000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 第一季度完成前期工作及基础开挖；第二季度主体施工，累计完成工程量10%；第三季度主体施工，累计完成工程量20%；第四季度主体施工，累计完成工程量30%。 | 2021.3 |  | 王佳章 | 15080311002 | 宝盖镇政府 | 石狮兆裕置业有限公司 | 施汉杰 | 宝盖镇 | 林积沪
24 | 百德康园云尚 | 商贸 服务 | 宝盖镇 | 占地87亩，总建筑面积21.71万平方米，建设住宅小区并配套幼儿园。 | 2021-2023 | 120000 | 68000 |  |  | 53000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 第一季度完成施工许可证办理，进场施工；第二季度进行基础施工；第三季度主体施工，累计完成工程量10%；第四季度主体施工，累计完成工程量20%。 | 2021.3 |  | 叶翔 | 13625978880 | 宝盖镇政府 | 石狮市百德房地产开发有限公司 | 施汉杰 | 宝盖镇 | 郭清担
25 | 城北片区开发建设项目 | 商贸 服务 | 宝盖镇 | 占地637亩，其中居住用地270亩，商业服务设施用地158.26亩，总建筑面积约85.6万平方米，将建设为石狮北部门户及交通枢纽、专一化商贸服务区、活力宜居的幸福社区。 | 2021-2025 | 470000 |  |  |  |  | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 第一季度完成招商；第二季度方案设计；第三季度施工图设计；第四季度进场施工。 | 2021.11 |  | 林跃佳 | 15060602781 | 城北片区建设指挥部 | 城北片区建设指挥部 | 林进全 施汉杰 邱永丰 |  | 蔡俊清 蔡作为
26 | 塘头村居家养老服务中心 | 社会 事业 | 宝盖镇 | 占地3.17亩，总建筑面积3740平米，建设6层老人服务中心 | 2021-2022 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 500 | 第一季度完成项目审批；第二季度完成地块地勘；第三季度项目开工；第四季度完成基础建设。 | 2021.7 | 2022.7 | 王清熊 | 15880873577 | 宝盖镇政府 | 塘头村民 委员会 | 林进全 | 宝盖镇 | 蔡俊清
132 | 塘边老人服务中心 | 社会 事业 | 宝盖镇 | 占地3.17亩，总建筑面积3740平米，建设6层老人服务中心 | 2021-2022 | 2000 |  | 130 |  |  | 0 | 500 | 0 | 500 | 第一季度确定范围启动征迁工作；第二季度前期工作进行用地手续报批；第三季度施工图设计；第四季度进场施工。 | 2021.9 |  | 蔡水永 | 13905069707 | 宝盖镇政府 | 塘边村民 委员会 | 林进全 | 宝盖镇