## 汇总表
宝盖镇2020年重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 (万元) | 年度计划投资 | 2020年进度安排 （按季度进行安排） | 计划开工时间 | 项目联系人 |  | 分级管理单位 | 业主单位 | 备注 | 负责汇总进度单位 | 项目实时进度
[9 empty] | 姓名 | 电话
1 | 泉州一重环湾快速路石狮连接线工程（二期） | 蚶江镇 宝盖镇 | 建设一重环湾快速路（水头外线连接线至晋江晋新路），道路全长约1公里，下穿福厦高铁及泉州绕城高速，上跨雪上沟，标准段路基宽度75米，最宽路基90米，双向八车道，含雪上沟大桥一座（180米）。 | 2020-2022 | 30500 | 5000 | 第一季度完成工可编制；第二季度完成勘察设计招标 第三季度完成施工图设计；第四季度完成施工招标。 | 2021.03 | 蔡文侨 | 13799888990 | 交通港口局 | 石狮市交通建设有限责任公司 |  | 交通港口局
2 | 泉州二重环湾快速路匝道工程（狮城大道至晋江） | 灵秀镇 | 建设2道匝道，连接狮城大道至晋江二重环湾高架桥。匝道长各300米，匝道落地后与狮城大道形成T字形渠化交叉。 | 2020-2021 | 20800 | 100 | 第一季度委托工可编制；第二季度完成勘察设计招标；第三季度完成施工图设计；第四季度完成施工招标。 根据征迁进度及晋江施工进度情况进行调整。 | 2021.1 | 陈炳昭 | 13400828100 | 交通港口局 | 石狮市城市建设有限公司 |  | 交通港口局
3 | 泉厦漳城市联盟高速石狮连接线 | 灵秀镇 | 对接晋江县道370（快速通道东石连接线），改造提升石狮同兴路，设计速度60km/h，路基宽度40-50米，全长约1.3公里，按二级公路兼城市主干道标准设计。 | 2020-2022 | 9000 | 1000 | 第一季度委托工可编制；第二季度完成勘察设计招标；第三季度完成施工图设计；第四季度完成施工招标。 根据晋江段启动情况适时调整。 | 2020.10 | 蔡文侨 | 13799888990 | 交通港口局 | 石狮市交通建设有限责任公司 |  | 交通港口局
4 | 外西环路高铁连接线 | 灵秀镇 | 新建外西环路连接至晋江规划路东西三路延伸段，作为福厦客专高铁南站的石狮进出通道。路线全长约0.7公里，按二级公路标准，规划双向六车道，路基宽度50米。 | 2020-2021 | 12000 | 1000 | 第一季度完成工可编制；第二季度完成勘察设计招标；第三季度完成施工图设计；第四季度完成施工招标。 | 2021.1 | 陈炳昭 | 13400828100 | 交通港口局 | 石狮市城市建设有限公司 |  | 交通港口局
5 | 共富路（石永路至石永二路）拓改工程 | 永宁镇 | 对共富路（石永路至石永二路）进行拓宽改造，全长约2公里。 | 2020-2021 | 4000 | 500 | 第一季度完成工可批复；第二季度完成施工图设计；第三季度完成施工图预算工作；第四季度完成施工招标并施工进场。 | 2020.12 | 陈炳昭 | 13400828100 | 交通港口局 | 石狮市城市建设有限公司 |  | 交通港口局
6 | 共富路（沿海大通道至码头段）道路工程 | 蚶江镇 | 路线全长3.189公里，路基宽度44.5米，二级公路兼城市主干道，双向八车道，沥青路面。 | 2019-2020 | 63000 | 44242 | 第一季度完成至工程量30%；第二季度完成至工程量50%；第三季度完成至工程量70%；第四季度完工。 | 2019.8 | 蔡海滨 郭明政 | 13506087975 15906082338 | 交通港口局 | 石狮市交通建设有限责任公司 |  | 交通港口局
7 | 沿海大通道（石湖疏港路段）改线工程 | 蚶江镇 | 对沿海大通道（石湖疏港路段）进行改造，与疏港路形成T字路口。改造路线长度约0.4公里，二级公路标准，双向四车道，沥青路面。 | 2020-2021 | 6000 | 1500 | 第一季度委托编制工可；第二季度委托施工图设计；第三季度进行施工招标；第四季度进场开工。 | 2020.12 | 蔡海滨 郭明政 | 13506087975 15906082338 | 交通港口局 | 石狮市交通建设有限责任公司 |  | 交通港口局
8 | 锦江外线南侧与湿地公园连接段工程 | 蚶江镇 | 建设连接通道2个，宽度5米，通道一长度49.698米，通道二长度51.389米，堤顶路长度1.29公里，宽度4米，道路性质为新建人行步道。 | 2020 | 1500 | 1500 | 第一季度完成施工招标；第二季度进场施工；第三季度完成至工程量60%；第四季度完工。 | 2020.4 | 吴培城 | 13655935025 | 交通港口局 | 石狮市交通建设有限责任公司 |  | 交通港口局
9 | 祥芝外线修复工程 | 祥芝镇 | 对全长6.693公里的现状人行道破损、路面破损、路肩、伸缩缝进行修复。 | 2020 | 1500 | 1500 | 第一季度完成修复方案并立项；第二季度完成施工图及施工招投标；第三季度完成50%；第四季度完工。 | 2020.7 | 蔡文侨 | 13799888990 | 交通港口局 | 石狮市交通建设有限责任公司 |  | 交通港口局
10 | 沿海大通道与祥鸿大道交叉口改造工程 | 祥芝镇 | 改造沿海大通道与祥鸿大道交叉口为灯控路口。 | 2019-2020 | 450 | 350 | 第一季度完成施工招标；第二季度完成工程量50%；第三季度完工。 | 2020.4 | 蔡海滨 张冰坚 | 13506087975 18750500938 | 交通港口局 | 石狮市交通建设有限责任公司 |  | 交通港口局
11 | 石湖港区停车场 | 蚶江镇 | 用地面积约230亩，总建筑面积约5768平方米，设计停靠货运用车停车位约1156个，配套建设管理用房及汽修车间等设施。 | 2019-2021 | 16433 | 14000 | 第一季度完成施工图审图及预算、预算审核；第二季度完成监理单位和施工单位招投标并进场开工；第三季度完成总工程量40%；第四季度基本完工。 | 2020.6 | 林振介 | 13799485853 | 交通港口局 | 福建石狮港口开发建设有限公司 |  | 交通港口局
12 | 高新区公交站 | 高新区 | 占地11.95亩，建筑面积1750平方米，建设1幢三层站务用房，配套17个充电桩、19个候车位。 | 2019-2020 | 1200 | 700 | 第一季度完成至工程量50%；第二季度完成至工程量75%；第三季度完工。 | 2019.9 | 蔡文侨 | 13799888990 | 交通港口局 | 石狮市交通建设有限责任公司 |  | 交通港口局
13 | 华山古民居修缮保护项目 | 灵秀镇 | 对华山古民居进行规划及保护性修缮，建设配套基础设施，进行环境整治，包括大北山环境整治。（2020年拟改造5栋古民居建筑） | 2017-2022 | 15000 | 3000 | 第一季度完成核心区5栋古民居保护修缮及部分基础配套设施设计、预算；第二季度完成核心区5栋古民居保护修缮及部分基础配套设施的招投标，并进场施工；第三季度完成核心区5栋古民居保护修缮及部分基础配套设施工程量的50%；第四季完成核心区5栋古民居保护修缮及部分基础配套设施工程。 | 2020.1 | 蔡荣纯 | 15980023456 | 灵秀镇政府 | 石狮市文化旅游发展有限公司 |  | 产投集团公司
14 | 华山停车场 | 灵秀镇 | 用地面积50亩，一期用地约10亩，配套建设旅游停车场。 | 2020-2022 | 5000 | 1000 | 第四季度一期项目完工。 |  | 蔡荣纯 | 15980023456 | 灵秀镇政府 | 石狮市文化旅游发展有限公司 |  | 产投集团公司
15 | 石湖港保税物流中心（B型） | 蚶江镇 | 项目用地面积约255.75亩，主要建设保税物流中心仓储（含仓库、堆场）、海关隔离设施、海关监管设施等相关配套设施。 | 2020-2021 | 52000 | 7000 | 第一季度完成方案设计；第二季度完成施工图设计、施工图审查，完成施工、施工监理招标，施工单位进场；第三季度完成总工程量20%；第四季度累计完成总工程量40%。 | 2020.9 | 侯国泰 | 13515039771 | 交通港口局 | 福建石狮港口开发建设有限公司 |  | 产投集团公司
16 | 泉州港石狮航运中心 | 蚶江镇 | 项目用地面积约43.16亩，主要建设航运中心大楼及相关配套设施。 | 2020-2023 | 30000 | 8000 | 第一季度完成施工图和施工图审图；第二季度完成预算编制、审核和招投标；第三季度进场开工；第四季度完成总工程量5%。 | 2020.7 | 翁育珊 | 13600793665 | 交通港口局 | 福建石狮港口开发建设有限公司 |  | 产投集团公司
17 | 石湖港区配套加油站 | 蚶江镇 | 占地7亩，建设配套加油站。 | 2019-2021 | 5000 | 4100 | 第一季度逐级向商务部门申请加油站布局规划；第二季度完成方案设计；第三季度完成施工图设计，预算编制审核和施工招投标；第四季度进场施工。 | 2020.10 | 侯国泰 | 13515039771 | 交通港口局 | 福建石狮港口开发建设有限公司 |  | 产投集团公司
18 | 钞坑综合市场 | 灵秀镇 | 总占地面积26.53亩，总建筑面积49781.91万平方米，拟建设负二层停车场,一层农贸市场,二、三层预留引进业态,四层至六层公寓。 | 2019-2022 | 28157 | 6000 | 第一季度完成招投标并开工；第二季度完成至工程量10%；第三季度完成至工程量20%；第四季度完成至工程量30%。 | 2020.3 | 林锡童 | 13860788508 | 灵秀镇政府 | 福建石狮园区开发建设有限公司 |  | 产投集团公司
19 | 古浮湾大排档改造提升（石狮市古浮湾旅游服务中心） | 祥芝镇 | 占地面积约70亩，对原海鲜大排档进行整合，建成临海海鲜大排档、临村商品街，经营海鲜鲜品、干品、休闲食品和海鲜伴手礼。 | 2018-2020 | 4000 | 1000 | 第一季度完成总工程量的85%；第二季度完工。 | 2019.4 | 翁育珊 | 13600793665 | 祥芝镇政府 | 古浮湾旅游服务有限公司 |  | 产投集团公司
20 | 东沟上游污水收集工程 | 宝盖镇 | 为解决原东沟小型泵站排水能力不足问题，在上游增加一体化提升泵站进行分流。 | 2019-2020 | 494 | 450 | 第一季度完成项目前期；第二季度开工并完成工程量至60%；第三季度完工。 | 2020.5 | 傅金锡 | 18960238881 | 城管局 （水务处） | 福建石狮水务投资发展有限公司 | 水系治理项目 | 产投集团公司
21 | 下宅溪下游河道整治工程 | 永宁镇 | 对下宅溪下游约2.5公里河道进行拓宽、周边环境整治及截污处理。 | 2018-2020 | 2500 | 950 | 第一季度完成工程量至80%；第二季度完工。 | 2019.8 | 傅金锡 | 18960238881 | 城管局 （水务处） | 福建石狮水务投资发展有限公司 | 水系治理项目 | 产投集团公司
22 | 泉州港石湖作业区5号和6号泊位工程 | 蚶江镇 | 建设两个10万吨集装箱泊位及相应的后方堆场。总长度850米，后方陆域纵深580米，配备装卸机械（包括码头集装箱装卸桥8台），堆场龙门吊17台及其它港作机械。设计吞吐能力120万TEU/年。 | 2016-2021 | 155096.45 | 20000 | 第一季度码头上部结构施工、围堰工程施工及陆域回填施工；第二季度码头上部结构施工、后轨工程施工及陆域回填施工；第三季度码头上部结构施工、后轨工程施工及陆域回填施工；第四季度码头面层施工、道堆工程施工。 | 2017.8 | 李庆东 | 13905052926 | 交通港口局 蚶江镇政府 | 太平洋集装箱码头有限公司 | 社会投资类项目 | 交通港口局
23 | 泉州锦尚作业区4#泊位工程 | 锦尚镇 | 建设1.5万吨级通用泊位，年设计吞吐量115万吨。 | 2017-2020 | 30000 | 5400 | 第一季度完成停泊水域工程、护岸工程、陆域形成；第二季度完成码头主体、陆域形成及面层，准备验收。 | 2017.8 | 胡超群 | 13859715036 | 交通港口局 锦尚镇政府 | 华锦码头储运有限公司 | 社会投资类项目 | 交通港口局
24 | 龙穴安置房项目 | 宝盖镇 | 占地42.59亩，对龙穴自然村进行旧村改造，移位安置建设。 | 2020-2024 | 16000 | 5000 | 第一季度做好前期工作，进行方案设计，完成地质勘测，着手施工图设计；第二季度完成施工图审查、预算、工程施工、监理招标；第三季度进场施工；第四季度主体施工。 | 2020.10 | 高清显 高德璠 | 13860786533 13959845778 | 宝盖镇政府 | 龙穴社区居委会 | 社会投资类项目 | 宝盖镇 | 正在进行方案设计
25 | 前坑安置房项目 | 宝盖镇 | 占地109.9亩，集中建设安置房。 | 2019-2022 | 12000 | 4000 | 第一季度前期工作；第二季度入户动员征迁；第三季度进行施工图设计、征迁工作；第四季度施工。 | 2020.9 | 郭文信 | 15260722225 | 宝盖镇政府 | 前坑村民委员会 | 社会投资类项目 | 宝盖镇 | 正在进行征迁工作，前坑剩余1户民房
26 | 坑东村三片区改造项目 | 宝盖镇 | 占地18.5亩，建设连排串楼，层数3.5层。 | 2020-2021 | 3100 | 3100 | 第一季度做好前期工作，进行用地手续报批；第二季度进行施工图设计，入户动员征迁；第三季度进场施工；第四季度施工。 | 2020.9 | 吴章钢 | 15960799399 | 宝盖镇政府 | 坑东村民委员会 | 社会投资类项目 | 宝盖镇 | 方案已过村代，正在入户动员征迁
27 | 双奇电商园二期 | 灵秀镇 | 占地10亩，建设商业综合楼。 | 2019-2021 | 5000 | 2000 | 第一季度方案设计；第二季度做好前期准备工作；第三季度入场施工；第四季度进行主体施工。 | 2020.9 | 蔡奇全 | 18120659999 | 灵秀镇政府 | 福建双奇电商产业园区有限公司 | 社会投资类项目 | 灵秀镇
28 | 青创城西城 | 灵秀镇 | 规划建设A（5F）、B（13)F两座电商办公楼，配套建设设备用房、地面停车场、景观绿化和道路等。 | 2019-2022 | 26405 | 6600 | 第一季度和第二季度完成前期工作及招投标；第三季度累计完成工程量10%；第四季度累计完成工程量25%。 | 2020.6 | 陈志成 | 13599128985 | 灵秀镇政府 | 福建石狮园区开发建设有限公司 | 社会投资类项目 | 灵秀镇
29 | 厦门港务泉州自贸物流园 | 锦尚镇 | 占地220亩，总建筑面积8.68万平方米，建设厦门港务泉州总部大楼1栋、物流中心（含保税仓）5栋以及供水供电、道路、绿化、信息化平台等配套设施设备。 | 2020-2022 | 40700 | 7000 | 第一季度土地报批；第二季度土地挂牌；第三季度取得土地，进行方案设计；第四季度施工图设计。 |  |  |  | 锦尚镇政府 | 华锦码头储运有限公司 | 社会投资类项目 | 交通港口局
30 | 福建中海新能源有限责任公司汽车配件4S研发销售中心（新能源） | 宝盖镇 | 占地10亩，建设汽车研发中心、展示中心、美容中心、充电配套服务中心等。 | 2020-2021 | 11000 | 2000 | 第一季度进行方案设计，完成地质勘测，着手施工图设计；第二季度完成施工图审查、预算，工程施工、监理招标；第三季度进场施工；第四季度设备引入。 | 2020.6 | 郑道明 | 18120658768 17759405977 | 宝盖镇政府 | 福建中海新能源有限责任公司 | 社会投资类项目 | 宝盖镇 | 正在办理施工证
31 | 碧桂园 | 宝盖镇 | 占地143.39亩，总建筑面积32.04万平方米。 | 2018-2021 | 293200 | 60000 | 第一季度主体施工；第二季度主体封顶封顶；第三季度室内外装修；第四季度室内外装修。 |  | 林敬松 | 15959586000 | 宝盖镇政府 | 碧桂园房地产开发有限公司 | 社会投资类项目 | 宝盖镇 | 01地块已经全部封顶，02地块正在平整地块，规划变更，正在办理施工证，预计本月办理下来可立即动工
32 | 恒大悦龙台 | 宝盖镇 | 占地81.5亩，总建筑面积13.57万平方米。 | 2018-2021 | 140000 | 21000 | 第一季度主体封顶；第二季度室内外装修完成10%；第三季度室内外装修累计完成50%；第四季度室内外装修累计完成90%。 |  | 徐文强 | 18659591905 | 宝盖镇政府 | 睿宇置业有限公司 | 社会投资类项目 | 宝盖镇 | 1#楼:大土方开挖90%，砍桩30%，支护二道锚索完成；2#楼：-1层板梁筋开始绑扎；5#楼：地下室顶板完成；9#楼:外立面5-31层保温完成，20-31层腻子完成，26-31层面漆完成，9#楼屋面拆架完成；11#楼：2-24层抗裂完成；12#楼：西侧真石漆完成100%、南侧完成70%，北面完成70%，东面完成80%；地下室：腻子完成50%；2-6#楼区域地下室：底板浇筑完成；1-5#楼区域地下室：抗浮锚杆完成
33 | 幸福新城（续） | 宝盖镇 | 总建筑面积23.39万平方米，建设大型宜居社区。 | 2013-2020 | 1000000 | 40000 | 第一季度恒大首府二期完成主体施工；第二季度完成首府二期外立面施工及精装修工作移交；第三季度首府二期精装修施工；第四季度首府二期精装修施工。 |  | 杨志明 | 13645932491 | 宝盖镇政府 | 恒大首府 | 社会投资类项目 | 宝盖镇 | 恒大首府2、3、5、7、8已精装完成；1、6号楼正在进行精装
34 | 龙湖春江郦城 | 宝盖镇 | 占地95.76亩，总建面积20.94万平方米。 | 2018-2020 | 189300 | 45300 | 第一、二季度主体施工；第三季度主体封顶；第四季度外墙装修完成。 |  | 郑小平 | 18259602296 | 宝盖镇政府 | 龙湖恒嘉置业有限公司 | 社会投资类项目 | 宝盖镇 | 已经全部封顶，完成竣工报备
35 | 旭辉城 | 宝盖镇 | 占地约132亩，总建筑面积22.09万平方米。 | 2018-2021 | 240000 | 52000 | 第一季度6#7#8#号楼结构封顶；第二季度6#7#8#号楼砌筑完成；第三季度9#10#11#12#号楼结构封顶；第四季度9#10#11#12#号楼砌筑完成。 |  | 陈金胜 | 13459572194 | 宝盖镇政府 | 昌拓房地产开发有限公司 | 社会投资类项目 | 宝盖镇 | 一批次： 1#-34F（已封顶）、 2#-24F（已封顶）、 3#-34F（已封顶）、5#-34F（已封顶）； 二批次： 6#-30F（已封顶）、 7#-34F（已封顶）、8#-34F（已封顶）； 三批次：9#-34F（已封顶） 10#-34F（已封顶）、11#-30F、 12#-30F（已封顶）
36 | 中梁国宾壹号院项目 | 宝盖镇 | 总建筑面积8.75万平方米。 | 2018-2020 | 57800 | 4800 | 第一季度完成各项分项工程验收；第二季度完成交付。 |  | 陈晓靖 | 13675958005 | 宝盖镇政府 | 中梁荣誉置业发展有限公司 | 社会投资类项目 | 宝盖镇 | 已竣工
37 | 建德学府国际 | 宝盖镇 | 总建筑面积8.9万平方米。 | 2018-2020 | 35100 | 16500 | 第一季度主体外墙装修完成，室内装修完成50%；第二季度完成室内装修和室外景观绿化；第三季度完成分户验收和竣工验收；第四季度准备交房。 |  | 蔡超群 | 13599281221 | 宝盖镇政府 | 金城房地产有限公司 | 社会投资类项目 | 宝盖镇 | 已封顶，预计6月底全部完工
38 | 塘后村文化活动中心 | 宝盖镇 | 占地21.4亩，建筑面积4175.06平方米。 | 2020-2021 | 10000 | 2500 | 第一季度1#楼封顶验收；第二季度完成2#楼招投标；第三季度完成工程80%；第四季度完工。 | 2020.1 | 黄文焕 | 13599155455 | 宝盖镇政府 | 塘后村民委员会 | 社会投资类项目 | 宝盖镇 | 5月底已封顶
39 | 苏厝村综合文化中心 | 宝盖镇 | 占地5.1亩，总建筑面积6666平方米，建设一栋7层综合文化楼。 | 2020 | 1800 | 1800 | 第一季度完成项目网上招投标工作并开工建设；第二季度完成主要工程的50%；第三季度完成主要工程的80%；第四季度封顶验收。 | 2020.6 | 苏朝阳 | 13959844551 | 宝盖镇政府 | 苏厝村民委员会 | 社会投资类项目 | 宝盖镇 | 核算已完成，预计6月10号前挂网招标招标
40 | 雪上村文体服务中心 | 宝盖镇 | 占地3.8亩，建设1栋村级文体服务中心。 | 2020 | 1000 | 1000 | 第一季度累计完成工程量25%；第二季度累计完成工程量50%；第三季度累计完成工程量75%；第四季度完工。 | 2020.3 | 李越秀 | 15359588333 | 宝盖镇政府 | 雪上村民委员会 | 社会投资类项目 | 宝盖镇 | 市里已过会，正在办理手续中
41 | 后宅村综合文化中心 | 宝盖镇 | 总占地面积19.5亩，分二期建设，2020年为第一期工程，占地面积3.15亩，建筑总面积4200平方米。 | 2020-2021 | 2200 | 2200 | 第一季度完成项目网上招投标工作并开工建设；第二季度完成主要工程的50%；第三季度完成主要工程的80%；第四季度封顶验收。 | 2020.6 | 林彬彬 | 18815988766 | 宝盖镇政府 | 后宅村民委员会 | 社会投资类项目 | 宝盖镇 | 已挂网，待招标，6月4号开标
Note on F17: Administrator: 暂定金额

## 统计表 (hidden)
注意：个数需要手动修改
一、从资金来看
|  | 个数 | 总投资 | 年度投资 | 较2019年比较
| 财政支付 | 15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 总政府 | #VALUE!
| 国有公司 | 139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 总盘占比 | #VALUE!
| 产投 | 54 | #VALUE! | #VALUE!
| 城投 | 85 | #VALUE! | #VALUE!
| 社会投资 | 133 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 总盘占比 | #VALUE! | 较去年提高 | #VALUE!
| 合计 | 287 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
二、从新续看
|  | 个数 | 总投资 | 年度投资
| 续列 | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
| 新列 | #REF! | #REF! | #REF!
| 财政支付 | #REF! | #REF! | #REF!
| 产投 | 15 | #VALUE! | #VALUE!
| 城投 | 28 | #VALUE! | #VALUE!
| 社会投资 | 59 | #VALUE! | #VALUE!
三、从行业看
|  | 个数 |  |  | 总投资 |  |  | 年度投资
|  | 2020 | 2019 | 增长 | 2020 | 2019 | 增长 | 2020 | 2019 | 增长
| 基础 设施 | #REF! | 40 | #REF! | #REF! | 97.65 | #REF! | #REF! | 28.37 | #REF!
| 城建 环保 | #REF! | 61 | #REF! | #REF! | 53.51 | #REF! | #REF! | 21.76 | #REF!
| 工业 | #REF! | 57 | #REF! | #REF! | 312.72 | #REF! | #REF! | 55.25 | #REF!
| 商贸 服务 | #REF! | 42 | #REF! | #REF! | 714.88 | #REF! | #REF! | 84.11 | #REF!
| 社会 事业 | #REF! | 61 | #REF! | #REF! | 37.57 | #REF! | #REF! | 13.98 | #REF!
| 农林 水利 | #REF! | 6 | #REF! | #REF! | 10.03 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF!
| 合计 | #REF! | 267 | #REF! | #REF! | 1226.36 | #REF! | #REF! | 205.97 | #REF!