## 总表
2020年宝盖镇部分重点跟踪项目情况
序号 | 项目名称 | 总投资（万元） | 工程形象进度 | 行业分类 | 项目状态 | 合同工期 | 责任单位
1 | 鸿山污水处理厂工业污水升级改造项目 | 40147 |  |  |  |  | 鸿山镇政府
2 | 鸿山镇生活污水处理设施建设项目 | 4831 |  |  |  |  | 城管局 （水务处）
3 | 锦尚污水处理厂工业污水升级改造项目 | 26565.65 |  |  |  |  | 锦尚镇政府
4 | 锦尚镇生活污水处理设施建设项目 | 4836 |  |  |  |  | 城管局 （水务处）
5 | 石湖港保税物流中心（B型） | 35000 |  |  |  |  | 交通港口局
6 | 钞坑综合市场（续） | 28157 |  |  |  |  | 灵秀镇政府
7 | 神华福能配套煤仓 | 20000 |  |  |  |  | 鸿山镇政府
8 | 晋晖生产及研发各类PE流延膜、复合膜和透气性薄膜 | 20000 |  |  |  |  | 蚶江镇政府
9 | 百川熔喷纺织品 | 32000 |  |  |  |  | 蚶江镇政府
10 | 药一中药外用药和特殊医学用途视频的研发与生产 | 10000 |  |  |  |  | 蚶江镇政府
11 | 圣洁卫生用品 | 20000 |  |  |  |  | 祥芝镇政府
12 | 飞通智慧海洋通讯终端 | 36472 |  |  |  |  | 祥芝镇政府
13 | 兴迅公司高性能绿色微孔发泡新材料生产建设项目 | 35000 |  |  |  |  | 鸿山镇政府
14 | 大长江汽车城 | 30000 |  |  |  |  | 灵秀镇政府
15 | 厦门港务泉州自贸物流园 | 40700 |  |  |  |  | 锦尚镇政府
16 | 泰国风情文旅项目（续） | 80000 |  |  |  |  | 永宁镇政府
17 | 石狮市永宁外线（红塔旅游路至梅宁路） | 19328 |  |  |  |  | 交通港口局
18 | 石狮锦蚶路 | 29100 |  |  |  |  | 交通港口局
19 | 石狮共富路工程 | 100000 |  |  |  |  | 交通港口局
20 | 石狮市锦江外线 | 61700 |  |  |  |  | 交通港口局
21 | 石狮市锦尚外线 | 58000 |  |  |  |  | 交通港口局
22 | 泉州石湖作业区5#、6#泊位工程 | 155096 |  |  |  |  | 蚶江镇政府
23 | 泉州锦尚作业区新建4#泊位工程及2#泊位改扩建工程 | 30000 |  |  |  |  | 锦尚镇政府
24 | 石狮鸿山热电供热工程 | 15000 |  |  |  |  | 鸿山镇政府
25 | 石狮市应急水源工程 | 45562 |  |  |  |  | 城管局
26 | 石狮祥芝中心渔港扩建工程 | 23139 |  |  |  |  | 祥芝镇政府
27 | 石狮市教育基础设施建设PPP项目 | [5 empty] | 教育局
28 | 闽南理工学院第三期建设工程 | 20000 |  |  |  |  | 永宁镇政府
29 | 泉州海洋职业学院 | 80000 |  |  |  |  | 祥芝镇政府
30 | 石狮市中医院 | 15000 |  |  |  |  | 卫健局
31 | 石狮杨孙西服饰博物馆 | 30000 |  |  |  |  | 湖滨街道
32 | 石狮世茂海西博览馆 | 50000 |  |  |  |  | 灵秀镇政府
33 | 石狮水头排涝枢纽工程 | 47000 |  |  |  |  | 城管局
34 | 石狮市二次供水及配套设备、设施、管网新建与改造工程 | 32000 |  |  |  |  | 城管局 （水务处）
35 | 石狮农村生活污水治理工程 | 84976
36 | 石狮狮仔山片区开发建设项目 | 350000
37 | 石狮曾坑片区改造（奥园书香府第） | 60000
38 | 石狮联邦商业城改造项目 | 600000
39 | 石狮热电综合节能减排改造工程 | 22000
40 | 普洛斯石狮物流园项目 | 30000 |  |  |  |  | 灵秀镇政府
41 | 石狮市青年创业园 | 26405
42 | 石狮瑞福祥科技仓储项目 | 15000
43 | 石狮中骏商城悦景府 | 100000
44 | 石狮世茂摩天城城市综合体 | 2000000
45 | 石狮黄金海岸改造开发建设项目 | 200000
46 | 石狮市后湖职工配套区 | 87000
47 | 泉州港石狮航运中心 | 53000
48 | 石狮建新轮胎厂房及配套设施项目 | 818219 |  |  |  |  | 鸿山镇政府
49 | 石狮昕润鸿光学玻璃项目 | 20000 |  |  |  |  | 蚶江镇政府
50 | 石狮通达玻璃盖项目 | 100000 |  |  |  |  | 蚶江镇政府
51 | 石狮中菲新型功能性薄膜生产项目 | 20000 |  |  |  |  | 永宁镇政府
52 | 石狮中益制药生产基地项目 | 11000
53 | 石狮中科光芯片项目 | 12000
54 | 石狮领顺新能源汽车三电生产线建设项目 | 80000
55 | 石狮战地吉普厂房建设项目 | 10000
56 | 石狮泓盛鞋材项目 | 11000 | 目前正在施工建设的建筑共有3栋，其中厂房1栋、宿舍楼两栋，总建筑面积20000余平方米，正在进行主体结构施工，预计7月底封顶。 | 工业 | 正常 | 2021.03 | 宝盖镇
57 | 石狮宏友鞋服项目 | 10000 | 目前正在施工建设的建筑共有4栋，总建筑面积约20000平方米，正在进行主体结构施工，预计7月底封顶 | 工业 | 正常 | 2021.03 | 宝盖镇
58 | 石狮豪宇新制造升级项目 | 15000 | 生产口罩、防护服，项目暂停,预计本周开始陆续恢复正常状态 | 工业 | 暂停 | - | 宝盖镇
59 | 石狮特步现代化智能物流仓储、生产车间项目 | 61000 |  |  |  |  | 蚶江镇政府
60 | 石狮聚先高端毛衣一体成型智能制造项目 | 10800
61 | 石狮国耀数控一代高端针织面料生产项目 | 10000
62 | 石狮金浩盛特种纺织生产项目 | 30000 |  |  |  |  | 鸿山镇政府
63 | 石狮九牧卫浴智慧产业园项目 | 219600 |  |  |  |  | 锦尚镇政府
64 | 石狮昇兴两片罐制罐生产线技改增线项目 | 48000
65 | 百丝达无纺布有限公司新厂房、设备及配套设施建设 | 40000 |  |  |  |  | 高新区 管委会

## 行业分类表
行业分类 | 项目数 | 总投资(万元） | 年度计划投资 | 3月完成投资 | 累计完成投资 | 占年度计划比
工业 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
商贸 服务 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
城建 环保 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
基础 设施 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
社会 事业 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
农林 水利 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
合计 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!