## 财政支付
2020年重点项目目标责任分解表--财政支付（包括城投和产投）
序号 | 项目名称 | 行业 | 建设 地点 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 (万元) | 至2019年底累计完成投资 (万元) | 2020年计划完成投资（万元） | 2020年投资资金拼盘 |  | 2020年进度安排 （按季度进行安排） | 计划开竣工情况 |  | 项目联系人 |  | 分级管理单位 | 责任人 | 进展情况 | 业主单位 （建设、筹建单位） | 存在问题及情况说明
[9 empty] | 财政投入 （万元） | 自筹 （万元） |  | 计划开工 月份 | 计划建成或部分建成月份 | 姓名 | 电话
1 | 中共石狮市委党校 | 社会 事业 | 宝盖镇 | 占地29.63亩，总建筑面积1.59万平方米。将原有3层办公楼改造成后勤保障楼，1层建筑改造成配电房，并新建一幢5层教研楼（裙房3层）。 | 2017-2021 | 7000 | 5000 | 1500 | 0 | 1500 | 1、教研楼第一季度完工。 2、后勤保障楼（待教研楼建成并搬迁后方可施工） 第一季度完成施工图设计；第二季度完成施工图审查及预算；第三季度完成财政审核并工程招标；第四季度进场施工。 |  | 2021.3 | 施良财 | 17859662665 | 市委党校 | 蔡清墩 陈庆联 | 已完成 | 石狮市土地整理开发有限公司
2 | 石狮三中改扩建建设工程 | 社会 事业 | 宝盖镇 | 1、新建综合楼1.3万平方米。 2、建设一幢13层教师宿舍楼及生活配套。 3、建设2幢7层学生宿舍。 4、室外景观及配套工程。 | 2018-2021 | 5000 | 300 | 3000 | 0 | 3000 | 第一季度完成预算工作；第二季度完成工程量25%；第三季累计完成工程量50%；第四季度累计完成工程量70%。 | 2020.4 |  | 陈泽生 | 13505085293 | 教育局 | 蔡俊清 谢金磐 | 正在进行打桩阶段 | 石狮三中 |  | 对接王荣嵘
3 | 宝盖第五中心幼儿园 | 社会 事业 | 宝盖镇 | 占地约13.6亩，建筑面积9000平方米，建设15个教学班校舍及相关配套建筑、设施设备。 | 2018-2020 | 2500 | 2100 | 400 | 0 | 400 | 第一季度完工。 |  | 2020.3 | 林及时 施良财 | 13774886633 17859662665 | 教育局 | 蔡俊清 蔡加勉 | 已完成 | 石狮市土地整理开发有限公司
4 | 宝盖第六中心幼儿园 | 社会 事业 | 宝盖镇 | 占地约12.084亩，建筑面积6200平方米，建设15个教学班校舍及相关配套建筑、设施设备。 | 2018-2021 | 2500 | 200 | 1800 | 0 | 1800 | 第一季度完成预算审核；第二季度完成工程招标；第三季度累计完成工程量30%；第四度累计完成工程量60%。 | 2020.5 | 2021.9 | 林及时 王荣嵘 | 13774886633 15859583732 | 教育局 | 蔡俊清 蔡邑鹏 | 正进行主体结构施工，预计2021年9月完工 | 石狮市土地整理开发有限公司 |  | 对接王荣嵘
5 | 后垵学校新校区建设 | 社会 事业 | 宝盖镇 | 占地120亩，建设36个小学班、36个初中班规模的九年一贯制学校。 | 2018-2022 | 20000 | 300 | 1500 | 0 | 1500 | 第一季度完成方案联审；第二季度完成施工图设计及施工图审查；第三季度完成预算审核；第四季度工程招标。 | 2020.12 | 2022.9 | 蔡钰章 王荣嵘 | 13959882789 15859583732 | 教育局 | 蔡俊清 上官加兴 | 正在进行小学室外工程施工及新校区挡土墙土墙建设，土方回填同步进行 | 石狮市土地整理开发有限公司 | 剩余2个坟墓未迁移 | 对接王荣嵘
6 | 泉州一重环湾快速路石狮连接线工程（二期） | 基础 设施 | 蚶江镇 宝盖镇 | 建设一重环湾快速路（水头外线连接线至晋江晋新路），道路全长约1公里，下穿福厦高铁及泉州绕城高速，上跨雪上沟，标准段路基宽度75米，最宽路基90米，双向八车道，含雪上沟大桥一座（180米）。 | 2020-2022 | 30500 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 第一季度完成工可编制；第二季度完成勘察设计招标 第三季度完成施工图设计；第四季度完成施工招标。 实际进度将根据晋江市一重环湾的进展情况及部队军垦用地征迁情况进行调整。 | 2021.03 | 2022.12 | 蔡文侨 | 13799888990 | 交通港口局 | 姜德勇 | 宝盖涉及部分已完成 | 石狮市交通建设有限责任公司
7 | 九二东路（濠江路-回兴路） | 城建 环保 | 宝盖镇 | 全长677米，宽26米的道路、雨污水、交通、路灯、绿化、电力排管工程。 | 2020-2021 | 11600 | 20 | 6000 | 0 | 6000 | 第一季度完成施工图设计；第二季度完成预算及预算审核工作；第三季度完成工程量的30%；第四季度完成工程量60%。 | 2020.7 | 2021.12 | 陈炳昭 | 13400828100 | 住建局 | 蔡清墩 陈庆联 陈晓聪 | 一期共需征迁63栋房子已全部完成签约，目前正在扫清项目征迁尾巴，拆除剩余已签未拆的房屋、拆除涉及到项目建设的临时搭盖及清理遗留的建筑垃圾；二期前园村挂拍地块涉及前园40栋房子（已签完成），18米道路涉及前坑6栋房子已全部签约 | 石狮市城市建设有限公司 | 三期新增三栋房子，已完成两栋，剩余一栋石头房正在动员中
8 | 学府公园北侧规划26米路 | 城建 环保 | 宝盖镇 | 占地67亩，全长1.76公里，道路宽度26米，双向四车道，设计行车速度40km/h。本工程建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程。（涉及11个简易搭盖、4栋房屋及2个坟墓需征迁） | 2020-2021 | 8000 | 0 | 100 | 0 | 100 | 第一季度完成测量工作及地勘工作；第二季度完成施工图设计及施工图审查工作；第三季度完成预算工作及预算审核工作；第四季度完成施工招标并施工进场。 | 2020.12 | 2021.12 | 陈炳昭 | 13400828100 | 住建局 | 蔡清墩 林积沪 陈庆联 | 前期阶段，正在进行施工图的设计 | 城市建设有限公司
9 | 石狮市环城高速公路沿线综合整治绿化工程 | 城建 环保 | 全市 | 对市区内的两条高速公路沿线环境进行绿化整治工作。（宝盖涉及雪上村） | 2019-2020 | 1000 | 100 | 900 | 0 | 900 | 第一季度完成施工图及预算；第二季度完成招标；第三季度完工。（根据上级进度要求推进） | 2020.6 | 2020.9 | 林文升 | 15059878385 | 住建局 | 蔡俊清 | 已完工 | 石狮市园林建设发展有限公司
10 | 石狮市公安局指挥中心升级改造（二级应急指挥中心） | 社会 事业 | 宝盖镇 | 建设可视化、智能化、扁平化指挥调度平台，包括110接处警系统、多维接处警系统、大屏显示系统、融合通信系统及基础环境配套系统。 | 2020 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 第一季度完成项目可行性研究报告及初步设计；第二季度完成项目审批流程，组织项目招标；第三季度开始投入项目建设；第四季度年底前完成建设及验收，投入运行。 | 2020.7 | 2020.12 | 刘锦添 | 13905072656 | 公安局 | 林积沪 | 前期阶段 | 石狮市城市资源经营有限责任公司
11 | 峡谷旅游路两侧景观提升工程（三期）体育公园 | 城建 环保 | 宝盖镇 永宁镇 | 占地78.42亩。建设包括园林建筑工程(内含十一人制足球场、篮球场及气排球场、门球场、廊架等)、绿化工程、道路工程、室外安装工程、建筑安装工程、以及相关配套设施项目。 | 2019-2020 | 4200 | 3400 | 800 | 0 | 800 | 第一季度完工 | 2019.6 | 2020.3 | 郭文灿 蔡少溶 | 13599296182 15160380999 | 住建局 | 林积沪 | 已完工 | 城市建设有限公司
12 | 宝盖山拥军路提升改造工程 | 城建 环保 | 宝盖镇 永宁镇（宝盖段已完成） | 全长4公里，已建成2.3公里，计划向东延伸1.7公里，道路宽度18米。主要建设道路、绿化及路灯工程。 | 2019-2020 | 3500 | 2900 | 600 | 0 | 600 | 第一季完成90%、第二季度完工 | 2019.2 | 2020.5 | 郭文灿 蔡少溶 | 13599296182 15160380999 | 住建局 | 林积沪 | 已完工 | 城市建设有限公司
13 | 宝盖山风景区核心区游步道（续） | 城建 环保 | 宝盖镇 | 新建长4.3公里、宽3米混凝土软性路面，改造长1.7公里、宽6.5米水泥路，新建4米宽车行道、3米宽自行车道、2米宽人行道为一体的综合性道路。 | 2018-2020 | 3300 | 2800 | 500 | 0 | 500 | 第一季度完成工程量的85%；第二季度完工。 | 2020.1 | 2020.06 | 郭文灿 施纯浇 | 13599296182 15980276411 | 住建局 | 林积沪 蔡清墩 陈庆联 | 已完工 | 城市建设有限公司
14 | 宝盖山旅游路提升改造工程（续） | 城建 环保 | 宝盖镇 | 新建长4.3公里、宽3米混凝土软性路面，改造长1.7公里、宽6.5米水泥路，新建4米宽车行道、3米宽自行车道、2米宽人行道为一体的综合性道路。 | 2018-2020 | 2500 | 1300 | 1200 | 0 | 1200 | 第一季度完成工程量的65%；第二季度完成工程量的80%；第三季度完工。 | 2020.1 | 2020.09 | 郭文灿 施纯浇 | 13599296182 15980276411 | 住建局 | 蔡清墩 陈庆联 | 已完工 | 城市建设有限公司
15 | 宝盖山生态公园学府区（环梧园水库漫游道工程） | 城建 环保 | 宝盖镇 | 沿梧园水库布置亲水漫游道，包括2米宽亲水步道、2米宽临水栈道、3米宽环湖自行车道，4米宽消防园务车道，3.5米坝顶道路改造，以及周边地块的绿化改造提升； | 2019-2020 | 1600 | 800 | 800 | 0 | 800 | 第一季度完成工程量的85%；第二季度完工。 | 2020.1 | 2020.06 | 郭文灿 施纯浇 | 13599296182 15980276411 | 住建局 | 林积沪 蔡清墩 陈庆联 | 已完工 | 城市建设有限公司
16 | 宝盖山生态公园学府区（瀑布广场景观工程） | 城建 环保 | 宝盖镇 | 该项目利用现有山体高差与废弃采石坑打造人工瀑布景观。瀑布设计高差约为28米，流瀑形态分4层跌落，最终落入底层约1000㎡的水池中，池深≤1.5米，池底与广场石材铺地自然衔接，场地利用现有岩体改造休憩平台，并与周边地块现有建设的步道与自行车道相连接。并提升绿化造景。 | 2019-2020 | 1068.25 | 300 | 768.25 | 0 | 768.25 | 第一季完成60%、第二季度完工 | 2019.1 | 2020.6 | 郭文灿 蔡少溶 | 13599296182 15160380999 | 住建局 | 林积沪 蔡清墩 陈庆联 | 已完工 | 城市建设有限公司
17 | 进修学校建设（续） | 社会 事业 | 宝盖镇 | 对回购旧厂房进行改造及相关配套设施设备采购。 | 2019-2021 | 2000 | 200 | 1500 | 1500 | 0 | 第一季度完成设计图纸及预算初稿；第二季度完成招标工作；第三季度进场施工并完成工程量25%；第四季度完成工程量80%。 | 2020.7 |  | 王昆仑 | 13905964164 | 教育局 | 蔡俊清 | 主体结构已完成，室内工程12月可完成，预计2021年初进行室外工程 | 进修学校建设（续）
18 | 石狮市农村生活污水治理PPP工程 | 城建 环保 | 石狮市 | 进行全市农村生活污水管网建设，收集全市7个镇83个行政村生活污水接入市政管网，进入污水处理厂。局部无法接入市政管网的，采用分散建设微型污水处理设施处理。 | 2018-2021 | 84976 | 32000 | 12000 | 0 | 12000 | 2020年改造25个村。 第一季度完成当年任务20%；第二季度完成当年任务50%；第三季度完成当年任务80%；第四季度完成当年任务。 |  | 2020.12 | 王建浦 | 13599983678 | 城管局 （水务处） | 蔡加勉 | 2020年宝盖镇的任务村有雪上村、坑东村、后垵村、仑后村，年底均能完成任务。截止2020年11月底宝盖镇累计完成村庄污水管道（主管、支管、入户管）施工99982m，完成污水入户收集2490户，新建三格化粪池2786座，完成工程造价8934万元，年底基本完成任务 | 产投集团 | 1、各村反应施工速度慢缓慢，设计不合理多出污水管道路面不平整甚至下陷；2、低洼地带污水排放不出去，易堵塞
19 | 石狮大道、石泉二路污水管网连接工程 | 城建 环保 | 宝盖镇 | 完善石泉二路、石狮大道污水管网及部分断头管网建设。 | 2019-2021 | 4800 | 100 | 3000 | 0 | 3000 | 第一季度完成预算和招标工作；第二季度进场施工；第三季度累计完成工程量30%；第四季度累计完成工程量70%。 | 2020.9 | 2021.8 | 傅金锡 | 18960238881 | 城管局 （水务处） | 蔡加勉 | 施工单位进场，完成现场勘探放样 | 福建石狮水务投资发展有限公司
20 | 城市积水整治工程（三期） | 城建 环保 | 石狮市 | 对南环路—濠江路路口西侧积水点进行整治。 | 2019-2020 | 1800 | 100 | 1700 | 0 | 1700 | 第一季度进场施工；第二季度累计完成工程量30%；第三季度累计完成工程量65%；第四季度完工。 | 2020.3 | 2020.12 | 傅金锡 | 18960238881 | 城管局 （水务处） | 蔡加勉 | 前期阶段 | 福建石狮水务投资发展有限公司
21 | 市区雨污水管道缺陷改造工程（二期） | 城建 环保 | 石狮市 | 对2342处经检测为三级、四级严重缺陷市中心区污水、雨水管道进行修复、治理 | 2019-2020 | 2000 | 100 | 1900 | 0 | 1900 | 第一季度进场施工；第二季度累计完成工程量30%；第三季度累计完成工程量65%；第四季度完工。 | 2020.3 | 2020.12 | 傅金锡 | 18960238881 | 城管局 （水务处） | 蔡加勉 | 已完工 | 福建石狮水务投资发展有限公司
22 | 市中心污水收集系统完善工程（一期）—塘园溪流域污水管网完善改造清淤工程 | 城建 环保 | 石狮市 | 对市区重点排污口调查及整治。 | 2018-2020 | 2000 | 1500 | 500 | 0 | 500 | 第一季度累计完成工程量85%；第二季度完工。 | 2019.5 | 2020.6 | 傅金锡 | 18960238881 | 城管局 （水务处） | 蔡加勉 | 已完工 | 福建石狮水务投资发展有限公司
23 | 市中心污水收集完善工程（二期） | 城建 环保 | 石狮市 | 改造东茂沟、山雅沟、东沟溪、龟湖溪流域污水管网节点改造工程排污节点20处。 | 2019-2020 | 1600 | 100 | 1500 | 0 | 1500 | 第一季度进场施工；第二季度完成工程量至30%；第三季度完成工程量至65%；第四季度完成工程量至100%。 | 2020.3 | 2020.12 | 傅金锡 | 18960238881 | 城管局 （水务处） | 蔡加勉 | 已完工 | 福建石狮水务投资发展有限公司
25 | 宝盖第五中心幼儿园周边道路及停车场 | 基础 设施 | 宝盖镇 | 长100米，宽12米，水泥路面铺设，及建设一个约4000平方米的停车场 | 2020 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 第一季度进行设计，第二季度进行预算、招标，并组织进场施工，第三季度完工 | 2020.5 | 2020.9 |  |  | 宝盖镇 | 姜德勇 | 前期阶段 | 宝盖镇
26 | 湖光幼儿园周边道路 | 基础 设施 | 宝盖镇 | 长300米，包括两侧人行道、单侧路灯及部分绿化工程 | 2020 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 第一季度进行设计，第二季度进行预算、招标，并组织进场施工，第三季度完工 | 2020.5 | 2020.9 |  |  | 宝盖镇 | 姜德勇 | 已完成 | 宝盖镇
27 | 宝石路（八七路至嘉禄路） | 基础 设施 | 宝盖镇 | 长476.8，宽18米，建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、路灯工程、绿化工程等。 | 2020 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 第一季度进行预算，第二季度进行招标及施工进场的前期工作，第三季度组织进场施工，第四季度完工。 | 2020.7 | 2020.12 |  |  | 宝盖镇 | 姜德勇 |  | 宝盖镇
28 | 鞋城玉浦等绿化项目 | 基础 设施 | 宝盖镇 | 污水处理厂旁边地块、玉浦花苑前地块、宋塘路北侧地块 | 2020 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 第一季度组织进场施工，第二季度完工。 | 2020.2 | 2020.4 |  |  | 宝盖镇 | 姜德勇 |  | 宝盖镇
24 | 西岑溪生态安全综合治理工程 | 城建 环保 | 永宁镇 | 对西岑溪（闽南理工学院至西岑村段）进行沿河截污、湿地面源污染处理、河道生态改造、沿河景观提升等水环境综合治理,对西岑溪下游段永宁镇河段进行清淤、生态改造及出海口水闸改建等。（宝盖涉及坑东村6宗民房的征迁，面积约2400平方米；及坑东回批地的征迁19.263亩，征地款已支付给坑东村委会；其他征地约5亩） | 2019-2020 | 4700 | 1730 | 1920 | 0 | 1920 | 第一季度完成工程至61%；第二季度完成工程量100%。 |  |  | 张宝尾 | 13599285628 | 城管局 （水务处） | 蔡邑鹏 | 已完成 | 宝盖镇
25 | 城北拆迁项目 | 基础 设施 | 宝盖镇 | 对城北一区暨城北商务区控制性详细规划进行修编，完成对玉浦剩余13户14栋房子的征迁。 | 2020 | [5 empty] | 第一季度持续入户动员签约；第二季度完征迁任务及修编工作。 | 2020.05 |  |  |  | 宝盖镇 | 蔡俊清 | 2020年15栋民房已完成 | 宝盖镇
31 | 五金基地项目 | 社会 事业 | 宝盖镇 | 对耀立高铁拆迁剩余旧厂房进行改造，面积约25481平方米 | 2020 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 第一季度设计等前期工作；第二季度完成设计等前期工作；第三季度完成项目改造，第四季度投入使用。 | 2020.7 | 2020.10 |  |  | 宝盖镇 | 蔡俊清 |  | 宝盖镇
32 | 五金水磨厂项目 | 社会 事业 | 宝盖镇 | 对豪德盛高铁征迁剩余旧厂房进行改造，面积约12685平方米 | 2020 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 第一季度设计等前期工作；第二季度完成设计等前期工作；第三季度完成项改造，第四季度投入使用。 | 2020.7 | 2020.10 |  |  | 宝盖镇 | 蔡俊清 |  | 宝盖镇
29 | 科技园一期雨、污管道改造 | 基础 设施 | 宝盖镇 | 1.科技园一期雨污管道探测（总长约7000米）； 2.宝科路雨污管道翻建（总长约1500米）。 | 2020 | 460 | 0 | 460 | 0 | 460 | 第一季度：前期工作；第二季度：前期工作；第三季度：招标及开工；第四季度：施工。 | 2020.9 | 2020.12 |  |  | 宝盖镇 | 郑志宏 | 雨污水清淤检测招标中。计划6月下旬开工。 | 产投集团
26 | 宝盖科技园二期横一路道路建设 | 基础 设施 | 宝盖镇 | 建设宽18米，长度1.5千米的道路 | 2020 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 第一季度：前期工作；第二季度：前期工作；第三季度：招标及开工；第四季度：施工。 | 2020.9 | 2020.12 |  |  | 宝盖镇 | 郑志宏 | 前期阶段 | 产投集团
35 | 笼式足球场项目 | 基础 设施 | 宝盖镇 | 在塘后宝岛路北侧建设一个5人制标准足球场 | 2020 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 第二季度完成设计、招标等前期工作；第三季度完工。 | 2020.7 | 2020.9 |  |  | 宝盖镇 | 黄梅前 |  | 宝盖镇
36 | 鞋城污水管道清淤及改造工程 | 基础 设施 | 宝盖镇 | 对原有管道进行整体摸排，对存在的污水直排，雨污混流，错接乱接等问题进行改造提升。 | 2020 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 第一季度：完成摸排前期工作；第二季度：完成清淤工程招标及进场施工；第三季度完成疏通及检测；第四季度：对管道存在的问题进行改造，招标并施工。 | 2020.6 | 2020.12 |  |  | 宝盖镇 | 蔡俊清 |  | 产投集团
30 | 宝盖鞋城环境卫生等整治提升 |  |  | 环境卫生、景观绿化、街道部分立面等整治提升。 | 2020 | [5 empty] | 第一季度完成工可方案编制、完成勘察设计招标；第二季度完成施工图设计、施工招标；第三季度完成工程量50%；第四季度完工。 |  |  |  |  | 宝盖镇 | 蔡俊清 | 拆除占用人行道的企业围墙若干，紧急修复局部人行道，待路灯工程完成后最终定稿。
31 | 宝盖鞋城雨污管道改造工程 |  |  | 宝盖鞋业工业园全园雨污管道改造。 | 2020 | [5 empty] | 第一季度完成工可方案编制、完成勘察设计招标；第二季度完成施工图设计、施工招标；第三季度完成工程量50%；第四季度完工。 |  |  |  |  | 宝盖镇 | 蔡俊清 | 完成雨水清淤检测6000米，污水清淤检测6000米，修复雨水管道25米，修复污水管道30米。在整理数据送设计院出具整改方案。商铺、企业乱排放的全部清查完成，本月开始改造雨污混流管道。完成总进度80%
32 | 宝盖鞋城路灯维护工程 |  |  | 宝盖鞋业工业园全园路灯维护工程（112根）。 | 2020 | [5 empty] | 第一季度完成工可方案编制、完成勘察设计招标；第二季度完成施工图设计、施工招标；第三季度完成工程量50%；第四季度完工。 |  |  |  |  | 宝盖镇 | 蔡俊清 | 委托石狮市城市规划设计院设计。完成施工图。目前在请城市管理局路灯所审核，计划6月上旬施工图预算。
33 | 宝盖科技园一期环境卫生等整治提升 |  |  | 人行道建设、修复，环境卫生、景观绿化、街道部分立面等整治提升 | 2020 | [5 empty] | 第一季度完成工可方案编制、完成勘察设计招标；第二季度完成施工图设计、施工招标；第三季度完成工程量50%；第四季度完工。 |  |  |  |  | 宝盖镇 | 郑志宏 | 初步方案初稿形成。待雨污水修复后最终定稿。
34 | 宝盖科技园一期雨污管道改造工程 |  |  | 1.科技园一期雨污管道探测（总长约7000米）； 2.宝科路雨污管道翻建（总长约1500米）。 | 2020 | [5 empty] | 第一季度完成工可方案编制、完成勘察设计招标；第二季度完成施工图设计、施工招标；第三季度完成工程量50%；第四季度完工。 |  |  |  |  | 宝盖镇 | 郑志宏 | 雨污水清淤检测招标中。计划6月下旬开工。
35 | 宝盖科技园二期直一路工程 |  |  | 宝盖科技园二期直一路（海宁路至直一路）道路建设（总长300米）。 | 2020 | [5 empty] | 第一季度完成工可方案编制、完成勘察设计招标；第二季度完成施工图设计、施工招标；第三季度完成工程量50%；第四季度完工。 |  |  |  |  | 宝盖镇 | 郑志宏 | 红线、用地预审、选址办理6月11日完成；目前正在走网上会审，待会审通过后出图，预算。
36 | 宝盖科技园路灯维护工程 |  |  | 宝盖科技园路灯维护工程。 | 2020 | [5 empty] | 第一季度完成工可方案编制、完成勘察设计招标；第二季度完成施工图设计、施工招标；第三季度完成工程量50%；第四季度完工。 |  |  |  |  | 宝盖镇 | 郑志宏 | 委托石狮市城市规划设计院设计。完成现状测量，数量统计。计划6月20日完成施工图。计划6月下旬预算。
26 | 石光中学体育馆 |  |  | 占地222.6亩，总建筑面积1.25万平方米，建设体育馆及配套设施。 | 2019-2020 | [5 empty] | 第一季度完成设计图纸及预算初稿；第二季度完成招标工作；第三季度进场施工并完成工程量25%；第四季度完成工程量50%。 |  |  |  |  | 宝盖镇 | 蔡俊清 | 正在进行方案设计阶段
27 | 石狮市公安局指挥中心升级改造（二级应急指挥中心） |  |  | 建设可视化、智能化、扁平化指挥调度平台，包括110接处警系统、多维接处警系统、大屏显示系统、融合通信系统及基础环境配套系统。 | 2020 | [5 empty] | 第一季度完成项目可行性研究报告及初步设计；第二季度完成项目审批流程，组织项目招标；第三季度开始投入项目建设；第四季度年底前完成建设及验收，投入运行。 |  |  |  |  | 公安局 | 林积沪 | 已完成项目场地清空，正对项目的初步方案进行优化完善
27 | 宝盖第五中心幼儿园周边道路及停车场 |  |  | 长100米，宽12米，水泥路面铺设，及建设一个约4000平方米的停车场 | 2020 | [5 empty] | 第一季度进行设计，第二季度进行预算、招标，并组织进场施工，第三季度完工 |  |  |  |  | 宝盖镇 | 姜德勇 | 基本完成
28 | 湖光幼儿园周边道路 |  |  | 长300米，包括两侧人行道、单侧路灯及部分绿化工程 | 2020 | [5 empty] | 第一季度进行设计，第二季度进行预算、招标，并组织进场施工，第三季度完工 |  |  |  |  | 宝盖镇 | 姜德勇 | 已完成

## 社会投资
2020年重点项目目标责任分解表（社会投资）
序号 | 项目名称 | 行业 | 建设 地点 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 (万元) | 2020年计划完成投资（万元） | 2020年投资资金拼盘 |  | 2020年进度安排 （按季度进行安排） | 计划开竣工情况 |  | 项目联系人 |  | 分级管理单位 | 责任人 | 进展情况 | 业主单位 （建设、筹建单位） | 存在问题及情况说明
[8 empty] | 财政投入 （万元） | 自筹 （万元） |  | 计划开工 月份 | 计划建成或部分建成月份 | 姓名 | 电话
1 | 龙穴安置房项目 | 城建 环保 | 宝盖镇 | 占地42.59亩，对龙穴自然村进行旧村改造，移位安置建设。 | 2020-2024 | 16000 | 5000 | 0 | 5000 | 第一季度前期工作，进行方案设计，完成地质勘测，着手施工图设计；第二季度完成施工图审查，预算，工程施工、监理招标；第三季度进场施工；第四季度主体施工。 | 2020.10 |  | 高清显 高德璠 | 13860786533 13959845778 | 宝盖镇政府 | 蔡清墩 | 省城乡规划设计已完成整村改造项目初步规划方案，近期市国土将定审核； | 龙穴社区居委会 | 待市国土定审核
2 | 福建中海新能源有限责任公司汽车配件4S研发销售中心（新能源） | 商贸 服务 | 宝盖镇 | 占地10亩，建设汽车研发中心、展示中心、美容中心、充电配套服务中心等。 | 2020-2021 | 11000 | 2000 | 0 | 2000 | 第一季度进行方案设计，完成地质勘测，着手施工图设计；第二季度完成施工图审查，预算，工程施工、监理招标；第三季度进场施工；第四季度设备引入。 | 2020.6 |  | 郑道明 | 18120658768 17759405977 | 宝盖镇政府 | 蔡俊清 | 基桩基本完成，正进行后面地下室基础开挖 | 福建中海新能源有限责任公司 | 前期由于法人变更，材料修补等影响，施工证的办理时间消耗过长
3 | 塘后村文化活动中心 | 社会 事业 | 宝盖镇 | 占地21.4亩，建筑面积4175.06平方米 | 2020-2021 | 10000 | 2500 | 0 | 2500 | 第一季度1#楼封顶验收；第二季度完成2#楼招投标；第三季度完成工程80%；第四季度全体完工。 | 2020.1 | 2020.10 | 黄文焕 | 13599155455 | 宝盖镇政府 | 林积沪 | 目前1期工程已完工，并开始交付，同时2期工程于已完成招投标并公示完成，正着手准备施工 | 塘后村民委员会 | 停车场设计有误，正在修改
8 | 恒大悦龙台幼儿园 | 社会 事业 | 宝盖镇 | 占地10亩，建筑面积6004平方米，建设15个教学班校舍及相关配套建筑、设施设备。 | 2019-2020 | 3000 | 2500 | 0 | 2500 | 第一季度完成设计图纸及预算初稿；第二季度进场施工并完成工程量15%；第三季度累计完成工程量45%；第四季度累计完成工程量70% | 2020.4 |  | 林育晓 | 13506048833 | 教育局 住建局 | 谢金磐 |  | 睿宇置业有限公司
4 | 苏厝村综合文化中心 | 社会 事业 | 宝盖镇 | 建设7层综合文化楼，占地面积3415㎡，建筑总面积6666㎡。 | 2020 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 第一季度完成项目网上招投标工作并进行开工建设，第二季度完成主要工程的50%，第三季度完成主要工程的80%，第四季度封顶验收 | 2020.6 | 2020.12 | 苏朝阳 | 13959844551 | 宝盖镇政府 | 卢俊杰 | 正在进行消防水池基护施工 | 苏厝村民委员会 | 由于基护施工，造成旁边石头房子出现振动破损，正在协调解决
5 | 雪上村文体服务中心 | 社会 事业 | 宝盖镇 | 项目占地3.8亩，建设1栋村级文体服务中心。 | 2020 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%。第四季度完工 | 2020.3 | 2020.12 | 李越秀 | 15359588333 | 宝盖镇政府 | 蔡俊清 | 正在办理用地手续 | 雪上村民委员会 | 重新进行规划调整后，前后建设范围缩减10几米，可建设面积大幅缩水，不利于项目开展
6 | 坑东村三片区改造项目 | 社会 事业 | 宝盖镇 | 建设用地位于闽南理工学院南大门，景观大道东侧路段，用地面积约18.5亩，建设连排串楼，层数3.5层的建筑。 | 2020-2021 | 3100 | 3100 | 0 | 3100 | 第一季度：前期工作，进行用地手续报批；第二季度：着手施工图设计，入户动员征迁；第三季度：进场施工；第四季度：施工。 | 2020.9 |  | 吴章钢 | 15960799399 | 宝盖镇政府 | 蔡清墩 蔡邑鹏 | 目前已提交自改申请，拟先启动前排建设，目前现场勘探已完成，正在进行施工图纸核对、临时搭盖拆除、现场放样及场地平整 | 坑东村民委员会
7 | 前坑安置房项目 | 社会 事业 | 宝盖镇 | 项目建设前坑村安置房，总用地69938㎡（109.9亩），计划征迁16000㎡ | 2019-2022 | 12000 | 4000 | 0 | 4000 | 第一季度：前期工作；第二季度：入户动员征迁；第三季度：着手施工图设计，征迁工作；第四季度：施工。 | 2020.9 |  | 郭文信 | 15260722225 | 宝盖镇政府 | 蔡清墩 陈庆联 | 征迁工作已完成，地块已挂拍 | 前坑村民委员会
8 | 后宅村综合文化中心 | 社会 事业 | 宝盖镇 | 总占地面积19.5亩，分二期建设，2020年为第一期工程：占地面积3.15亩，建筑总面积4200㎡ | 2020-2021 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 第一季度完成项目网上招投标工作并进行开工建设，第二季度完成主要工程的50%，第三季度完成主要工程的80%，第四季度封顶验收 | 2020.6 |  | 林彬彬 | 18815988766 | 宝盖镇政府 | 郑志宏 | 正在进行二层梁板浇筑 | 后宅村民委员会 | 前期土地问题、图纸设计修改、方案设计等均花费较多时间，导致进度滞后 |  | 13
9 | 碧桂园 | 商贸 服务 | 宝盖镇 | 占地143.39亩，总建筑面积32.04万平方米。 | 2018-2021 | 293200 | 60000 | 0 | 60000 | 第一季度主体施工；第二季度主体封顶封顶；第三季度室内外装修；第四季度室内外装修。 |  | 2021.12 | 林敬松 | 15959586000 | 宝盖镇政府 | 谢金磐 | 01地块：1#A，1#B，2#，5#A，5#B，15#-22#已竣备，3#，6#A、6#B，7#、23-29#已封项。02地块：30#-36#主体结构封顶，8#-13#正进行主体结构施工 | 碧桂园房地产开发有限公司 | 由于集团规划变更，重新进行市场调查，02#地块建设较晚 | 30-36 | 12 | 1
10 | 恒大悦龙台 | 商贸 服务 | 宝盖镇 | 占地81.5亩，总建筑面积13.57万平方米。 | 2018-2021 | 140000 | 21000 | 0 | 21000 | 第一季度主体封顶；第二季度室内外装修完成10%；第三季度室内外装修累计完成50%；第四季度室内外装修累计完成90%。 |  | 2021.12 | 徐文强 | 18659591905 | 宝盖镇政府 | 谢金磐 | 2#楼:1单元5层模板完成，2单元4层墙柱模板完成30%；5#楼:1单元13层墙柱模板完成，2单元13层墙柱钢筋完成；9#楼:外立面完成，公区装修完成64%；11#楼：外立面完成，公区装修完成63%；12#楼：湿作业完成74% | 睿宇置业有限公司 |  | 8、9地下室 | 11 | 1
11 | 幸福新城（续） | 商贸 服务 | 宝盖镇 | 总建筑面积23.39万平方米，建设大型宜居社区。 | 2013-2020 | 1000000 | 40000 | 0 | 40000 | 第一季度恒大首府二期完成主体施工；第二季度首府二期外立面施工完成及精装修工作面移交；第三季度首府二期精装修施工；第四季度首府二期精装修施工。 |  | 2020.12 | 杨志明 | 13645932491 | 宝盖镇政府 | 蔡清墩 | 万科及恒大名都已完成，恒大首府正在进行精装及竣备准备 | 恒大首府
12 | 龙湖春江郦城 | 商贸 服务 | 宝盖镇 | 占地95.76亩，总建面积20.94万平方米。 | 2018-2020 | 189300 | 45300 | 0 | 45300 | 第一、二季度主体施工；第三季度主体封顶；第四季度外墙装修完成。 |  | 2020.12 | 郑小平 | 18259602296 | 宝盖镇政府 | 林积沪 | 已完工 | 龙湖恒嘉置业有限公司
13 | 旭辉城 | 商贸 服务 | 宝盖镇 | 占地约132亩，总建筑面积22.09万平方米。 | 2018-2021 | 240000 | 52000 | 0 | 52000 | 第一季度6#7#8#号楼结构封顶；第二季度6#7#8#号楼砌筑完成；第三季度9#10#11#12#号楼结构封顶；第四季度9#10#11#12#号楼砌筑完成。 |  | 2021.7 | 陈金胜 | 13459572194 | 宝盖镇政府 | 林积沪 | 已全部封顶，一批二批一开始交付，三批正进行精装修及景观建设 | 昌拓房地产开发有限公司
14 | 中梁国宾壹号院项目 | 商贸 服务 | 宝盖镇 | 总建筑面积8.75万平方米。 | 2018-2020 | 57800 | 4800 | 0 | 4800 | 第一季度完成各项分项工程验收；第二季度完成交付。 |  | 2020.6 | 陈晓靖 | 13675958005 | 宝盖镇政府 | 林积沪 | 已完工 | 中梁荣誉置业发展有限公司
15 | 建德学府国际 | 商贸 服务 | 宝盖镇 | 总建筑面积8.9万平方米。 | 2018-2020 | 35100 | 16500 | 0 | 16500 | 第一季度主体外墙装修完成，室内装修完成50%；第二季度室内装修完成，室外景观绿化完成；第三季度分户验收完成，竣工验收完成；第四季度准备交房。 |  | 2020.12 | 蔡超群 | 13599281221 | 宝盖镇政府 | 林积沪 | 已完工 | 金城房地产有限公司
16 | 汽车4S销售服务中心 |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  | 第一季度办理用地手续；第二季度完成方案设计；第三季度完成地质勘测，施工图设计；第四季度完成施工图审查，预算，工程施工、监理招标。 | [5 empty] | 蔡俊清 | 前期阶段，目前还在协调土地收储问题 |  | 土地收储花费时间较长，需帮忙协调市自然资源局
17 | 新明兴鞋帽服饰有限公司厂房及配套 |  |  | 占地13.5亩，建设一幢5层厂房，一幢7层宿舍楼，一幢7层办公楼和购置设备，主要生产鞋材、服饰等。 | 2020-2022 |  |  |  |  | 第一季度基础施工；第二季度主体施工；第三季度主体封顶进行内外装修；第四季度内外装修。 | [5 empty] | 郑志宏 | 设计阶段，正在协调施工道路问题 |  | 业主长期在国外，受疫情影响无法回国，导致项目开展停滞
18 | 合兴贸易有限公司长福项目 |  |  | 占地8.29亩，建设2幢33层商住小区。 | 2020-2022 |  |  |  |  | 第一季度前期工作；第二基础基础开挖；第三季度进场施工；第四季度主体施工。 | [5 empty] | 蔡清墩 | 基础开挖
19 | 闽南理工学院教学楼3# |  |  | 占地3.26亩，总建筑面积15227.59平方米。建设一栋教学楼。 | 2019-2020 |  |  |  |  | 第一季度主体工程封顶；第二季度进行隔墙切砖工程，同时进行水电预埋、内装修；第三季度进行外墙装修，内部装修继续进行；第四季度完工。 | [5 empty] | 蔡清墩 | 目前已完工，正在竣备阶段
20 | 豪宇新制造升级项目 |  |  | 对原厂区进行改造，通过引进自动模板机、AGV智能运输设备等设备，升级自动化生产线。 | 2019-2020 |  |  |  |  | 第一季度工厂编、信息化建设；第二季度实验室建设；第三季度2个吊挂车间建设；第四季度IOT功能智能化设备引入。 | [5 empty] | 郑志宏 | 中央空调机房建设与中央空调安装，投入使用；天桥连廊建设完成，投入使用；员工食堂改造一层完成，投入使用；完成工厂改造裁剪车间装修与自动裁剪设备采购到位安装完成，投入使用 |  | 由于疫情影响，转产口罩防护服
21 | 泓盛鞋材项目 |  |  | 总建筑面积5.3万平方米，引进全自分理处EVA一次射出、二次MD、PU、橡胶多条组合生产流水线，主要生产各种休闲鞋底。 | 2019-2020 |  |  |  |  | 第一季度累计完成工程量40%；第二季度累计完成工程量60%；第三季度累计完成工程量80%；第四季度完工。 | [5 empty] | 蔡俊清 | 目前正在施工建设共有3栋，其中厂房1栋、宿舍楼两栋，总建筑面积20000余平方米，,主体结构已全部完成，目前主体砌体基本完成及室内工程同步进行
22 | 立兴体育项目 |  |  | 总建筑面积4.28万平方米，生产及销售休闲皮鞋、服装等。 | 2019-2020 |  |  |  |  | 第一季度累计完成工程量40%；第二季度累计完成工程量60%；第三季度累计完成工程量80%；第四季度完工。 | [5 empty] | 蔡俊清 | 目前正在施工建设共有4栋，总建筑面积约20000平方米，主体结构已全部完成，目前主体砌体基本完成及室内工程同步进行
23 | 五金水磨厂项目 |  |  | 对豪德盛高铁征迁剩余旧厂房进行改造，面积约12685平方米 | 2020 |  |  |  |  | 第一季度设计等前期工作；第二季度完成设计等前期工作；第三季度完成项改造，第四季度投入使用。 | [5 empty] | 蔡俊清 | 五金水磨中心一楼已全部出租，签约企业约25家，已入驻投产企业10家
24 | 五金基地项目 |  |  | 对耀立高铁拆迁剩余旧厂房进行改造，面积约25481平方米 | 2020 |  |  |  |  | 第一季度设计等前期工作；第二季度完成设计等前期工作；第三季度完成项目改造，第四季度投入使用。 | [5 empty] | 蔡俊清 | 已入驻8家企业，已投产企业6家，剩余厂房仅能容纳1-2家小规模加工厂

## 镇级项目
2020年重点项目目标责任分解表--镇级项目
序号 | 项目名称 | 行业 | 建设 地点 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 (万元) | 至2019年底累计完成投资 (万元) | 2020年计划完成投资（万元） | 2020年投资资金拼盘 |  | 2020年进度安排 （按季度进行安排） | 计划开竣工情况 |  | 项目联系人 |  | 分级管理单位 | 责任人 | 进展情况 | 业主单位 （建设、筹建单位） | 存在问题及情况说明
[9 empty] | 财政投入 （万元） | 自筹 （万元） |  | 计划开工 月份 | 计划建成或部分建成月份 | 姓名 | 电话
1 | 宝盖科技园二期横一路道路建设 | 基础 设施 | 宝盖镇 | 建设宽18米，长度1.5千米的道路 | 2020 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 第一季度：前期工作；第二季度：前期工作；第三季度：招标及开工；第四季度：施工。 | 2020.9 | 2020.12 |  |  | 宝盖镇 | 郑志宏 | 前期阶段
2 | 宝盖鞋城环境卫生等整治提升 |  |  | 环境卫生、景观绿化、街道部分立面等整治提升。 | 2020 | [5 empty] | 第一季度完成工可方案编制、完成勘察设计招标；第二季度完成施工图设计、施工招标；第三季度完成工程量50%；第四季度完工。 |  |  |  |  | 宝盖镇 | 蔡俊清 | 拆除占用人行道的企业围墙若干，紧急修复局部人行道，待路灯工程完成后最终定稿。
3 | 宝盖鞋城雨污管道改造工程 |  |  | 宝盖鞋业工业园全园雨污管道改造。 | 2020 | [5 empty] | 第一季度完成工可方案编制、完成勘察设计招标；第二季度完成施工图设计、施工招标；第三季度完成工程量50%；第四季度完工。 |  |  |  |  | 宝盖镇 | 蔡俊清 | 1、清淤疏通检测： ② 污水管道：6800米* ②雨水管道：7950米* 2、井盖破损修复： ② 重型井盖Φ700（钢筋混凝土）：87套 ②重型井盖Φ700（钢筋混凝土）：21个 ③重型井盖640*500（钢筋混凝土）：12套 ④重型井盖640*500（钢筋混凝土）：67个 3、管道修复： ② 雨水管道Φ800（HDPE，双壁波纹管）：4米 ②污水管道Φ400（HDPE，双壁波纹管）： 商铺、企业乱排放的全部清查完成，本月开始改造雨污混流管道。完成总进度90%
4 | 宝盖鞋城路灯维护工程 |  |  | 宝盖鞋业工业园全园路灯维护工程（112根）。 | 2020 | [5 empty] | 第一季度完成工可方案编制、完成勘察设计招标；第二季度完成施工图设计、施工招标；第三季度完成工程量50%；第四季度完工。 |  |  |  |  | 宝盖镇 | 蔡俊清 | 施工图预算中，完成预算审核，招标中。计划9月开工。
5 | 宝盖科技园一期环境卫生等整治提升 |  |  | 人行道建设、修复，环境卫生、景观绿化、街道部分立面等整治提升 | 2020 | [5 empty] | 第一季度完成工可方案编制、完成勘察设计招标；第二季度完成施工图设计、施工招标；第三季度完成工程量50%；第四季度完工。 |  |  |  |  | 宝盖镇 | 郑志宏 | 初步方案初稿形成。待雨污水修复后最终定稿。
6 | 宝盖科技园一期雨污管道改造工程 |  |  | 1.科技园一期雨污管道探测（总长约7000米）； 2.宝科路雨污管道翻建（总长约1500米）。 | 2020 | [5 empty] | 第一季度完成工可方案编制、完成勘察设计招标；第二季度完成施工图设计、施工招标；第三季度完成工程量50%；第四季度完工。 |  |  |  |  | 宝盖镇 | 郑志宏 | 对宝盖科技园片区雨污水管道的清淤疏通检测工程已经约完成总量的90%。详细完成工作量如下： （1）雨污水管道的清淤疏通已经全部完成； （2）雨污水管道的检测已经全部完成，检测报告电子版资料完成约50%； （3）对于一些破损的雨污水井盖进行更换完成约80%； （4）还有一些管段的井盖因为检测时被障碍物挡住而导致无法检测的，待检测报告电子版资料全部完成之后进行补充检测；
7 | 宝盖科技园二期直一路工程 |  |  | 宝盖科技园二期直一路（海宁路至直一路）道路建设（总长300米）。 | 2020 | [5 empty] | 第一季度完成工可方案编制、完成勘察设计招标；第二季度完成施工图设计、施工招标；第三季度完成工程量50%；第四季度完工。 |  |  |  |  | 宝盖镇 | 郑志宏 | 红线、用地预审、选址、图纸按照会审意见修改中，计划8月20日完成出图，图纸审查。 |  | （滞后，会审最终意见未出）
8 | 宝盖科技园路灯维护工程 |  |  | 宝盖科技园路灯维护工程。 | 2020 | [5 empty] | 第一季度完成工可方案编制、完成勘察设计招标；第二季度完成施工图设计、施工招标；第三季度完成工程量50%；第四季度完工。 |  |  |  |  | 宝盖镇 | 郑志宏 | 维修中，完成月20万元，完成总量20%。
9 | 宝盖第五中心幼儿园周边道路及停车场 | 基础 设施 | 宝盖镇 | 长100米，宽12米，水泥路面铺设，及建设一个约4000平方米的停车场 | 2020 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 第一季度进行设计，第二季度进行预算、招标，并组织进场施工，第三季度完工 | 2020.5 | 2020.9 |  |  | 宝盖镇 | 姜德勇 | 已破土，正在施工
10 | 湖光幼儿园周边道路 | 基础 设施 | 宝盖镇 | 长300米，包括两侧人行道、单侧路灯及部分绿化工程 | 2020 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 第一季度进行设计，第二季度进行预算、招标，并组织进场施工，第三季度完工 | 2020.5 | 2020.9 |  |  | 宝盖镇 | 姜德勇 | 已完成
11 | 五金基地项目 |  |  | 对耀立高铁拆迁剩余旧厂房进行改造，面积约25481平方米 | 2020 | [5 empty] | 第一季度设计等前期工作；第二季度完成设计等前期工作；第三季度完成项目改造，第四季度投入使用。 |  |  |  |  | 宝盖镇 | 蔡俊清 | 已入驻8家企业，已投产企业6家，剩余厂房仅能容纳1-2家小规模加工厂
12 | 五金水磨厂项目 |  |  | 对豪德盛高铁征迁剩余旧厂房进行改造，面积约12685平方米 | 2020 | [5 empty] | 第一季度设计等前期工作；第二季度完成设计等前期工作；第三季度完成项改造，第四季度投入使用。 |  |  |  |  | 宝盖镇 | 蔡俊清 | 五金水磨中心一楼已全部出租，签约企业约25家，已入驻投产企业10家