## Sheet1
附件5
9个安全生产和消防安全督导组7月份检查发现问题清单
督导检查组 | 督导情况
| 单位 | 存在问题
第一督导组：市住建局 （督导凤里街道） | 和平路改造建筑127-171 | 1、未采用三级配电二级保护供电系统，砂浆搅拌机未设置专用开关箱，无漏电保护开关，没重复接地保护，配电箱内设置插座且因过载烧伤塑料外壳；
2、工人高空临空作业未按要求佩戴安全带，没戴安全帽；
3、使用吊机且钢丝绳有断丝现象，吊机下方未设置安全警示及安全围护；
4、工地未设置围挡及大门，邻近居民可以自由进出；
5、外架连墙点数量偏少。悬挑架钢梁间距偏大，转角处悬挑钢梁仅安装一根，部分钢梁末端锈蚀严重。落地架立杆个别悬空，立杆间距偏大引起大横杆挠度较大变形下弯，四排架仅安装两排立杆，剪刀撑数量偏少，外墙位置未设置临边安全防护；
6、施工单位仅施工员在岗，监理单位仅专监在岗。施工项目负责人、技术负责人、安全员、总监均不在岗。
| 和平路改造建筑144-158 | 1、工地未设置围挡及大门；
2、部分剪刀撑、横向斜撑、连墙件设置不足；
3、施工区域未设置安全防护措施与安全警示标志；
4、未采用三级配电二级保护供电系统，用电设备未设置专用的开关箱；
5、施工单位仅施工员在岗，监理单位仅专监在岗。施工项目负责人、技术负责人、安全员、总监均不在岗。
第二督导组：市工信科技局 （督导湖滨街道） | 华丽通信 | 1、缺乏烟感器；
2、灭火器被遮盖；
3、灭火器配置不足。
| 卫卫粉面馆 | 1、缺乏烟感器；
2、煤气泄漏报警器未插电；
3、灭火器被遮盖。
第三督导组： 市商务局 （督导灵秀镇） | 君上供应链运营中心 | 1、消防通道堆放杂物；
2、灭火器放置不易够着位置；
3、灭火器过期且无检查记录。
| 上恒饰品供应链 | 1、消防通道堵塞；
2、安全出口指示灯损坏。
| 福建省富力威服装制造有限公司 | 1、灭火器压力不足且无检查记录；
2、消火栓门无法打开。
第四督导组： 市公安局 （督导宝盖镇） | 吕平五金厂 | 灭火器已老化失效。
| 石狮市思东便利店 | 灭火器已老化失效。
| 石狮市恒蒂服饰有限公司 | 占用、堵塞疏通通道。
第五督导组：市城管执法局 （督导蚶江镇） | 誉锦通（泉州）冷链食品有限公司 | 1、厂区内多条电力线搭设在金属架或金属构件上，未采取绝缘阻燃套管保护；
2、未提供电动叉车（2吨）的特种设备使用登记证；未提供叉车司机的特种设备作业人员的操作资格证书；
3、配电箱未设置“小心触电”等安全警示标志；配电箱的箱门未采用金属线做等电位跨接；
4、厂区内分捡设备的电机未采取可靠的接地措施；
5、未提供压缩空气储罐（1m3）上安全阀的定期校验报告以及压力表的定期检定证书，且压力表的表盘上未划出表示最大工作压力的红线；
6、厂区内临时建筑物内设置有两张床铺；
7、厂区内各主要场所未按规范要求配置灭火器材；
8、厂区未见张贴安全风险四色空间分布图；
9、厂区大门口未设置机动车辆限速标志;
10、输送制冷剂的管道上未设置表示介质流动方向的箭头及介质名称，不符合《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）的规定；
11、厂区内道路上方有架空铁架跨越，未设置机动车辆限高标志；
12、未张贴冷库安全操作规程，未组织员工进行安全操作规程的培训。
| 石狮市保海海绵加工厂 | 1、厂房内使用的海绵胶水（属于危险化学品中的易燃液体）为未取得危险化学品《安全生产许可证》的厂家生产，不符合《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）的规定；
2、厂房内多条电力线布线不规范，未采取绝缘阻燃套管保护布设；
3、未提供内燃叉车（3吨）的特种设备使用登记证；未提供叉车司机的特种设备作业人员的操作资格证书；
4、厂房内开片机的皮带轮未设置机械防护罩；
5、厂房内的灭火器材被货物遮挡，未存放在便于取用的位置；
第五督导组：市城管执法局 （督导蚶江镇） |  | 6、未见对厂房内灭火器材进行定期检查的记录；
7、进入厂房的消防通道被货车遮挡；
8、使用海绵胶水的岗位员工未按规范要求佩戴防毒口罩和橡胶手套；
9、使用海绵胶水的岗位未见张贴危险化学品安全告知牌；
10、厂房内存放大量可燃物品，但门口的地面上有多个烟头，未见厂区内设置醒目的“严禁烟火”安全警示标志并严格执行；
11、厂区未见张贴安全风险四色空间分布图；
12、厂区入口处未设置机动车辆限速标志；
13、厂房内设置有多台设备，但未见张贴各岗位安全操作规程，未组织员工进行岗位安全操作规程的培训；
14、厂房内货物堆垛过高，室内安全通道不畅通。
第六督导组： 市文体旅游局 （督导永宁镇） | 泉州市绅威食品商贸有限公司 | 1、缺少安全出口疏散指示标志；
2、安全出口未设置应急照明灯；
3、配电盒盖板缺失，未张贴警示标志。
| 石狮市中森木业有限公司 | 1、缺少安全出口疏散指示标志；
2、配电箱未张贴警示标志；
3、灭火器配备数量不足。
第七督导组：市海洋发展局 （督导祥芝镇） | 石狮市聪祥新材料科技有限公司 | 1、监护人员有限空间作业安全知识熟悉程度不够；
2、监护人员防护设备操作技能掌握程度不足。
| 福建省流香纺织股份有限公司 | 可能产生有毒物质的有限空间未采取上锁、隔离栏、防护网或者其他物理隔离措施。
| 石狮市金德盛漂染有限公司 | 可能产生有毒物质的有限空间未上锁。
| 闽狮渔06918 | 维修栏杆，重新安装北斗。
| 闽狮渔07815 | 消防箱缺*1。
| 闽狮渔07585 | 灭火器缺*2信号弹缺*4。
| 闽狮渔07575 | 灭火器缺*2信号弹缺*4。
| 闽狮渔07256 | 灭火器缺*2。
| 闽狮渔06971 | 救生衣缺*2信号弹缺*2。
| 闽狮渔08795 | 灭火器缺*2。
| 闽狮渔07257 | 消防栓缺*1。
| 闽狮渔07161 | 灭火器缺*6。
| 闽狮渔07598 | 艉灯缺*1。
| 闽狮渔06879 | 救生衣缺*2。
| 闽狮渔07079 | 艉灯缺*1。
| 闽狮渔07887 | 北斗示位仪信号离线。
| 闽狮渔06979 | 灭火器缺*2。
| 闽狮渔07019 | 救生圈缺*1信号弹缺*2。
| 闽狮渔07826 | 灭火器缺*4。
| 闽狮渔08707 | 灭火器缺*4信号弹缺*4。
| 闽狮渔06988 | 北斗示位仪信号离线。
| 闽狮渔07006 | 北斗示位仪信号离线。
| 闽狮渔07880 | 灭火器缺*2。
| 闽狮渔07153 | 灭火器缺*1。
| 闽狮渔08675 | 灭火器缺*2。
| 闽狮渔07179 | 信号弹缺*2。
| 闽狮渔06207 | 救生圈缺*2。
| 闽狮渔07216 | 灭火器缺*1。
| 闽狮渔06809 | 救生圈缺*2。
| 闽狮渔08709 | 信号弹缺*2。
| 闽狮渔06308 | 北斗示位仪信号离线。
| 闽狮渔06868 | 北斗示位仪信号离线。
| 闽狮渔06753 | 灭火器缺*2。
| 闽狮渔06583 | 灭火器缺*3。
| 闽狮渔07593 | 救生圈缺*1灭火器缺*3。
| 闽狮渔06299 | 救生圈缺*1灭火器缺*2。
| 闽狮渔07807 | 信号弹缺*4。
| 闽狮渔08768 | 灭火器缺*1。
| 闽狮渔07970 | 北斗示位仪信号离线。
| 闽狮渔08966 | 信号弹缺*2。
| 闽狮渔08957 | 信号弹缺*3。
| 闽狮渔06766 | 救生衣缺*2。
| 闽狮渔07828 | 灭火器缺*3。
| 闽狮渔07829 | 信号弹缺*2。
| 闽狮渔06737 | 信号弹缺*4。
| 闽狮渔07798 | 灭火器缺*2信号弹缺*4。
| 闽狮渔08666 | 未刷船籍港。
| 闽狮渔06537 | 信号弹缺*2。
| 闽狮渔07272 | 灭火器缺*1信号弹缺*4。
| 闽狮渔06068 | 救生圈缺*1。
| 闽狮渔06119 | 救生筏检修。
| 闽狮渔06139 | 灭火器缺*2救生圈缺*2。
| 闽狮渔06210 | 消防箱缺*1。
| 闽狮渔06279 | 救生筏检修。
| 闽狮渔06009 | 消防箱缺*1。
| 闽狮渔06238 | 信号弹缺*4。
| 闽狮渔06678 | 救生衣缺*1。
| 闽狮渔07286 | 灭火器缺*6。
| 闽狮渔07566 | 救生筏检修。
| 闽狮渔07678 | 灭火器缺*1信号弹缺*2。
| 闽狮渔06356 | 北斗示位仪信号离线。
| 闽狮渔07880 | 北斗示位仪信号离线。
| 闽狮渔06362 | 北斗示位仪信号离线。
| 闽狮渔07839 | 灭火器缺*3。
| 闽狮渔08767 | 北斗示位仪信号离线。
第八督导组： 市市场监管局 （督导鸿山镇） | 福建省协盛协丰印染实业有限公司 | 1、灭火器瓶体过期；
2、配电箱未张贴安全警示标识；
3、应急照明灯停用；
4、配电箱箱体未做跨接线；
5、厂区内灭火器配备不足；
6、场所内部分压力表未张贴年检标识；
7、氧气瓶与乙炔瓶软管老化皲裂；
8、叉车未定期年检。
| 石狮市蓝灵顿印染有限公司 | 1、天然气阀门处未安装燃气泄漏探测装置；
2、配电箱未张贴安全警示标识；
3、危险化学品仓库内部未实行双人双锁制度；
4、危险化学品直接堆放于地面未使用防渗漏托盘；
5、氧气瓶压力表损坏；
6、场所内部分压力表未张贴年检标识。
第九督导组： 市应急局 （督导锦尚镇） | 石狮市华用新材料科技有限公司 | 1、配电箱未做箱体跨接；
2、部分安全疏散指示标志未亮；
3、部分电线穿墙部位未穿管保护；
4、安全检查台账2024年未更新。